## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2663.47 | 0.22325
1.1 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | SINAPI | M² | 2.7 | 500.02 | 643.38 | 1737.13 | 0.1456
1.2 | 011340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | SEDOP | M² | 6 | 125.72 | 154.39 | 926.34 | 0.077648
2 | CALÇADA DE PASSEIO | [6 empty] | 548468.57 | 46.038
2.1 | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M³ | 59.13 | 38.46 | 49.49 | 2926.34 | 0.24528
2.2 | 40257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M³ | 59.13 | 449.96 | 578.96 | 34233.9 | 2.8694
2.3 | 87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 919.8 | 95 | 122.24 | 112436.35 | 9.4241
2.4 | 110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | SEDOP | M² | 919.8 | 30 | 38.6 | 35504.28 | 2.9759
2.5 | 150207 | ACRÍLICA PARA PISO | SEDOP | M² | 919.8 | 13.93 | 17.92 | 16482.82 | 1.3815
2.6 | 130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | SEDOP | M³ | 5631 | 40.11 | 51.47 | 289817.08 | 24.3586
2.7 | 260519 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | 201604 | M | 350 | 25 | 32.17 | 11259.5 | 0.94374
2.8 | 130728 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | SEDOP | M² | 445 | 80 | 102.94 | 45808.3 | 3.8395
3 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 72488.6 | 6.0758
3.1 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 201604 | M³ | 70 | 772.41 | 993.86 | 69570.2 | 5.8312
3.2 | COMP-69061048 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA URBANA PAVIMENTO PRIMÁRIO | 201604 | m³xKm | 1200 | 1.33 | 1.71 | 2052 | 0.17199
3.3 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 201604 | M² | 120 | 5.61 | 7.22 | 866.4 | 0.072619
4 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 569452.71 | 47.6629
4.1 | 170372 | Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. LEDS/poste de aço | 201604 | UN | 90 | 2197.99 | 2823.48 | 254113.14 | 21.3343
4.2 | 17630 | Eletroduto PVC de 2" | SEDOP | M | 1710 | 16.16 | 20.79 | 35550.9 | 2.9798
4.3 | 170940 | Cabo multiplex 4 x 16mm² | SEDOP | M | 1710 | 9.51 | 12.24 | 20930.4 | 1.7543
4.4 | 180680 | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | SEDOP | UN | 90 | 161.86 | 208.27 | 18744.3 | 1.5711
4.5 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | SINAPI | M² | 17692 | 5.01 | 6.45 | 114113.4 | 9.5647
4.6 | 250532 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m | 201604 | UN | 90 | 189.6 | 243.96 | 21956.4 | 1.8403
4.7 | 251511 | Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço | 201604 | UN | 90 | 210.65 | 271.04 | 24393.6 | 2.0446
4.8 | 51171 | concreto armado para confecção de bancos e mesas | 201604 | M³ | 6 | 1739.89 | 2238.72 | 13432.32 | 1.1259
4.9 | COMP-28766909 | Abrigo de passageiros | 201604 | UN | 3 | 17154.55 | 22072.75 | 66218.25 | 5.448
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 265838.29
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 927235.06
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1193073.35

## CUSTO DIRETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2663.53
1.1 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | SINAPI | M² | 2.7 | 0 | 102.17 | 0 | 397.85 | 143.36 | 643.38 | 1737.13
1.2 | 011340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | SEDOP | M² | 6 | 0 | 33.8 | 0 | 86.2 | 34.4 | 154.4 | 926.4
2 | CALÇADA DE PASSEIO | [10 empty] | 549267.4
2.1 | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M³ | 59.13 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 11.03 | 49.49 | 2926.34
2.2 | 40257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M³ | 59.13 | 0 | 142.55 | 0 | 307.41 | 129 | 578.96 | 34233.9
2.3 | 87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 919.8 | 0 | 38.44 | 0 | 56.56 | 27.24 | 122.24 | 112436.35
2.4 | 110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | SEDOP | M² | 919.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.6 | 38.6 | 35504.28
2.5 | 150207 | ACRÍLICA PARA PISO | SEDOP | M² | 919.8 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 3.99 | 17.92 | 16482.82
2.6 | 130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | SEDOP | M³ | 5631 | 0 | 6.93 | 0 | 33.18 | 11.5 | 51.61 | 290615.91
2.7 | 260519 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | 201604 | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.17 | 32.17 | 11259.5
2.8 | 130728 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | SEDOP | M² | 445 | 0 | 6.3 | 0 | 73.7 | 22.94 | 102.94 | 45808.3
3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 72488.6
3.1 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 201604 | M³ | 70 | 0 | 712.61 | 31.05 | 28.75 | 221.45 | 993.86 | 69570.2
3.2 | COMP-69061048 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA URBANA PAVIMENTO PRIMÁRIO | 201604 | m³xKm | 1200 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0.38 | 1.71 | 2052
3.3 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 201604 | M² | 120 | 0 | 4.79 | 0.7 | 0.12 | 1.61 | 7.22 | 866.4
4 | URBANIZAÇÃO | [10 empty] | 568654.05
4.1 | 170372 | Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. LEDS/poste de aço | 201604 | UN | 90 | 0 | 1468.01 | 0 | 729.98 | 630.16 | 2828.15 | 254533.5
4.2 | 17630 | Eletroduto PVC de 2" | SEDOP | M | 1710 | 10 | 0 | 0 | 6.16 | 4.63 | 20.79 | 35550.9
4.3 | 170940 | Cabo multiplex 4 x 16mm² | SEDOP | M | 1710 | 0 | 8.27 | 0 | 1.24 | 2.73 | 12.24 | 20930.4
4.4 | 180680 | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | SEDOP | UN | 90 | 0 | 98.56 | 0 | 63.3 | 46.41 | 208.27 | 18744.3
4.5 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | SINAPI | M² | 17692 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 1.44 | 6.45 | 114113.4
4.6 | 250532 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m | 201604 | UN | 90 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 54.36 | 243.96 | 21956.4
4.7 | 251511 | Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço | 201604 | UN | 90 | 0 | 0 | 0 | 210.65 | 60.39 | 271.04 | 24393.6
4.8 | 51171 | concreto armado para confecção de bancos e mesas | 201604 | M³ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1739.89 | 498.83 | 2238.72 | 13432.32
4.9 | COMP-28766909 | Abrigo de passageiros | 201604 | UN | 3 | 4208.47 | 11418.15 | 10.51 | 1201.61 | 4827.67 | 21666.41 | 64999.23
[10 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 265890.96
[10 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 927182.62
[10 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1193073.58

## RESUMO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2663.53 | 0.22325
2 | CALÇADA DE PASSEIO |  | 549267.4 | 46.038
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 72488.6 | 6.0758
4 | URBANIZAÇÃO |  | 568654.05 | 47.6629
|  | VALOR BDI TOTAL: | 265890.96 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 927182.62
|  | VALOR TOTAL: | 1193073.58

## COMPOSICOES
1.1. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M²)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 201604 | un | 0.0348 | 300.23 | 10.45
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 201604 | un | 0.0174 | 16.63 | 0.29
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 201604 | un | 0.0522 | 10.11 | 0.53
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | 201604 | CJ | 0.0348 | 45.05 | 1.57
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 12.84
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-387330 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 1.253 | 1.84 | 2.31
92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.2611 | 9.7 | 2.53
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.4699 | 2.65 | 1.25
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 1.0422 | 4.28 | 4.46
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.1392 | 7.52 | 1.05
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | 201604 | un | 0.0348 | 28.3 | 0.98
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 201604 | un | 0.0696 | 14.08 | 0.98
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0696 | 9.01 | 0.63
91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0174 | 7.15 | 0.12
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0522 | 29.07 | 1.52
101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 201604 | un | 0.1044 | 20.64 | 2.15
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.3307 | 6.29 | 2.08
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.1566 | 7.26 | 1.14
91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.1305 | 7.38 | 0.96
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.0261 | 8.38 | 0.22
91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 201604 | un | 0.0522 | 70.57 | 3.68
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | 201604 | un | 0.9762 | 9.97 | 9.73
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 201604 | un | 0.0522 | 10.56 | 0.55
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0174 | 31.42 | 0.55
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0174 | 13.01 | 0.23
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.174 | 7.38 | 1.28
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0174 | 8.24 | 0.14
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 201604 | un | 0.0348 | 10.74 | 0.37
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 201604 | un | 0.0174 | 12.58 | 0.22
89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0696 | 37.67 | 2.62
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 201604 | un | 0.0522 | 101.59 | 5.3
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTESDE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 201604 | un | 0.1392 | 26.81 | 3.73
91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0348 | 5.36 | 0.19
91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0348 | 4.37 | 0.15
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | 201604 | un | 0.0174 | 23.93 | 0.42
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.174 | 99.75 | 17.36
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 201604 | un | 0.0348 | 88.36 | 3.07
43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | 201604 | un | 0.044762 | 89.24 | 3.99
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 201604 | un | 0.0174 | 225 | 3.92
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0696 | 9.19 | 0.64
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0174 | 15.14 | 0.26
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0348 | 11 | 0.38
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | M | 0.047 | 41 | 1.93
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | M | 0.1631 | 14.32 | 2.34
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | M | 0.02235 | 21.35 | 0.48
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | 201604 | un | 0.0174 | 20.75 | 0.36
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 201604 | un | 0.0522 | 304.63 | 15.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 102.17
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 201604 | M² | 0.4675 | 72.56 | 33.92
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 201604 | M² | 0.7679 | 34.89 | 26.79
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 201604 | M² | 0.4628 | 39.31 | 18.19
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 201604 | M² | 0.0286 | 383.1 | 10.96
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 201604 | M² | 2.4442 | 10.54 | 25.76
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 201604 | un | 0.0522 | 10.54 | 0.55
87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | 201604 | M² | 0.7679 | 9.8 | 7.53
87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA DOR 300 KG. AF_06/2014 | 201604 | M² | 0.7679 | 7.8 | 5.99
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 201604 | M | 0.0722 | 9.81 | 0.71
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 201604 | M² | 0.1681 | 51.93 | 8.73
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 201604 | M³ | 0.0279 | 19.57 | 0.55
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | 201604 | M | 0.4612 | 1.99 | 0.92
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.AF_05/2015 | 201604 | M | 0.1827 | 1.01 | 0.18
94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 201604 | M² | 0.0905 | 542.96 | 49.14
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | 201604 | M² | 0.0064 | 15.1 | 0.1
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 201604 | M² | 1.3328 | 26.11 | 32.92
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 201604 | M² | 0.1894 | 23.59 | 4.47
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.4081 | 83.36 | 34.02
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.2612 | 69.68 | 18.2
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.3182 | 12.49 | 3.97
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.3007 | 62.01 | 18.65
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.1297 | 13.63 | 1.77
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.083 | 95.54 | 7.93
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.1011 | 10.08 | 1.02
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.0956 | 97.2 | 9.29
98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 201604 | M² | 0.5134 | 31.2 | 16.02
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 201604 | M | 0.0722 | 9.27 | 0.67
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 201604 | M³ | 0.0072 | 36.12 | 0.26
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 201604 | M² | 1.3556 | 15.14 | 20.52
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 201604 | M² | 1.3566 | 18.16 | 24.64
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 385.01
|  |  |  | VALOR: |  | 500.02
1.2. 011340 - PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | PERNAMANCA 3"X 2" 4m - MADEIRA BRANCA | 201604 | Dz | 0.41 | 78 | 30.5
D00084 | PREGO 1 1/2"x13 | 201604 | KG | 0.1 | 9 | 1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.8
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.4 | 10.51 | 4.2
D00475 | LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | 201604 | M² | 1 | 78 | 78
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.4 | 10 | 4
|  |  |  | 0.4 |  | 86.2
|  |  |  | VALOR: |  | 120
2.1. 30010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade (M³)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
30010 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 3 | 12.82 | 38.46
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.46
|  |  |  | VALOR: |  | 38.46
2.2. 40257 - Lastro de concreto magro c/ seixo (M³)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | AREIA | 201604 | M³ | 0.7 | 30.67 | 21.47
INS-538976 | CIMENTO | 201604 | SC | 3 | 20.89 | 62.67
INS-919120 | SEIXO LAVADO | 201604 | M³ | 1 | 58.41 | 58.41
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 142.55
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 4 | 21.31 | 85.24
280025 | SERVENTE COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 13 | 17.09 | 222.17
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 307.41
|  |  |  | VALOR: |  | 449.96
2.3. 87501 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | 201604 | un | 55.85 | 0.66 | 36.86
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 201604 | un | 0.0363 | 2 | 0.07
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | 201604 | M | 1.51 | 1 | 1.51
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 38.44
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 201604 | M² | 0.0135 | 20.13 | 0.27
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 2.998 | 11.74 | 35.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 1.499 | 14.07 | 21.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 56.56
|  |  |  | VALOR: |  | 95
2.4. 110763 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. (M²)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.87 | 13.04 | 11.34
110764 | ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 | 201604 | M² | 0.025 | 200 | 5
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.87 | 15.7 | 13.66
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 30
|  |  |  | VALOR: |  | 30
2.5. 150207 - ACRÍLICA PARA PISO (M²)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00027 | AGUARRAZ | 201604 | GL | 0.015 | 50 | 0.75
P00036 | LATEX ACRÍLICA PARA PISO | 201604 | GL | 0.05 | 40 | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.75
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.4 | 16.01 | 6.4
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.3 | 15.93 | 4.78
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.18
|  |  |  | VALOR: |  | 13.93
2.6. 130584 - Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm (M³)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | PREGO 1 1/2"X13 | 201604 | KG | 0.03 | 10 | 0.3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.3
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | AREIA | 201604 | M³ | 0.1 | 10 | 1
J00003 | CIMENTO | 201604 | SC | 0.41 | 10.54 | 4.32
J00003 | RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2"X1"SERR. | 201604 | M³ | 0.04 | 15.14 | 0.61
J00005 | SEIXO LAVADO | 201604 | M³ | 0.1 | 10 | 1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.93
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.3 | 21.09 | 6.33
280023 | PEDREIRO COM ENCARGO | 201604 | Horas | 0.8 | 21.31 | 17.05
280023 | SERVENTE COM ENCARGO | 201604 | Horas | 1 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 32.88
|  |  |  | VALOR: |  | 40.11
2.7. 260519 - Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.1 | 15.14 | 1.51
110141 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 | 201604 | M³ | 0.003 | 200 | 0.6
U00001 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15X0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | 201604 | M | 1 | 21 | 21
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.1 | 18.9 | 1.89
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 25
|  |  |  | VALOR: |  | 25
2.8. 130728 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | AREIA | 201604 | M³ | 0.01 | 30 | 0.3
J00003 | CIMENTO | 201604 | SC | 0.15 | 40 | 6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.3
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.5 | 15.3 | 7.65
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.5993 | 18.3 | 10.97
A00387 | PISO TATIL DE DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) | 201604 | M² | 1.02 | 54 | 55.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 73.7
|  |  |  | VALOR: |  | 80
3.1. 95995 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (M³)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.0464 | 90.83 | 4.21
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | 201604 | CHP | 0.099 | 51.13 | 5.06
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | 201604 | CHP | 0.0419 | 108.24 | 4.54
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | 201604 | CHP | 0.067 | 47.77 | 3.2
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | 201604 | CHP | 0.0805 | 90.96 | 7.32
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | 201604 | CHP | 0.1071 | 29.26 | 3.13
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | 201604 | CHP | 0.0341 | 105.3 | 3.59
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 31.05
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 1.1301 | 14.1 | 15.93
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 201604 | CHP | 0.0949 | 85.99 | 8.16
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 201604 | Horas | 0.0464 | 100.4 | 4.66
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.75
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | 201604 | T | 2.5548 | 278.93 | 712.61
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 712.61
|  |  |  | VALOR: |  | 772.41
3.2. COMP-69061048 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA URBANA PAVIMENTO PRIMÁRIO (m³xKm)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.009 | 131.23 | 1.18
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.0039 | 37.61 | 0.15
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.33
|  |  |  | VALOR: |  | 1.33
3.3. 96401 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (M²)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 201604 | CHP | 0.0049 | 36.18 | 0.18
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 201604 | CHP | 0.001 | 219.99 | 0.22
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.0017 | 110.48 | 0.19
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.0041 | 22.8 | 0.09
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.004 | 2.07 | 0.01
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.002 | 5.9 | 0.01
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | 201604 | KG | 1.2 | 3.99 | 4.79
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.79
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.0058 | 19.99 | 0.12
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.12
|  |  |  | VALOR: |  | 5.61
4.1. 170372 - Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. LEDS/poste de aço (UN)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00094 | BASE FUSÍVEL 25A C/ FUSÍVEL DE 4A | 201604 | un | 2 | 38.95 | 77.9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 77.9
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | AREIA | 201604 | M³ | 0.18 | 63.02 | 11.34
E00096 | CABO POLIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 3X2,5mm² | 201604 | M | 11 | 9.5 | 104.5
J00003 | CIMENTO | 201604 | SC | 1.06 | 30.55 | 32.38
E00090 | LUMINÁRIA TIPO PÉT. P/ 2 LAMP. VAPOR DE MERCÚRIO - 400W | 201604 | un | 1 | 706 | 706
E00091 | LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W C/ REATOR | 201604 | un | 2 | 102 | 204
E00092 | POSTE DE AÇO H=10M | 201604 | un | 1 | 368 | 368
J00007 | SEIXO LAVADO | 201604 | M³ | 0.21 | 199 | 41.79
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1468.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 8 | 15 | 120
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 12 | 19.19 | 230.28
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 20 | 15.09 | 301.8
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 652.08
|  |  |  | VALOR: |  | 2197.99
4.2. 17630 - Eletroduto PVC de 2" (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00293 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" | 201604 | M | 1 | 10 | 10
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.2 | 10.1 | 2.02
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.4 | 10.34 | 4.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.16
|  |  |  | VALOR: |  | 16.16
4.3. 170940 - Cabo multiplex 4 x 16mm² (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00420 | CABO MULTIPLEX 4 X #16mm² | 201604 | M | 1 | 8.27 | 8.27
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.27
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.04 | 9.12 | 0.36
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.08 | 11.05 | 0.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.24
|  |  |  | VALOR: |  | 9.51
4.4. 180680 - Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
60045 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | 201604 | M² | 0.88 | 89.28 | 78.57
50681 | CONCRETO ARMADO FCK= 15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL.) | 201604 | M³ | 0.034 | 587.99 | 19.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 98.56
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | 201604 | M² | 0.97 | 9.37 | 9.09
130113 | CIMENTADO LISO E= 2CM TRAÇO 1:3 | 201604 | M² | 0.16 | 43.5 | 6.96
30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | 201604 | M³ | 0.26 | 25.24 | 6.56
40257 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | 201604 | M³ | 0.025 | 96.2 | 2.41
110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | 201604 | M² | 0.97 | 39.46 | 38.28
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 63.3
|  |  |  | VALOR: |  | 161.86
4.5. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. (M²)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.1564 | 8.2 | 1.28
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.28
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00420 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | 201604 | M² | 1 | 3.14 | 3.14
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.0391 | 15 | 0.59
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.73
|  |  |  | VALOR: |  | 5.01
4.6. 250532 - Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | 201604 | M² | 0.48 | 61.36 | 29.45
110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | 201604 | M² | 1.2 | 9.64 | 11.57
50757 | CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS (INCL. LANÇAMENTO E) | 201604 | M³ | 0.07 | 1277 | 89.39
30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | 201604 | M³ | 0.02 | 45.24 | 0.9
40025 | FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO COM PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8 | 201604 | M³ | 0.02 | 424 | 8.48
110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | 201604 | M² | 1.2 | 39.26 | 47.11
20174 | RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | 201604 | M³ | 0.03 | 90.08 | 2.7
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 189.6
|  |  |  | VALOR: |  | 189.6
4.7. 251511 - Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 1 | 13.14 | 13.14
D00424 | LIXEIRA EM MADEIRA | 201604 | un | 1 | 182 | 182
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 1 | 15.51 | 15.51
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 210.65
|  |  |  | VALOR: |  | 210.65
4.8. 51171 - concreto armado para confecção de bancos e mesas (M³)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50038 | ARMAÇÃO PARA CONCRETO | 201604 | KG | 80 | 12.12 | 969.6
50259 | CONCRETO COM SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | 201604 | M³ | 1 | 539.53 | 539.53
50037 | DESFORMA | 201604 | M² | 12 | 5.24 | 62.88
50041 | FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADA RESINADA | 201604 | M² | 12 | 13.99 | 167.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1739.89
|  |  |  | VALOR: |  | 1739.89
4.9. COMP-28766909 - Abrigo de passageiros (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OUBRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | 2016/04 | M2 | 29.2 | 88.31 | 2578.652
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2578.652
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
151285 | Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | SEDOP | M2 | 29.847 | 33.24 | 992.1143
87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 2016/04 | M2 | 9.4 | 77.41 | 727.654
250532 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | SEDOP | UN | 2 | 263.4 | 526.8
040283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | SEDOP | M3 | 0.75 | 2028.85 | 1521.6375
94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 2016/04 | M | 8 | 49.35 | 394.8
051171 | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | SEDOP | M3 | 1.9 | 2232.37 | 4241.503
050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | SEDOP | M3 | 1.45 | 2204.1 | 3195.945
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | 2016/04 | M3 | 2.45 | 53.76 | 131.712
010009 | Locação da obra a trena | SEDOP | M2 | 29.2 | 4.09 | 119.428
170980 | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor | SEDOP | UN | 2 | 99.08 | 198.16
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 2016/04 | M2 | 18.8 | 26.8 | 503.84
170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | SEDOP | Pt | 1 | 173.85 | 173.85
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 2016/04 | M2 | 26.4 | 34.76 | 917.664
92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUASPARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 2016/04 | M2 | 26.4 | 27.03 | 713.592
90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 2016/04 | M | 12 | 18.1 | 217.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14575.8998
|  |  |  | VALOR: |  | 17154.5518

## COMPOSICOES PROPRIAS
93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M²)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 201604 | un | 0.0348 | 300.23 | 10.45
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 201604 | un | 0.0174 | 16.63 | 0.29
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 201604 | un | 0.0522 | 10.11 | 0.53
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | 201604 | CJ | 0.0348 | 45.05 | 1.57
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 12.84
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-387330 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 1.253 | 1.84 | 2.31
92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.2611 | 9.7 | 2.53
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.4699 | 2.65 | 1.25
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 1.0422 | 4.28 | 4.46
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.1392 | 7.52 | 1.05
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | 201604 | un | 0.0348 | 28.3 | 0.98
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 201604 | un | 0.0696 | 14.08 | 0.98
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0696 | 9.01 | 0.63
91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0174 | 7.15 | 0.12
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0522 | 29.07 | 1.52
101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 201604 | un | 0.1044 | 20.64 | 2.15
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.3307 | 6.29 | 2.08
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.1566 | 7.26 | 1.14
91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.1305 | 7.38 | 0.96
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | M | 0.0261 | 8.38 | 0.22
91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 201604 | un | 0.0522 | 70.57 | 3.68
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | 201604 | un | 0.9762 | 9.97 | 9.73
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 201604 | un | 0.0522 | 10.56 | 0.55
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0174 | 31.42 | 0.55
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0174 | 13.01 | 0.23
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.174 | 7.38 | 1.28
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0174 | 8.24 | 0.14
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 201604 | un | 0.0348 | 10.74 | 0.37
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 201604 | un | 0.0174 | 12.58 | 0.22
89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0696 | 37.67 | 2.62
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 201604 | un | 0.0522 | 101.59 | 5.3
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTESDE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 201604 | un | 0.1392 | 26.81 | 3.73
91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0348 | 5.36 | 0.19
91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0348 | 4.37 | 0.15
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | 201604 | un | 0.0174 | 23.93 | 0.42
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.174 | 99.75 | 17.36
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 201604 | un | 0.0348 | 88.36 | 3.07
43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | 201604 | un | 0.044762 | 89.24 | 3.99
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 201604 | un | 0.0174 | 225 | 3.92
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0696 | 9.19 | 0.64
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | un | 0.0174 | 15.14 | 0.26
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | un | 0.0348 | 11 | 0.38
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | M | 0.047 | 41 | 1.93
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | M | 0.1631 | 14.32 | 2.34
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | M | 0.02235 | 21.35 | 0.48
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | 201604 | un | 0.0174 | 20.75 | 0.36
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 201604 | un | 0.0522 | 304.63 | 15.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 102.17
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 201604 | M² | 0.4675 | 72.56 | 33.92
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 201604 | M² | 0.7679 | 34.89 | 26.79
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 201604 | M² | 0.4628 | 39.31 | 18.19
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 201604 | M² | 0.0286 | 383.1 | 10.96
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 201604 | M² | 2.4442 | 10.54 | 25.76
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 201604 | un | 0.0522 | 10.54 | 0.55
87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | 201604 | M² | 0.7679 | 9.8 | 7.53
87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA DOR 300 KG. AF_06/2014 | 201604 | M² | 0.7679 | 7.8 | 5.99
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 201604 | M | 0.0722 | 9.81 | 0.71
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 201604 | M² | 0.1681 | 51.93 | 8.73
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 201604 | M³ | 0.0279 | 19.57 | 0.55
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | 201604 | M | 0.4612 | 1.99 | 0.92
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.AF_05/2015 | 201604 | M | 0.1827 | 1.01 | 0.18
94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 201604 | M² | 0.0905 | 542.96 | 49.14
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | 201604 | M² | 0.0064 | 15.1 | 0.1
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 201604 | M² | 1.3328 | 25.18 | 33.56
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 201604 | M² | 0.1894 | 23.59 | 4.47
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.4081 | 83.36 | 34.02
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.2612 | 69.68 | 18.2
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.3182 | 12.49 | 3.97
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.3007 | 62.01 | 18.65
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.1297 | 13.63 | 1.77
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.083 | 95.54 | 7.93
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.1011 | 10.08 | 1.02
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | M² | 0.0956 | 97.2 | 9.29
98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 201604 | M² | 0.5134 | 31.2 | 16.02
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 201604 | M | 0.0722 | 9.27 | 0.67
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 201604 | M³ | 0.0072 | 36.12 | 0.26
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 201604 | M² | 1.3556 | 15.14 | 20.52
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 201604 | M² | 1.3566 | 18.16 | 24.64
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 385.01
|  |  |  | VALOR: |  | 500.02
011340 - PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | PERNAMANCA 3"X 2" 4m - MADEIRA BRANCA | 201604 | Dz | 0.41 | 80 | 32.8
D00084 | PREGO 1 1/2"x13 | 201604 | KG | 0.1 | 10 | 1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.8
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.4 | 10.51 | 4.2
D00475 | LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | 201604 | M² | 1 | 78 | 78
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.4 | 10 | 4
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 86.2
|  |  |  | VALOR: |  | 120
30010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade (M³)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
30010 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 3 | 12.82 | 38.46
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.46
|  |  |  | VALOR: |  | 38.46
40257 - Lastro de concreto magro c/ seixo (M³)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | AREIA | 201604 | M³ | 0.7 | 30.67 | 21.47
INS-538976 | CIMENTO | 201604 | SC | 3 | 20.89 | 62.67
INS-919120 | SEIXO LAVADO | 201604 | M³ | 1 | 58.41 | 58.41
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 142.55
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 4 | 21.31 | 85.24
280025 | SERVENTE COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 13 | 17.09 | 222.17
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 307.41
|  |  |  | VALOR: |  | 449.96
87501 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | 201604 | un | 55.85 | 0.66 | 36.86
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 201604 | un | 0.0363 | 2 | 0.07
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | 201604 | M | 1.51 | 1 | 1.51
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 38.44
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 201604 | M² | 0.0135 | 20.13 | 0.27
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 2.998 | 11.74 | 35.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 1.499 | 14.07 | 21.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 56.56
|  |  |  | VALOR: |  | 95
110763 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. (M²)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.87 | 13.04 | 11.34
110764 | ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 | 201604 | M² | 0.025 | 200 | 5
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.87 | 15.7 | 13.66
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 30
|  |  |  | VALOR: |  | 30
150207 - ACRÍLICA PARA PISO (M²)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00027 | AGUARRAZ | 201604 | GL | 0.015 | 50 | 0.75
P00036 | LATEX ACRÍLICA PARA PISO | 201604 | GL | 0.05 | 40 | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.75
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.4 | 16.01 | 6.4
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.3 | 15.93 | 4.78
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.18
|  |  |  | VALOR: |  | 13.93
130584 - Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm (M³)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | PREGO 1 1/2"X13 | 201604 | KG | 0.03 | 10 | 0.3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.3
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | AREIA | 201604 | M³ | 0.1 | 10 | 1
J00003 | CIMENTO | 201604 | SC | 0.41 | 10.54 | 4.32
J00003 | RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2"X1"SERR. | 201604 | M³ | 0.04 | 15.14 | 0.61
J00005 | SEIXO LAVADO | 201604 | M³ | 0.1 | 10 | 1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.93
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.3 | 21.09 | 6.33
280023 | PEDREIRO COM ENCARGO | 201604 | Horas | 0.8 | 21.31 | 17.05
280023 | SERVENTE COM ENCARGO | 201604 | Horas | 1 | 9.5 | 9.5
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 32.88
|  |  |  | VALOR: |  | 40.11
260519 - Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.1 | 15.14 | 1.51
110141 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 | 201604 | M³ | 0.003 | 200 | 0.6
U00001 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15X0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | 201604 | M | 1 | 21 | 21
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.1 | 18.9 | 1.89
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 25
|  |  |  | VALOR: |  | 25
130728 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | AREIA | 201604 | M³ | 0.01 | 30 | 0.3
J00003 | CIMENTO | 201604 | SC | 0.15 | 40 | 6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.3
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.5 | 15.3 | 7.65
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.5993 | 18.3 | 10.97
A00387 | PISO TATIL DE DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) | 201604 | M² | 1.02 | 54 | 55.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 73.7
|  |  |  | VALOR: |  | 80
95995 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (M³)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.0464 | 90.83 | 4.21
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | 201604 | CHP | 0.099 | 51.13 | 5.06
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | 201604 | CHP | 0.0419 | 108.24 | 4.54
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | 201604 | CHP | 0.067 | 47.77 | 3.2
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | 201604 | CHP | 0.0805 | 90.96 | 7.32
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | 201604 | CHP | 0.1071 | 29.26 | 3.13
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | 201604 | CHP | 0.0341 | 105.3 | 3.59
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 31.05
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 1.1301 | 14.1 | 15.93
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 201604 | CHP | 0.0949 | 85.99 | 8.16
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 201604 | Horas | 0.0464 | 100.4 | 4.66
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.75
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | 201604 | T | 2.5548 | 278.93 | 712.61
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 712.61
|  |  |  | VALOR: |  | 772.41
COMP-69061048 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA URBANA PAVIMENTO PRIMÁRIO (m³xKm)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.009 | 131.23 | 1.18
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.0039 | 37.61 | 0.15
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.33
|  |  |  | VALOR: |  | 1.33
96401 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (M²)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 201604 | CHP | 0.0049 | 36.18 | 0.18
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 201604 | CHP | 0.001 | 219.99 | 0.22
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.0017 | 110.48 | 0.19
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.0041 | 22.8 | 0.09
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.004 | 2.07 | 0.01
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | CHP | 0.002 | 5.9 | 0.01
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | 201604 | KG | 1.2 | 3.99 | 4.79
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.79
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.0058 | 19.99 | 0.12
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.12
|  |  |  | VALOR: |  | 5.61
170372 - Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. LEDS/poste de aço (UN)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00094 | BASE FUSÍVEL 25A C/ FUSÍVEL DE 4A | 201604 | un | 2 | 38.95 | 77.9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 77.9
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | AREIA | 201604 | M³ | 0.18 | 63.02 | 11.34
E00096 | CABO POLIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 3X2,5mm² | 201604 | M | 11 | 9.5 | 104.5
J00003 | CIMENTO | 201604 | SC | 1.06 | 30.55 | 32.38
E00090 | LUMINÁRIA TIPO PÉT. P/ 2 LAMP. VAPOR DE MERCÚRIO - 400W | 201604 | un | 1 | 706 | 706
E00091 | LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W C/ REATOR | 201604 | un | 2 | 102 | 204
E00092 | POSTE DE AÇO H=10M | 201604 | un | 1 | 368 | 368
J00007 | SEIXO LAVADO | 201604 | M³ | 0.21 | 199 | 41.79
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1468.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 8 | 15 | 120
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 12 | 19.19 | 230.28
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 20 | 15.09 | 301.8
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 652.08
|  |  |  | VALOR: |  | 2197.99
17630 - Eletroduto PVC de 2" (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00293 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" | 201604 | M | 1 | 10 | 10
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.2 | 10.1 | 2.02
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.4 | 10.34 | 4.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.16
|  |  |  | VALOR: |  | 16.16
170940 - Cabo multiplex 4 x 16mm² (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00420 | CABO MULTIPLEX 4 X #16mm² | 201604 | M | 1 | 8.27 | 8.27
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.27
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 0.04 | 9.12 | 0.36
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.08 | 11.05 | 0.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.24
|  |  |  | VALOR: |  | 9.51
180680 - Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
60045 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | 201604 | M² | 0.88 | 89.28 | 78.57
50681 | CONCRETO ARMADO FCK= 15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL.) | 201604 | M³ | 0.034 | 587.99 | 19.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 98.56
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | 201604 | M² | 0.97 | 9.37 | 9.09
130113 | CIMENTADO LISO E= 2CM TRAÇO 1:3 | 201604 | M² | 0.16 | 43.5 | 6.96
30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | 201604 | M³ | 0.26 | 25.24 | 6.56
40257 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | 201604 | M³ | 0.025 | 96.2 | 2.41
110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | 201604 | M² | 0.97 | 39.46 | 38.28
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 63.3
|  |  |  | VALOR: |  | 161.86
98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. (M²)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.1564 | 8.2 | 1.28
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.28
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00420 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | 201604 | M² | 1 | 3.14 | 3.14
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 0.0391 | 15 | 0.59
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.73
|  |  |  | VALOR: |  | 5.01
250532 - Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | 201604 | M² | 0.48 | 61.36 | 29.45
110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | 201604 | M² | 1.2 | 9.64 | 11.57
50757 | CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS (INCL. LANÇAMENTO E) | 201604 | M³ | 0.07 | 1277 | 89.39
30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | 201604 | M³ | 0.02 | 45.24 | 0.9
40025 | FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO COM PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8 | 201604 | M³ | 0.02 | 424 | 8.48
110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | 201604 | M² | 1.2 | 39.26 | 47.11
20174 | RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | 201604 | M³ | 0.03 | 90.08 | 2.7
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 189.6
|  |  |  | VALOR: |  | 189.6
251511 - Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | Horas | 1 | 13.14 | 13.14
D00424 | LIXEIRA EM MADEIRA | 201604 | un | 1 | 182 | 182
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | Horas | 1 | 15.51 | 15.51
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 210.65
|  |  |  | VALOR: |  | 210.65
51171 - concreto armado para confecção de bancos e mesas (M³)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50038 | ARMAÇÃO PARA CONCRETO | 201604 | KG | 80 | 12.12 | 969.6
50259 | CONCRETO COM SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | 201604 | M³ | 1 | 539.53 | 539.53
50037 | DESFORMA | 201604 | M² | 12 | 5.24 | 62.88
50041 | FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADA RESINADA | 201604 | M² | 12 | 13.99 | 167.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1739.89
|  |  |  | VALOR: |  | 1739.89
COMP-28766909 - Abrigo de passageiros (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OUBRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | 2016/04 | M2 | 29.2 | 77.5 | 2263
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2263
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
151285 | Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | SEDOP | M2 | 29.847 | 33.24 | 992.11
87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 2016/04 | M2 | 9.4 | 77.41 | 727.65
250532 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | SEDOP | UN | 2 | 263.4 | 526.8
040283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | SEDOP | M3 | 0.75 | 2028.85 | 1521.64
94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 2016/04 | M | 8 | 49.35 | 394.8
051171 | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | SEDOP | M3 | 1.9 | 2232.37 | 4241.5
050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | SEDOP | M3 | 1.45 | 2204.1 | 3195.95
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | 2016/04 | M3 | 2.45 | 53.76 | 131.71
010009 | Locação da obra a trena | SEDOP | M2 | 29.2 | 4.09 | 119.43
170980 | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor | SEDOP | UN | 2 | 99.08 | 198.16
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 2016/04 | M2 | 18.8 | 26.8 | 503.84
170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | SEDOP | Pt | 1 | 173.7 | 173.7
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 2016/04 | M2 | 26.4 | 34.76 | 917.66
92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUASPARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 2016/04 | M2 | 26.4 | 27.03 | 713.59
90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 2016/04 | M | 12 | 18.1 | 217.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14575.74
|  |  |  | VALOR: |  | 16838.74

## COMPOSICOES AUXILIARES
95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | 2016/04 | H | 0.0119 | 12.14 | 0.14
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR: |  | 0.14
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | 2016/04 | PAR | 0.0064669 | 60 | 0.38
00012894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | 2016/04 | UN | 0.0064669 | 16.25 | 0.1
00012895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B) | 2016/04 | UN | 0.0064669 | 12.5 | 0.08
00036148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | 2016/04 | UN | 0.0064669 | 60 | 0.38
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | 2016/04 | PAR | 0.0064669 | 11.25 | 0.07
00036152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB | 2016/04 | UN | 0.0064669 | 4.87 | 0.03
00036142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB | 2016/04 | UN | 0.0064669 | 1.87 | 0.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.05
|  |  |  | VALOR: |  | 1.05
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | 2016/04 | UN | 0.0037528 | 5.28 | 0.01
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | 2016/04 | UN | 0.0037528 | 120 | 0.45
00038403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | 2016/04 | UN | 0.0037528 | 29.72 | 0.11
00000012 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | 2016/04 | UN | 0.0037528 | 5.17 | 0.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.58
|  |  |  | VALOR: |  | 0.58
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | 2016/04 | H | 1 | 12.14 | 12.14
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.14
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.14 | 0.14
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.77
|  |  |  | VALOR: |  | 16.92
95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE | 2016/04 | H | 0.0171 | 8.8 | 0.15
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR: |  | 0.15
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE | 2016/04 | H | 1 | 8.8 | 8.8
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.8
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.15 | 0.15
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.78
|  |  |  | VALOR: |  | 13.59
151285 - Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00050 | Acrílica acetinada | SEDOP | GL | 0.08 | 96.27 | 7.7
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UN | 0.5 | 1.05 | 0.53
P00028 | Líquido selador acrilico | SEDOP | GL | 0.05 | 37.08 | 1.85
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | GL | 0.11 | 35 | 3.85
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.93
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.7 | 16.92 | 11.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.55 | 13.59 | 7.47
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.31
|  |  |  | VALOR: |  | 33.24
87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 2016/04 | M3 | 1.26 | 60 | 75.6
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 2016/04 | KG | 188.94 | 0.53 | 100.13
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 2016/04 | KG | 181.07 | 0.6 | 108.64
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 284.37
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 11.37 | 13.59 | 154.51
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 154.51
|  |  |  | VALOR: |  | 438.88
95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | 2016/04 | H | 0.0171 | 12.14 | 0.2
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.2
|  |  |  | VALOR: |  | 0.2
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | 2016/04 | H | 1 | 12.14 | 12.14
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.14
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.2 | 0.2
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.83
|  |  |  | VALOR: |  | 16.98
87524 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | 2016/04 | UN | 37.74 | 0.28 | 10.56
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 2016/04 | CENTO | 0.0069 | 42.4 | 0.29
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | 2016/04 | M | 0.58 | 1 | 0.58
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.43
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 2016/04 | M3 | 0.0106 | 438.88 | 4.65
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 2.58 | 16.98 | 43.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1.29 | 13.59 | 17.53
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 65.98
|  |  |  | VALOR: |  | 77.41
110764 - Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00349 | Aditivo plastificante | SEDOP | L | 0.92 | 10.29 | 9.47
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 1.1 | 48 | 52.8
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 4.6 | 31.18 | 143.43
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 205.7
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 8 | 13.59 | 108.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 108.72
|  |  |  | VALOR: |  | 314.42
060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | UN | 34 | 0.5 | 17
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 17
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.02 | 314.42 | 6.29
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1 | 16.98 | 16.98
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.5 | 13.59 | 6.8
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 30.07
|  |  |  | VALOR: |  | 47.07
110248 - Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 1.1 | 48 | 52.8
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 9.5 | 31.18 | 296.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 349.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 10 | 13.59 | 135.9
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 135.9
|  |  |  | VALOR: |  | 484.91
110143 - Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M3 | 0.003 | 484.91 | 1.45
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.23 | 16.98 | 3.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.23 | 13.59 | 3.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.49
|  |  |  | VALOR: |  | 8.49
95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR | 2016/04 | H | 0.0093 | 12.14 | 0.11
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR: |  | 0.11
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR | 2016/04 | H | 1 | 12.14 | 12.14
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.14
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.11 | 0.11
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.74
|  |  |  | VALOR: |  | 16.89
050038 - Armação p/ concreto (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.03 | 9.9 | 0.3
D00425 | Aço CA 50/60 - Preço médio | SEDOP | KG | 1.05 | 4.41 | 4.63
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.93
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.1 | 16.89 | 1.69
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.1 | 13.59 | 1.36
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.05
|  |  |  | VALOR: |  | 7.98
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 0.0067 | 9.67 | 0.06
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR: |  | 0.06
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 9.67 | 9.67
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.67
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.06 | 0.06
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.11
|  |  |  | VALOR: |  | 13.79
050259 - Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | H | 0.72 | 5.14 | 3.7
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 3.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.84 | 48 | 40.32
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 6.75 | 31.18 | 210.47
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.89 | 112.5 | 100.13
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 350.92
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1.5 | 13.79 | 20.69
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 5 | 16.98 | 84.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 8 | 13.59 | 108.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 214.31
|  |  |  | VALOR: |  | 568.93
050037 - Desforma (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.3 | 13.59 | 4.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.08
|  |  |  | VALOR: |  | 4.08
95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | 2016/04 | H | 0.0119 | 11.95 | 0.14
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR: |  | 0.14
88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | 2016/04 | H | 1 | 11.95 | 11.95
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.95
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.14 | 0.14
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.77
|  |  |  | VALOR: |  | 16.73
050036 - Forma c/ madeira branca (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.03 | 9.9 | 0.3
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.1 | 135.27 | 13.53
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0.25 | 10.78 | 2.7
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | Dz | 0.1 | 80.74 | 8.07
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.3 | 75.14 | 22.54
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 47.14
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.94 | 16.73 | 15.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1.09 | 13.59 | 14.81
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 30.54
|  |  |  | VALOR: |  | 77.68
050757 - Concreto armado p/ calhas e percintas (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 40 | 7.98 | 319.2
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 568.93 | 568.93
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 20 | 4.08 | 81.6
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 20 | 77.68 | 1553.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2523.33
|  |  |  | VALOR: |  | 2523.33
030010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 3 | 13.59 | 40.77
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 40.77
|  |  |  | VALOR: |  | 40.77
040025 - Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.26 | 48 | 12.48
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 3.5 | 31.18 | 109.13
J00002 | Pedra preta | SEDOP | M3 | 0.76 | 120 | 91.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 212.81
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 6.5 | 16.98 | 110.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 10 | 13.59 | 135.9
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 246.27
|  |  |  | VALOR: |  | 459.08
95312 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | 2016/04 | H | 0.0119 | 8.83 | 0.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 0.1
88242 - AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | 2016/04 | H | 1 | 8.83 | 8.83
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.83
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.1 | 0.1
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.73
|  |  |  | VALOR: |  | 13.57
110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.87 | 13.57 | 11.81
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 314.42 | 7.86
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.87 | 16.98 | 14.77
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 34.44
|  |  |  | VALOR: |  | 34.44
020174 - Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00453 | Caixa Coletora | SEDOP | M3 | 1 | 75 | 75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 75
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1 | 13.59 | 13.59
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.59
|  |  |  | VALOR: |  | 88.59
250532 - Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 0.48 | 47.07 | 22.59
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 1.2 | 8.49 | 10.19
050757 | Concreto armado p/ calhas e percintas | SEDOP | M3 | 0.07 | 2523.33 | 176.63
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.02 | 40.77 | 0.82
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.02 | 459.08 | 9.18
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 1.2 | 34.44 | 41.33
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.03 | 88.59 | 2.66
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 263.4
|  |  |  | VALOR: |  | 263.4
040283 - Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 60 | 7.98 | 478.8
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 568.93 | 568.93
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 4.08 | 48.96
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 77.68 | 932.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2028.85
|  |  |  | VALOR: |  | 2028.85
93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTORTRIFASICO DE 1,25 CV | 2016/04 | UN | 5.53e-05 | 3633.38 | 0.2
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.2
|  |  |  | VALOR: |  | 0.2
93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTORTRIFASICO DE 1,25 CV | 2016/04 | UN | 2.09e-05 | 3633.38 | 0.07
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR: |  | 0.07
95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO | 2016/04 | H | 0.0132 | 6.77 | 0.08
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR: |  | 0.08
88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO | 2016/04 | H | 1 | 6.77 | 6.77
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.77
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.08 | 0.08
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.13
|  |  |  | VALOR: |  | 10.91
93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 0.2 | 0.2
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1 | 10.91 | 10.91
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.18
|  |  |  | VALOR: |  | 11.18
93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTORTRIFASICO DE 1,25 CV | 2016/04 | UN | 3.64e-05 | 3633.38 | 0.13
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 0.13
93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2016/04 | KW/H | 0.78 | 0.42 | 0.32
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.32
|  |  |  | VALOR: |  | 0.32
93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 0.2 | 0.2
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 0.13 | 0.13
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 0.32 | 0.32
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1 | 10.91 | 10.91
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.63
|  |  |  | VALOR: |  | 11.63
95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADISTA | 2016/04 | H | 0.0093 | 10.48 | 0.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR: |  | 0.09
88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADISTA | 2016/04 | H | 1 | 10.48 | 10.48
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.48
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.09 | 0.09
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.72
|  |  |  | VALOR: |  | 15.21
94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040870 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADOCAIXA) | 2016/04 | M | 1.05 | 26.68 | 28.01
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 2016/04 | KG | 0.013 | 8.5 | 0.11
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | 2016/04 | KG | 0.0024 | 38.32 | 0.09
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 2016/04 | 310ML | 0.081 | 30.9 | 2.5
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | 2016/04 | KG | 0.09 | 100.54 | 9.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 39.75
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 2016/04 | CHI | 0.0183 | 11.18 | 0.2
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 2016/04 | CHP | 0.0132 | 11.63 | 0.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.371 | 13.59 | 5.04
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.277 | 15.21 | 4.21
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 9.6
|  |  |  | VALOR: |  | 49.35
050041 - Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00030 | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | SEDOP | M2 | 0.55 | 23.57 | 12.96
D00427 | Desmoldante | SEDOP | L | 0.006 | 9.2 | 0.06
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.1 | 135.27 | 13.53
D00086 | Prego 2 1/2"x12 | SEDOP | KG | 0.3 | 10.55 | 3.17
D00021 | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | SEDOP | Dz | 0.06 | 167.5 | 10.05
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.08 | 75.14 | 6.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 45.78
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1.5 | 16.73 | 25.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.77 | 13.59 | 10.46
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 35.56
|  |  |  | VALOR: |  | 81.34
051171 - Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 7.98 | 638.4
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 568.93 | 568.93
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 4.08 | 48.96
050041 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | SEDOP | M2 | 12 | 81.34 | 976.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2232.37
|  |  |  | VALOR: |  | 2232.37
050740 - Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | H | 0.72 | 5.14 | 3.7
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 3.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.91 | 48 | 43.68
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 7.33 | 31.18 | 228.55
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.84 | 112.5 | 94.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 366.73
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 8 | 13.57 | 108.56
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1.5 | 13.79 | 20.69
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 5 | 16.98 | 84.9
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 214.15
|  |  |  | VALOR: |  | 584.58
050766 - Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 7.98 | 638.4
050740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 584.58 | 584.58
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 4.08 | 48.96
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 77.68 | 932.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2204.1
|  |  |  | VALOR: |  | 2204.1
93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 3.956 | 13.59 | 53.76
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 53.76
|  |  |  | VALOR: |  | 53.76
010009 - Locação da obra a trena (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.002 | 9.9 | 0.02
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | Rl | 0.01 | 8.84 | 0.09
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.01 | 135.27 | 1.35
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | KG | 0.003 | 9.88 | 0.03
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.01 | 75.14 | 0.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.24
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.07 | 16.73 | 1.17
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.05 | 13.59 | 0.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.85
|  |  |  | VALOR: |  | 4.09
95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 2016/04 | H | 0.0301 | 9.11 | 0.27
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR: |  | 0.27
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 2016/04 | H | 1 | 9.11 | 9.11
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.11
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.27 | 0.27
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.9
|  |  |  | VALOR: |  | 14.02
95333 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | 2016/04 | H | 0.0301 | 15.64 | 0.47
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.47
|  |  |  | VALOR: |  | 0.47
88265 - ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | 2016/04 | H | 1 | 15.64 | 15.64
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.64
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.47 | 0.47
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.1
|  |  |  | VALOR: |  | 20.75
170980 - Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00597 | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor | SEDOP | UN | 1 | 57.43 | 57.43
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 57.43
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.75 | 14.02 | 10.52
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1.5 | 20.75 | 31.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 41.65
|  |  |  | VALOR: |  | 99.08
87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 2016/04 | M3 | 0.0376 | 438.88 | 16.5
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.47 | 16.98 | 7.98
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.171 | 13.59 | 2.32
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.8
|  |  |  | VALOR: |  | 26.8
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | 2016/04 | H | 0.0301 | 12.14 | 0.36
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.36
|  |  |  | VALOR: |  | 0.36
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | 2016/04 | H | 1 | 12.14 | 12.14
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.14
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.36 | 0.36
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.99
|  |  |  | VALOR: |  | 17.14
170081 - Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (Pt)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00034 | Arruela de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.53 | 1.06
E00033 | Bucha de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.46 | 0.92
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | M | 9 | 1.12 | 10.08
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | SEDOP | UN | 1 | 0.98 | 0.98
E00012 | Eletroduto em PVC de 1/2" | SEDOP | M | 3 | 1.62 | 4.86
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 17.9
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 5 | 14.02 | 70.1
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 5 | 17.14 | 85.7
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 155.8
|  |  |  | VALOR: |  | 173.7
93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADEMAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | 2016/04 | UN | 5.52e-05 | 1316996.87 | 72.69
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 72.69
|  |  |  | VALOR: |  | 72.69
93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADEMAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | 2016/04 | UN | 2.9e-06 | 1316996.87 | 3.81
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.81
|  |  |  | VALOR: |  | 3.81
93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADEMAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | 2016/04 | UN | 1.41e-05 | 1316996.87 | 18.56
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 18.56
|  |  |  | VALOR: |  | 18.56
95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | 2016/04 | H | 0.0132 | 18.24 | 0.24
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR: |  | 0.24
88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | 2016/04 | H | 1 | 18.24 | 18.24
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.24
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.24 | 0.24
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.29
|  |  |  | VALOR: |  | 22.54
93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 72.69 | 72.69
93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 3.81 | 3.81
93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 18.56 | 18.56
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1 | 22.54 | 22.54
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 117.6
|  |  |  | VALOR: |  | 117.6
93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADEMAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | 2016/04 | UN | 6.9e-05 | 1316996.87 | 90.87
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 90.87
|  |  |  | VALOR: |  | 90.87
93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2016/04 | KW/H | 221 | 0.42 | 92.82
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 92.82
|  |  |  | VALOR: |  | 92.82
93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 72.69 | 72.69
93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 3.81 | 3.81
93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 18.56 | 18.56
93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 90.87 | 90.87
93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 2016/04 | H | 1 | 92.82 | 92.82
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 1 | 22.54 | 22.54
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 301.29
|  |  |  | VALOR: |  | 301.29
94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARAFIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | 2016/04 | CJ | 4.15 | 1.27 | 5.27
00007243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | 2016/04 | M2 | 1.166 | 22.72 | 26.49
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.76
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 2016/04 | CHI | 0.001 | 117.6 | 0.11
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 2016/04 | CHP | 0.0007 | 301.29 | 0.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.096 | 13.59 | 1.3
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.091 | 15.21 | 1.38
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3
|  |  |  | VALOR: |  | 34.76
95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | 2016/04 | H | 0.0093 | 7.21 | 0.06
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR: |  | 0.06
88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | 2016/04 | H | 1 | 7.21 | 7.21
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.21
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.06 | 0.06
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.69
|  |  |  | VALOR: |  | 11.91
92575 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUASPARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E=4,75 MM (37,29 KG/M2) | 2016/04 | KG | 0.2 | 4.05 | 0.81
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | 2016/04 | CENTO | 0.06 | 15.9 | 0.95
00040839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8 X 1 (9,52 MM X 25,4MM) | 2016/04 | CENTO | 0.005 | 65.9 | 0.32
00040535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | 2016/04 | KG | 2.557 | 5.48 | 14.01
00040664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | 2016/04 | KG | 1.687 | 4.7 | 7.92
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 24.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 2016/04 | CHI | 0.0092 | 11.18 | 0.1
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 2016/04 | CHP | 0.0066 | 11.63 | 0.07
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.142 | 11.91 | 1.69
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.086 | 13.59 | 1.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.02
|  |  |  | VALOR: |  | 27.03
95315 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040331 | ASSENTADOR DE TUBOS | 2016/04 | H | 0.0119 | 15.88 | 0.18
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.18
|  |  |  | VALOR: |  | 0.18
88246 - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 1.92 | 1.92
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.34 | 0.34
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.07 | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | H | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.01
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040331 | ASSENTADOR DE TUBOS | 2016/04 | H | 1 | 15.88 | 15.88
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.88
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.18 | 0.18
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 1.05 | 1.05
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 2016/04 | H | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.81
|  |  |  | VALOR: |  | 20.7
90694 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | 2016/04 | UN | 0.0104 | 16.2 | 0.16
00036365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | 2016/04 | M | 1.05 | 15.14 | 15.89
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 16.05
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.06 | 20.7 | 1.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2016/04 | H | 0.06 | 13.59 | 0.81
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.05
|  |  |  | VALOR: |  | 18.1

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | SEDOP | SERVICO | M³ | 5631 | 51.61 | 290615.91 | 24.3586 | 24.3586 | A
170372 | Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. LEDS/poste de aço | 201604 | SERVICO | UN | 90 | 2828.15 | 254533.5 | 21.3343 | 45.6929 | A
98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | SINAPI | SERVICO | M² | 17692 | 6.45 | 114113.4 | 9.5647 | 55.2575 | B
87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | SERVICO | M² | 919.8 | 122.24 | 112436.352 | 9.4241 | 64.6816 | B
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 201604 | SERVICO | M³ | 70 | 993.86 | 69570.2 | 5.8312 | 70.5128 | B
COMP-28766909 | Abrigo de passageiros | 201604 | SERVICO | UN | 3 | 21666.41 | 64999.23 | 5.448 | 75.9608 | B
130728 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | SEDOP | SERVICO | M² | 445 | 102.94 | 45808.3 | 3.8395 | 79.8003 | B
17630 | Eletroduto PVC de 2" | SEDOP | CONTEIRO DE OBRAS | M | 1710 | 20.79 | 35550.9 | 2.9798 | 82.7801 | C
110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | SEDOP | SERVICO | M² | 919.8 | 38.6 | 35504.28 | 2.9759 | 85.756 | C
40257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | SERVICO | M³ | 59.13 | 578.96 | 34233.9048 | 2.8694 | 88.6254 | C
251511 | Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço | 201604 | MATERIAL | UN | 90 | 271.04 | 24393.6 | 2.0446 | 90.67 | C
250532 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m | 201604 | SERVICO | UN | 90 | 243.96 | 21956.4 | 1.8403 | 92.5103 | C
170940 | Cabo multiplex 4 x 16mm² | SEDOP | SERVICO | M | 1710 | 12.24 | 20930.4 | 1.7543 | 94.2646 | C
180680 | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | SEDOP | SERVICO | UN | 90 | 208.27 | 18744.3 | 1.5711 | 95.8357 | C
150207 | ACRÍLICA PARA PISO | SEDOP | SERVICO | M² | 919.8 | 17.92 | 16482.816 | 1.3815 | 97.2173 | C
51171 | concreto armado para confecção de bancos e mesas | 201604 | SERVICO | M³ | 6 | 2238.72 | 13432.32 | 1.1259 | 98.3431 | C
260519 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | 201604 | SERVICO | M | 350 | 32.17 | 11259.5 | 0.94374 | 99.2869 | C
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | SERVICO | M³ | 59.13 | 49.49 | 2926.3437 | 0.24528 | 99.5321 | C
COMP-69061048 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA URBANA PAVIMENTO PRIMÁRIO | 201604 | SERVICO | m³xKm | 1200 | 1.71 | 2052 | 0.17199 | 99.7041 | C
93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | SINAPI | SERVICO | M² | 2.7 | 643.38 | 1737.126 | 0.1456 | 99.8497 | C
011340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | SEDOP | SERVICO | M² | 6 | 154.4 | 926.4 | 0.077648 | 99.9274 | C
96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 201604 | SERVICO | M² | 120 | 7.22 | 866.4 | 0.072619 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 1193073.58
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 1193073.58

## CURVA ABC INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGO | 201604 | SERVICO | Horas | 4504.8 | 21.31 | 95997.288 | 8.0462 | 8.0462 | A
E00090 | LUMINÁRIA TIPO PÉT. P/ 2 LAMP. VAPOR DE MERCÚRIO - 400W | 201604 | MATERIAL | un | 90 | 706 | 63540 | 5.3257 | 13.372 | A
E00420 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | 201604 | SERVICO | M² | 17692 | 3.14 | 55552.88 | 4.6563 | 18.0282 | A
280023 | SERVENTE COM ENCARGO | 201604 | SERVICO | Horas | 5631 | 9.5 | 53494.5 | 4.4838 | 22.512 | A
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | 201604 | MATERIAL | T | 178.836 | 278.93 | 49882.7255 | 4.181 | 26.693 | A
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 1689.3 | 21.09 | 35627.337 | 2.9862 | 29.6792 | A
7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | 201604 | MATERIAL | un | 51370.83 | 0.66 | 33904.7478 | 2.8418 | 32.521 | A
E00092 | POSTE DE AÇO H=10M | 201604 | MATERIAL | un | 90 | 368 | 33120 | 2.776 | 35.297 | A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 2757.5604 | 11.74 | 32373.7591 | 2.7135 | 38.0105 | A
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 1800 | 15.09 | 27162 | 2.2766 | 40.2871 | A
A00387 | PISO TATIL DE DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) | 201604 | SERVICO | M² | 453.9 | 54 | 24510.6 | 2.0544 | 42.3416 | A
J00003 | CIMENTO | 201604 | MATERIAL | SC | 2308.71 | 10.54 | 24333.8034 | 2.0396 | 44.3811 | A
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | GERAL | Horas | 2767.0288 | 8.2 | 22689.6362 | 1.9018 | 46.2829 | A
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 1080 | 19.19 | 20725.2 | 1.7371 | 48.02 | A
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 1378.7802 | 14.07 | 19399.4374 | 1.626 | 49.6461 | A
E00091 | LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W C/ REATOR | 201604 | MATERIAL | un | 180 | 102 | 18360 | 1.5389 | 51.1849 | B
E00293 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" | 201604 | MAO DE OBRA | M | 1710 | 10 | 17100 | 1.4333 | 52.6182 | B
D00424 | LIXEIRA EM MADEIRA | 201604 | SERVICO | un | 90 | 182 | 16380 | 1.3729 | 53.9911 | B
E00420 | CABO MULTIPLEX 4 X #16mm² | 201604 | MATERIAL | M | 1710 | 8.27 | 14141.7 | 1.1853 | 55.1764 | B
280025 | SERVENTE COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 768.69 | 17.09 | 13136.9121 | 1.1011 | 56.2775 | B
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 800.226 | 15.7 | 12563.5482 | 1.053 | 57.3306 | B
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 720 | 15 | 10800 | 0.90522 | 58.2358 | B
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 800.226 | 13.04 | 10434.947 | 0.87463 | 59.1104 | B
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 691.7572 | 15 | 10376.358 | 0.86972 | 59.9802 | B
E00096 | CABO POLIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 3X2,5mm² | 201604 | MATERIAL | M | 990 | 9.5 | 9405 | 0.7883 | 60.7685 | B
50757 | CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS (INCL. LANÇAMENTO E) | 201604 | SERVICO | M³ | 6.3 | 1277 | 8045.1 | 0.67432 | 61.4428 | B
U00001 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15X0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | 201604 | SERVICO | M | 350 | 21 | 7350 | 0.61606 | 62.0588 | B
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 684 | 10.34 | 7072.56 | 0.5928 | 62.6516 | B
60045 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | 201604 | MATERIAL | M² | 79.2 | 89.28 | 7070.976 | 0.59267 | 63.2443 | B
E00094 | BASE FUSÍVEL 25A C/ FUSÍVEL DE 4A | 201604 | GERAL | un | 180 | 38.95 | 7011 | 0.58764 | 63.8319 | B
00004786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OUBRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | 2016/04 | MATERIAL | M2 | 87.6 | 77.5 | 6789 | 0.56903 | 64.401 | B
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 367.92 | 16.01 | 5890.3992 | 0.49372 | 64.8947 | B
50038 | ARMAÇÃO PARA CONCRETO | 201604 | SERVICO | KG | 480 | 12.12 | 5817.6 | 0.48761 | 65.3823 | B
J00005 | AREIA | 201604 | MATERIAL | M³ | 563.1 | 10 | 5631 | 0.47197 | 65.8543 | B
J00005 | SEIXO LAVADO | 201604 | MATERIAL | M³ | 563.1 | 10 | 5631 | 0.47197 | 66.3263 | B
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 236.52 | 21.31 | 5040.2412 | 0.42246 | 66.7487 | B
00006111 | SERVENTE | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 555.4995 | 8.8 | 4888.3955 | 0.40973 | 67.1584 | B
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 266.6885 | 18.3 | 4880.3996 | 0.40906 | 67.5675 | B
110764 | ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 | 201604 | SERVICO | M² | 22.995 | 200 | 4599 | 0.38547 | 67.953 | B
D00425 | Aço CA 50/60 - Preço médio | SEDOP | MATERIAL | KG | 1003.59 | 4.41 | 4425.8319 | 0.37096 | 68.3239 | B
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 275.94 | 15.93 | 4395.7242 | 0.36844 | 68.6924 | B
110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | 201604 | SERVICO | M² | 108 | 39.26 | 4240.08 | 0.35539 | 69.0478 | B
J00007 | SEIXO LAVADO | 201604 | MATERIAL | M³ | 18.9 | 199 | 3761.1 | 0.31524 | 69.363 | B
INS-538976 | CIMENTO | 201604 | MATERIAL | SC | 177.39 | 20.89 | 3705.6771 | 0.3106 | 69.6736 | B
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 342 | 10.1 | 3454.2 | 0.28952 | 69.9631 | B
INS-919120 | SEIXO LAVADO | 201604 | MATERIAL | M³ | 59.13 | 58.41 | 3453.7833 | 0.28949 | 70.2526 | B
110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | 201604 | SERVICO | M² | 87.3 | 39.46 | 3444.858 | 0.28874 | 70.5414 | B
J00003 | RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2"X1"SERR. | 201604 | MATERIAL | M³ | 225.24 | 15.14 | 3410.1336 | 0.28583 | 70.8272 | B
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 222.5 | 15.3 | 3404.25 | 0.28533 | 71.1125 | B
50259 | CONCRETO COM SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | 201604 | SERVICO | M³ | 6 | 539.53 | 3237.18 | 0.27133 | 71.3839 | B
J00003 | CIMENTO | 201604 | MATERIAL | SC | 95.4 | 30.55 | 2914.47 | 0.24428 | 71.6281 | B
J00003 | Cimento | SEDOP | MATERIAL | SC | 90.1012 | 31.18 | 2809.3542 | 0.23547 | 71.8636 | B
J00003 | CIMENTO | 201604 | MATERIAL | SC | 66.75 | 40 | 2670 | 0.22379 | 72.0874 | B
60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | 201604 | SERVICO | M² | 43.2 | 61.36 | 2650.752 | 0.22218 | 72.3096 | B
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | MATERIAL | Dz | 32.628 | 75.14 | 2451.6679 | 0.20549 | 72.5151 | B
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 193.3498 | 11.95 | 2310.5302 | 0.19366 | 72.7087 | B
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | GERAL | H | 1202.9864 | 1.92 | 2309.734 | 0.1936 | 72.9023 | B
30010 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 177.39 | 12.82 | 2274.1398 | 0.19061 | 73.0929 | B
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | MATERIAL | Dz | 16.476 | 135.27 | 2228.7085 | 0.1868 | 73.2797 | B
00004750 | PEDREIRO | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 177.427 | 12.14 | 2153.9637 | 0.18054 | 73.4603 | B
00007243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | 2016/04 | MATERIAL | M2 | 92.3472 | 22.72 | 2098.1284 | 0.17586 | 73.6361 | B
P00036 | LATEX ACRÍLICA PARA PISO | 201604 | GERAL | GL | 45.99 | 40 | 1839.6 | 0.15419 | 73.7903 | B
50681 | CONCRETO ARMADO FCK= 15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL.) | 201604 | MATERIAL | M³ | 3.06 | 587.99 | 1799.2494 | 0.15081 | 73.9411 | B
280004 | PREGO 1 1/2"X13 | 201604 | GERAL | KG | 168.93 | 10 | 1689.3 | 0.14159 | 74.0827 | B
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 136.8 | 11.05 | 1511.64 | 0.1267 | 74.2094 | B
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 10.8 | 131.23 | 1417.284 | 0.11879 | 74.3282 | B
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 90 | 15.51 | 1395.9 | 0.117 | 74.4452 | B
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | 201604 | MATERIAL | M | 1388.898 | 1 | 1388.898 | 0.11641 | 74.5616 | B
J00005 | AREIA | 201604 | MATERIAL | M³ | 41.391 | 30.67 | 1269.462 | 0.1064 | 74.668 | B
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | MATERIAL | M3 | 11.1033 | 112.5 | 1249.1212 | 0.1047 | 74.7727 | B
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 90 | 13.14 | 1182.6 | 0.099122 | 74.8719 | B
00000378 | ARMADOR | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 96.4689 | 12.14 | 1171.1324 | 0.098161 | 74.97 | B
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | GERAL | Horas | 79.107 | 14.1 | 1115.4087 | 0.09349 | 75.0635 | B
00040535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | 2016/04 | MATERIAL | KG | 202.5144 | 5.48 | 1109.7789 | 0.093018 | 75.1565 | B
110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | 201604 | SERVICO | M² | 108 | 9.64 | 1041.12 | 0.087264 | 75.2438 | B
J00005 | AREIA | 201604 | MATERIAL | M³ | 16.2 | 63.02 | 1020.924 | 0.085571 | 75.3294 | B
50041 | FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADA RESINADA | 201604 | SERVICO | M² | 72 | 13.99 | 1007.28 | 0.084427 | 75.4138 | B
D00030 | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | SEDOP | MATERIAL | M2 | 37.62 | 23.57 | 886.7034 | 0.074321 | 75.4881 | B
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | GERAL | H | 1202.9864 | 0.68 | 818.0308 | 0.068565 | 75.5567 | B
110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | 201604 | SERVICO | M² | 87.3 | 9.37 | 818.001 | 0.068562 | 75.6252 | B
00004783 | PINTOR | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 63.4246 | 12.14 | 769.9744 | 0.064537 | 75.6898 | B
40025 | FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO COM PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8 | 201604 | SERVICO | M³ | 1.8 | 424 | 763.2 | 0.063969 | 75.7537 | B
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | MATERIAL | Dz | 8.76 | 80.74 | 707.2824 | 0.059282 | 75.813 | B
P00027 | AGUARRAZ | 201604 | GERAL | GL | 13.797 | 50 | 689.85 | 0.057821 | 75.8708 | B
P00050 | Acrílica acetinada | SEDOP | MATERIAL | GL | 7.1633 | 96.27 | 689.609 | 0.057801 | 75.9286 | B
D00021 | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | SEDOP | MATERIAL | Dz | 4.104 | 167.5 | 687.42 | 0.057618 | 75.9863 | B
00040870 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADOCAIXA) | 2016/04 | MATERIAL | M | 25.2 | 26.68 | 672.336 | 0.056353 | 76.0426 | B
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 35 | 18.9 | 661.5 | 0.055445 | 76.0981 | B
00040664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | 2016/04 | MATERIAL | KG | 133.6104 | 4.7 | 627.9689 | 0.052635 | 76.1507 | B
130113 | CIMENTADO LISO E= 2CM TRAÇO 1:3 | 201604 | SERVICO | M² | 14.4 | 43.5 | 626.4 | 0.052503 | 76.2032 | B
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 68.4 | 9.12 | 623.808 | 0.052286 | 76.2555 | B
30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | 201604 | SERVICO | M³ | 23.4 | 25.24 | 590.616 | 0.049504 | 76.305 | B
41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | 201604 | MATERIAL | KG | 144 | 3.99 | 574.56 | 0.048158 | 76.3532 | B
00036365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | 2016/04 | MATERIAL | M | 37.8 | 15.14 | 572.292 | 0.047968 | 76.4011 | B
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 201604 | GERAL | CHP | 6.643 | 85.99 | 571.2316 | 0.047879 | 76.449 | B
J00005 | Areia | SEDOP | MATERIAL | M3 | 11.3056 | 48 | 542.6698 | 0.045485 | 76.4945 | B
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | 2016/04 | MATERIAL | UN | 4.4349 | 120 | 532.1911 | 0.044607 | 76.5391 | B
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | 201604 | SERVICO | Horas | 35 | 15.14 | 529.9 | 0.044415 | 76.5835 | B
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 5.635 | 90.96 | 512.5596 | 0.042961 | 76.6265 | B
D00475 | LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | 201604 | SERVICO | M² | 6 | 78 | 468 | 0.039226 | 76.6657 | B
00036148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | 2016/04 | MATERIAL | UN | 7.7796 | 60 | 466.7756 | 0.039124 | 76.7048 | B
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | 2016/04 | MATERIAL | PAR | 7.7796 | 60 | 466.7756 | 0.039124 | 76.7439 | B
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARAFIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | 2016/04 | MATERIAL | CJ | 328.68 | 1.27 | 417.4236 | 0.034987 | 76.7789 | B
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | GERAL | H | 1202.9864 | 0.34 | 409.0154 | 0.034282 | 76.8132 | B
50037 | DESFORMA | 201604 | SERVICO | M² | 72 | 5.24 | 377.28 | 0.031623 | 76.8448 | B
00006127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 41.5527 | 8.83 | 366.91 | 0.030753 | 76.8756 | B
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 6.93 | 51.13 | 354.3309 | 0.029699 | 76.9053 | B
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | MATERIAL | GL | 9.8495 | 35 | 344.7328 | 0.028895 | 76.9342 | B
E00597 | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor | SEDOP | MATERIAL | UN | 6 | 57.43 | 344.58 | 0.028882 | 76.9631 | B
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 201604 | GERAL | Horas | 3.248 | 100.4 | 326.0992 | 0.027333 | 76.9904 | B
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 2.933 | 108.24 | 317.4679 | 0.026609 | 77.017 | B
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | MATERIAL | KG | 31.4772 | 9.9 | 311.6243 | 0.026119 | 77.0431 | B
00007267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | 2016/04 | MATERIAL | UN | 1064.268 | 0.28 | 297.995 | 0.024977 | 77.0681 | B
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 3.248 | 90.83 | 295.0158 | 0.024727 | 77.0928 | B
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 2016/04 | MATERIAL | KG | 438.1097 | 0.6 | 262.8658 | 0.022033 | 77.1149 | B
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 2.387 | 105.3 | 251.3511 | 0.021068 | 77.1359 | B
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 201604 | SERVICO | M² | 12.4173 | 20.13 | 249.9602 | 0.020951 | 77.1569 | B
20174 | RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | 201604 | SERVICO | M³ | 2.7 | 90.08 | 243.216 | 0.020386 | 77.1773 | B
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 2016/04 | MATERIAL | KG | 457.1517 | 0.53 | 242.2904 | 0.020308 | 77.1976 | B
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | MATERIAL | KG | 21.9 | 10.78 | 236.082 | 0.019788 | 77.2174 | B
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 4.69 | 47.77 | 224.0413 | 0.018778 | 77.2361 | B
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 7.497 | 29.26 | 219.3622 | 0.018386 | 77.2545 | B
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | 2016/04 | MATERIAL | KG | 2.16 | 100.54 | 217.1664 | 0.018202 | 77.2727 | B
D00086 | Prego 2 1/2"x12 | SEDOP | MATERIAL | KG | 20.52 | 10.55 | 216.486 | 0.018145 | 77.2909 | B
40257 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | 201604 | SERVICO | M³ | 2.25 | 96.2 | 216.45 | 0.018142 | 77.309 | B
110141 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 | 201604 | SERVICO | M³ | 1.05 | 200 | 210 | 0.017602 | 77.3266 | B
D00281 | PERNAMANCA 3"X 2" 4m - MADEIRA BRANCA | 201604 | MATERIAL | Dz | 2.46 | 80 | 196.8 | 0.016495 | 77.3431 | B
00002436 | ELETRICISTA | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 15.4515 | 12.14 | 187.5812 | 0.015723 | 77.3588 | B
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 19.2078 | 9.67 | 185.7398 | 0.015568 | 77.3744 | B
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 20.087 | 9.11 | 182.9921 | 0.015338 | 77.3897 | B
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 2016/04 | MATERIAL | M3 | 3.0486 | 60 | 182.9187 | 0.015332 | 77.4051 | B
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 4.68 | 37.61 | 176.0148 | 0.014753 | 77.4198 | B
P00028 | Líquido selador acrilico | SEDOP | MATERIAL | GL | 4.4771 | 37.08 | 166.009 | 0.013914 | 77.4337 | B
00012869 | TELHADISTA | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 13.9841 | 10.48 | 146.5529 | 0.012284 | 77.446 | B
00002439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 9.2709 | 15.64 | 144.9969 | 0.012153 | 77.4582 | B
J00005 | AREIA | 201604 | MATERIAL | M³ | 4.45 | 30 | 133.5 | 0.01119 | 77.4694 | B
94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 201604 | SERVICO | M² | 0.24435 | 542.96 | 132.6723 | 0.01112 | 77.4805 | B
00038403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | 2016/04 | MATERIAL | UN | 4.4349 | 29.72 | 131.806 | 0.011048 | 77.4915 | B
00012894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | 2016/04 | MATERIAL | UN | 7.7796 | 16.25 | 126.4184 | 0.010596 | 77.5021 | B
00012895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B) | 2016/04 | MATERIAL | UN | 7.7796 | 12.5 | 97.2449 | 0.0081508 | 77.5103 | B
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | SERVICO | M² | 1.1019 | 83.36 | 91.8519 | 0.0076988 | 77.518 | B
89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 201604 | SERVICO | M² | 1.2623 | 72.56 | 91.5889 | 0.0076767 | 77.5257 | B
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 201604 | SERVICO | M² | 3.5986 | 25.18 | 90.6117 | 0.0075948 | 77.5333 | B
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | 2016/04 | MATERIAL | PAR | 7.7796 | 11.25 | 87.5204 | 0.0073357 | 77.5406 | B
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 2016/04 | GERAL | H | 1202.9864 | 0.07 | 84.2091 | 0.0070582 | 77.5476 | B
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 11.351 | 7.21 | 81.8406 | 0.0068596 | 77.5545 | B
30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | 201604 | SERVICO | M³ | 1.8 | 45.24 | 81.432 | 0.0068254 | 77.5613 | B
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | 2016/04 | MATERIAL | CENTO | 4.752 | 15.9 | 75.5568 | 0.006333 | 77.5677 | B
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 201604 | SERVICO | M² | 2.0733 | 34.89 | 72.3385 | 0.0060632 | 77.5737 | B
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 201604 | SERVICO | M² | 6.5993 | 10.54 | 69.557 | 0.0058301 | 77.5796 | B
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 201604 | MATERIAL | un | 33.3887 | 2 | 66.7775 | 0.0055971 | 77.5852 | B
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 201604 | SERVICO | M² | 3.6628 | 18.16 | 66.5168 | 0.0055752 | 77.5907 | B
00040424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E=4,75 MM (37,29 KG/M2) | 2016/04 | MATERIAL | KG | 15.84 | 4.05 | 64.152 | 0.005377 | 77.5961 | B
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 2016/04 | MATERIAL | 310ML | 1.944 | 30.9 | 60.0696 | 0.0050349 | 77.6011 | B
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 201604 | SERVICO | M² | 3.6601 | 15.14 | 55.4142 | 0.0046447 | 77.6058 | B
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | SERVICO | M² | 0.81189 | 62.01 | 50.3453 | 0.0042198 | 77.61 | B
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | SERVICO | M² | 0.70524 | 69.68 | 49.1411 | 0.0041189 | 77.6141 | B
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 201604 | SERVICO | M² | 1.2496 | 39.31 | 49.1202 | 0.0041171 | 77.6182 | B
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | MATERIAL | UN | 97.92 | 0.5 | 48.96 | 0.0041037 | 77.6223 | B
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | EQUIPAMENTO | H | 9.1584 | 5.14 | 47.0742 | 0.0039456 | 77.6263 | B
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | MATERIAL | UN | 44.7705 | 1.05 | 47.009 | 0.0039402 | 77.6302 | B
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | un | 0.4698 | 99.75 | 46.8625 | 0.0039279 | 77.6342 | B
98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 201604 | SERVICO | M² | 1.3862 | 31.2 | 43.2488 | 0.003625 | 77.6378 | B
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 201604 | MATERIAL | un | 0.14094 | 304.63 | 42.9346 | 0.0035987 | 77.6414 | B
00036152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB | 2016/04 | MATERIAL | UN | 7.7796 | 4.87 | 37.8866 | 0.0031755 | 77.6446 | B
00040331 | ASSENTADOR DE TUBOS | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 2.1857 | 15.88 | 34.709 | 0.0029092 | 77.6475 | B
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | MATERIAL | M | 27 | 1.12 | 30.24 | 0.0025346 | 77.65 | B
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 201604 | SERVICO | M² | 0.07722 | 383.1 | 29.583 | 0.0024796 | 77.6525 | B
97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 201604 | GERAL | un | 0.09396 | 300.23 | 28.2096 | 0.0023644 | 77.6548 | B
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 0.12 | 219.99 | 26.3988 | 0.0022127 | 77.6571 | B
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | 201604 | MATERIAL | un | 2.6357 | 9.97 | 26.2783 | 0.0022026 | 77.6593 | B
00040839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8 X 1 (9,52 MM X 25,4MM) | 2016/04 | MATERIAL | CENTO | 0.396 | 65.9 | 26.0964 | 0.0021873 | 77.6614 | B
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 2.4 | 10.51 | 25.224 | 0.0021142 | 77.6636 | B
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | SERVICO | M² | 0.25812 | 97.2 | 25.0893 | 0.0021029 | 77.6657 | B
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 2.4 | 10 | 24 | 0.0020116 | 77.6677 | B
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 201604 | SERVICO | M² | 0.45387 | 51.93 | 23.5695 | 0.0019755 | 77.6697 | B
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | 2016/04 | MATERIAL | UN | 4.4349 | 5.28 | 23.4164 | 0.0019627 | 77.6716 | B
00000012 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | 2016/04 | MATERIAL | UN | 4.4349 | 5.17 | 22.9286 | 0.0019218 | 77.6735 | B
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 0.204 | 110.48 | 22.5379 | 0.0018891 | 77.6754 | B
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | SERVICO | M² | 0.2241 | 95.54 | 21.4105 | 0.0017946 | 77.6772 | B
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 0.588 | 36.18 | 21.2738 | 0.0017831 | 77.679 | B
87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | 201604 | SERVICO | M² | 2.0733 | 9.8 | 20.3186 | 0.001703 | 77.6807 | B
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADEMAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | 2016/04 | MATERIAL | UN | 1.3546e-05 | 1316996.87 | 17.8405 | 0.0014953 | 77.6822 | B
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | 2016/04 | MATERIAL | M | 16.356 | 1 | 16.356 | 0.0013709 | 77.6836 | B
87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA DOR 300 KG. AF_06/2014 | 201604 | SERVICO | M² | 2.0733 | 7.8 | 16.172 | 0.0013555 | 77.6849 | B
E00012 | Eletroduto em PVC de 1/2" | SEDOP | MATERIAL | M | 9 | 1.62 | 14.58 | 0.0012221 | 77.6862 | B
00036142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB | 2016/04 | MATERIAL | UN | 7.7796 | 1.87 | 14.5478 | 0.0012194 | 77.6874 | B
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 201604 | MATERIAL | un | 0.14094 | 101.59 | 14.3181 | 0.0012001 | 77.6886 | B
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 201604 | SERVICO | Horas | 0.696 | 19.99 | 13.913 | 0.0011662 | 77.6897 | B
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 2.0339 | 6.77 | 13.7692 | 0.0011541 | 77.6909 | B
D00453 | Caixa Coletora | SEDOP | MATERIAL | M3 | 0.18 | 75 | 13.5 | 0.0011315 | 77.692 | B
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 201604 | SERVICO | M² | 0.51138 | 23.59 | 12.0635 | 0.0010111 | 77.693 | B
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | M | 2.8139 | 4.28 | 12.0437 | 0.0010095 | 77.694 | B
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 0.492 | 22.8 | 11.2176 | 0.00094023 | 77.695 | B
J00002 | Pedra preta | SEDOP | MATERIAL | M3 | 0.0912 | 120 | 10.944 | 0.00091729 | 77.6959 | B
43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | 201604 | MATERIAL | un | 0.12086 | 89.24 | 10.7853 | 0.00090399 | 77.6968 | B
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | SERVICO | M² | 0.85914 | 12.49 | 10.7307 | 0.00089941 | 77.6977 | B
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 201604 | MATERIAL | un | 0.04698 | 225 | 10.5705 | 0.00088599 | 77.6986 | B
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTESDE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 201604 | MATERIAL | un | 0.37584 | 26.81 | 10.0763 | 0.00084456 | 77.6994 | B
91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 201604 | MATERIAL | un | 0.14094 | 70.57 | 9.9461 | 0.00083366 | 77.7003 | B
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 201604 | MATERIAL | un | 0.09396 | 88.36 | 8.3023 | 0.00069588 | 77.701 | B
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 2016/04 | MATERIAL | CENTO | 0.19458 | 42.4 | 8.2502 | 0.00069151 | 77.7017 | B
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | MATERIAL | Rl | 0.876 | 8.84 | 7.7438 | 0.00064907 | 77.7023 | B
89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | un | 0.18792 | 37.67 | 7.0789 | 0.00059334 | 77.7029 | B
92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | M | 0.70497 | 9.7 | 6.8382 | 0.00057316 | 77.7035 | B
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | M | 0.44037 | 14.32 | 6.3061 | 0.00052856 | 77.704 | B
INS-387330 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | M | 3.3831 | 1.84 | 6.2249 | 0.00052175 | 77.7045 | B
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | 2016/04 | MATERIAL | UN | 0.3744 | 16.2 | 6.0653 | 0.00050837 | 77.705 | B
D00084 | PREGO 1 1/2"x13 | 201604 | MATERIAL | KG | 0.6 | 10 | 6 | 0.0005029 | 77.7055 | B
101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 201604 | MATERIAL | un | 0.28188 | 20.64 | 5.818 | 0.00048765 | 77.706 | B
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | M | 0.89289 | 6.29 | 5.6163 | 0.00047074 | 77.7065 | B
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2016/04 | MATERIAL | KW/H | 12.9071 | 0.42 | 5.421 | 0.00045437 | 77.7069 | B
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | M | 0.1269 | 41 | 5.2029 | 0.00043609 | 77.7074 | B
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | SERVICO | M² | 0.35019 | 13.63 | 4.7731 | 0.00040007 | 77.7078 | B
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | 201604 | GERAL | CJ | 0.09396 | 45.05 | 4.2329 | 0.00035479 | 77.7081 | B
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | un | 0.14094 | 29.07 | 4.0971 | 0.00034341 | 77.7085 | B
D00427 | Desmoldante | SEDOP | MATERIAL | L | 0.4104 | 9.2 | 3.7757 | 0.00031647 | 77.7088 | B
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | un | 0.4698 | 7.38 | 3.4671 | 0.0002906 | 77.7091 | B
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | M | 1.2687 | 2.65 | 3.3621 | 0.0002818 | 77.7094 | B
E00034 | Arruela de 1/2" | SEDOP | MATERIAL | UN | 6 | 0.53 | 3.18 | 0.00026654 | 77.7096 | B
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | M | 0.42282 | 7.26 | 3.0697 | 0.00025729 | 77.7099 | B
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | SEDOP | MATERIAL | UN | 3 | 0.98 | 2.94 | 0.00024642 | 77.7101 | B
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | un | 0.37584 | 7.52 | 2.8263 | 0.00023689 | 77.7104 | B
E00033 | Bucha de 1/2" | SEDOP | MATERIAL | UN | 6 | 0.46 | 2.76 | 0.00023134 | 77.7106 | B
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | 201604 | SERVICO | M² | 0.27297 | 10.08 | 2.7515 | 0.00023063 | 77.7108 | B
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | 201604 | MATERIAL | un | 0.09396 | 28.3 | 2.6591 | 0.00022288 | 77.7111 | B
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 2016/04 | MATERIAL | KG | 0.312 | 8.5 | 2.652 | 0.00022228 | 77.7113 | B
100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 201604 | MATERIAL | un | 0.18792 | 14.08 | 2.6459 | 0.00022177 | 77.7115 | B
91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | M | 0.35235 | 7.38 | 2.6003 | 0.00021795 | 77.7117 | B
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | MATERIAL | KG | 0.2628 | 9.88 | 2.5965 | 0.00021763 | 77.7119 | B
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | 2016/04 | MAO DE OBRA | H | 0.13642 | 18.24 | 2.4883 | 0.00020856 | 77.7121 | B
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | 201604 | SERVICO | M | 1.2452 | 1.99 | 2.478 | 0.0002077 | 77.7124 | B
D00349 | Aditivo plastificante | SEDOP | MATERIAL | L | 0.21859 | 10.29 | 2.2493 | 0.00018853 | 77.7125 | B
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | 2016/04 | MATERIAL | KG | 0.0576 | 38.32 | 2.2072 | 0.000185 | 77.7127 | B
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 201604 | SERVICO | M | 0.19494 | 9.81 | 1.9124 | 0.00016029 | 77.7129 | B
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 201604 | SERVICO | M | 0.19494 | 9.27 | 1.8071 | 0.00015147 | 77.713 | B
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | un | 0.18792 | 9.19 | 1.727 | 0.00014475 | 77.7132 | B
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | un | 0.18792 | 9.01 | 1.6932 | 0.00014192 | 77.7133 | B
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 201604 | MATERIAL | un | 0.14094 | 10.56 | 1.4883 | 0.00012475 | 77.7135 | B
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 201604 | SERVICO | un | 0.14094 | 10.54 | 1.4855 | 0.00012451 | 77.7136 | B
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | un | 0.04698 | 31.42 | 1.4761 | 0.00012372 | 77.7137 | B
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 201604 | SERVICO | M³ | 0.07533 | 19.57 | 1.4742 | 0.00012356 | 77.7138 | B
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 201604 | GERAL | un | 0.14094 | 10.11 | 1.4249 | 0.00011943 | 77.7139 | B
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 0.24 | 5.9 | 1.416 | 0.00011869 | 77.7141 | B
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | M | 0.060345 | 21.35 | 1.2884 | 0.00010799 | 77.7142 | B
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | 201604 | MATERIAL | un | 0.04698 | 23.93 | 1.1242 | 9.423e-05 | 77.7143 | B
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | un | 0.09396 | 11 | 1.0336 | 8.663e-05 | 77.7144 | B
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 201604 | MATERIAL | un | 0.09396 | 10.74 | 1.0091 | 8.4582e-05 | 77.7144 | B
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 201604 | EQUIPAMENTO | CHP | 0.48 | 2.07 | 0.9936 | 8.3281e-05 | 77.7145 | B
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | 201604 | MATERIAL | un | 0.04698 | 20.75 | 0.97484 | 8.1708e-05 | 77.7146 | B
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 201604 | GERAL | un | 0.04698 | 16.63 | 0.78128 | 6.5484e-05 | 77.7147 | B
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | un | 0.04698 | 15.14 | 0.71128 | 5.9617e-05 | 77.7147 | B
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 201604 | SERVICO | M³ | 0.01944 | 36.12 | 0.70217 | 5.8854e-05 | 77.7148 | B
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTORTRIFASICO DE 1,25 CV | 2016/04 | EQUIPAMENTO | UN | 0.00018352 | 3633.38 | 0.6668 | 5.5889e-05 | 77.7148 | B
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | un | 0.04698 | 13.01 | 0.61121 | 5.123e-05 | 77.7149 | B
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 201604 | MATERIAL | un | 0.04698 | 12.58 | 0.59101 | 4.9537e-05 | 77.7149 | B
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | M | 0.07047 | 8.38 | 0.59054 | 4.9497e-05 | 77.715 | B
91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | un | 0.09396 | 5.36 | 0.50363 | 4.2212e-05 | 77.715 | B
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.AF_05/2015 | 201604 | SERVICO | M | 0.49329 | 1.01 | 0.49822 | 4.176e-05 | 77.7151 | B
91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | un | 0.09396 | 4.37 | 0.41061 | 3.4416e-05 | 77.7151 | B
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 201604 | MATERIAL | un | 0.04698 | 8.24 | 0.38712 | 3.2447e-05 | 77.7151 | B
91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 201604 | MATERIAL | un | 0.04698 | 7.15 | 0.33591 | 2.8155e-05 | 77.7152 | B
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | 201604 | SERVICO | M² | 0.01728 | 15.1 | 0.26093 | 2.187e-05 | 77.7152 | B
[6 empty] | Subtotal até 77,72% |  | 927199.44
[6 empty] | Outros: |  | 265874.14
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 1193073.58

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2663.53 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 2663.53 |  |  |  | 2663.53
2 | CALÇADA DE PASSEIO | 549267.4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 137316.88 | 137316.88 | 137316.88 | 137316.76 | 549267.4
3 | PAVIMENTAÇÃO | 72488.6 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 36244.3 | 36244.3 | 72488.6
4 | URBANIZAÇÃO | 568654.05 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 142163.53 | 142163.53 | 142163.53 | 142163.46 | 568654.05
|  | 1193073.58 | 282143.94 | 279480.41 | 315724.71 | 315724.52 | 1193073.58
|  |  | 282143.94 | 561624.35 | 877349.06 | 1193073.58

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | QTD. MÊS 2 | QTD. MÊS 3 | QTD. MÊS 4 | TOTAL
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 4.44
00000012 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 4.44
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.96
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 20.08
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 3.04
00000378 | ARMADOR | H | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 96.48
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 114.29 | 114.29 | 114.29 | 114.29 | 457.16
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 193.36
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 109.53 | 109.53 | 109.53 | 109.53 | 438.12
00002436 | ELETRICISTA | H | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 15.44
00002439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 9.28
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 12.92
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 4.44
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO | H | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2.04
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
00004750 | PEDREIRO | H | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 44.36 | 177.44
00004783 | PINTOR | H | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 63.44
00004786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OUBRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 87.6
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.32
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04
00006111 | SERVENTE | H | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 555.48
00006127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 41.56
00007243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 92.36
00007267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UN | 266.07 | 266.07 | 266.07 | 266.07 | 1064.28
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARAFIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 82.17 | 82.17 | 82.17 | 82.17 | 328.68
00012869 | TELHADISTA | H | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 7.76
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 7.76
00012894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 7.76
00012895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B) | UN | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 7.76
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 2.16
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADEMAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN |  |  |  |  | 0
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | H | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 11.36
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 16.36
00036142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB | UN | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 7.76
00036148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 7.76
00036152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB | UN | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 7.76
00036365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 37.8
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTORTRIFASICO DE 1,25 CV | UN |  |  |  |  | 0
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 1203
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 1203
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 1203
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 1203
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | H | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 19.2
00038403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 4.44
00040331 | ASSENTADOR DE TUBOS | H | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.2
00040424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E=4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 15.84
00040535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 202.52
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | CENTO | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 4.76
00040664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 133.6
00040839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8 X 1 (9,52 MM X 25,4MM) | CENTO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4
00040870 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADOCAIXA) | M | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 25.2
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) | M3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | M3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
050036 | Forma c/ madeira branca | M2 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 87.6
050037 | Desforma | M2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 156
050038 | Armação p/ concreto | KG | 238.95 | 238.95 | 238.95 | 238.95 | 955.8
050041 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | M2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 68.4
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | M3 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 8.36
050740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) | M3 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 4.36
050757 | Concreto armado p/ calhas e percintas | M3 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.44
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 2.88
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.2
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.2
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | M3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.24
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.4
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 295.44 | 295.44 | 295.44 | 295.44 | 1181.76
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 1203
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 41.08
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 95.6
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 2.16
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 19.52
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 191.08
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 15
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 9
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 11.24
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 174.44
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 62.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 136.54 | 136.54 | 136.54 | 136.54 | 546.16
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 13.84
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 19.08
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.16
93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04
93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08
93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 41.08
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 95.6
95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 2.16
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 19.52
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 191.08
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 15
95333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 9
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 11.24
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 174.44
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 62.68
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 136.54 | 136.54 | 136.54 | 136.54 | 546.16
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 13.84
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 19.08
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Dz | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 8.76
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | Dz | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 32.64
D00021 | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | Dz | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 4.12
D00030 | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | M2 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 37.64
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | UN | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 97.92
D00043 | Arame recozido No. 18 | KG | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 31.48
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | KG | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.28
D00082 | Prego 2"x11 | KG | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 21.92
D00086 | Prego 2 1/2"x12 | KG | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 20.52
D00238 | Linha de nylon no. 80 | Rl | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.88
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 16.48
D00349 | Aditivo plastificante | L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2
D00425 | Aço CA 50/60 - Preço médio | KG | 250.9 | 250.9 | 250.9 | 250.9 | 1003.6
D00427 | Desmoldante | L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4
D00453 | Caixa Coletora | M3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | M | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 27
E00012 | Eletroduto em PVC de 1/2" | M | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 9
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | UN | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3
E00033 | Bucha de 1/2" | UN | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6
E00034 | Arruela de 1/2" | UN | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6
E00597 | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor | UN | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6
INS-000162 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.7
INS-002135 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M² | 27 | 27 | 27 | 27 | 108
INS-010347 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15X0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | M | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 350
INS-016828 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHP |  |  | 3.32 | 3.32 | 6.64
INS-018379 | SEIXO LAVADO | M³ | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 563.12
INS-019263 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | M² | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 79.2
INS-033464 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 2.4 |  |  |  | 2.4
INS-036196 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.58
INS-038653 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.7 |  |  |  | 0.7
INS-045469 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 0.19 |  |  |  | 0.19
INS-050192 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | Horas | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 68.4
INS-056841 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 1.39 |  |  |  | 1.39
INS-063068 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.13 |  |  |  | 0.13
INS-087244 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 0.14 |  |  |  | 0.14
INS-089939 | LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W C/ REATOR | un | 45 | 45 | 45 | 45 | 180
INS-102051 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.AF_05/2015 | M | 0.49 |  |  |  | 0.49
INS-103757 | CIMENTADO LISO E= 2CM TRAÇO 1:3 | M² | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 14.4
INS-108716 | PERNAMANCA 3"X 2" 4m - MADEIRA BRANCA | Dz | 2.46 |  |  |  | 2.46
INS-111133 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | un | 12842.71 | 12842.71 | 12842.71 | 12842.71 | 51370.84
INS-118004 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 6.6 |  |  |  | 6.6
INS-124488 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.89 |  |  |  | 0.89
INS-124895 | PISO TATIL DE DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) | M² | 113.48 | 113.48 | 113.48 | 113.48 | 453.92
INS-125277 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-128008 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M² | 4423 | 4423 | 4423 | 4423 | 17692
INS-133407 | SERVENTE COM ENCARGOS | Horas | 192.17 | 192.17 | 192.17 | 192.17 | 768.68
INS-136988 | CIMENTO | SC | 577.18 | 577.18 | 577.18 | 577.18 | 2308.72
INS-138739 | FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO COM PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8 | M³ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.8
INS-139377 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 0.35 |  |  |  | 0.35
INS-144678 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-151263 | SERVENTE COM ENCARGO | Horas | 1407.75 | 1407.75 | 1407.75 | 1407.75 | 5631
INS-156871 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 0.19 |  |  |  | 0.19
INS-167824 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 172.94 | 172.94 | 172.94 | 172.94 | 691.76
INS-168470 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-185716 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | M² | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 87.32
INS-185772 | AREIA | M³ | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 41.4
INS-192633 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP |  |  | 1.19 | 1.19 | 2.38
INS-196406 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | un | 0.09 |  |  |  | 0.09
INS-203113 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | Horas | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 35
INS-208608 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.04
INS-216252 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG |  |  | 72 | 72 | 144
INS-225679 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 0.28 |  |  |  | 0.28
INS-242033 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-254971 | DESFORMA | M² | 18 | 18 | 18 | 18 | 72
INS-261126 | CABO MULTIPLEX 4 X #16mm² | M | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 1710
INS-261316 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | Horas | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 342
INS-263751 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 689.39 | 689.39 | 689.39 | 689.39 | 2757.56
INS-270058 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 1.26 |  |  |  | 1.26
INS-276326 | AREIA | M³ | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 140.78 | 563.12
INS-277789 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 136.8
INS-307286 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M² | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | 87.32
INS-308457 | LUMINÁRIA TIPO PÉT. P/ 2 LAMP. VAPOR DE MERCÚRIO - 400W | un | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 90
INS-311538 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 0.47 |  |  |  | 0.47
INS-311843 | PREGO 1 1/2"X13 | KG | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 168.92
INS-315165 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.44 |  |  |  | 0.44
INS-319814 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 2.07 |  |  |  | 2.07
INS-327197 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 0.26 |  |  |  | 0.26
INS-336059 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 0.47 |  |  |  | 0.47
INS-346261 | FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADA RESINADA | M² | 18 | 18 | 18 | 18 | 72
INS-355320 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.19 |  |  |  | 0.19
INS-361015 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | 275.96
INS-369334 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | Horas | 180 | 180 | 180 | 180 | 720
INS-375831 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-376306 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 1.62 | 1.62 | 3.24
INS-377720 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 270 | 270 | 270 | 270 | 1080
INS-382457 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 5.4 | 5.4 | 10.8
INS-387330 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.38 |  |  |  | 3.38
INS-388961 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-399623 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 0.19 |  |  |  | 0.19
INS-410331 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 0.27 |  |  |  | 0.27
INS-411731 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | Horas | 55.63 | 55.63 | 55.63 | 55.63 | 222.52
INS-411831 | CONCRETO ARMADO FCK= 15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL.) | M³ | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 3.08
INS-415684 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | un | 0.12 |  |  |  | 0.12
INS-418050 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 171 | 171 | 171 | 171 | 684
INS-422390 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M² | 2.07 |  |  |  | 2.07
INS-424599 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-427332 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 1378.8
INS-437045 | CIMENTO | SC | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 95.4
INS-437123 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" | M | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 1710
INS-442787 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 3.66 |  |  |  | 3.66
INS-443467 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | un | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 33.4
INS-444448 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.06 |  |  |  | 0.06
INS-454206 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.35 |  |  |  | 0.35
INS-460479 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 90
INS-462510 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 0.14 |  |  |  | 0.14
INS-466702 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.07 |  |  |  | 0.07
INS-468594 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 0.14 |  |  |  | 0.14
INS-475230 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.27 |  |  |  | 1.27
INS-480601 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP |  |  | 1.47 | 1.47 | 2.94
INS-493327 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP |  |  | 2.82 | 2.82 | 5.64
INS-500042 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 0.09 |  |  |  | 0.09
INS-501933 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | Horas | 200.06 | 200.06 | 200.06 | 200.06 | 800.24
INS-509765 | ARMAÇÃO PARA CONCRETO | KG | 120 | 120 | 120 | 120 | 480
INS-511591 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 35
INS-522112 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 0.08 |  |  |  | 0.08
INS-523959 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 0.14 |  |  |  | 0.14
INS-523976 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 0.09 |  |  |  | 0.09
INS-538255 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
INS-538976 | CIMENTO | SC | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 177.4
INS-541049 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M² | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 12.4
INS-543511 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | M² | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 43.2
INS-560402 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 0.09 |  |  |  | 0.09
INS-568271 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5
INS-572345 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-572479 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 0.51 |  |  |  | 0.51
INS-578202 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHP |  |  | 3.75 | 3.75 | 7.5
INS-584160 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | M³ | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2.24
INS-587198 | CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS (INCL. LANÇAMENTO E) | M³ | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 6.32
INS-590184 | CABO POLIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 3X2,5mm² | M | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 990
INS-595404 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-599164 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 367.92
INS-610725 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | Horas | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 90
INS-616385 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M³ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.8
INS-620207 | LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M² | 6 |  |  |  | 6
INS-623887 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 2.4 |  |  |  | 2.4
INS-632415 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800
INS-644035 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.19 |  |  |  | 0.19
INS-646650 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Horas |  |  | 1.62 | 1.62 | 3.24
INS-647681 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 0.05 |  |  |  | 0.05
INS-655548 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 0.09 |  |  |  | 0.09
INS-658840 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | un | 2.64 |  |  |  | 2.64
INS-669036 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas |  |  | 39.55 | 39.55 | 79.1
INS-675933 | POSTE DE AÇO H=10M | un | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 90
INS-676179 | LIXEIRA EM MADEIRA | un | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 90
INS-681418 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 0.81 |  |  |  | 0.81
INS-681503 | PEDREIRO COM ENCARGOS | Horas | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 236.52
INS-682655 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.48
INS-694214 | AREIA | M³ | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 4.44
INS-695001 | LATEX ACRÍLICA PARA PISO | GL | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 46
INS-716116 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 0.71 |  |  |  | 0.71
INS-716352 | PEDREIRO COM ENCARGO | Horas | 1126.2 | 1126.2 | 1126.2 | 1126.2 | 4504.8
INS-731236 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. | M² | 27 | 27 | 27 | 27 | 108
INS-741834 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHP |  |  | 3.47 | 3.47 | 6.94
INS-743286 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 0.09 |  |  |  | 0.09
INS-747761 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 0.22 |  |  |  | 0.22
INS-748904 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 0.14 |  |  |  | 0.14
INS-752557 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 0.02 |  |  |  | 0.02
INS-753605 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 691.76 | 691.76 | 691.76 | 691.76 | 2767.04
INS-755320 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 0.86 |  |  |  | 0.86
INS-769323 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 0.14 |  |  |  | 0.14
INS-773747 | BASE FUSÍVEL 25A C/ FUSÍVEL DE 4A | un | 45 | 45 | 45 | 45 | 180
INS-785290 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA DOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 2.07 |  |  |  | 2.07
INS-795334 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.02 |  |  |  | 0.02
INS-806187 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 200.06 | 200.06 | 200.06 | 200.06 | 800.24
INS-806427 | AGUARRAZ | GL | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 13.8
INS-809893 | PREGO 1 1/2"x13 | KG | 0.6 |  |  |  | 0.6
INS-812979 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1.25 |  |  |  | 1.25
INS-823437 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 2.34 | 2.34 | 4.68
INS-829828 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 0.19 |  |  |  | 0.19
INS-833705 | AREIA | M³ | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 16.2
INS-837562 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 266.68
INS-847240 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.81 |  |  |  | 2.81
INS-848669 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS | Horas | 422.33 | 422.33 | 422.33 | 422.33 | 1689.32
INS-850325 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 0.09 |  |  |  | 0.09
INS-850781 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 1.1 |  |  |  | 1.1
INS-867722 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTESDE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 0.38 |  |  |  | 0.38
INS-868485 | RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2"X1"SERR. | M³ | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 225.24
INS-871719 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 3.6 |  |  |  | 3.6
INS-881384 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 0.38 |  |  |  | 0.38
INS-890763 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.42 |  |  |  | 0.42
INS-909611 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 347.22 | 347.22 | 347.22 | 347.22 | 1388.88
INS-911446 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.24
INS-914346 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  |  | 89.42 | 89.42 | 178.84
INS-916313 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.12
INS-916706 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 0.08 |  |  |  | 0.08
INS-919120 | SEIXO LAVADO | M³ | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 59.12
INS-919908 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 0.14 |  |  |  | 0.14
INS-920596 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 1.25 |  |  |  | 1.25
INS-928937 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0.24 |  |  |  | 0.24
INS-934350 | SEIXO LAVADO | M³ | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 18.92
INS-943962 | RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | M³ | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 2.72
INS-944722 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 0.45 |  |  |  | 0.45
INS-945272 | ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 | M² | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 23
INS-948465 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 3.66 |  |  |  | 3.66
INS-956038 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M³ | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 23.4
INS-967886 | CIMENTO | SC | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 66.76
INS-970060 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 177.4
INS-975847 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHP |  |  | 2.35 | 2.35 | 4.7
INS-982150 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 0.09 |  |  |  | 0.09
INS-985168 | CONCRETO COM SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M³ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6
J00002 | Pedra preta | M3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08
J00003 | Cimento | SC | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 90.12
J00005 | Areia | M3 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 11.32
J00007 | Seixo lavado | M3 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 11.12
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | H | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 9.16
P00007 | Lixa para parede | UN | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 44.76
P00022 | Massa acrílica | GL | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 9.84
P00028 | Líquido selador acrilico | GL | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 4.48
P00050 | Acrílica acetinada | GL | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 7.16

## BDI
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11%
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO | 0.95%
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.55%
3.2 | Garantia | 0.2%
3.3 | Riscos | 0.2%
4.0 | LUCRO BRUTO | 8.34%
5.0 | TRIBUTOS | 10.65%
5.1 | ISS | 2.5%
5.2 | PIS | 3%
5.3 | COFINS | 0.65%
5.4 | CPRB | 4.5%
BDI = | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 | 28.67%
BDI = 28,67%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.16 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.94 | 0.71
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.69 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.9 | 7.48
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 47.79 | 17.25
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.27 | 4.74
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 4.23 | 3.19
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.09 | 3.84
C5 | Indenização Adicional | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 16.27 | 12.28
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.03 | 2.9
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 8.56 | 3.3
Horista = 89,42% Mensalista = 49,63%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.15 | 0
B2 | Feriados | 4.16 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93 | 0.69
B4 | 13º Salário | 11.17 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.09 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.84 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 11.95 | 8.91
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 50.19 | 18.66
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.67 | 5.72
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.18 | 0.13
C3 | Férias Indenizadas | 2.58 | 1.93
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.22 | 3.89
C5 | Indenização Adicional | 0.65 | 0.48
| TOTAL | 16.3 | 12.15
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.43 | 3.13
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.64 | 0.48
| TOTAL | 9.07 | 3.61
Horista = 92,36% Mensalista = 51,22%
A + B + C + D