## Proj exec. não DES
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-0020-TP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO BAIRRO JOÃO PAULO II
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II - IPIXUNA DO PARÁ - PA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS
1.4 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | COMP. 02
Serviço: | Elaboração de projetos para execução da terraplenagem e pavimentação asfáltica, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação expedido pelo órgão competente |  |  |  |  | Unid.: | UND
B - Mão de Obra |  |  |  |  | Quant. (H) | Salário / Hora | Custo
Horário
Projetos
SINAPI - 90778 |  |  | Engenheiro/ pleno - obra | (01-Coordenador) | 96 | 103.54 | 9939.84
SINAPI - 90775 |  |  | Desenhista Projetista | (01 - Cadista) | 96 | 30.9144 | 2967.78
Custo Horário de Mão-de-Obra | [6 empty] | 12907.62
Observações:

## BDI (2)
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-0020-TP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO BAIRRO JOÃO PAULO II
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II - IPIXUNA DO PARÁ - PA
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | % sobre o CD
A - Administração Central | [5 empty] | 1.89%
Sub-total 1 | [5 empty] | 1.89%
TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | % sobre CD
Custos Financeiros CF* (PV - Lucro Operacional) | [5 empty] | 0.9%
D - Riscos | [5 empty] | 0.5%
E - Seguros e Garantias Contratuais |  | Prazo Médio da Obra |  |  |  | 0.4%
|  | 4 | meses
Sub-total 2 | [5 empty] | 1.8%
TAXA DE LUCRO | [5 empty] | % sobre CD
F - Lucro Operacional Taxa de Lucro ≤ 6,65% do PV | [5 empty] | 6.55%
Sub-total 3 | [5 empty] | 6.55%
BDI SEM IMPOSTOS (%) Total (A+B+C+D+E+F) | [5 empty] | 8.35%
TRIBUTOS INCIDENTES
G - PIS 0,65% | [5 empty] | 0.65%
H -COFINS 3,00% sobre CD | [5 empty] | 3%
I - ISSQN | 5,00% sobre CD Alíquota ≤ 5,00% |  |  |  | 5% | 5%
J - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta) |  |  | 0% | Percentual fixo e obrigatório devido a desoneração dos encargos sociais |  | 0%
Sub-total 4 | [5 empty] | 8.65%
BDI com impostos | [5 empty] | 20.97%
Custo Direto - CD | [5 empty] | 79.03%
Preço de Venda - PV | [5 empty] | 100%
BDI COM IMPOSTOS | [5 empty] | 20.97%
% Prestação de Serviços =percentual do custo da mão de obra em relação ao custo total da obra
CD = Custo Direto
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1 |  |  | Obs:Com desoneração conforme acordão 2622/2013 do TCU (Tribunal de Contas da União)
(1-I)

## Mobilização não DESON.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Objeto: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO BAIRRO JOÃO PAULO II | [12 empty] | Preços de Referência nas Tabelas: |  |  |  | BDI
Município: |  | IPIXUNA DO PARÁ / PA | [12 empty] | SICRO - mês: miao/2017 - Nâo Desonerado |  |  |  | Composição | 20.97%
[15 empty] | SINAPI - mês: outubro/2017 - Não Desonerado |  |  |  | Insumo | 14.02%
NÃO DESONERADO
Item | Tabela de Referência | Código CHP | Código CHI | Descrição | Origem/Destino | Distância (Ida/Volta) (km)* | Distância x Total Equipamento | Tempo de Viagem (horas)** Considerando velocidade média de 60km/h | Quant. | Quant. (Total) | Custo Horário (R$) |  |  |  | FATOR DE UTILIZAÇÃO |  |  |  | Custo Unitário Total (R$) | Custo Unitário/km (R$/km) | Custo Unitário (R$ x km)
[11 empty] | EQUIPAMENTO |  | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |  | EQUIPAMENTO |  | CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
[11 empty] | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo
1 | SINAPI | 5901 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 158.4 | 33.84 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 263.01 | 2.39 | 262.68
2 | SINAPI | 5932 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 156.73 | 60.39 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 675.61 | 6.14 | 675.31
3 | SINAPI | 7049 | - | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 121.5 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 510.37 | 4.64 | 510.04
4 | SINAPI | 96028 | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 80.62 | 32.03 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 598 | 5.44 | 597.6
5 | SINAPI | 5921 | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 3.72 | 2.4 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 516.93 | 4.7 | 516.6
6 | SINAPI | 73436 | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 127.66 | 35.78 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 608.26 | 5.53 | 608.54
7 | SINAPI | 89035 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 74.7 | 28.86 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 589.33 | 5.36 | 588.84
8 | SINAPI | 96463 | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 123.23 | 45.73 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 635.49 | 5.78 | 635.9
9 | SINAPI | 5855 | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 377.03 | 107.44 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 804.35 | 7.31 | 804.46
10 | SINAPI | 5944 | - | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 182.6 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 510.37 | 4.64 | 510.04
11 | SINAPI | 67826 | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 136.94 | 33.13 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 232.67 | 2.12 | 233.13
12 | SINAPI | 5824 | - | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 127.45 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 174.36 | 1.59 | 174.03
13 | SINAPI | 5839 | - | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 7.02 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 510.37 | 4.64 | 510.04
14 | SINAPI | 83362 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 163.39 | 34.98 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 781.75 | 7.11 | 781.47
15 | SINAPI | 5835 | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 162.74 | 63.46 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 684 | 6.22 | 684.06
16 | SINAPI | 95631 | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 125 | 43.1 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 628.29 | 5.71 | 628.24
17 | SINAPI | 96155 | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 32.22 | 80.97 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 731.91 | 6.65 | 732.22
18 | SINAPI | 91386 | - | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 163.75 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 734.39 | 6.68 | 734.41
19 | SINAPI | 88830 | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 1.57 | 0.28 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 511.13 | 4.65 | 511.13
20 | SINAPI | 95133 | - | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 96.25 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 510.37 | 4.64 | 510.04
21 | SINAPI | 92960 | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 11.57 | 2.73 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 517.83 | 4.71 | 517.7
22 | SINAPI | 5678 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 95.96 | 38 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 614.34 | 5.58 | 614.01
23 | SINAPI | 91533 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 23.97 | 20.63 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 566.81 | 5.15 | 566.95
24 | SINAPI | 5811 | - | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 159.13 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 217.71 | 1.98 | 217.81
25 | SINAPI | 5631 | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 134.91 | 53.09 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 655.63 | 5.96 | 655.61
26 | SICRO | E9665 | E9665 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw | Origem/Canteiro | 110 | 110 | 2.75 | 1 | 1 | 186.52 | 48.15 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 321.06 | 2.92 | 320.69
[14 empty] | TOTAL GERAL DA MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 14101.54

## Encargos Sociais
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-0020-TP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO BAIRRO JOÃO PAULO II
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II - IPIXUNA DO PARÁ - PA
ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A | ENCARGOS SOCIAIS | MENSALISTA | HORISTA
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI OU SESC | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI OU SENAC | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
SUB TOTAL DO GRUPO A |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO A | MENSALISTA | HORISTA
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 18.11%
B2 | FERIADO |  | 4.15%
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.67% | 0.89%
B4 | 13º SALÁRIO | 8.33% | 10.98%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06% | 0.07%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.56% | 0.73%
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 2.68%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.08% | 0.11%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.03% | 9.27%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
SUB TOTAL DO GRUPO B |  | 16.76% | 47.02%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAL DE A | MENSALISTA | HORISTA
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.32% | 5.69%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1% | 0.13%
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 3.39% | 4.47%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.98% | 3.93%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.36% | 0.48%
SUB TOTAL DO GRUPO C |  | 11.15% | 14.7%
D | TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | MENSALISTA | HORISTA
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B (% de A x % de B) | 6.17% | 17.3%
D2 | REINCIDÊNCIA DE A2 SOBRE C3 (% de A2 x % de C3) | 0.38% | 0.5%
SUB TOTAL DO GRUPO D |  | 6.55% | 17.8%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS |  | 71.26% | 116.3%

## Planilha Orçamentária
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-0020-TP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO BAIRRO JOÃO PAULO II
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II - IPIXUNA DO PARÁ - PA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[5 empty] | BDI: | 20.97%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT C/ BDI (R$) | TOTAL (R$) | 1.2097
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 56310.5
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PlACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00x3,00m) PADRÃO GOV. FEDERAL | m² | 6 | 455.75 | 551.32 | 3307.92
1.2 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m² | 32 | 525.17 | 635.3 | 20329.6
1.3 | COMP. | COMP. 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Unid. | 1 | 14101.54 | 17058.63 | 17058.63
1.4 | COMP. | COMP. 2 | PROJETO EXECUTIVO | Unid. | 1 | 12907.62 | 15614.35 | 15614.35
2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 91151.19
2.1 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação do Subleito até 20 cm de espessura | m² | 12517.5 | 1.26 | 1.52 | 19026.6
2.2 | SINAPI | 96387 | Execução e Compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo. | m³ | 4381.125 | 6.65 | 8.04 | 35224.25
2.3 | SINAPI | 74154/001 | Escavação , carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200M | m³ | 4381.125 | 4.67 | 5.65 | 24753.36
2.4 | SINAPI | 72838 | Transporte comercial com carroceria 9 T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JAZIDA/OBRA | TxKm | 7009.8 | 0.9 | 1.09 | 7640.68
2.5 | SINAPI | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 12517.5 | 0.3 | 0.36 | 4506.3
3 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 193734.34
3.1 | SINAPI | 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | m³ | 220.308 | 6.52 | 7.89 | 1738.23
3.2 | SINAPI | 94097 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m² | 1468.72 | 4.46 | 5.4 | 7931.09
3.3 | SINAPI | 97912 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³xkm | 2004.8028 | 1.47 | 1.78 | 3568.55
3.4 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADO EM CONCRETO 13,5X22,0 CM SARJETA DE 30,0 CM | m | 3338 | 37.46 | 45.32 | 151278.16
3.5 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. | m | 180 | 113.34 | 137.11 | 24679.8
3.6 | SINAPI | 83693 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO | m² | 1184.99 | 3.17 | 3.83 | 4538.51
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 456399.69
4.1 | SINAPI | 96401 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² | 9012.6 | 4.21 | 5.09 | 45874.13
4.2 | SINAPI | 72840 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m² de CM-30 x m² de área a ser pavimentada) | TxKm | 594.8316 | 0.6 | 0.73 | 434.23
4.3 | SINAPI | 95996 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm | m³ | 450.63 | 697.27 | 843.49 | 380101.9
4.4 | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana | m³Xkm | 24784.65 | 1 | 1.21 | 29989.43
5 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  |  | 80558.33
5.1 | SINAPI | INSUMO 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 13.9596 | 861.92 | 1042.66 | 14555.11
5.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS) | m³ | 5.95 | 59.67 | 72.18 | 429.47
5.3 | SINAPI | INSUMO 21013 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 50 MM, E = 3,0 MM, 4,40 KG/M | m | 416.5 | 34.74 | 42.02 | 17501.33
5.4 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 5.95 | 281.2 | 340.17 | 2024.01
5.5 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 5.95 | 99.68 | 120.58 | 717.45
5.6 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 1418.3655 | 26.42 | 31.96 | 45330.96
| TOTAL | [6 empty] | 878154.05
882757.4693
99.5%
878343.68
4603.4193
0.5215%
0%
0.09

## COMP. CUSTO PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-0020-TP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO BAIRRO JOÃO PAULO II
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II - IPIXUNA DO PARÁ - PA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | M² | 1 | 455.75 | 455.75
C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.46 | 17.46
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.88 | 27.77
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 240.45 | 2.4
I | 00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.17 | 4.17
I | 00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 5.89 | 23.55
I | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 358.8 | 358.8
I | 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 7.81 | 0.86
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1.2 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | M² | 1 | 525.17 | 525.17
C | 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 0.0634 | 308.7 | 19.57
C | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0.0504 | 9.48 | 0.47
C | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | m³ | 0.0269 | 273.16 | 7.34
C | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0.0252 | 64.91 | 1.63
C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9794 | 17.46 | 17.09
C | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.7457 | 7.62 | 28.53
C | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0.2518 | 1.83 | 0.46
C | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.2266 | 0.92 | 0.2
C | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2518 | 5.64 | 1.42
C | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2266 | 6.54 | 1.48
C | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0755 | 8.64 | 0.64
C | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6219 | 1.49 | 0.92
C | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6798 | 2.14 | 1.45
C | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1259 | 7.43 | 0.93
C | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0504 | 17.54 | 0.88
C | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0252 | 42.35 | 1.06
C | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 1.4396 | 13.07 | 18.81
C | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0.0252 | 11.64 | 0.29
C | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.0262 | 54.91 | 1.44
C | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 1.4396 | 47.42 | 68.25
C | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0.0755 | 389.04 | 29.37
C | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 0.006 | 11.44 | 0.06
C | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 1.4396 | 19.08 | 27.46
C | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0504 | 16.44 | 0.83
C | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0252 | 10.62 | 0.27
C | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.0067 | 33.29 | 0.22
C | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0.1007 | 72.82 | 7.33
C | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0.0252 | 69.37 | 1.75
C | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.3517 | 83.57 | 29.38
C | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.4048 | 85.73 | 34.7
C | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0281 | 72.81 | 2.04
C | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0323 | 74.35 | 2.4
C | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.5495 | 99.57 | 54.71
C | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.4284 | 127.39 | 54.57
C | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0439 | 84.69 | 3.72
C | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0342 | 106.02 | 3.62
I | 00004513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | M | 3.4844 | 1.38 | 4.8
I | 00006193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | M | 3.9174 | 4.95 | 19.38
I | 00010886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.0252 | 132.82 | 3.34
I | 00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.0252 | 128.44 | 3.23
I | 00011455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 0.0252 | 7.3 | 0.18
I | 00011587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | m² | 1 | 55.49 | 55.49
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
2.1 | 72961 | Regularização e compactação do Subleito até 20 cm de espessura | M² | 1 | 1.26 | 1.26
C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0016109 | 148.05 | 0.23
C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0010739 | 28.97 | 0.03
C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0018525 | 142.33 | 0.26
C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0008323 | 50.55 | 0.04
C | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0026849 | 116.78 | 0.31
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01074 | 13.88 | 0.15
C | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.0013424 | 71.3 | 0.09
C | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.0013424 | 25.85 | 0.03
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
2.2 | 96387 | Execução e Compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo. | M² | 1 | 6.65 | 6.65
C | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0064 | 148.05 | 0.94
C | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0095 | 28.97 | 0.27
C | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0027 | 2.13 | 0
C | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0133 | 1.37 | 0.01
C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 142.33 | 1.09
C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0083 | 50.55 | 0.41
C | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.0074 | 117.65 | 0.86
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0558 | 13.88 | 0.77
C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0027 | 67.91 | 0.17
C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0133 | 24.04 | 0.31
C | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.0086 | 33.01 | 0.28
C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.001 | 118.9 | 0.11
C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.015 | 43.09 | 0.64
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
2.3 | 74154/001 | Escavação , carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200M | M² | 1 | 4.67 | 4.67
C | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0034538 | 374.73 | 1.29
C | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0005622 | 106.87 | 0.06
C | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0002008 | 142.33 | 0.03
C | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038153 | 50.55 | 0.18
C | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0040161 | 172.26 | 0.69
C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.013333 | 126.32 | 1.68
C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0027309 | 27.43 | 0.07
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012048 | 13.88 | 0.17
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
2.4 | 72838 | Transporte comercial com carroceria 9 T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JAZIDA/OBRA | M² | 1 | 0.9 | 0.9
C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0067 | 118.34 | 0.9
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
2.5 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 1 | 0.3 | 0.3
C | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025 | 10.17 | 0.02
C | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025 | 11.72 | 0.03
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0075 | 13.88 | 0.1
C | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,002 | 27.21 | 0.05
C | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,001 | 81.53 | 0.07
I | 00006204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,002886 | 5.52 | 0.01
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
3.1 | 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | M² | 1 | 6.52 | 6.52
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0355 | 90.8 | 3.22
C | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0429 | 34.18 | 1.46
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0784 | 13.88 | 1.09
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
3.2 | 94097 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | M² | 1 | 4.46 | 4.46
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.104 | 17.56 | 1.82
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.156 | 13.88 | 2.16
C | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.003 | 21.62 | 0.06
C | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.003 | 18.43 | 0.06
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
3.3 | 97912 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m³xkm | 1 | 1.47 | 1.47
C | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01449 | 126.32 | 1.4
C | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00362 | 27.43 | 0.07
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
3.4 | 94267 | GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADO EM CONCRETO 13,5X22,0 CM SARJETA DE 30,0 CM | M² | 1 | 37.46 | 37.46
C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.109 | 16.66 | 1.81
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 17.56 | 4.28
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.487 | 13.88 | 6.75
C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.003 | 375.72 | 1.12
C | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.018 | 13.95 | 0.25
C | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.091 | 4.12 | 0.37
I | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.015 | 59.8 | 0.89
I | 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.063 | 304.48 | 19.18
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
3.5 | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. | M² | 1 | 113.34 | 113.34
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.832 | 17.56 | 14.61
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.832 | 13.88 | 11.55
I | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.033 | 59.8 | 1.97
I | 00004517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.4 | 0.96 | 0.38
I | 00006189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.375 | 7.42 | 2.78
I | 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.248 | 304.48 | 75.5
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
3.6 | 83693 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO | M² | 1 | 3.17 | 3.17
C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.49 | 2.62
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 13.88 | 0.1
I | 00001107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | 0.3 | 0.68 | 0.2
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
4.1 | 96401 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | M² | 1 | 4.21 | 4.21
C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 4.01 | 0.18
C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 153.29 | 0.15
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 13.88 | 0.03
C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 67.91 | 0.11
C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0014 | 24.04 | 0.03
C | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.001 | 30.18 | 0.03
I | 00041901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1.2 | 3.25 | 3.89
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
4.2 | 72840 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m² de CM-30 x m² de área a ser pavimentada) | M² | 1 | 0.6 | 0.6
C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 118.34 | 0.6
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
4.3 | 95996 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm | M² | 1 | 697.27 | 697.27
C | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0331 | 196.33 | 6.5
C | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0678 | 77.75 | 5.26
C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8072 | 13.66 | 11.02
C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0331 | 151.76 | 5.02
C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0575 | 120.34 | 6.92
C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0434 | 40.44 | 1.75
C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.0668 | 25.96 | 1.73
C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 71.5 | 2.44
C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0299 | 118.9 | 3.55
C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.1719 | 43.09 | 7.41
I | 00041965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 204.99 | 523.72
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
4.4 | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana | M² | 1 | 1 | 1
C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0059172 | 151.76 | 1
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
5.1 | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | M² | 1 | 861.92 | 861.92
I | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 1 | 861.92 | 861.92
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS) | M² | 1 | 59.67 | 59.67
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 13.88 | 59.67
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
5.3 | 21013 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 50 MM, E = 3,0 MM, 4,40 KG/M | M | 1 | 34.74 | 34.74
I | 21013 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 50 MM, E = 3,0 MM, 4,40 KG/M | m | 1 | 34.74 | 34.74
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
5.4 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M² | 1 | 281.2 | 281.2
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.33 | 13.88 | 32.34
C | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.47 | 14.26 | 20.96
C | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.76 | 1.02 | 0.77
C | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.71 | 0.25 | 0.17
I | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.836 | 59.8 | 49.99
I | 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 273.06 | 0.52 | 140.68
I | 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.579 | 39.14 | 22.66
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
5.5 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M² | 1 | 99.68 | 99.68
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.09 | 1.52 | 28.97
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.09 | 4.14 | 62.47
C | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.12 | 0.28 | 0.3
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL
5.6 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 1 | 26.42 | 26.42
C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003333 | 118.34 | 0.39
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03333 | 13.88 | 0.46
C | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.003333 | 89.65 | 0.29
I | 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.13 | 9.02 | 1.17
I | 00007343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.6 | 9.32 | 5.58
I | 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.03 | 10.97 | 0.32
I | 00025972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 2.14 | 6.74 | 14.43

## CRONOG.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-0020-TP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO BAIRRO JOÃO PAULO II
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II - IPIXUNA DO PARÁ - PA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPAS | SERVIÇOS | % | PERÍODO |  |  |  | TOTAL(R$)
|  | (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 56310.5 |  |  |  | 56310.5
2 | TERRAPLENAGEM | % | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | R$ | 45575.595 | 45575.595 |  |  | 91151.19
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | % |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | R$ |  | 96867.17 | 96867.17 |  | 193734.34
4 | PAVIMENTAÇÃO | % |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | R$ |  |  | 228199.845 | 228199.845 | 456399.69
5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 80558.33 | 80558.33
PERCENTUAL SIMPLES |  |  | 11.6% | 16.22% | 37.02% | 35.16% | 100%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 11.6% | 27.82% | 64.84% | 100%
VALOR TOTAL SIMPLES |  |  | 101886.095 | 142442.765 | 325067.015 | 308758.175 | 878154.05
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 101886.095 | 244328.86 | 569395.875 | 878154.05