## composição
composição 1 : com base no item 260213 tabela SEDOP
Item | Ref. | Cod. | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | quantidade | coeficiente | V. Parcial
1 |  |  | MURO EM ALVENARIA CHAPISCADO H=2,00M
1.1 | SEDOP | 10269 | Locação planimetrica de linha | m | 1 | 1.67 | 1.67
1.2 | SEDOP | 20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 0.09 | 90.08 | 8.11
1.3 | SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.09 | 45.24 | 4.07
1.4 | SEDOP | 40025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | m³ | 0.09 | 494 | 44.46
1.5 | SEDOP | 40026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | m³ | 0.023 | 1080.93 | 24.86
1.6 | SEDOP | 50729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. | m³ | 0.018 | 2876.17 | 51.77
1.7 | SEDOP | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 2 | 61.36 | 122.72
1.8 | SEDOP | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 4.1 | 9.64 | 39.52
[6 empty] | Sub Total: | 297.18

## ORÇAMENTO_BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: COMUNIDADE ENALCO
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA TIRADENTES
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/21 - DESONERADO / SEDOP MAR 2021.
RESPONSAVEL TÉCNICO: ARQUITETO WILLIAM MARQUES PEREIRA CAU A121444-6 Contato: (91) 981510260 e-mail: wmparquiteto@gmail.com | [6 empty] | BDI( % ): 27,42
Proponente |  |  |  | Assunto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Empreendimento: |  |  |  | Responsável Técnico
REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA TIRADENTES |  |  |  | Arquiteto William Marques - CAU A121444-6
Item | Ref. | Cod. | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI 26,01% | P. TOTAL | BDI
[9 empty] | 1.2742 | PERIMETRO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 1326.2893 |  | 445 | 445
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 173.48 | 221.0482 | 1326.2893
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 5062.9315
2.1 | SEDOP | 020235 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 523.26 | 6.79 | 8.6518 | 4527.1503
2.2 | SEDOP | 21526 | Retirada de louça sanitária | un | 2 | 33.5 | 42.6857 | 85.3714
2.3 | SEDOP | 20860 | Retirada de ventilador de teto | un | 4 | 23.9 | 30.4534 | 121.8135
2.4 | SEDOP | 21527 | Retirada de grade de ferro | m² | 1.5 | 19.62 | 24.9998 | 37.4997
2.5 | SEDOP | 021532 | Retirada de divisória (painel cego) | m² | 31.04 | 7.36 | 9.3781 | 291.0966
3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4758.3103
3.1 | SEDOP | 250582 | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) | m² | 1.5 | 380.41 | 484.7184 | 727.0776
3.2 | SEDOP | 091378 | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço | m² | 2.94 | 347.23 | 442.4405 | 1300.775
3.5 | SEDOP | 90068 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 8 | 267.86 | 341.3072 | 2730.4577
4 |  |  | FERRAGEM- PORTAS/JANELA |  |  |  |  | 239.6006
4.1 | SEDOP | 100816 | Fechadura para porta de banheiro | un | 3 | 62.68 | 79.8669 | 239.6006
5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 50273.8011
5.2 | SEDOP | 061353 | Divisória naval perfil em aço/miolo celular | m² | 28.1 | 117.55 | 149.7822 | 4208.8801
5.3 | SEDOP | 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 523.26 | 69.09 | 88.0345 | 46064.921
6 |  |  | TELHADO |  |  |  |  | 9008.4477
6.1 | SINAPI | 100328 | Retirada e recolocação de telha cerâmica | m² | 620.18 | 9.64 | 12.2833 | 7617.8496
6.2 | SEDOP | 141336 | Forro em lambri de PVC | m² | 32.5 | 33,58 | 42.7876 | 1390.5982
7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 25723.7486
7.1 | SEDOP | 150741 | Acrílica (usar na pintura das paredes internas e externas) | m² | 963.75 | 12.07 | 15.3796 | 14822.0837
7.2 | SEDOP | 150377 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 52.92 | 22.86 | 29.1282 | 1541.465
7.3 | SEDOP | 150302 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 95 | 33.42 | 42.5838 | 4045.4576
7.4 | SEDOP | 150210 | Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado | m² | 63.75 | 29.11 | 37.092 | 2364.6126
7.5 | SEDOP | 150129 | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | m² | 72 | 9.99 | 12.7293 | 916.5066
7.6 | SINAPI | 83693 | caiação em meio fio | m² | 400 | 3.99 | 5.0841 | 2033.6232
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2849.6081
8.1 | SEDOP | 170418 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 20 | 6.67 | 8.4989 | 169.9783
8.2 | SEDOP | 170950 | Tampa cega 4"x2" plástica | un | 1 | 7.67 | 9.7731 | 9.7731
8.3 | SEDOP | 170338 | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | un | 2 | 34.59 | 44.0746 | 88.1492
8.4 | SEDOP | 170334 | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | un | 1 | 26.62 | 33.9192 | 33.9192
8.5 | SINAPI | 97612 | Lâmpada compacta fluorescente 20w. Fornecimento e instalação | un | 54 | 36.72 | 46.7886 | 2526.5857
8.6 | SEDOP | 171128 | Bocal com rabicho | un | 4 | 4.16 | 5.3007 | 21.2027
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 3009.7496
9.1 | SEDOP | 180844 | Revisão de ponto de água | pt | 2 | 130.29 | 166.0155 | 332.031
9.2 | SEDOP | 190806 | Assento plastico | un | 3 | 32.18 | 41.0038 | 123.0113
9.3 | SEDOP | 190224 | Caixa de descarga plastica - externa | un | 4 | 129.78 | 165.3657 | 661.4627
9.4 | SEDOP | 180445 | Registro de pressão c/ canopla - 1/2" | un | 1 | 72.23 | 92.0355 | 92.0355
9.5 | SEDOP | 190401 | Mictorio individual em louça c/ acessorios | un | 2 | 584.78 | 745.1267 | 1490.2534
9.6 | SEDOP | 191521 | Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm | un | 4 | 18.66 | 23.7766 | 95.1063
9.7 | SEDOP | 190230 | Torneira plastica de 1/2" | un | 4 | 42.35 | 53.9624 | 215.8495
10 |  |  | ELEMENTOS DE ESCOLA |  |  |  |  | 4130.3443
10.1 | SEDOP | 250732 | Ventilador de parede | un | 8 | 229.35 | 292.2378 | 2337.9022
10.2 | SEDOP | 250109 | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | m² | 2 | 128.95 | 164.3081 | 328.6162
10.3 | SEDOP | 161385 | Vidro canelado e=3mm | m² | 0.68 | 112.67 | 143.5641 | 97.6236
10.4 | SEDOP | 251520 | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador | m² | 2.8 | 382.93 | 487.9294 | 1366.2023
11 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 71946.6836
11.1 | COMP 1 |  | Muro em alvenaria,chapiscado (h=2.0m) | m | 190 | 297.18 | 378.6668 | 71946.6836
12 |  |  | PEQUENAS OBRAS |  |  |  |  | 74131.5289
12.1 | SEDOP | 250717 | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") | m | 48 | 1212.06 | 1544.4069 | 74131.5289
13 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 4765.1071
12.1 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 620.18 | 6.03 | 7.6834 | 4765.1071
VALOR GLOBAL | [6 empty] | 257226.1508
Ipixuna do Pará, 28 setembro de 2021.
Técnico responsável
William Marques Pereira
Arquiteto CAU BR A121444-6
Proponente |  |  |  | Assunto:
PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO PARA |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Programa |  |  |  | Processo
ESPORTE E LAZER NA CIDADE/M Esportes |  |  |  | 212.058-65
Empreendimento: |  |  |  | Responsável Técnico/CREA
Construção de Quadra Poliesportiva |  |  |  | Leonel Fontinelle Barbalho Jr. / 9619-D
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT.
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | Locação da Obra | m² | 611.52
1.2 |  |  | Barracão da obra | m² | 12
1.3 |  |  | Placa da obra | m² | 6
1.4 |  |  | Limpeza do terreno | m² | 611.52
Total
02 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |  |  | Fornec. de terra e compactação a 95%PN | m³ | 18.34
Total
03 |  |  | FUNDAÇÕES DO MURO
3.1 |  |  | Escavação manual de vala | m³ | 18.34
3.2 |  |  | Lastro de concreto magro | m³ | 4.04
3.3 |  |  | Alicerce em concreto ciclópico | m³ | 16.17
3.4 |  |  | Baldrame em concreto simples | m³ | 3.03
Total
04 |  |  | ARQUIBANCADA
4.1 |  |  | Escavação manual de vala | m3 | 6.16
4.2 |  |  | Lastro de concreto magro | m³ | 1.23
4.3 |  |  | Alicerce em concreto ciclópico | m³ | 4.92
4.4 |  |  | Baldrame em concreto simples | m³ | 0.92
Total
05 |  |  | PISO
5.1 |  |  | Concreto não estrutural, fck=13,5 Mpa, e=8cm | m² | 580.72
5.2 |  |  | Piso em concreto c/ junta de PVC, e=5cm | m² | 580.32
5.3 |  |  | Calçada de proteção | m² | 49.55
Total
06 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 |  |  | Alvenaria de tijolos furados e=15cm | m² | 95.1
6.2 |  |  | Chapisco | m² | 190.2
6.3 |  |  | Reboco com argamassa mista traço 1:2:5 | m² | 190.2
6.4 |  |  | Pilares em concreto armado incl. Forma | m³ | 5.67
6.5 |  |  | Alambrado com tubo de ferro e tela de arame | m² | 192.46
Total
07 |  |  | ELEMENTOS ESPORTIVOS
7.1 |  |  | Suporte metálico p/ basquete aro | unid | 2
7.2 |  |  | Poste metálico p/ rede de vôlei | unid | 2
7.3 |  |  | Trave metálica p/ futsal | unid | 2
Total
8 |  |  | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
8.1 |  |  | Poste de ferro galvanizado de engatar, reto, cônico contínuo h=9m | unid | 4
8.2 |  |  | Refletor com lâmpada de vapor de mercúrio 400w e reator (fornec. E inst.) | u | 12
8.3 |  |  | cabo multiflex 3x10+10 paa ramal de entrada, 06/01 Kva (fornec. E inst.) | m | 90
8.4 |  |  | Para raio eletrônico VCL 40KA | unid | 1
8.5 |  |  | Cabo nú 50mm² p/ aterramento | m | 17.5
8.6 |  |  | Haste de cobre c/ conector p/ aterramento | unid | 6
8.7 |  |  | Quadro de distribuição elétrica c/ capacidade de 6 disjuntores (fornec. E inst.) | unid | 1
8.8 |  |  | Disjuntor termo-magnético bipolar 3P-40A (fornec. E instalação) | unid | 1
8.9 |  |  | Disjuntor termo-magnético bipolar 16A (fornec. E instalação | unid | 4
8.10 |  |  | Eletroduto de 3/4" PVC embutido em piso (fonec. E inst.) | m | 90
8.11 |  |  | Cabo isilante anti-chama, 06/1,0Kva, bitola 4mm²(fornec. E instalação) | m | 300
Total
9 |  |  | PINTURA
9.1 |  |  | Pintura em tinta antiferruginosa em elemento metálico | m² | 242.21
9.2 |  |  | Pintura acrílica | m² | 204.64
9.3 |  |  | Pintura em esmalte em elemento metálico | m² | 242.21
9.4 |  |  | Demarcação da quadra em tinta nova cor | m² | 580.32
Total
10 |  |  | LIMPEZA FINAL
8.1 |  |  | Limpeza da obra | m2 | 611.52
Total
VALOR GLOBAL
Responsável Técnico

## M_CRONG. FISICO OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: COMUNIDADE ENALCO
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA TIRADENTES
REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/21 - DESONERADO / SEDOP MAR 2021.
RESPONSAVEL TÉCNICO: ARQUITETO WILLIAM MARQUES PEREIRA CAU A121444-6 Contato: (91) 981510260 e-mail: wmparquiteto@gmail.com
Proponente |  |  | Assunto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Empreendimento: |  |  | Responsável Técnico/CREA
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA TIRADENTES |  |  | Arquiteto William Marques - CAU A121444-6
ITEM | SERVIÇOS | Prazo de execução 90 dias
|  | % s/ obra | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | Valor por item -R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 0.5156% | 100% |  |  | 1326.2893
1326.2893
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.968% | 100% |  |  | 5062.9315
5062.9315
3 | ESQUADRIAS | 1.85% | 60% | 40% |  | 4758.3103
|  |  | 2854.9862 | 1903.3241
4 | FERRAGEM- PORTAS/JANELA | 0.09315% | 50% | 50% |  | 239.6006
|  |  | 119.8003 | 119.8003
5 | REVESTIMENTO | 19.54% |  | 100% |  | 50273.8011
50273.8011
6 | TELHADO | 3.502% |  | 60% | 40% | 9008.4477
|  |  |  | 5405.0686 | 3603.3791
7 | PINTURA | 10% |  | 40% | 60% | 25723.7486
|  |  |  | 10289.4995 | 15434.2492
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.108% |  | 30% | 70% | 2849.6081
|  |  |  | 854.8824 | 1994.7257
9 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 1.17% |  |  | 100% | 3009.7496
3009.7496
10 | ELEMENTOS DE ESCOLA | 1.606% |  |  | 100% | 4130.3443
4130.3443
11 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 71946.6836
27.97%
|  |  | 23982.2279 | 23982.2279 | 23982.2279
12 | PEQUENAS OBRAS |  |  |  |  | 74131.5289
28.82%
|  |  | 24710.5096 | 24710.5096 | 24710.5096
13 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 4765.1071
1.852%
4765.1071
TOTAL GERAL |  | 100% | 33349.3351 | 92831.8039 | 81633.9925 | 257226.1508
Ipixuna do Pará, 28 setembro de 2021.
Técnico responsável
William Marques Pereira
Arquiteto CAU BR A121444-6