## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | [6 empty] | 2157.16 | 2719.14
1.1 | 010008 | Limpeza do terreno | SEDOP | M2 | 445 | 1.68 | 2.12 | 747.6 | 943.4
1.2 | 010009 | Locação da obra a trena | SEDOP | M2 | 222.5 | 4.16 | 5.24 | 925.6 | 1165.9
1.3 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 3 | 161.32 | 203.28 | 483.96 | 609.84
2 | MOVIMENTO DE TERRA e FUNDAÇÕES: | [6 empty] | 43838.95 | 55241.04
2.1 | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 53.4 | 42.03 | 52.96 | 2244.4 | 2828.06
2.2 | 040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 75.6 | 459.25 | 578.7 | 34719.3 | 43749.72
2.3 | 060045 | Baldrame em alvenaria de tijolo a singelo | SEDOP | M2 | 89 | 77.25 | 97.34 | 6875.25 | 8663.26
3 | ESTRUTURA - Pilares | [6 empty] | 25337.54 | 31927.87
3.1 | 050766 | Concreto armado FCK=25MPA c/ forma mad. Branca -PILAR | SEDOP | M3 | 5.59 | 2689.76 | 3389.37 | 15035.76 | 18946.58
3.2 | 050766 | Concreto armado FCK=25MPA c/ forma mad. Branca - VIGA PERIMETRAL | SEDOP | M3 | 3.83 | 2689.76 | 3389.37 | 10301.78 | 12981.29
4 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 47750.19 | 60165.91
4.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 838.9 | 56.92 | 71.72 | 47750.19 | 60165.91
5 | ESQUADRIAS e FERRAGENS | [6 empty] | 16391.56 | 20655.14
5.1 | 090822 | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | SEDOP | M2 | 15.9 | 361.85 | 455.97 | 5753.42 | 7249.92
5.2 | 090825 | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M2 | 35.2 | 302.22 | 380.83 | 10638.14 | 13405.22
6 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 22811.42 | 28748.67
6.1 | 110143 | Chapisco cimento areia | SEDOP | M2 | 1761.69 | 8.95 | 11.28 | 15767.13 | 19871.86
6.2 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 193.1 | 36.48 | 45.97 | 7044.29 | 8876.81
7 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 6709.6 | 8454.5
7.1 | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | SEDOP | M2 | 30 | 89.32 | 112.55 | 2679.6 | 3376.5
7.2 | 260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) | SEDOP | M2 | 200 | 20.15 | 25.39 | 4030 | 5078
8 | PINTURA | [6 empty] | 23980.62 | 30216.05
8.1 | 150302 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | SEDOP | M2 | 61.32 | 31.07 | 39.15 | 1905.21 | 2400.68
8.2 | 150654 | PVA sobre muro | SEDOP | M2 | 1761.69 | 8.27 | 10.42 | 14569.18 | 18356.81
8.3 | 150207 | Acrílica para piso | SEDOP | M2 | 60 | 15.23 | 19.19 | 913.8 | 1151.4
8.4 | 150253 | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | SEDOP | M2 | 193.1 | 34.14 | 43.02 | 6592.43 | 8307.16
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 6867.63 | 8653.72
9.1 | 201454 | Tubo FºGº 4" | SEDOP | M | 20 | 183.57 | 231.32 | 3671.4 | 4626.4
9.2 | 170971 | Reator lâmp vapor de sódio 250W | SEDOP | UN | 4 | 208.82 | 263.13 | 835.28 | 1052.52
9.3 | 170975 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-47 | SEDOP | UN | 4 | 121.58 | 153.2 | 486.32 | 612.8
9.4 | 170938 | Cabo multiplex 3 x 10mm² | SEDOP | M | 120 | 9.12 | 11.49 | 1094.4 | 1378.8
9.5 | 170075 | Eletroduto PVC de 1/2" | SEDOP | M | 15 | 6.97 | 8.78 | 104.55 | 131.7
9.6 | 170418 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | SEDOP | M | 30 | 6.18 | 7.79 | 185.4 | 233.7
9.7 | 170236 | Luminaria c/ 02 lamp.fluor.16W-tubular (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 4 | 122.57 | 154.45 | 490.28 | 617.8
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | [6 empty] | 13071.45 | 16470.9
10.1 | 270220 | limpeza geral e entraga da obra | SEDOP | M2 | 195 | 4.2 | 5.29 | 819 | 1031.55
10.2 | 250717 | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") | SEDOP | M | 15 | 816.83 | 1029.29 | 12252.45 | 15439.35
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 208916.12
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 263252.94
Duzentos e Sessenta e Três Mil Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Noventa e Quatro centavos

## COMPOSICOES
1.1. 010008 - Limpeza do terreno (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.12 | 14.01 | 1.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.68
|  |  |  | VALOR: |  | 1.68
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.5
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.44
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 747.6
1.2. 010009 - Locação da obra a trena (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.002 | 12.56 | 0.03
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | Rl | 0.01 | 7.86 | 0.08
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.01 | 139.5 | 1.4
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | KG | 0.003 | 10.23 | 0.03
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.01 | 69.75 | 0.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.24
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.07 | 17.41 | 1.22
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 14.01 | 0.7
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.92
|  |  |  | VALOR: |  | 4.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.62
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 1.08
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 925.6
1.3. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 90.21 | 90.21
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.41 | 139.5 | 57.2
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 13.49 | 1.35
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 148.76
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.41 | 6.96
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 14.01 | 5.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 12.56
|  |  |  | VALOR: |  | 161.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 3.99
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 41.96
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 483.96
2.1. 030010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 14.01 | 42.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 42.03
|  |  |  | VALOR: |  | 42.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 12.63
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 10.93
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2244.4
2.2. 040025 - Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.26 | 58.63 | 15.24
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 3.5 | 37.79 | 132.27
J00002 | Pedra preta | SEDOP | M3 | 0.76 | 75.56 | 57.43
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 204.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6.5 | 17.57 | 114.21
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 10 | 14.01 | 140.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 254.31
|  |  |  | VALOR: |  | 459.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 79.93
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 119.45
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 34719.3
2.3. 060045 - Baldrame em alvenaria de tijolo a singelo (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | UN | 50 | 0.74 | 37
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 37
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.03 | 358.8 | 10.76
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 17.57 | 21.08
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 14.01 | 8.41
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 40.25
|  |  |  | VALOR: |  | 77.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 10.52
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 20.09
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 6875.25
3.1. 050766 - Concreto armado FCK=25MPA c/ forma mad. Branca -PILAR (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 12.2 | 976
050740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1 | 668.92 | 668.92
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 4.2 | 50.4
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 82.87 | 994.44
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2689.76
|  |  |  | VALOR: |  | 2689.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 285
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 699.61
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 15035.76
3.2. 050766 - Concreto armado FCK=25MPA c/ forma mad. Branca - VIGA PERIMETRAL (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 12.2 | 976
050740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1 | 668.92 | 668.92
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 4.2 | 50.4
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 82.87 | 994.44
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2689.76
|  |  |  | VALOR: |  | 2689.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 285
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 699.61
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 10301.78
4.1. 060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | UN | 34 | 0.74 | 25.16
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.16
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.02 | 358.8 | 7.18
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 17.57 | 17.57
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 14.01 | 7.01
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.76
|  |  |  | VALOR: |  | 56.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 8.61
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 14.8
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 47750.19
5.1. 090822 - Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00087 | Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) | SEDOP | M2 | 1 | 277.61 | 277.61
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 277.61
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 14.05 | 28.1
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M3 | 0.05 | 419.94 | 21
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 17.57 | 35.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 84.24
|  |  |  | VALOR: |  | 361.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 21.69
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 94.12
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 5753.42
5.2. 090825 - Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00354 | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M² | 1 | 230.31 | 230.31
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 230.31
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 14.05 | 21.08
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | SEDOP | M3 | 0.05 | 366.68 | 18.33
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.85 | 17.57 | 32.5
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 71.91
|  |  |  | VALOR: |  | 302.22
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 18.71
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 78.61
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 10638.14
6.1. 110143 - Chapisco cimento areia (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M3 | 0.003 | 563.6 | 1.69
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 17.57 | 4.04
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 14.01 | 3.22
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.95
|  |  |  | VALOR: |  | 8.95
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 2.44
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 2.33
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 15767.13
6.2. 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 14.05 | 12.22
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 358.8 | 8.97
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 17.57 | 15.29
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 36.48
|  |  |  | VALOR: |  | 36.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 9.54
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 9.49
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 7044.29
7.1. 130492 - Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
040026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.007 | 1004.8 | 7.03
130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | SEDOP | M2 | 1 | 72.26 | 72.26
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.02 | 42.03 | 0.84
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.02 | 459.25 | 9.19
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 89.32
|  |  |  | VALOR: |  | 89.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 12.63
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 23.23
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2679.6
7.2. 260168 - Plantio de grama (incl. terra preta) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
U00003 | Grama em placa | SEDOP | M2 | 1.01 | 7.91 | 7.99
J00008 | Terra preta vegetal | SEDOP | M3 | 0.05 | 56.96 | 2.85
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.84
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280018 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.03 | 5.11
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 14.01 | 4.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 9.31
|  |  |  | VALOR: |  | 20.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 2.93
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 5.24
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4030
8.1. 150302 - Esmalte s/ ferro (superf. lisa) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 63.24 | 0.63
D00141 | Lixa p/ ferro | SEDOP | UN | 0.3 | 1.4 | 0.42
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.04 | 99.93 | 4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.05
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 18.51 | 14.81
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 14.01 | 11.21
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.02
|  |  |  | VALOR: |  | 31.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 8
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 8.08
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1905.21
8.2. 150654 - PVA sobre muro (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00003 | Tinta Latex PVA | SEDOP | GL | 0.04 | 84.63 | 3.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.39
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 18.51 | 2.78
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 14.01 | 2.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.88
|  |  |  | VALOR: |  | 8.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 1.5
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 2.15
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 14569.18
8.3. 150207 - Acrílica para piso (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.015 | 63.24 | 0.95
P00036 | Latex acrílica para piso | SEDOP | GL | 0.05 | 53.66 | 2.68
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.63
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 18.51 | 7.4
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 14.01 | 4.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.6
|  |  |  | VALOR: |  | 15.23
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 3.57
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 3.96
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 913.8
8.4. 150253 - Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UN | 0.5 | 0.74 | 0.37
P00028 | Líquido selador acrilico | SEDOP | GL | 0.05 | 28.55 | 1.43
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | GL | 0.11 | 38.64 | 4.25
P00024 | Tinta acrílica - Fosca | SEDOP | GL | 0.08 | 92.77 | 7.42
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.47
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 18.51 | 12.96
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.55 | 14.01 | 7.71
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 20.67
|  |  |  | VALOR: |  | 34.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 6.38
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 8.88
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 6592.43
9.1. 201454 - Tubo FºGº 4" (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 1.43 | 0.2 | 0.29
H00403 | Tubo FºGº 4" | SEDOP | M | 1 | 157.88 | 157.88
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 158.17
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.83 | 13.48 | 11.19
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.83 | 17.12 | 14.21
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 25.4
|  |  |  | VALOR: |  | 183.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 8.23
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 47.75
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 3671.4
9.2. 170971 - Reator lâmp vapor de sódio 250W (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00647 | Reator lâmp vapor de sódio 250W | SEDOP | UN | 1 | 189.06 | 189.06
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 189.06
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.4 | 13.96 | 5.58
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 17.72 | 14.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.76
|  |  |  | VALOR: |  | 208.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 6.36
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 54.31
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 835.28
9.3. 170975 - Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-47 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00651 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | SEDOP | UN | 1 | 96.88 | 96.88
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 96.88
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.5 | 13.96 | 6.98
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 17.72 | 17.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 24.7
|  |  |  | VALOR: |  | 121.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 7.95
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 31.62
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 486.32
9.4. 170938 - Cabo multiplex 3 x 10mm² (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00418 | Cabo multiplex 3x #10mm² | SEDOP | M | 1 | 7.14 | 7.14
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.14
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.04 | 13.96 | 0.56
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.08 | 17.72 | 1.42
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.98
|  |  |  | VALOR: |  | 9.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.64
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 2.37
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1094.4
9.5. 170075 - Eletroduto PVC de 1/2" (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | SEDOP | M | 1 | 2.52 | 2.52
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.52
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.09 | 13.96 | 1.26
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.18 | 17.72 | 3.19
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.45
|  |  |  | VALOR: |  | 6.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 1.44
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 1.81
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 104.55
9.6. 170418 - Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | M | 1.02 | 2.58 | 2.63
E00020 | Fita isolante | SEDOP | M | 0.05 | 1.17 | 0.06
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.69
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.11 | 13.96 | 1.54
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.11 | 17.72 | 1.95
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.49
|  |  |  | VALOR: |  | 6.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 1.11
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 1.61
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 185.4
9.7. 170236 - Luminaria c/ 02 lamp.fluor.16W-tubular (s/fiaçao) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00027 | Luminária completa c/lâmp.fluor.2x16W - tubular | SEDOP | UN | 1 | 90.89 | 90.89
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 90.89
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1 | 13.96 | 13.96
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 17.72 | 17.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.68
|  |  |  | VALOR: |  | 122.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 10.02
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 31.88
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 490.28
10.1. 270220 - limpeza geral e entraga da obra (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 14.01 | 4.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.2
|  |  |  | VALOR: |  | 4.2
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 1.26
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 1.09
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 819
10.2. 250717 - Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00306 | Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. | SEDOP | UN | 1.1 | 104.63 | 115.09
D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | SEDOP | UN | 0.4 | 125.55 | 50.22
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 165.31
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
030011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | SEDOP | M3 | 0.4 | 90.33 | 36.13
040026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.04 | 1004.8 | 40.19
130111 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) | SEDOP | M2 | 1.5 | 50.18 | 75.27
130208 | Cimentado liso c/junta de madeira | SEDOP | M2 | 1 | 50.82 | 50.82
070058 | Cobertura - telha plan | SEDOP | M2 | 2 | 64.3 | 128.6
070308 | Encaibramento e ripamento | SEDOP | M2 | 2 | 45.96 | 91.92
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.24 | 42.03 | 10.09
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.24 | 459.25 | 110.22
150210 | Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado | SEDOP | M2 | 4 | 27.07 | 108.28
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 651.52
|  |  |  | VALOR: |  | 816.83
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 111.85
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 212.46
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 12252.45

## COMPOSICOES AUXILIARES
95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0151 | 8.93 | 0.13
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.13
280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.94 | 0.94
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.38 | 0.38
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.95
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1 | 8.93 | 8.93
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.93
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 14.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 4.21
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 3.64
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 14.01
95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.0105 | 12.32 | 0.13
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.13
280013 - CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.98 | 0.98
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.35 | 0.35
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.96
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 1 | 12.32 | 12.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.32
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 17.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.79
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 4.53
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 17.41
95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.0151 | 12.33 | 0.19
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.19
280023 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.54 | 0.54
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.05
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 12.33 | 12.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.19 | 0.19
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR: |  | 17.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.82
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 4.57
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 17.57
110764 - Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00349 | Aditivo plastificante | SEDOP | L | 0.92 | 9.13 | 8.4
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 1.1 | 58.63 | 64.49
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 4.6 | 37.79 | 173.83
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 246.72
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 14.01 | 112.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 112.08
|  |  |  | VALOR: |  | 358.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 33.68
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 93.32
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 358.8
95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.0082 | 12.33 | 0.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.1
280006 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.54 | 0.54
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.05
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 1 | 12.33 | 12.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 17.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.78
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 4.55
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 17.48
050038 - Armação p/ concreto (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.03 | 12.56 | 0.38
D00425 | Aço CA 50/60 - Preço médio | SEDOP | KG | 1.05 | 8.26 | 8.67
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.05
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280006 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.1 | 17.48 | 1.75
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.1 | 14.01 | 1.4
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.15
|  |  |  | VALOR: |  | 12.2
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 1
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 3.17
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 12.2
95312 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 0.0105 | 8.91 | 0.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.09
280004 - AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.54 | 0.54
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.05
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 8.91 | 8.91
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.91
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR: |  | 14.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 4.18
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 3.65
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 14.05
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.0059 | 9.78 | 0.06
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.06
280022 - OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.59 | 0.59
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.23
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1 | 9.78 | 9.78
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.78
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR: |  | 14.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 4.57
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 3.66
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 14.07
050740 - Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | H | 0.72 | 3.7851 | 2.73
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.73
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.91 | 58.63 | 53.35
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 7.33 | 37.79 | 277
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.84 | 136.28 | 114.48
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 444.83
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 14.05 | 112.4
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 14.07 | 21.11
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 17.57 | 87.85
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 221.36
|  |  |  | VALOR: |  | 668.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 69.4
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 173.99
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 668.92
050037 - Desforma (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 14.01 | 4.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.2
|  |  |  | VALOR: |  | 4.2
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 1.26
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 1.09
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4.2
050036 - Forma c/ madeira branca (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.03 | 12.56 | 0.38
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.1 | 139.5 | 13.95
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0.25 | 11.81 | 2.95
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | Dz | 0.1 | 130.2 | 13.02
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.3 | 69.75 | 20.93
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 51.23
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.94 | 17.41 | 16.37
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.09 | 14.01 | 15.27
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.64
|  |  |  | VALOR: |  | 82.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 10.04
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 21.55
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 82.87
110141 - Argamassa de cimento e areia 1:4 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 1.1 | 58.63 | 64.49
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 6.44 | 37.79 | 243.37
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 307.86
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 14.01 | 112.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 112.08
|  |  |  | VALOR: |  | 419.94
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 33.68
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 109.23
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 419.94
110142 - Argamassa de cimento e areia 1:6 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 1.21 | 58.63 | 70.94
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 4.86 | 37.79 | 183.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 254.6
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 14.01 | 112.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 112.08
|  |  |  | VALOR: |  | 366.68
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 33.68
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 95.37
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 366.68
110248 - Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 1.1 | 58.63 | 64.49
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 9.5 | 37.79 | 359.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 423.5
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 10 | 14.01 | 140.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 140.1
|  |  |  | VALOR: |  | 563.6
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 42.1
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 146.59
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 563.6
050196 - Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento) (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.7 | 58.63 | 41.04
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 3 | 37.79 | 113.37
J00002 | Pedra preta | SEDOP | M3 | 1 | 75.56 | 75.56
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 229.97
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 17.57 | 70.28
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 13 | 14.01 | 182.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 252.41
|  |  |  | VALOR: |  | 482.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 78.01
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 125.47
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 482.38
040026 - Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050196 | Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1 | 482.38 | 482.38
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 6 | 4.2 | 25.2
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 6 | 82.87 | 497.22
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1004.8
|  |  |  | VALOR: |  | 1004.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 145.81
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 261.35
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1004.8
130584 - Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.12 | 58.63 | 7.04
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.41 | 37.79 | 15.49
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.03 | 13.49 | 0.4
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | Dz | 0.04 | 130.2 | 5.21
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.1 | 136.28 | 13.63
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.77
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.41 | 5.22
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 17.57 | 14.06
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 14.01 | 11.21
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 30.49
|  |  |  | VALOR: |  | 72.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 9.76
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 18.79
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 72.26
030010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 14.01 | 42.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 42.03
|  |  |  | VALOR: |  | 42.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 12.63
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 10.93
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 42.03
040025 - Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.26 | 58.63 | 15.24
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 3.5 | 37.79 | 132.27
J00002 | Pedra preta | SEDOP | M3 | 0.76 | 75.56 | 57.43
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 204.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6.5 | 17.57 | 114.21
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 10 | 14.01 | 140.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 254.31
|  |  |  | VALOR: |  | 459.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 79.93
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 119.45
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 459.25
95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025964 | JARDINEIRO | SINAPI | H | 0.0036 | 11.94 | 0.04
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.04
280018 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.88 | 0.88
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.54 | 0.54
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.05
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025964 | JARDINEIRO | SINAPI | H | 1 | 11.94 | 11.94
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR: |  | 17.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.57
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 4.43
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 17.03
95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.0105 | 12.33 | 0.13
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.13
280024 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.24 | 1.24
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.18 | 1.18
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.05
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 1 | 12.33 | 12.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 18.51
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.79
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 4.81
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 18.51
95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.0128 | 8.74 | 0.11
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.11
280008 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.74 | 0.74
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.26 | 0.26
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.63
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1 | 8.74 | 8.74
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.74
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR: |  | 13.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 4.11
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 3.51
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 13.48
95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.0128 | 12.33 | 0.16
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.16
280016 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.74 | 0.74
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.26 | 0.26
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.63
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1 | 12.33 | 12.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.16 | 0.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR: |  | 17.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.81
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 4.45
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 17.12
95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.0266 | 8.67 | 0.23
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.23
280007 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.85 | 0.85
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.06
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 1 | 8.67 | 8.67
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.67
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.23 | 0.23
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR: |  | 13.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 4.14
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 3.63
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 13.96
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.0266 | 12.33 | 0.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.15
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.33
280014 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.85 | 0.85
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.06
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 1 | 12.33 | 12.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.33 | 0.33
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR: |  | 17.72
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.88
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 4.61
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 17.72
030011 - Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00006 | Compactador de solo CM-13 | SEDOP | Hp | 0.3 | 10.2858 | 3.09
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 3.09
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00001 | Aterro arenoso | SEDOP | M3 | 1.25 | 36.17 | 45.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 45.21
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 14.01 | 42.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 42.03
|  |  |  | VALOR: |  | 90.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 12.63
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 23.49
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 90.33
130111 - Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00001 | Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto | SEDOP | L | 0.54 | 8.16 | 4.41
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.07 | 58.63 | 4.1
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.4 | 37.79 | 15.12
J00002 | Pedra preta | SEDOP | M3 | 0.11 | 75.56 | 8.31
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.57 | 7.03
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 14.01 | 11.21
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 18.24
|  |  |  | VALOR: |  | 50.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.7
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 13.05
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 50.18
95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.0105 | 9.71 | 0.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.1
280002 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.98 | 0.98
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.35 | 0.35
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.96
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 1 | 9.71 | 9.71
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.71
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 14.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 4.56
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 3.84
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 14.77
130208 - Cimentado liso c/junta de madeira (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.022 | 58.63 | 1.29
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.2 | 37.79 | 7.56
D00014 | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. | SEDOP | Dz | 0.05 | 88.28 | 4.41
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.26
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 14.77 | 14.77
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.41 | 5.22
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 17.57 | 17.57
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 37.56
|  |  |  | VALOR: |  | 50.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 12.11
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 13.22
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 50.82
95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR | SINAPI | H | 0.0082 | 12.32 | 0.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 0.1
280028 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 2.2 | 2.2
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.98 | 0.98
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.51 | 0.51
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.35 | 0.35
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.96
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR | SINAPI | H | 1 | 12.32 | 12.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.32
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 17.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.78
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 4.52
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 17.38
070058 - Cobertura - telha plan (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00210 | Telha de barro - plan | SEDOP | UN | 27 | 1.12 | 30.24
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 30.24
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 14.01 | 21.02
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.75 | 17.38 | 13.04
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 34.06
|  |  |  | VALOR: |  | 64.3
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 10.66
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 16.72
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 64.3
070308 - Encaibramento e ripamento (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00010 | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte | SEDOP | Dz | 0.042 | 265.05 | 11.13
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.05 | 13.49 | 0.67
D00083 | Prego 3"x9 | SEDOP | KG | 0.04 | 12.09 | 0.48
D00013 | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. | SEDOP | Dz | 0.12 | 103 | 12.36
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 24.64
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 14.77 | 7.39
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 17.41 | 13.93
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 21.32
|  |  |  | VALOR: |  | 45.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 6.91
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 11.95
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 45.96
150210 - Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.014 | 63.24 | 0.89
P00014 | Lixa para madeira | SEDOP | UN | 1 | 0.93 | 0.93
P00020 | Verniz poliuretano | SEDOP | GL | 0.08 | 83.61 | 6.69
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.51
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 18.51 | 12.96
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 14.01 | 5.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 18.56
|  |  |  | VALOR: |  | 27.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.90%): |  | 5.74
|  |  |  | VALOR BDI (26.01%): |  | 7.04
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 27.07

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | SERVICO | M2 | 838.9 | 71.72 | 60165.908 | 22.8548 | 22.8548 | A
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | SERVICO | M3 | 75.6 | 578.7 | 43749.72 | 16.6189 | 39.4737 | A
050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | SERVICO | M3 | 9.42 | 3389.37 | 31927.8654 | 12.1282 | 51.6019 | B
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | SERVICO | M2 | 1761.69 | 11.28 | 19871.8632 | 7.5486 | 59.1505 | B
150654 | PVA sobre muro | SEDOP | SERVICO | M2 | 1761.69 | 10.42 | 18356.8098 | 6.9731 | 66.1235 | B
250717 | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") | SEDOP | SERVICO | M | 15 | 1029.29 | 15439.35 | 5.8648 | 71.9884 | B
090825 | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | SEDOP | SERVICO | M2 | 35.2 | 380.83 | 13405.216 | 5.0921 | 77.0805 | B
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | SERVICO | M2 | 193.1 | 45.97 | 8876.807 | 3.372 | 80.4525 | C
060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | SEDOP | SERVICO | M2 | 89 | 97.34 | 8663.26 | 3.2909 | 83.7433 | C
150253 | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | SEDOP | SERVICO | M2 | 193.1 | 43.02 | 8307.162 | 3.1556 | 86.8989 | C
090822 | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | SEDOP | SERVICO | M2 | 15.9 | 455.97 | 7249.923 | 2.754 | 89.6529 | C
260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) | SEDOP | SERVICO | M2 | 200 | 25.39 | 5078 | 1.9289 | 91.5818 | C
201454 | Tubo FºGº 4" | SEDOP | SERVICO | M | 20 | 231.32 | 4626.4 | 1.7574 | 93.3392 | C
130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | SEDOP | SERVICO | M2 | 30 | 112.55 | 3376.5 | 1.2826 | 94.6218 | C
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | SERVICO | M3 | 53.4 | 52.96 | 2828.064 | 1.0743 | 95.6961 | C
150302 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | SEDOP | SERVICO | M2 | 61.32 | 39.15 | 2400.678 | 0.91193 | 96.608 | C
170938 | Cabo multiplex 3 x 10mm² | SEDOP | SERVICO | M | 120 | 11.49 | 1378.8 | 0.52375 | 97.1318 | C
010009 | Locação da obra a trena | SEDOP | SERVICO | M2 | 222.5 | 5.24 | 1165.9 | 0.44288 | 97.5747 | C
150207 | Acrílica para piso | SEDOP | SERVICO | M2 | 60 | 19.19 | 1151.4 | 0.43737 | 98.0121 | C
170971 | Reator lâmp vapor de sódio 250W | SEDOP | SERVICO | UN | 4 | 263.13 | 1052.52 | 0.39981 | 98.4119 | C
270220 | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | SERVICO | M2 | 195 | 5.29 | 1031.55 | 0.39185 | 98.8037 | C
010008 | Limpeza do terreno | SEDOP | SERVICO | M2 | 445 | 2.12 | 943.4 | 0.35836 | 99.1621 | C
170236 | Luminaria c/ 02 lamp.fluor.16W-tubular (s/fiaçao) | SEDOP | SERVICO | UN | 4 | 154.45 | 617.8 | 0.23468 | 99.3968 | C
170975 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | SEDOP | SERVICO | UN | 4 | 153.2 | 612.8 | 0.23278 | 99.6295 | C
011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP | SERVICO | M2 | 3 | 203.28 | 609.84 | 0.23166 | 99.8612 | C
170418 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | SEDOP | SERVICO | M | 30 | 7.79 | 233.7 | 0.088774 | 99.95 | C
170075 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | SEDOP | SERVICO | M | 15 | 8.78 | 131.7 | 0.050028 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 263252.94
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 263252.94

## CURVA ABC INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 3163.9082 | 8.93 | 28253.7006 | 10.7325 | 10.7325 | A
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 2266.5617 | 12.33 | 27946.7054 | 10.6159 | 21.3484 | A
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | MATERIAL | UN | 32972.6 | 0.74 | 24399.724 | 9.2685 | 30.617 | A
J00003 | Cimento | SEDOP | MATERIAL | SC | 550.6275 | 37.79 | 20808.2119 | 7.9043 | 38.5213 | A
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6636.2671 | 2.2 | 14599.7876 | 5.5459 | 44.0672 | A
D00354 | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | SEDOP | MATERIAL | M² | 35.2 | 230.31 | 8106.912 | 3.0795 | 47.1467 | A
D00425 | Aço CA 50/60 - Preço médio | SEDOP | MATERIAL | KG | 791.28 | 8.26 | 6535.9728 | 2.4828 | 49.6295 | A
00004783 | PINTOR | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 519.8815 | 12.33 | 6410.1393 | 2.435 | 52.0644 | B
P00003 | Tinta Latex PVA | SEDOP | MATERIAL | GL | 70.4676 | 84.63 | 5963.673 | 2.2654 | 54.3298 | B
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6636.2671 | 0.86 | 5707.1897 | 2.1679 | 56.4978 | B
J00002 | Pedra preta | SEDOP | MATERIAL | M3 | 63.933 | 75.56 | 4830.7775 | 1.835 | 58.3328 | B
D00087 | Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) | SEDOP | MATERIAL | M2 | 15.9 | 277.61 | 4413.999 | 1.6767 | 60.0095 | B
J00005 | Areia | SEDOP | MATERIAL | M3 | 70.9129 | 58.63 | 4157.6249 | 1.5793 | 61.5888 | B
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6636.2671 | 0.51 | 3384.4962 | 1.2856 | 62.8745 | B
H00403 | Tubo FºGº 4" | SEDOP | MATERIAL | M | 20 | 157.88 | 3157.6 | 1.1995 | 64.0739 | B
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 331.4005 | 8.91 | 2952.7789 | 1.1217 | 65.1956 | B
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3116.8439 | 0.94 | 2929.8333 | 1.1129 | 66.3085 | B
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | MATERIAL | Dz | 37.595 | 69.75 | 2622.2512 | 0.9961 | 67.3046 | B
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2696.1627 | 0.88 | 2372.6232 | 0.90127 | 68.2059 | B
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | MATERIAL | Dz | 15.245 | 139.5 | 2126.6775 | 0.80785 | 69.0137 | B
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 166.8346 | 12.32 | 2055.4018 | 0.78077 | 69.7945 | B
D00306 | Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. | SEDOP | MATERIAL | UN | 16.5 | 104.63 | 1726.395 | 0.65579 | 70.4503 | B
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | MATERIAL | Dz | 12.99 | 130.2 | 1691.298 | 0.64246 | 71.0928 | B
U00003 | Grama em placa | SEDOP | MATERIAL | M2 | 202 | 7.91 | 1597.82 | 0.60695 | 71.6997 | B
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | MATERIAL | M3 | 10.9128 | 136.28 | 1487.1964 | 0.56493 | 72.2646 | B
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2696.1627 | 0.54 | 1455.9279 | 0.55305 | 72.8177 | B
P00024 | Tinta acrílica - Fosca | SEDOP | MATERIAL | GL | 15.448 | 92.77 | 1433.111 | 0.54439 | 73.3621 | B
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3116.8439 | 0.38 | 1184.4007 | 0.44991 | 73.812 | B
00000378 | ARMADOR | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 75.978 | 12.33 | 936.8081 | 0.35586 | 74.1678 | B
D00210 | Telha de barro - plan | SEDOP | MATERIAL | UN | 810 | 1.12 | 907.2 | 0.34461 | 74.5125 | B
E00418 | Cabo multiplex 3x #10mm² | SEDOP | MATERIAL | M | 120 | 7.14 | 856.8 | 0.32547 | 74.8379 | B
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | MATERIAL | GL | 21.241 | 38.64 | 820.7522 | 0.31177 | 75.1497 | B
E00647 | Reator lâmp vapor de sódio 250W | SEDOP | MATERIAL | UN | 4 | 189.06 | 756.24 | 0.28727 | 75.437 | B
D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | SEDOP | MATERIAL | UN | 6 | 125.55 | 753.3 | 0.28615 | 75.7231 | B
00025964 | JARDINEIRO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 60.216 | 11.94 | 718.979 | 0.27311 | 75.9962 | B
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 514.4795 | 1.24 | 637.9546 | 0.24234 | 76.2386 | B
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 514.4795 | 1.18 | 607.0858 | 0.23061 | 76.4692 | B
J00008 | Terra preta vegetal | SEDOP | MATERIAL | M3 | 10 | 56.96 | 569.6 | 0.21637 | 76.6855 | B
P00020 | Verniz poliuretano | SEDOP | MATERIAL | GL | 4.8 | 83.61 | 401.328 | 0.15245 | 76.838 | B
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6636.2671 | 0.06 | 398.176 | 0.15125 | 76.9892 | B
E00651 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | SEDOP | MATERIAL | UN | 4 | 96.88 | 387.52 | 0.1472 | 77.1365 | B
D00013 | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. | SEDOP | MATERIAL | Dz | 3.6 | 103 | 370.8 | 0.14085 | 77.2773 | B
E00027 | Luminária completa c/lâmp.fluor.2x16W - tubular | SEDOP | MATERIAL | UN | 4 | 90.89 | 363.56 | 0.1381 | 77.4154 | B
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | MATERIAL | KG | 29.475 | 11.81 | 348.0997 | 0.13223 | 77.5476 | B
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 27.5129 | 12.33 | 339.2338 | 0.12886 | 77.6765 | B
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | MATERIAL | KG | 26.59 | 12.56 | 333.9704 | 0.12686 | 77.8034 | B
D00010 | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte | SEDOP | MATERIAL | Dz | 1.26 | 265.05 | 333.963 | 0.12686 | 77.9302 | B
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 30.315 | 9.71 | 294.3587 | 0.11182 | 78.042 | B
00012869 | TELHADOR | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 22.6845 | 12.32 | 279.473 | 0.10616 | 78.1482 | B
P00028 | Líquido selador acrilico | SEDOP | MATERIAL | GL | 9.655 | 28.55 | 275.6503 | 0.10471 | 78.2529 | B
J00001 | Aterro arenoso | SEDOP | MATERIAL | M3 | 7.5 | 36.17 | 271.275 | 0.10305 | 78.356 | B
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | MATERIAL | M2 | 3 | 90.21 | 270.63 | 0.1028 | 78.4588 | B
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | MATERIAL | GL | 2.4528 | 99.93 | 245.1083 | 0.093108 | 78.5519 | B
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 217.601 | 0.98 | 213.249 | 0.081005 | 78.6329 | B
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 16.8125 | 12.33 | 207.2979 | 0.078745 | 78.7116 | B
D00349 | Aditivo plastificante | SEDOP | MATERIAL | L | 22.3335 | 9.13 | 203.9045 | 0.077456 | 78.7891 | B
P00036 | Latex acrílica para piso | SEDOP | MATERIAL | GL | 3 | 53.66 | 160.98 | 0.06115 | 78.8502 | B
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 17.5035 | 8.67 | 151.7556 | 0.057646 | 78.9079 | B
P00027 | Aguarraz | SEDOP | MATERIAL | GL | 2.3532 | 63.24 | 148.8164 | 0.05653 | 78.9644 | B
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 16.8125 | 8.74 | 146.9411 | 0.055817 | 79.0202 | B
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 14.2134 | 9.78 | 139.0067 | 0.052803 | 79.073 | B
I00001 | Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto | SEDOP | MATERIAL | L | 12.15 | 8.16 | 99.144 | 0.037661 | 79.1107 | B
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | MATERIAL | M | 30.6 | 2.58 | 78.948 | 0.029989 | 79.1407 | B
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 217.601 | 0.35 | 76.1603 | 0.02893 | 79.1696 | B
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | MATERIAL | UN | 96.55 | 0.74 | 71.447 | 0.02714 | 79.1967 | B
D00014 | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. | SEDOP | MATERIAL | Dz | 0.75 | 88.28 | 66.21 | 0.025151 | 79.2219 | B
P00014 | Lixa para madeira | SEDOP | MATERIAL | UN | 60 | 0.93 | 55.8 | 0.021196 | 79.2431 | B
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | SEDOP | MATERIAL | M | 15 | 2.52 | 37.8 | 0.014359 | 79.2575 | B
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 43.85 | 0.85 | 37.2725 | 0.014158 | 79.2716 | B
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | MATERIAL | KG | 2.7 | 13.49 | 36.423 | 0.013836 | 79.2854 | B
D00141 | Lixa p/ ferro | SEDOP | MATERIAL | UN | 18.396 | 1.4 | 25.7544 | 0.0097831 | 79.2952 | B
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | EQUIPAMENTO | H | 6.7824 | 3.7851 | 25.6721 | 0.0097519 | 79.305 | B
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 43.85 | 0.58 | 25.433 | 0.0096611 | 79.3146 | B
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.2 | 0.74 | 24.568 | 0.0093325 | 79.324 | B
M00006 | Compactador de solo CM-13 | SEDOP | EQUIPAMENTO | Hp | 1.8 | 10.2858 | 18.5144 | 0.0070329 | 79.331 | B
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | MATERIAL | Rl | 2.225 | 7.86 | 17.4885 | 0.0066432 | 79.3376 | B
D00083 | Prego 3"x9 | SEDOP | MATERIAL | KG | 1.2 | 12.09 | 14.508 | 0.005511 | 79.3432 | B
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.2 | 0.26 | 8.632 | 0.003279 | 79.3464 | B
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.13 | 0.59 | 8.3367 | 0.0031668 | 79.3496 | B
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | MATERIAL | KG | 0.6675 | 10.23 | 6.8285 | 0.0025939 | 79.3522 | B
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | MATERIAL | M | 28.6 | 0.2 | 5.72 | 0.0021728 | 79.3544 | B
E00020 | Fita isolante | SEDOP | MATERIAL | M | 1.5 | 1.17 | 1.755 | 0.00066666 | 79.355 | B
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.13 | 0.01 | 0.1413 | 5.3675e-05 | 79.3551 | B
[6 empty] | Subtotal até 79,36% |  | 208904.61
[6 empty] | Outros: |  | 54348.33
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 263252.94

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 2719.14 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 2719.14 |  |  | 2719.14
2 | MOVIMENTO DE TERRA e FUNDAÇÕES: | 55241.04 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 55241.04 |  |  | 55241.04
3 | ESTRUTURA - Pilares | 31927.87 | 60% | 40% |  | 100%
|  |  | 19156.72 | 12771.15 |  | 31927.87
4 | PAREDES E PAINÉIS | 60165.91 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 30082.96 | 30082.95 |  | 60165.91
5 | ESQUADRIAS e FERRAGENS | 20655.14 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 20655.14 |  | 20655.14
6 | REVESTIMENTO | 28748.67 |  | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | 17249.2 | 11499.47 | 28748.67
7 | PAVIMENTAÇÕES | 8454.5 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 3381.8 | 5072.7 | 8454.5
8 | PINTURA | 30216.05 |  | 30% | 70% | 100%
|  |  |  | 9064.82 | 21151.23 | 30216.05
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8653.72 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 8653.72 | 8653.72
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 16470.9 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 16470.9 | 16470.9
|  | 263252.94 | 107199.86 | 93205.06 | 62848.02 | 263252.94
|  |  | 107199.86 | 200404.92 | 263252.94

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 1.37
L | Lucro | 6.151
| TOTAL | 7.521
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3.67
DF | Despesas financeiras | 0.59
R | Riscos | 0.4
| TOTAL | 4.66
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2.5
| PIS | 0.65
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.65
BDI = 26,01%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.68 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 47.02 | 16.76
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 14.7 | 11.15
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.9 | 2.82
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 8.38 | 3.18
Horista = 86,90% Mensalista = 47,89%
A + B + C + D