## ORÇAMENTO_BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F. MANOEL FERNANDES
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FELIPE / CREA PA 150154034-3
1.2742
Referência: SEDOP 02/2022 e SINAPI 01/2022
SEDOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | BDI 27,42% | P. TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
011340 | 1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 4.5 | 176.27 | 224.6032 | 1010.7146
|  | Sub Total |  |  |  |  | 1010.7146
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
020235 | 2.1 | Retirada de piso ceramico | m² | 65.46 | 7.68 | 9.7859 | 640.5821
020018 | 2.2 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.47 | 249.59 | 318.0276 | 149.473
020677 | 2.3 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 237.24 | 5.79 | 7.3776 | 1750.2661
020020 | 2.4 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 119.25 | 6.78 | 8.6391 | 1030.2098
020307 | 2.5 | Retirada de telhas de barro danificadas e com reaproveitamento | m² | 119.25 | 9.59 | 12.2196 | 1457.1847
|  | Sub Total |  |  |  |  | 5027.7157
| 3 | ALVENARIA
060046 | 3.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 37.35 | 67.85 | 86.4545 | 3229.0745
|  | Sub Total |  |  |  |  | 3229.0745
| 4 | COBERTURA
070308 | 4.1 | Encaibramento e ripamento | m² | 119.25 | 52.59 | 67.0102 | 7990.9637
070058 | 4.2 | Cobertura - telha plan | m² | 119.25 | 81.91 | 104.3697 | 12446.0893
|  | Sub Total |  |  |  |  | 20437.0531
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS
080028 | 5.1 | Descupinização | m² | 119.25 | 7.82 | 9.9642 | 1188.2361
|  | Sub Total |  |  |  |  | 1188.2361
| 6 | ESQUADRIAS
| 6.1 | Madeira
090063 | 6.1.1 | Porta externa mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m² | 5.04 | 633.08 | 806.6705 | 4065.6195
090063 | 6.1.2 | Porta de madeira para banheiro com caix. Aduela e alizar | m² | 2.52 | 633.08 | 806.6705 | 2032.8098
|  | Sub Total |  |  |  |  | 6098.4293
| 6.2 | Metálica
250582 | 6.2.1 | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) | m² | 8 | 391.61 | 498.9895 | 3991.9157
|  | Sub Total |  |  |  |  | 3991.9157
|  | Total do Item |  |  |  |  | 10090.3449
| 7 | FERRAGEM- PORTAS/JANELA
100818 | 7.1 | Fechadura para porta interna | unid. | 4 | 75.21 | 95.8326 | 383.3303
100816 | 7.2 | Fechadura para porta de banheiro | unid. | 2 | 65.28 | 83.1798 | 166.3596
|  | Sub Total |  |  |  |  | 549.6899
| 8 | REVESTIMENTO
| 8.1 | Parede
110763 | 8.1.1 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 26.5 | 43.99 | 56.0521 | 1485.3795
| 8.2 | Piso
110644 | 8.2.1 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 65.46 | 82.3 | 104.8667 | 6864.5716
130112 | 8.2.2 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m³ | 65.46 | 63.89 | 81.4086 | 5329.0094
|  | Sub Total |  |  |  |  | 13678.9605
| 9 | PINTURA
150741 | 9.1 | Acrilica (sobre pintura antiga) usar na pintura das paredes incl. Pintura do muro | m² | 237.24 | 12.96 | 16.5136 | 3917.6941
150741 | 9.2 | Acrilica (sobre pintura antiga) usar na pintura da estrutura do telhado | m² | 119.25 | 12.96 | 16.5136 | 1969.2506
150207 | 9.3 | Acrílica para piso | m² | 54.04 | 18.35 | 23.3816 | 1263.54
150377 | 9.4 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 70.35 | 24.8 | 31.6002 | 2223.0713
150302 | 9.5 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 30 | 37.23 | 47.4385 | 1423.154
|  | Sub Total |  |  |  |  | 10796.71
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 10.1 | Caixa, Tampa cega,
170321 | 10.1.1 | Quadro de distribuição para 12 disjuntores com barramento | unid. | 1 | 395.13 | 503.4746 | 503.4746
170881 | 10.1.2 | Caixa plastica 4 x 2" | UNID. | 1 | 3.07 | 3.9118 | 3.9118
170950 | 10.1.3 | Tampa cega 4"x2" plástica | unid. | 1 | 9.56 | 12.1814 | 12.1814
| 10.2 | Tomadas, Interruptores, Disjuntor, Lâmpadas / Bocal /Fita isolante
170339 | 10.2.1 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | unid. | 5 | 25.17 | 32.0716 | 160.3581
171522 | 10.2.2 | Tomada dupla | UNID. | 2 | 28.39 | 36.1745 | 72.3491
170332 | 10.2.3 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | unid. | 2 | 15.85 | 20.1961 | 40.3921
170964 | 10.2.4 | Interruptor 2 tecla+tomada (s/fiaçao) | unid. | 6 | 41.35 | 52.6882 | 316.129
170337 | 10.2.5 | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | unid. | 2 | 28.09 | 35.7923 | 71.5846
170326 | 10.2.6 | Disjuntor 1P - 10 e 15A - PADRÃO DIN | und | 17 | 22.45 | 28.6058 | 486.2984
170418 | 10.2.7 | Cabo de ≠ 2,5 mm² | m | 150 | 7.2 | 9.1742 | 1376.136
170317 | 10.2.8 | Cabo de ≠ 4,0 mm² | m | 50 | 9.4 | 11.9775 | 598.874
Sinap 00038191 | 10.2.9 | Lâmpada fluoresc. compacta 2U branca 15W, base E27(127/220v) | unid. | 4 | 15.53 | 19.7883 | 79.1533
Sinap 00038780 | 10.2.10 | Lâmpada fluoresc. compacta 3U branca 20W, base E27(127/220v) | unid. | 6 | 17.12 | 21.8143 | 130.8858
Sinap 00038773 | 10.2.11 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA | unid. | 10 | 8.29 | 10.5631 | 105.6312
|  | Sub Total |  |  |  |  | 3957.3594
| 11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
| 11.1 | Agua fria: Ponto, Cola e Veda rosca
180844 | 11.1.1 | Revisão de ponto de água | pt | 2 | 139.82 | 178.1586 | 356.3173
180445 | 11.1.2 | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | und | 1 | 121.67 | 155.0319 | 155.0319
| 11.2 | Esgoto: Válvula, Ralo e Conexões
180845 | 11.2.1 | Revisão de ponto de Esgoto | pt | 1 | 155.34 | 197.9342 | 197.9342
180102 | 11.2.2 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | unid. | 1 | 36.9 | 47.018 | 47.018
180093 | 11.2.3 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | unid. | 3 | 30.39 | 38.7229 | 116.1688
| 11.3 | Aparelhos, Louças, Metais e Acessorios sanitários
190238 | 11.3.1 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | unid. | 1 | 728.55 | 928.3184 | 928.3184
190218 | 11.3.2 | Chuveiro em PVC | unid. | 2 | 32.44 | 41.335 | 82.6701
190230 | 11.3.3 | Torneira plastica de 1/2" p/ lavatório | unid. | 2 | 50.5 | 64.3471 | 128.6942
191515 | 11.3.4 | Torneira com alavanca | unid. | 1 | 237.79 | 302.992 | 302.992
190790 | 11.3.5 | Engate plástico 1/2" | unid. | 2 | 13.86 | 17.6604 | 35.3208
191374 | 11.3.6 | Sifão plástico flexível | unid. | 2 | 21.58 | 27.4972 | 54.9945
190224 | 11.3.7 | Caixa de descarga plastica - externa | unid. | 2 | 150.93 | 192.315 | 384.63
190795 | 11.3.8 | Porta toalha | unid. | 1 | 98.13 | 125.0372 | 125.0372
|  | Sub Total |  |  |  |  | 2915.1275
| 12 | LIMPEZA FINAL
270220 | 12.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 147.92 | 5.74 | 7.3139 | 1081.8733
|  | Sub Total |  |  |  |  | 1081.8733
VALOR GLOBAL |  |  |  |  | 72952.1448
|  |  | Ipixuna do Pará, 28 de fevereiro de 2022 | [5 empty] | #REF!
Madaleno Freitas Filipe
Engº Civil - Crea 150154034-3
Proponente |  |  | Assunto:
PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO PARA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Programa |  |  | Processo
ESPORTE E LAZER NA CIDADE/M Esportes |  |  | 212.058-65
Empreendimento: |  |  | Responsável Técnico/CREA
Construção de Quadra Poliesportiva |  |  | Leonel Fontinelle Barbalho Jr. / 9619-D
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT.
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | Locação da Obra | m² | 611.52
1.2 |  | Barracão da obra | m² | 12
1.3 |  | Placa da obra | m² | 6
1.4 |  | Limpeza do terreno | m² | 611.52
Total
02 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |  | Fornec. de terra e compactação a 95%PN | m³ | 18.34
Total
03 |  | FUNDAÇÕES DO MURO
3.1 |  | Escavação manual de vala | m³ | 18.34
3.2 |  | Lastro de concreto magro | m³ | 4.04
3.3 |  | Alicerce em concreto ciclópico | m³ | 16.17
3.4 |  | Baldrame em concreto simples | m³ | 3.03
Total
04 |  | ARQUIBANCADA
4.1 |  | Escavação manual de vala | m3 | 6.16
4.2 |  | Lastro de concreto magro | m³ | 1.23
4.3 |  | Alicerce em concreto ciclópico | m³ | 4.92
4.4 |  | Baldrame em concreto simples | m³ | 0.92
Total
05 |  | PISO
5.1 |  | Concreto não estrutural, fck=13,5 Mpa, e=8cm | m² | 580.72
5.2 |  | Piso em concreto c/ junta de PVC, e=5cm | m² | 580.32
5.3 |  | Calçada de proteção | m² | 49.55
Total
06 |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 |  | Alvenaria de tijolos furados e=15cm | m² | 95.1
6.2 |  | Chapisco | m² | 190.2
6.3 |  | Reboco com argamassa mista traço 1:2:5 | m² | 190.2
6.4 |  | Pilares em concreto armado incl. Forma | m³ | 5.67
6.5 |  | Alambrado com tubo de ferro e tela de arame | m² | 192.46
Total
07 |  | ELEMENTOS ESPORTIVOS
7.1 |  | Suporte metálico p/ basquete aro | unid | 2
7.2 |  | Poste metálico p/ rede de vôlei | unid | 2
7.3 |  | Trave metálica p/ futsal | unid | 2
Total
8 |  | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
8.1 |  | Poste de ferro galvanizado de engatar, reto, cônico contínuo h=9m | unid | 4
8.2 |  | Refletor com lâmpada de vapor de mercúrio 400w e reator (fornec. E inst.) | u | 12
8.3 |  | cabo multiflex 3x10+10 paa ramal de entrada, 06/01 Kva (fornec. E inst.) | m | 90
8.4 |  | Para raio eletrônico VCL 40KA | unid | 1
8.5 |  | Cabo nú 50mm² p/ aterramento | m | 17.5
8.6 |  | Haste de cobre c/ conector p/ aterramento | unid | 6
8.7 |  | Quadro de distribuição elétrica c/ capacidade de 6 disjuntores (fornec. E inst.) | unid | 1
8.8 |  | Disjuntor termo-magnético bipolar 3P-40A (fornec. E instalação) | unid | 1
8.9 |  | Disjuntor termo-magnético bipolar 16A (fornec. E instalação | unid | 4
8.10 |  | Eletroduto de 3/4" PVC embutido em piso (fonec. E inst.) | m | 90
8.11 |  | Cabo isilante anti-chama, 06/1,0Kva, bitola 4mm²(fornec. E instalação) | m | 300
Total
9 |  | PINTURA
9.1 |  | Pintura em tinta antiferruginosa em elemento metálico | m² | 242.21
9.2 |  | Pintura acrílica | m² | 204.64
9.3 |  | Pintura em esmalte em elemento metálico | m² | 242.21
9.4 |  | Demarcação da quadra em tinta nova cor | m² | 580.32
Total
10 |  | LIMPEZA FINAL
8.1 |  | Limpeza da obra | m2 | 611.52
Total
VALOR GLOBAL
Responsável Técnico

## M_CRONG. FISICO OBRA (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F. MANOEL FERNANDES
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FELIPE / CREA PA 150154034-3
Referência: SEDOP 02/2022 e SINAPI 01/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | 90 dias
|  | % s/ obra | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | Valor por item -R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 161.8% | 100% |  |  | 1750.2661
1750.2661
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 6.892% | 100% |  |  | 5027.7157
5027.7157
3 | ALVENARIA | 4.426% | 100% |  |  | 3229.0745
3229.0745
4 | COBERTURA | 28.01% | 100% |  |  | 20437.0531
20437.0531
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS | 1.629% | 50% | 50% |  | 1188.2361
|  |  | 594.118 | 594.118
6 | ESQUADRIAS | 13.83% |  | 100% |  | 10090.3449
10090.3449
7 | FERRAGEM- PORTAS/JANELA | 0.7535% |  | 50% | 50% | 549.6899
|  |  |  | 274.8449 | 274.8449
8 | REVESTIMENTO | 18.75% |  | 50% | 50% | 13678.9605
|  |  |  | 6839.4803 | 6839.4803
9 | PINTURA | 14.8% |  |  | 100% | 10796.71
10796.71
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.425% |  |  | 100% | 3957.3594
3957.3594
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 3.996% |  |  | 100% | 2915.1275
2915.1275
12 | LIMPEZA FINAL | 1.483% |  |  | 100% | 1081.8733
1081.8733
TOTAL GERAL |  | 100% | 29290.4613 | 17801.2882 | 25870.3953 | 72952.1448 | 72962.1448
159336.88
| Responsável Técnico |  |  | Ipixuna do Pará, 28 de fevereiro de 2022

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F. MANOEL FERNANDES
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FELIPE / CREA PA 150154034-3
Referência de preços:
Planilha orçamentária SEDOP 02/2022 SINAPI 01/2022 |  |  |  |  | BDI: 27,42%
COMPOSIÇÃO DO BDI
1) DESPESAS FINANCEIRAS
0.51%
[7 empty] | 1 | 1.071
2) SEGUROS E RISCOS | [6 empty] | 2 | 1.0051
[7 empty] | 3 | 1.0576
| 0.4% | [5 empty] | 4 | 0.8935
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL
4.7%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO
5.76%
5) ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CONSUMOS /TRANSPORTES/ LIMPEZA -
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
1%
6) TAXAS, EMOLUMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
1%
7) Impostos -
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2.5%
| CPRB | 4.5%
| BDI= |  | 27.42%
Note on G43: perguntar o % em Sant. Isabel

## Encarg_Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
CEP: 68637-000 - Ipixuna do Pará
OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F. MANOEL FERNANDES
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.16 | NÃO INSIDE
B2 | Feriados | 4.16 | NÃO INSIDE
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93 | 0.69
B4 | 13º Salário | 11.21 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.09 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.75 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.87 | NÃO INSIDE
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 12.55 | 9.33
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 50.88 | 19.08
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.32 | 6.18
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.2 | 0.15
C3 | Férias Indenizadas | 1.87 | 1.39
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.41 | 4.02
C5 | Indenização Adicional | 0.7 | 0.52
| TOTAL | 16.5 | 12.26
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.55 | 3.21
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.7 | 0.52
| TOTAL | 9.25 | 3.73
TOTAL(A+B+C+D) |  | 93.43 | 51.87