## ORÇAMENTO_BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84 | [8 empty] | 1.2742
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F.PARAISO
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FELIPE / CREA PA 150154034-3
Referência: SEDOP 02/2022 e SINAPI 12/2021
ITEM | Refer. | Cod. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | BDI 27,42% | P. TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 010004 | Placa da Obra em Chapa galvanizada | m² | 4.5 | 499.97 | 637.0618 | 2866.778
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2866.778
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
2.1 | SEDOP | 020235 | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 76.44 | 7.68 | 9.7859 | 748.0308
2.2 | SEDOP | 020018 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3.82 | 249.59 | 318.0276 | 1214.8653
2.3 | SEDOP | 020016 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 5 | 57.6 | 73.3939 | 366.9696
2.4 | SEDOP | 020019 | Retirada de reboco ou emboço | m² | 3.96 | 5.76 | 7.3394 | 29.064
2.5 | SEDOP | 020862 | Retirada de pilar de madeira | und | 2 | 43.48 | 55.4022 | 110.8044
2.6 | SEDOP | 020677 | Retirada de pintura, lixamento das paredes e c/ escova de aço, nas telas e estruturas metálicas) | m² | 324.88 | 5.79 | 7.3776 | 2396.8405
2.7 | SEDOP | 020013 | Retirada de esquadria com aproveitamento | m² | 2.52 | 11.05 | 14.0799 | 35.4814
2.8 | SEDOP | 020014 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 1.68 | 5.52 | 7.0336 | 11.8164
2.9 | SEDOP | 020020 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 78.54 | 6.78 | 8.6391 | 678.513
2.10 | SEDOP | 020307 | Retirada de telhas de barro danificadas e com reaproveitamento | m² | 187.21 | 9.59 | 12.2196 | 2287.6272
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 7880.0128
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SEDOP | 030011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 3.38 | 105.78 | 134.7849 | 455.5729
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 455.5729
4 |  |  | ESTRUTURA
4.1 | SEDOP | 050216 | Pilar em mad. de lei 6"x6"(incl.bl.conc.ciclópico) | und | 2 | 461.31 | 587.8012 | 1175.6024
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1175.6024
5 |  |  | ALVENARIA
5.1 | SEDOP | 060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 26.33 | 91.96 | 117.1754 | 3085.2291
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3085.2291
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | SEDOP | 070052 | ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA | m² | 78.54 | 94.05 | 119.8385 | 9412.1166
6.2 | sinapi | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 69.5 | 43.9 | 55.9374 | 3887.6479
6.3 | sinapi | 100328 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 117.71 | 10.8 | 13.7614 | 1619.8497
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 14919.6142
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS
7.1 | SEDOP | 080028 | Descupinização | m² | 49.25 | 7.82 | 9.9642 | 490.739
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 490.739
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 |  |  | Madeira
8.1.1 | sinapi | 090063 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2.52 | 633.08 | 806.6705 | 2032.8098
8.1.2 | sinapi | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4.2 | 12.21 | 15.558 | 65.3435
8.1.3 | SEDOP | 90809 | Caixilho em madeira de lei | m² | 1.34 | 212.24 | 270.4362 | 362.3845
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2460.5378
8.2 |  |  | ALUMINIO
8.2.1 | sinapi | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 6.12 | 423.43 | 539.5345 | 3301.9512
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3301.9512
8.3 |  |  | VIDRO
8.3.1 | sinapi | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE | m² | 0.75 | 289.32 | 368.6515 | 276.4887
8.3.2 | SEDOP | 161385 | Vidro canelado e=3mm | m² | 1.58 | 113.99 | 145.2461 | 229.4888
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 505.9774
|  |  | Total do Item |  |  |  |  | 6268.4664
9 |  |  | FERRAGEM- PORTAS/JANELA
9.1 | sinapi | 100817 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 4 | 147.41 | 187.8298 | 751.3193
9.2 | sinapi | 100816 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 129.4 | 164.8815 | 329.763
9.3 | sinapi | 0002433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | und | 3 | 9.13 | 11.6334 | 34.9003
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1115.9826
10 |  |  | REVESTIMENTO
10.1 |  |  | Parede
10.1.1 | SEDOP | 110249 | Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi | m² | 3.96 | 50.06 | 63.7865 | 252.5943
10.1.2 | SEDOP | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 para calçada, h=0,70m | m² | 26.33 | 10.83 | 13.7996 | 363.3431
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 615.9374
10.2 |  |  | Piso
10.2.1 | SEDOP | 130119 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | m² | 76.44 | 91.02 | 115.9777 | 8865.3342
10.2.2 | SEDOP | 130112 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m³ | 5 | 63.89 | 81.4086 | 407.0432
10.2.3 |  | 120164 | Rodape ceramico h=8cm | m | 8 | 17.71 | 22.5661 | 180.5287
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 9272.3774
|  |  | Total do Item |  |  |  |  | 9888.3148
11 |  |  | PINTURA
11.1 | SEDOP | 150741 | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | m² | 45.36 | 10.76 | 13.7104 | 621.9034
11.2 | SEDOP | 150741 | Acrilica (sobre pintura antiga) usar na pintura das paredes incl. Pintura do muro | m² | 292.85 | 10.76 | 13.7104 | 4015.0883
11.3 | SEDOP | 150741 | Acrilica (sobre pintura antiga) usar na pintura da estrutura do telhado | m² | 187.21 | 10.76 | 13.7104 | 2566.7225
11.4 | SEDOP | 150377 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 16.92 | 21.07 | 26.8474 | 454.2579
11.5 | SEDOP | 150302 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 15.11 | 31.11 | 39.6404 | 598.9659
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 8256.9379
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | SEDOP | 170701 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pto | 2 | 492.31 | 627.3014 | 1254.6028
12.2 | SEDOP | 171491 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ | pto | 10 | 93.39 | 118.9975 | 1189.9754
12.3 | SEDOP | 171528 | LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT | und | 10 | 23.76 | 30.275 | 302.7499
12.4 | SEDOP | 170339 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | unid. | 6 | 17.96 | 22.8846 | 137.3078
12.5 | SEDOP | 171522 | Tomada dupla | UNID. | 1 | 28.5 | 36.3147 | 36.3147
12.6 |  | 170950 | Tampa cega 4"x2" plástica | und | 1 | 9.56 | 12.1814 | 12.1814
12.7 | SEDOP | 170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | unid. | 2 | 15.85 | 20.1961 | 40.3921
12.8 | SEDOP | 170337 | Interruptor 2 tecla+tomada (s/fiaçao) | unid. | 6 | 28.09 | 35.7923 | 214.7537
12.9 |  | 170418 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 100 | 7.2 | 9.1742 | 917.424
12.10 |  | 170317 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | m | 30 | 9.4 | 11.9775 | 359.3244
12.11 | sinapi | 00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | und | 10 | 8.29 | 10.5631 | 105.6312
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4570.6573
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
13.1 |  |  | Agua fria: Ponto, Cola e Veda rosca
13.1.1 | SEDOP | 180844 | Revisão de ponto de água | pt | 8 | 130.29 | 166.0155 | 1328.1241
13.2 |  |  | Esgoto: Válvula, Ralo e Conexões
13.2.1 | SEDOP | 180845 | Revisão de ponto de Esgoto | pt | 8 | 135.12 | 172.1699 | 1377.3592
13.3 |  |  | Aparelhos, Louças, Metais e Acessorios sanitários
13.3.1 | SEDOP | 190218 | Chuveiro em PVC | unid. | 2 | 23.87 | 30.4152 | 60.8303
13.3.2 | SEDOP | 191515 | Torneira com alavanca | unid. | 3 | 304.43 | 387.9047 | 1163.7141
13.3.3 | SEDOP | 190790 | Engate plástico 1/2" | unid. | 6 | 9.79 | 12.4744 | 74.8465
13.3.4 | SEDOP | 191374 | Sifão plástico flexível | unid. | 3 | 17.48 | 22.273 | 66.819
13.3.5 | SEDOP | 190224 | Caixa de descarga plastica - externa | unid. | 2 | 150.93 | 192.315 | 384.63
13.3.6 | sinapi | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | 33.99 | 43.3101 | 43.3101
13.3.7 | SEDOP | 190375 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | und | 2 | 629.65 | 802.3 | 1604.6001
13.3.8 | sinapi | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA | und | 2 | 30.97 | 39.462 | 78.9239
13.3.9 | sinapi | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | und | 2 | 75.99 | 96.8265 | 193.6529
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 6376.8104
14 |  |  | LIMPEZA FINAL
14.1 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 450 | 5.74 | 7.3139 | 3291.2586
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3291.2586
VALOR GLOBAL | [5 empty] | 70641.9764
|  |  |  | Ipixuna do Pará, 28 de fevereiro de 2022 | [5 empty] | #REF!
Madaleno Freitas Filipe
Engº Civil - Crea 150154034-3
Proponente |  |  |  | Assunto:
PREFEITURA MUN. DE SANTA ISABEL DO PARA |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Programa |  |  |  | Processo
ESPORTE E LAZER NA CIDADE/M Esportes |  |  |  | 212.058-65
Empreendimento: |  |  |  | Responsável Técnico/CREA
Construção de Quadra Poliesportiva |  |  |  | Leonel Fontinelle Barbalho Jr. / 9619-D
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT.
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | Locação da Obra | m² | 611.52
1.2 |  |  | Barracão da obra | m² | 12
1.3 |  |  | Placa da obra | m² | 6
1.4 |  |  | Limpeza do terreno | m² | 611.52
Total
02 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |  |  | Fornec. de terra e compactação a 95%PN | m³ | 18.34
Total
03 |  |  | FUNDAÇÕES DO MURO
3.1 |  |  | Escavação manual de vala | m³ | 18.34
3.2 |  |  | Lastro de concreto magro | m³ | 4.04
3.3 |  |  | Alicerce em concreto ciclópico | m³ | 16.17
3.4 |  |  | Baldrame em concreto simples | m³ | 3.03
Total
04 |  |  | ARQUIBANCADA
4.1 |  |  | Escavação manual de vala | m3 | 6.16
4.2 |  |  | Lastro de concreto magro | m³ | 1.23
4.3 |  |  | Alicerce em concreto ciclópico | m³ | 4.92
4.4 |  |  | Baldrame em concreto simples | m³ | 0.92
Total
05 |  |  | PISO
5.1 |  |  | Concreto não estrutural, fck=13,5 Mpa, e=8cm | m² | 580.72
5.2 |  |  | Piso em concreto c/ junta de PVC, e=5cm | m² | 580.32
5.3 |  |  | Calçada de proteção | m² | 49.55
Total
06 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 |  |  | Alvenaria de tijolos furados e=15cm | m² | 95.1
6.2 |  |  | Chapisco | m² | 190.2
6.3 |  |  | Reboco com argamassa mista traço 1:2:5 | m² | 190.2
6.4 |  |  | Pilares em concreto armado incl. Forma | m³ | 5.67
6.5 |  |  | Alambrado com tubo de ferro e tela de arame | m² | 192.46
Total
07 |  |  | ELEMENTOS ESPORTIVOS
7.1 |  |  | Suporte metálico p/ basquete aro | unid | 2
7.2 |  |  | Poste metálico p/ rede de vôlei | unid | 2
7.3 |  |  | Trave metálica p/ futsal | unid | 2
Total
8 |  |  | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
8.1 |  |  | Poste de ferro galvanizado de engatar, reto, cônico contínuo h=9m | unid | 4
8.2 |  |  | Refletor com lâmpada de vapor de mercúrio 400w e reator (fornec. E inst.) | u | 12
8.3 |  |  | cabo multiflex 3x10+10 paa ramal de entrada, 06/01 Kva (fornec. E inst.) | m | 90
8.4 |  |  | Para raio eletrônico VCL 40KA | unid | 1
8.5 |  |  | Cabo nú 50mm² p/ aterramento | m | 17.5
8.6 |  |  | Haste de cobre c/ conector p/ aterramento | unid | 6
8.7 |  |  | Quadro de distribuição elétrica c/ capacidade de 6 disjuntores (fornec. E inst.) | unid | 1
8.8 |  |  | Disjuntor termo-magnético bipolar 3P-40A (fornec. E instalação) | unid | 1
8.9 |  |  | Disjuntor termo-magnético bipolar 16A (fornec. E instalação | unid | 4
8.10 |  |  | Eletroduto de 3/4" PVC embutido em piso (fonec. E inst.) | m | 90
8.11 |  |  | Cabo isilante anti-chama, 06/1,0Kva, bitola 4mm²(fornec. E instalação) | m | 300
Total
9 |  |  | PINTURA
9.1 |  |  | Pintura em tinta antiferruginosa em elemento metálico | m² | 242.21
9.2 |  |  | Pintura acrílica | m² | 204.64
9.3 |  |  | Pintura em esmalte em elemento metálico | m² | 242.21
9.4 |  |  | Demarcação da quadra em tinta nova cor | m² | 580.32
Total
10 |  |  | LIMPEZA FINAL
8.1 |  |  | Limpeza da obra | m2 | 611.52
Total
VALOR GLOBAL
Responsável Técnico

## M_CRONG. FISICO OBRA (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F.PARAISO
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FELIPE / CREA PA 150154034-3
Referência: SEDOP 02/2022 e SINAPI 12/2021
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | 90 dias
|  | % s/ obra | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | Valor por item -R$
1 | Sub Total | 4.058% | 100% |  |  | 2866.778
2866.778
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 11.15% | 100% |  |  | 7880.0128
7880.0128
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.6449% | 100% |  |  | 455.5729
455.5729
4 | ESTRUTURA | 1.664% | 100% |  |  | 1175.6024
1175.6024
5 | ALVENARIA | 4.367% | 50% | 50% |  | 3085.2291
|  |  | 1542.6146 | 1542.6146
6 | COBERTURA | 21.12% | 65% | 35% |  | 14919.6142
|  |  | 9697.7492 | 5221.865
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS | 0.6947% |  | 100% |  | 490.739
490.739
8 | ESQUADRIAS | 8.874% |  | 100% |  | 6268.4664
6268.4664
9 | FERRAGEM- PORTAS/JANELA | 1.58% |  | 100% |  | 1115.9826
1115.9826
10 | REVESTIMENTO | 14% |  | 100% |  | 9888.3148
9888.3148
11 | PINTURA | 11.69% |  |  | 100% | 8256.9379
8256.9379
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.47% |  |  | 100% | 4570.6573
4570.6573
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 9.027% |  |  | 100% | 6376.8104
6376.8104
14 | LIMPEZA FINAL | 4.659% |  |  | 100% | 3291.2586
3291.2586
TOTAL GERAL |  | 100% | 20754.7018 | 24532.8323 | 22499.6642 | 70641.9764 | 67787.1984
159336.88
Ipixuna do Pará, 28 de fevereiro de 2022
Responsável Técnico

## BDI (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F.PARAISO
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FELIPE / CREA PA 150154034-3
Referência de preços:
Planilha orçamentária SEDOP 02/2022 SINAPI 01/2022 |  |  |  |  | BDI: 27,42%
COMPOSIÇÃO DO BDI
1) DESPESAS FINANCEIRAS
0.51%
[7 empty] | 1 | 1.071
2) SEGUROS E RISCOS | [6 empty] | 2 | 1.0051
[7 empty] | 3 | 1.0576
| 0.4% | [5 empty] | 4 | 0.8935
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL
4.7%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO
5.76%
5) ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CONSUMOS /TRANSPORTES/ LIMPEZA -
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
1%
6) TAXAS, EMOLUMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
1%
7) Impostos -
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2.5%
| CPRB | 4.5%
| BDI= |  | 27.42%
Note on G43: perguntar o % em Sant. Isabel

## Encarg_Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
CEP: 68637-000 - Ipixuna do Pará
OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F. PARAÍSO
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.16 | NÃO INSIDE
B2 | Feriados | 4.16 | NÃO INSIDE
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93 | 0.69
B4 | 13º Salário | 11.21 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.09 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.75 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.87 | NÃO INSIDE
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 12.55 | 9.33
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 50.88 | 19.08
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.32 | 6.18
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.2 | 0.15
C3 | Férias Indenizadas | 1.87 | 1.39
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.41 | 4.02
C5 | Indenização Adicional | 0.7 | 0.52
| TOTAL | 16.5 | 12.26
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.55 | 3.21
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.7 | 0.52
| TOTAL | 9.25 | 3.73
TOTAL(A+B+C+D) |  | 93.43 | 51.87