## Orçamento Sintético
GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
OBRA |  |  | REFORMA DAA ESCOLA E.M.E.F. BETEL
B.D.I. |  |  | 25.25%
L.S. Mens. |  |  | 47.94%
L.S. Hor. |  |  | 87.48%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2778.43 | 4.067%
1.1 | 010004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 4.5 | 492.96 | 617.43 | 2778.43 | 4.067%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: |  |  |  |  | 7318.49 | 10.71%
2.1 | 020235 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 127.56 | 7.6 | 9.51 | 1213.09 | 1.776%
2.2 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 6.38 | 249.44 | 312.42 | 1993.23 | 2.917%
2.3 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura, lixamento das paredes e c/ escova de aço, (nas telas e estruturas metálicas), incl. Muro | m² | 268.66 | 5.75 | 7.2 | 1934.35 | 2.831%
2.4 | 020013 | SEDOP | Retirada de esquadria com aproveitamento | m² | 1.68 | 10.93 | 13.68 | 22.98 | 0.03364%
2.5 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 66 | 6.7 | 8.39 | 553.74 | 0.8105%
2.6 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro danificadas e com reaproveitamento | m² | 135 | 9.47 | 11.86 | 1601.1 | 2.344%
3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 11556.13 | 16.91%
3.1 | 070052 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m² | 66 | 91.54 | 114.65 | 7566.9 | 11.08%
3.2 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 44.35 | 43.38 | 54.33 | 2409.53 | 3.527%
3.3 | 100328 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 118.33 | 10.66 | 13.35 | 1579.7 | 2.312%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS |  |  |  |  | 1563.35 | 2.288%
4.1 | 080028 | SEDOP | Descupinização | m² | 162.68 | 7.68 | 9.61 | 1563.35 | 2.288%
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2807.38 | 4.109%
5.1 | 91324 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2.52 | 630.15 | 789.26 | 1988.93 | 2.911%
5.2 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 29.6 | 12.12 | 15.18 | 449.32 | 0.6577%
5.3 | 090809 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | m² | 1.4 | 210.52 | 263.67 | 369.13 | 0.5403%
6 |  |  | FERRAGEM- PORTAS/JANELA |  |  |  |  | 845.07 | 1.237%
6.1 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 141.36 | 177.05 | 531.15 | 0.7774%
6.2 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 125.32 | 156.96 | 313.92 | 0.4595%
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 16393.34 | 23.99%
7.1 |  |  | Parede |  |  |  |  | 247.85 | 0.3628%
7.1.1 | 110249 | SEDOP | Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi | m² | 3.96 | 49.98 | 62.59 | 247.85 | 0.3628%
7.2 |  |  | Piso |  |  |  |  | 16145.49 | 23.63%
7.2.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | m² | 127.56 | 91 | 113.97 | 14538.01 | 21.28%
7.2.2 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 6.38 | 63.03 | 78.94 | 503.63 | 0.7372%
7.2.3 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | M | 51.01 | 17.28 | 21.64 | 1103.85 | 1.616%
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7043.89 | 10.31%
8.1 | 150741 | SEDOP | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | m² | 62.22 | 10.7 | 13.4 | 833.74 | 1.22%
8.2 | 150741 | SEDOP | Acrilica (sobre pintura antiga) usar na pintura das paredes | m² | 246.46 | 10.7 | 13.4 | 3302.56 | 4.834%
8.3 | 150741 | SEDOP | Acrilica (sobre pintura antiga) usar na pintura da estrutura do telhado | m² | 162.68 | 10.7 | 13.4 | 2179.91 | 3.191%
8.4 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 10.2 | 20.71 | 25.93 | 264.48 | 0.3871%
8.5 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 12 | 30.82 | 38.6 | 463.2 | 0.678%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 8387.48 | 12.28%
9.1 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 6 | 491.06 | 615.05 | 3690.3 | 5.401%
9.2 | 171491 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 8 | 91.2 | 114.22 | 913.76 | 1.337%
9.3 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | UN | 8 | 23.13 | 28.97 | 231.76 | 0.3392%
9.4 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 2 | 17.93 | 22.45 | 44.9 | 0.06572%
9.5 | 171522 | SEDOP | Tomada dupla | UN | 1 | 28.47 | 35.65 | 35.65 | 0.05218%
9.6 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 1 | 9.55 | 11.96 | 11.96 | 0.01751%
9.7 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 15.24 | 19.08 | 38.16 | 0.05585%
9.8 | 170337 | SEDOP | Interruptor 2 tecla+tomada (s/fiaçao) | UN | 1 | 28.07 | 35.15 | 35.15 | 0.05145%
9.9 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 250 | 7.2 | 9.01 | 2252.5 | 3.297%
9.10 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | M | 90 | 9.32 | 11.67 | 1050.3 | 1.537%
9.11 | 00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 8 | 8.29 | 10.38 | 83.04 | 0.1215%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 6418.06 | 9.394%
10.1 |  |  | Agua fria: Ponto, Cola e Veda rosca |  |  |  |  | 1303.44 | 1.908%
10.1.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | PT | 8 | 130.09 | 162.93 | 1303.44 | 1.908%
10.2 |  |  | Esgoto: Válvula, Ralo e Conexões |  |  |  |  | 950.94 | 1.392%
10.2.1 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | PT | 2 | 379.62 | 475.47 | 950.94 | 1.392%
10.3 |  |  | Aparelhos, Louças, Metais e Acessorios sanitários |  |  |  |  | 4163.68 | 6.094%
10.3.1 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN | 2 | 23.22 | 29.08 | 58.16 | 0.08513%
10.3.4 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 1 | 101.7 | 127.37 | 127.37 | 0.1864%
10.3.6 | 190790 | SEDOP | Engate plástico 1/12'' | UN | 6 | 9.78 | 12.24 | 73.44 | 0.1075%
10.3.7 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | UN | 3 | 16.48 | 20.64 | 61.92 | 0.09063%
10.3.8 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 2 | 544.5 | 681.98 | 1363.96 | 1.996%
10.3.11 | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | UN | 3 | 588.71 | 737.35 | 2212.05 | 3.238%
10.3.12 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA | UN | 2 | 30.93 | 38.73 | 77.46 | 0.1134%
10.3.13 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2 | 75.58 | 94.66 | 189.32 | 0.2771%
11 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 3208.5 | 4.696%
11.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 450 | 5.7 | 7.13 | 3208.5 | 4.696%
Tipo de Licitação |  |  | TOMADA DE PREÇO do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM |  | Total sem BDI |  | 54557.46
Abertura da Licitação |  |  | 08/04/2022 09:00 |  | Total do BDI |  | 13762.66
Número do Processo Licitatório |  |  | Nº 2/2022-007-TP |  | Total Geral |  | 68320.12
Importa essa obra no valor de: |  | sessenta e oito mil trezentos e vinte reais e doze centavos
____________________________________________________________
RODRIGO DE CRISTO SILOTTI CORRÊA
RNP 150028766-0 CREA PA

## Cronograma
GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
OBRA | REFORMA DAA ESCOLA E.M.E.F. BETEL
B.D.I. | 25.25%
L.S. Mens. | 47.94%
L.S. Hor. | 87.48%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.778,43 | 100,00% 2.778,43
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 100,00% 7.318,49 | 100,00% 7.318,49
3 | COBERTURA | 100,00% 11.556,13 | 100,00% 11.556,13
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS | 100,00% 1.563,35 | 100,00% 1.563,35
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 2.807,38 | 50,00% 1.403,69 | 50,00% 1.403,69
6 | FERRAGEM- PORTAS/JANELA | 100,00% 845,07 |  | 100,00% 845,07
7 | REVESTIMENTO | 100,00% 16.393,34 |  | 50,00% 8.196,67 | 50,00% 8.196,67
8 | PINTURA | 100,00% 7.043,89 |  | 50,00% 3.521,95 | 50,00% 3.521,95
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 8.387,48 |  |  | 100,00% 8.387,48
10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 100,00% 6.418,06 |  |  | 100,00% 6.418,06
11 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 3.208,50 |  |  | 100,00% 3.208,50
Porcentagem |  |  | 36,04% | 20,44% | 43,52%
Custo |  |  | 24.620,09 | 13.967,38 | 29.732,66
Porcentagem Acumulado |  |  | 36,04% | 56,48% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 24.620,09 | 38.587,46 | 68.320,12
Importa essa obra no valor de: | sessenta e oito mil trezentos e vinte reais e doze centavos
_______________________________________________________________ Marcus Freitas
RODRIGO DE CRISTO SILOTTI CORRÊA
RNP 150028766-0 CREA PA

## CPUs
GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
OBRA | REFORMA DAA ESCOLA E.M.E.F. BETEL
B.D.I. | 25.25%
L.S. Mens. | 47.94%
L.S. Hor. | 87.48%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada |  |  | m² | 1 | 492.96 | 492.96
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 14.6 | 58.4
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 10 | 14.6 | 146
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 10.57 | 84.56
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | KG | 0.2 | 18.4 | 3.68
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.3 | 152 | 45.6
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.3 | 252 | 75.6
Insumo | P00017 | SEDOP | Tinta anti-ferruginosa | Material |  | GL | 0.033 | 144.75 | 4.77
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.15 | 106.9 | 16.03
Insumo | D00034 | SEDOP | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | Material |  | Ch | 0.55 | 106.04 | 58.32
|  |  |  | MO sem LS => | 154.1284 | LS => | 134.83 | MO com LS => | 288.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.47 |  | Valor com BDI => |  | 617.43
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020235 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico |  |  | m² | 1 | 7.6 | 7.6
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 10.57 | 6.87
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 14.6 | 0.73
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0538 | LS => | 3.55 | MO com LS => | 7.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 9.51
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples |  |  | m³ | 1 | 249.44 | 249.44
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.07 | 14.6 | 30.22
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 20.74 | 10.57 | 219.22
|  |  |  | MO sem LS => | 133.0489 | LS => | 116.39 | MO com LS => | 249.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.98 |  | Valor com BDI => |  | 312.42
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura, lixamento das paredes e c/ escova de aço, (nas telas e estruturas metálicas), incl. Muro |  |  | m² | 1 | 5.75 | 5.75
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.49 | 10.57 | 5.17
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04 | 14.6 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 3.067 | LS => | 2.68 | MO com LS => | 5.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.45 |  | Valor com BDI => |  | 7.2
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020013 | SEDOP | Retirada de esquadria com aproveitamento |  |  | m² | 1 | 10.93 | 10.93
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 14.6 | 4.38
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.62 | 10.57 | 6.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 5.1 | MO com LS => | 10.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.75 |  | Valor com BDI => |  | 13.68
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura |  |  | m² | 1 | 6.7 | 6.7
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 14.6 | 4.38
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.22 | 10.57 | 2.32
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5737 | LS => | 3.13 | MO com LS => | 6.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.69 |  | Valor com BDI => |  | 8.39
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro danificadas e com reaproveitamento |  |  | m² | 1 | 9.47 | 9.47
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 10.57 | 8.45
Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.07 | 14.6 | 1.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0512 | LS => | 4.42 | MO com LS => | 9.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 11.86
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070052 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada |  |  | m² | 1 | 91.54 | 91.54
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.16 | 14.6 | 31.53
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.16 | 10.57 | 22.83
Insumo | D00006 | SEDOP | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. | Material |  | UN | 0.021 | 147.29 | 3.09
Insumo | D00014 | SEDOP | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. | Material |  | Dz | 0.15 | 97.5 | 14.62
Insumo | D00010 | SEDOP | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte | Material |  | Dz | 0.046 | 285 | 13.11
Insumo | D00085 | SEDOP | Prego 1"x16 | Material |  | KG | 0.2 | 31.8 | 6.36
|  |  |  | MO sem LS => | 28.9951 | LS => | 25.36 | MO com LS => | 54.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.11 |  | Valor com BDI => |  | 114.65
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 43.38 | 43.38
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0372 | 14 | 0.52
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0516 | 12.87 | 0.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.521 | 10.57 | 5.5
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.254 | 14.6 | 3.7
Insumo | 00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material |  | MIL | 0.0275 | 1200 | 33
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4939 | LS => | 4.81 | MO com LS => | 10.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.95 |  | Valor com BDI => |  | 54.33
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100328 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 10.66 | 10.66
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.009 | 12.87 | 0.11
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 14 | 0.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 10.57 | 3.06
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 14.6 | 2.62
Insumo | 00007175 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Material |  | UN | 3.55 | 1.35 | 4.79
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1257 | LS => | 2.73 | MO com LS => | 5.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.69 |  | Valor com BDI => |  | 13.35
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080028 | SEDOP | Descupinização |  |  | m² | 1 | 7.68 | 7.68
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 10.57 | 2.64
Insumo | D00175 | SEDOP | Gimo - cupim | Material |  | L | 0.16 | 31.5 | 5.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4082 | LS => | 1.23 | MO com LS => | 2.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 9.61
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91324 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 630.15 | 630.15
Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 9.56 | 4.74 | 45.31
Composição Auxiliar | 91009 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 391.71 | 391.71
Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 193.13 | 193.13
|  |  |  | MO sem LS => | 71.693 | LS => | 62.72 | MO com LS => | 134.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.11 |  | Valor com BDI => |  | 789.26
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 12.12 | 12.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 10.57 | 0.1
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 14.6 | 0.58
Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.16 | 9.75 | 11.31
Insumo | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.006 | 22.76 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36271 | LS => | 0.32 | MO com LS => | 0.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.06 |  | Valor com BDI => |  | 15.18
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090809 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei |  |  | m² | 1 | 210.52 | 210.52
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.8 | 14.6 | 26.28
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.8 | 10.57 | 19.02
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.04 | 443.05 | 17.72
Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material |  | m² | 1 | 138.5 | 138.5
Insumo | D00280 | SEDOP | Taco p/ fixação (20 x 10cm) | Material |  | UN | 6 | 1.5 | 9
|  |  |  | MO sem LS => | 25.9654 | LS => | 22.71 | MO com LS => | 48.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.15 |  | Valor com BDI => |  | 263.67
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 141.36 | 141.36
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 10.57 | 5.28
Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 121.48 | 121.48
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6038 | LS => | 9.28 | MO com LS => | 19.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.69 |  | Valor com BDI => |  | 177.05
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 125.32 | 125.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 10.57 | 4.05
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.767 | 14.6 | 11.19
Insumo | 00003099 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material |  | CJ | 1 | 110.08 | 110.08
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1289 | LS => | 7.11 | MO com LS => | 15.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.64 |  | Valor com BDI => |  | 156.96
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110249 | SEDOP | Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi |  |  | m² | 1 | 49.98 | 49.98
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.39 | 10.57 | 14.69
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.39 | 14.6 | 20.29
Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 0.025 | 600.36 | 15
|  |  |  | MO sem LS => | 20.0661 | LS => | 17.55 | MO com LS => | 37.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.61 |  | Valor com BDI => |  | 62.59
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) |  |  | m² | 1 | 91 | 91
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.69 | 10.57 | 7.29
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.38 | 14.6 | 20.14
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 1.38 | 4.48 | 6.18
Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material |  | m² | 1.21 | 43.9 | 53.11
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material |  | KG | 5.71 | 0.75 | 4.28
|  |  |  | MO sem LS => | 14.6309 | LS => | 12.8 | MO com LS => | 27.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.97 |  | Valor com BDI => |  | 113.97
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 |  |  | m² | 1 | 63.03 | 63.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 10.57 | 12.68
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 14.6 | 17.52
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.05 | 65.38 | 3.26
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.5 | 44.5 | 22.25
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.05 | 146.54 | 7.32
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1084 | LS => | 14.09 | MO com LS => | 30.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.91 |  | Valor com BDI => |  | 78.94
7.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm |  |  | M | 1 | 17.28 | 17.28
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 14.6 | 2.92
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 10.57 | 2.11
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.15 | 4.48 | 0.67
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material |  | KG | 0.6 | 0.75 | 0.45
Insumo | A00007 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | Material |  | M | 1.05 | 10.6 | 11.13
|  |  |  | MO sem LS => | 2.683 | LS => | 2.35 | MO com LS => | 5.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.36 |  | Valor com BDI => |  | 21.64
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150741 | SEDOP | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA |  |  | m² | 1 | 10.7 | 10.7
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 10.57 | 1.05
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.32 | 14.6 | 4.67
Insumo | P00024 | SEDOP | Tinta acrílica - Fosca | Material |  | GL | 0.05 | 99.75 | 4.98
|  |  |  | MO sem LS => | 3.051 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 13.4
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa |  |  | m² | 1 | 20.71 | 20.71
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.45 | 14.6 | 6.57
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 10.57 | 4.22
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.04 | 106.9 | 4.27
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 49.48 | 0.49
Insumo | P00014 | SEDOP | Lixa para madeira | Material |  | UN | 0.45 | 1 | 0.45
Insumo | P00030 | SEDOP | Liquido selador p/madeira | Material |  | GL | 0.04 | 117.75 | 4.71
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7553 | LS => | 5.03 | MO com LS => | 10.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI => |  | 25.93
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) |  |  | m² | 1 | 30.82 | 30.82
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.04 | 106.9 | 4.27
Insumo | D00141 | SEDOP | Lixa p/ ferro | Material |  | UN | 0.3 | 2.99 | 0.89
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 49.48 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4254 | LS => | 11.74 | MO com LS => | 25.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.78 |  | Valor com BDI => |  | 38.6
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W |  |  | PT | 1 | 491.06 | 491.06
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 11.95 | 14.6 | 174.47
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 11.95 | 10.96 | 130.97
Insumo | E00006 | SEDOP | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | Material |  | M | 11 | 6.6 | 72.6
Insumo | E00002 | SEDOP | Bucha e arruela de 1"-aluminio | Material |  | UN | 11 | 2.41 | 26.51
Insumo | E00015 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | Material |  | M | 5.5 | 5.3 | 29.15
Insumo | E00087 | SEDOP | Disjuntor 3P-30A | Material |  | UN | 1 | 57.36 | 57.36
|  |  |  | MO sem LS => | 162.9187 | LS => | 142.52 | MO com LS => | 305.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.99 |  | Valor com BDI => |  | 615.05
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171491 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  |  | PT | 1 | 91.2 | 91.2
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 10.57 | 31.71
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 14.6 | 43.8
Insumo | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material |  | UN | 0.4 | 1.83 | 0.73
Insumo | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material |  | UN | 0.8 | 0.59 | 0.47
Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material |  | M | 3.6 | 2.8 | 10.08
Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material |  | M | 0.4 | 1.26 | 0.5
Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material |  | M | 1.2 | 2.71 | 3.25
Insumo | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material |  | UN | 0.8 | 0.83 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 40.2763 | LS => | 35.23 | MO com LS => | 75.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.02 |  | Valor com BDI => |  | 114.22
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt |  |  | UN | 1 | 23.13 | 23.13
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.06 | 14.6 | 0.87
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.03 | 10.57 | 0.31
Insumo | E00773 | SEDOP | Lâmpada Tubular de Led 18W | Material |  | UN | 1 | 21.95 | 21.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6294 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.84 |  | Valor com BDI => |  | 28.97
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) |  |  | UN | 1 | 17.93 | 17.93
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 10.57 | 2.11
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 14.6 | 2.92
Insumo | E00065 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | Material |  | UN | 1 | 12.9 | 12.9
|  |  |  | MO sem LS => | 2.683 | LS => | 2.35 | MO com LS => | 5.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.52 |  | Valor com BDI => |  | 22.45
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171522 | SEDOP | Tomada dupla |  |  | UN | 1 | 28.47 | 28.47
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.45 | 14.6 | 6.57
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.45 | 10.57 | 4.75
Insumo | E00767 | SEDOP | Tomadas - 2 (2P+T)- 10A (s/fiação) | Material |  | UN | 1 | 17.15 | 17.15
|  |  |  | MO sem LS => | 6.038 | LS => | 5.28 | MO com LS => | 11.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.18 |  | Valor com BDI => |  | 35.65
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica |  |  | UN | 1 | 9.55 | 9.55
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 10.57 | 2.11
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 14.6 | 2.92
Insumo | E00677 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | Material |  | UN | 1 | 4.52 | 4.52
|  |  |  | MO sem LS => | 2.683 | LS => | 2.35 | MO com LS => | 5.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.41 |  | Valor com BDI => |  | 11.96
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) |  |  | UN | 1 | 15.24 | 15.24
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 14.6 | 4.38
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 10.57 | 3.17
Insumo | E00023 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | Material |  | UN | 1 | 7.69 | 7.69
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0271 | LS => | 3.52 | MO com LS => | 7.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.84 |  | Valor com BDI => |  | 19.08
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170337 | SEDOP | Interruptor 2 tecla+tomada (s/fiaçao) |  |  | UN | 1 | 28.07 | 28.07
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.48 | 14.6 | 7
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.48 | 10.57 | 5.07
Insumo | E00063 | SEDOP | Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V | Material |  | UN | 1 | 16 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 6.438 | LS => | 5.63 | MO com LS => | 12.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.08 |  | Valor com BDI => |  | 35.15
9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V |  |  | M | 1 | 7.2 | 7.2
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 10.57 | 1.58
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 14.6 | 2.19
Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material |  | M | 1.2 | 2.8 | 3.36
Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material |  | M | 0.06 | 1.26 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0109 | LS => | 1.76 | MO com LS => | 3.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.81 |  | Valor com BDI => |  | 9.01
9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V |  |  | M | 1 | 9.32 | 9.32
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 10.57 | 1.58
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 14.6 | 2.19
Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material |  | M | 0.05 | 1.26 | 0.06
Insumo | E00007 | SEDOP | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V | Material |  | M | 1.02 | 5.39 | 5.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0109 | LS => | 1.76 | MO com LS => | 3.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.35 |  | Valor com BDI => |  | 11.67
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água |  |  | PT | 1 | 130.09 | 130.09
Composição Auxiliar | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | PT | 1 | 130.09 | 130.09
|  |  |  | MO sem LS => | 26.8509 | LS => | 23.49 | MO com LS => | 50.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.84 |  | Valor com BDI => |  | 162.93
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto |  |  | PT | 1 | 379.62 | 379.62
Composição Auxiliar | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  |  | PT | 1 | 379.62 | 379.62
|  |  |  | MO sem LS => | 154.3898 | LS => | 135.06 | MO com LS => | 289.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.85 |  | Valor com BDI => |  | 475.47
10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC |  |  | UN | 1 | 23.22 | 23.22
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.41 | 14.6 | 5.98
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.41 | 10.57 | 4.33
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.2 | 11.08 | 2.21
Insumo | H00043 | SEDOP | Chuveiro em PVC | Material |  | UN | 1 | 10.7 | 10.7
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4993 | LS => | 4.81 | MO com LS => | 10.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.86 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
10.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório |  |  | UN | 1 | 101.7 | 101.7
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 14.6 | 8.76
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 10.57 | 6.34
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.65 | 11.08 | 7.2
Insumo | H00438 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | Material |  | UN | 1 | 79.4 | 79.4
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0542 | LS => | 7.05 | MO com LS => | 15.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.67 |  | Valor com BDI => |  | 127.37
10.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190790 | SEDOP | Engate plástico 1/12'' |  |  | UN | 1 | 9.78 | 9.78
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.11 | 14.6 | 1.6
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.11 | 10.57 | 1.16
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.21 | 11.08 | 2.32
Insumo | H00046 | SEDOP | Ligacao flexivel (engate) plastico | Material |  | UN | 1 | 4.7 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4722 | LS => | 1.29 | MO com LS => | 2.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 12.24
10.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível |  |  | UN | 1 | 16.48 | 16.48
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.17 | 14.6 | 2.48
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.17 | 10.57 | 1.79
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.2 | 11.08 | 2.21
Insumo | H00390 | SEDOP | Sifão Plástico flexível | Material |  | UN | 1 | 10 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2776 | LS => | 1.99 | MO com LS => | 4.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.16 |  | Valor com BDI => |  | 20.64
10.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento |  |  | UN | 1 | 544.5 | 544.5
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.8 | 14.6 | 70.08
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.8 | 10.57 | 50.73
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.0003 | 49.9 | 0.01
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.009 | 9 | 0.08
Insumo | H00024 | SEDOP | Anel de borracha de 1" | Material |  | UN | 1 | 3.2 | 3.2
Insumo | H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material |  | UN | 1 | 38.3 | 38.3
Insumo | H00263 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada | Material |  | UN | 1 | 329.99 | 329.99
Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material |  | UN | 1 | 7.5 | 7.5
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 3.77 | 7.54
Insumo | H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material |  | UN | 1 | 37.07 | 37.07
|  |  |  | MO sem LS => | 64.4389 | LS => | 56.37 | MO com LS => | 120.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.48 |  | Valor com BDI => |  | 681.98
10.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. |  |  | UN | 1 | 588.71 | 588.71
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 14.6 | 58.4
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 10.57 | 42.28
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 2.88 | 11.08 | 31.91
Insumo | H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 84.43 | 84.43
Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material |  | UN | 1 | 173 | 173
Insumo | H00030 | SEDOP | Lavatorio de louca com coluna | Material |  | UN | 1 | 144.99 | 144.99
Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | Material |  | UN | 1 | 53.7 | 53.7
|  |  |  | MO sem LS => | 53.7017 | LS => | 46.98 | MO com LS => | 100.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.64 |  | Valor com BDI => |  | 737.35
10.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 30.93 | 30.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.135 | 10.57 | 1.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.135 | 14.6 | 1.97
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0148 | 61.55 | 0.91
Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.52 | 2.52
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 22 | 22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0365 | 1.59 | 0.05
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 25.4 | 0.5
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 69.74 | 1.56
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8082 | LS => | 1.58 | MO com LS => | 3.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.8 |  | Valor com BDI => |  | 38.73
10.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 75.58 | 75.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 10.57 | 0.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 14.6 | 4.38
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 70.25 | 70.25
|  |  |  | MO sem LS => | 2.843 | LS => | 2.49 | MO com LS => | 5.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.08 |  | Valor com BDI => |  | 94.66
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m² | 1 | 5.7 | 5.7
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.54 | 10.57 | 5.7
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0403 | LS => | 2.66 | MO com LS => | 5.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 7.13
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | 6117 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6379 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | 6127 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6379 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 10.96 | 10.96
Insumo | 242 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.96 | 10.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.846 | LS => | 5.11 | MO com LS => | 10.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 13.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 4.74 | 4.74
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 14.6 | 0.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 10.57 | 0.35
Insumo | 00020007 | SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.163 | 2.82 | 3.27
Insumo | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.006 | 22.76 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71474 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.19 |  | Valor com BDI => |  | 5.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 590.36 | 590.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.57 | 10.57 | 90.58
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 65.38 | 69.95
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0.89 | 429.83
|  |  |  | MO sem LS => | 48.3145 | LS => | 42.27 | MO com LS => | 90.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 149.06 |  | Valor com BDI => |  | 739.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | 247 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6379 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6379 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | 246 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6379 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 1 | 443.05 | 443.05
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 10.57 | 84.56
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 6.44 | 44.5 | 286.58
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 1.1 | 65.38 | 71.91
|  |  |  | MO sem LS => | 45.1035 | LS => | 39.46 | MO com LS => | 84.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.87 |  | Valor com BDI => |  | 554.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 1 | 600.36 | 600.36
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 10 | 10.57 | 105.7
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 1.1 | 65.38 | 71.91
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 9.5 | 44.5 | 422.75
|  |  |  | MO sem LS => | 56.3793 | LS => | 49.32 | MO com LS => | 105.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 151.59 |  | Valor com BDI => |  | 751.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 193.13 | 193.13
Composição Auxiliar | 91287 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 135.82 | 135.82
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 590.36 | 11.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4 | 14.6 | 20.44
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 14.6 | 8.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.2 | 19.9 | 3.98
Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.1671 | 10.55 | 1.76
|  |  |  | MO sem LS => | 51.2695 | LS => | 44.85 | MO com LS => | 96.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.76 |  | Valor com BDI => |  | 241.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91287 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 135.82 | 135.82
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.741 | 14.6 | 40.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.375 | 10.57 | 14.53
Insumo | 00000184 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 1 | 80.51 | 80.51
Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.011 | 26.67 | 0.29
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.024 | 20.24 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 29.0911 | LS => | 25.45 | MO com LS => | 54.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.29 |  | Valor com BDI => |  | 170.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 1214 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 2436 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 2696 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 12.87 | 12.87
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 12.54 | 12.54
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6887 | LS => | 5.85 | MO com LS => | 12.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.24 |  | Valor com BDI => |  | 16.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 14 | 14
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.85 | 0.85
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 12.54 | 12.54
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6887 | LS => | 5.85 | MO com LS => | 12.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 17.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 4797.4 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 4797.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 6e-05 | 4797.4 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.85 | 0.85
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 0.78 | 1.09 | 0.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 12.54 | 12.54
Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 12.54 | 12.54
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6887 | LS => | 5.85 | MO com LS => | 12.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 15.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 4750 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 4783 | SEDOP | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91009 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 391.71 | 391.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.641 | 10.57 | 6.77
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.282 | 14.6 | 18.71
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 32.16 | 96.48
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.08 | 1.58
Insumo | 00005020 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material |  | UN | 1 | 268.17 | 268.17
|  |  |  | MO sem LS => | 13.5908 | LS => | 11.89 | MO com LS => | 25.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.9 |  | Valor com BDI => |  | 490.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | PT | 1 | 130.09 | 130.09
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 14.6 | 29.2
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 10.57 | 21.14
Insumo | H00078 | SEDOP | Tubo em PVC 3/4" (LH) | Material |  | M | 2.75 | 8.98 | 24.69
Insumo | H00079 | SEDOP | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | Material |  | UN | 0.75 | 5.5 | 4.12
Insumo | H00074 | SEDOP | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | M | 1 | 37.29 | 37.29
Insumo | H00082 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | Material |  | UN | 1 | 2 | 2
Insumo | H00075 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | UN | 1 | 4.75 | 4.75
Insumo | H00080 | SEDOP | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | Material |  | UN | 2 | 3.45 | 6.9
|  |  |  | MO sem LS => | 26.8509 | LS => | 23.49 | MO com LS => | 50.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.84 |  | Valor com BDI => |  | 162.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  |  | PT | 1 | 379.62 | 379.62
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 11.5 | 14.6 | 167.9
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 11.5 | 10.57 | 121.55
Insumo | H00088 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | Material |  | UN | 0.5 | 5.9 | 2.95
Insumo | H00085 | SEDOP | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | Material |  | UN | 0.5 | 35.2 | 17.6
Insumo | H00004 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material |  | M | 4 | 8.11 | 32.44
Insumo | H00089 | SEDOP | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 12.78 | 3.19
Insumo | H00086 | SEDOP | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | Material |  | UN | 0.25 | 11.2 | 2.8
Insumo | H00003 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material |  | M | 1.5 | 12.3 | 18.45
Insumo | H00084 | SEDOP | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 24.7 | 6.17
Insumo | H00008 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material |  | UN | 0.25 | 26.3 | 6.57
|  |  |  | MO sem LS => | 154.3898 | LS => | 135.06 | MO com LS => | 289.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.85 |  | Valor com BDI => |  | 475.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6379 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | 6111 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.57 | 10.57
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6379 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
Insumo | 12869 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7875 | LS => | 6.81 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
Tipo de Licitação |  |  | TOMADA DE PREÇO do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM |  | Total sem BDI |  | 54557.46
Abertura da Licitação |  |  | 08/04/2022 09:00 |  | Total do BDI |  | 13762.66
Número do Processo Licitatório |  |  | Nº 2/2022-007-TP |  | Total Geral |  | 68320.12
_______________________________________________________________
RODRIGO DE CRISTO SILOTTI CORRÊA
RNP 150028766-0 CREA PA

## Leis Sociais
TAXA DE ENCARGO |  | S SOCIAIS | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  | % |  | %
A1 | INSS |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos |  | 16.8% | 16.8%
| GRUPO B |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 18.12%
B2 | Feriados |  | 4.16%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.94% | 0.71%
B4 | 13º Salário |  | 11.03% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  | 2.69%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas |  | 9.9% | 7.48%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.02%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 47.79% | 17.25%
| GRUPO C |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.68% | 3.74%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.15% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.23% | 3.19%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.74% | 3.15%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.53% | 0.4%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as |  | 14.33% | 10.59%
| GRUPO D |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 8.029% | 2.898%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e |  | 0.4796% | 0.3177%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 8.56% | 3.3%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 87.48% | 47.94%

## BDI - Certo
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3%
| A.2 | Garantia | 0.4%
| A.3 | Outros | 1.1%
|  | Total do grupo A | 4.5%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.5%
|  | Total do grupo B | 6.5%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISSQN (Prefeitura de Ipixuna) | 2.5%
| C.4 | CPRB | 4.5%
C.5
|  | Total do grupo C | 10.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.51%
|  | Total do grupo D | 0.51%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 x 100 |  |  | 25.25%
(1- I)
_____________________________________________________
Assinatura