## Planilha Padrão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro
CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará
CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com
DATA: 20/02/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA - COM. RIBEIRA
B.D.I: | 26.01%
REF. PREÇOS: SEDOP: 09/2021 - SINAPI: 12 / 2021 - DESONERADO - Localidade: Belém
Resp. Técnico: Anmerson da Cruz Peixoto - Eng. Civil CREA PA 150630033-2 - contato: 91-991045183 - eng.anmersonpeixoto@gmail.com
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | 1.2601
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6 | 174.57 | 219.9757 | 1319.8539
1.2 | 10005 | SEDOP | Barracão provisório para deposito | m² | 10 | 268.27 | 338.047 | 3380.4703
1.3 | 10009 | SEDOP | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 113.96 | 4.6 | 5.7965 | 660.5646
[6 empty] | Subtotal |  | 5360.8888
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 22.11 | 99.99 | 125.9974 | 2785.8025
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 14.91 | 67.6 | 85.1828 | 1270.075
2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 8.31 | 26.69 | 33.6321 | 279.4825
[6 empty] | Subtotal |  | 4335.3599
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 7.74 | 29.17 | 36.7571 | 284.5001
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 27.8 | 125.71 | 158.4072 | 4403.7194
3.1.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 39.27 | 13.4 | 16.8853 | 663.0873
3.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 49.18 | 16.48 | 20.7664 | 1021.2939
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.004 | 606.37 | 764.0868 | 1531.23
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 15.8 | 28.17 | 35.497 | 560.8529
3.2.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 54.13 | 64.67 | 81.4907 | 4411.0898
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 124.91 | 14.92 | 18.8007 | 2348.3944
3.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 52 | 16.48 | 20.7664 | 1079.8553
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.89 | 606.37 | 764.0868 | 2208.211
[6 empty] | Subtotal |  | 18512.234
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92427 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 42.83 | 50.11 | 63.1436 | 2704.4409
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 126.18 | 13.4 | 16.8853 | 2130.5922
4.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 45.27 | 11.29 | 14.2265 | 644.035
4.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 49.64 | 16.48 | 20.7664 | 1030.8465
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.96 | 606.37 | 764.0868 | 1497.6102
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 57.38 | 87.97 | 110.851 | 6360.6302
4.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 107.73 | 14.92 | 18.8007 | 2025.3985
4.2.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 54 | 13.4 | 16.8853 | 911.8084
4.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 59.64 | 16.48 | 20.7664 | 1238.511
4.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.44 | 606.37 | 764.0868 | 1864.3719
[6 empty] | Subtotal |  | 20408.2447
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 198.78 | 65.71 | 82.8012 | 16459.2168
[6 empty] | Subtotal |  | 16459.2168 |  | #REF!
#REF!
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90304 | SEDOP | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 3 | 269.61 | 339.7356 | 1019.2067
6.1.2 | 90304 | SEDOP | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 269.61 | 339.7356 | 679.4711
6.1.3 | 90304 | SEDOP | PM3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 | 269.61 | 339.7356 | 339.7356
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 190716 | SEDOP | Peças de apoio para deficientes em aço inox para WC, na porta PM2 | m | 1 | 280.96 | 354.0377 | 354.0377
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 0
6.4.1 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 0.8 | 423.43 | 533.5641 | 426.8513
6.4.2 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.1 | 423.43 | 533.5641 | 6456.1261 | 4928
6.4.3 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 200x100cm, JA-3,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2 | 215.71 | 271.8162 | 543.6323
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | un | 4 | 177.23 | 223.3275 | 893.3101
6.5.2 | 160156 | SEDOP | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm, para porta PM3 | m² | 0.22 | 252.35 | 317.9862 | 69.957
[6 empty] | Subtotal |  | 10782.3279
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92548 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | un | 4 | 1207.76 | 1521.8984 | 6087.5935
7.2 | 92565 | SINAPI | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas | m² | 18 | 31.82 | 40.0964 | 721.7349
7.3 | 92539 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | m² | 159.35 | 62.78 | 79.1091 | 12606.0316
7.5 | 94443 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 159.35 | 39.26 | 49.4715 | 7883.2877
7.6 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 18.2 | 22.7 | 28.6043 | 520.5977
[6 empty] | Subtotal |  | 27819.2453
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 54.13 | 33.06 | 41.6589 | 2254.9966
[6 empty] | Subtotal |  | 2254.9966
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 398 | 4.26 | 5.368 | 2136.4743
9.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA - Reboco - espessura 2,0 cm | m² | 398 | 38.82 | 48.9171 | 19468.9986
9.3 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 23 | 67.73 | 85.3466 | 1962.9712
[6 empty] | Subtotal |  | 23568.4442
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 101.55 | 57.88 | 72.9346 | 7406.5074
10.1.2 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 101.55 | 54.78 | 69.0283 | 7009.8216
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 0
10.2.1 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) e=10cm | m² | 33.53 | 99.21 | 125.0145 | 4191.7369 | 40
10.2.4 | 130728 | SEDOP | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 2,5cm | m² | 4.14 | 111.1 | 139.9971 | 579.588
[6 empty] | Subtotal |  | 19187.654
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 150132 | SEDOP | PVA interna e externa c/massa e liq. preparador | m² | 234 | 31.53 | 39.731 | 9297.043 | 234
11.5 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 28.56 | 12.34 | 15.5496 | 444.0975
11.6 | 100761 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 10.5 | 36.99 | 46.6111 | 489.4165
[6 empty] | Subtotal |  | 10230.5571 |  | #NAME?
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm | m | 25 | 7.34 | 9.2491 | 231.2284
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm | m | 15 | 5.35 | 6.7415 | 101.123
12.1.3 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm | m | 10 | 16.46 | 20.7412 | 207.4125
12.1.4 | 89485 | SINAPI | Joelho PVC 45º soldável Ø 25mm | un | 1 | 5.03 | 6.3383 | 6.3383
12.1.5 | 89358 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 20mm | un | 8 | 6.25 | 7.8756 | 63.005
12.1.6 | 89362 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 3 | 7.48 | 9.4255 | 28.2766
12.1.7 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 40mm | un | 7 | 11.29 | 14.2265 | 99.5857
12.1.8 | 89624 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 40x40x20mm | un | 3 | 19.15 | 24.1309 | 72.3927
12.1.9 | 89624 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 40x40x25mm | un | 2 | 19.15 | 24.1309 | 48.2618
12.1.10 | 89438 | SINAPI | Tê PVC soldável Ø 20mm | un | 1 | 6.18 | 7.7874 | 7.7874
12.1.11 | 89617 | SINAPI | Tê PVC soldável Ø 25mm | un | 2 | 5.99 | 7.548 | 15.096
12.1.12 | 89623 | SINAPI | Tê PVC soldável Ø 40mm | un | 1 | 17.93 | 22.5936 | 22.5936
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  |  |  |  | 0
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾" | un | 1 | 35.52 | 44.7588 | 44.7588
12.2.2 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1" | un | 1 | 55.1 | 69.4315 | 69.4315
12.2.3 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½" | un | 3 | 95.05 | 119.7725 | 359.3175
12.2.4 | 94797 | SINAPI | Torneira de boia Ø 20mm | un | 1 | 77.42 | 97.5569 | 97.5569
12.2.5 | 102613 | SINAPI | Caixa d'água em polietileno, capacidade 1000L | un | 1 | 521.08 | 656.6129 | 656.6129
[6 empty] | Subtotal |  | 2130.7787
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm | m | 7.5 | 17.22 | 21.6989 | 162.7419
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm | m | 7.5 | 26.21 | 33.0272 | 247.7042
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm | m | 5 | 50.7 | 63.8871 | 319.4354
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm | un | 5 | 6.5 | 8.1906 | 40.9532
13.1.5 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 50mm | un | 2 | 10.37 | 13.0672 | 26.1345
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 40mm | un | 3 | 9.31 | 11.7315 | 35.1946
13.1.7 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 50mm | un | 3 | 9.71 | 12.2356 | 36.7067
13.1.8 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm | un | 2 | 22.37 | 28.1884 | 56.3769
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 2 | 43.84 | 55.2428 | 110.4856
13.1.10 | 89782 | SINAPI | Tê PVC sanitário 40mm x 40mm | un | 1 | 10.86 | 13.6847 | 13.6847
13.1.11 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitário 50mm x 50mm | un | 2 | 18.31 | 23.0724 | 46.1449
13.1.12 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm | m | 4 | 12.54 | 15.8017 | 63.2066
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
13.2.1 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 1 | 34.75 | 43.7885 | 43.7885
13.2.2 | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada em alvenaria 90x90x120cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 343.4 | 432.7183 | 432.7183
13.2.3 | 180352 | SEDOP | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x60cm, | un | 1 | 585.23 | 737.4483 | 737.4483
13.2.4 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 2 | 11.59 | 14.6046 | 29.2091
13.2.5 | 180543 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto | un | 1 | 2739.46 | 3451.9935 | 3451.9935
[6 empty] | Subtotal |  | 5853.9269
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca | un | 2 | 233.31 | 293.9939 | 587.9879
14.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado | un | 2 | 344.42 | 434.0036 | 868.0073
14.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 1 | 118.11 | 148.8304 | 148.8304
14.4 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 2 | 113.02 | 142.4165 | 284.833
14.5 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | un | 1 | 682.05 | 859.4512 | 859.4512
14.7 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 1 | 91.1 | 114.7951 | 114.7951
14.8 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 1 | 69.03 | 86.9847 | 86.9847
14.9 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Deca ou equivalente | un | 2 | 52.46 | 66.1048 | 132.2097
14.10 | 86910 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, Deca ou equivalente | un | 1 | 89.51 | 112.7916 | 112.7916
14.14 | 190716 | SEDOP | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 3.2 | 280.96 | 354.0377 | 1132.9206
14.15 | 190716 | SEDOP | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 3.2 | 280.96 | 354.0377 | 1132.9206
14.16 | 110653 | SEDOP | Bancada em granito e=2cm | m | 2 | 381.04 | 480.1485 | 960.297
[6 empty] | Subtotal |  | 5461.7321
15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
15.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS (ABC) 6kg | un | 1 | 232.15 | 292.5322 | 292.5322
16.2 | 101907 | SINAPI | Extintor CO2 (BC) 6kg | un | 1 | 660.15 | 831.855 | 831.855
16.3 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 4 | 30 | 37.803 | 151.212
16.4 | 72947 | 102509 | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 1 | 20.79 | 26.1975 | 26.1975
[6 empty] | Subtotal |  | 1301.7967
16 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
16.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
16.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | un | 1 | 424.4 | 534.7864 | 534.7864
16.1.2 | 101890 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A | un | 2 | 14.87 | 18.7377 | 37.4754
16.1.3 | 101890 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | un | 1 | 14.87 | 18.7377 | 18.7377
16.1.4 | 101890 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | un | 1 | 14.87 | 18.7377 | 18.7377
16.1.5 | 101891 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 40A | un | 1 | 25.47 | 32.0947 | 32.0947
16.1.6 | 101892 | SINAPI | Disjuntor termomagnético bipolar 32A | un | 1 | 67.97 | 85.649 | 85.649
16.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
16.2.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 55 | 8.06 | 10.1564 | 558.6023
16.2.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 20 | 10.87 | 13.6973 | 273.9457
16.2.3 | 180414 | SEDOP | Caixa de passagem 30x30x40cm em alvenaria com tampa | un | 2 | 174.99 | 220.5049 | 441.0098
16.2.4 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | un | 1 | 265.77 | 334.8968 | 334.8968
16.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  | 0
16.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 55.33 | 4.23 | 5.3302 | 294.9212
16.3.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 55.33 | 7.03 | 8.8585 | 490.141
16.3.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 10.55 | 9.65 | 12.16 | 128.2876
16.3.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 14.12 | 16.03 | 20.1994 | 285.2156
16.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0
16.4.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 15 | 26.51 | 33.4053 | 501.0788
16.4.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 2 | 28.65 | 36.1019 | 72.2037
16.4.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 2 | 36.71 | 46.2583 | 92.5165
16.4.4 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 4 | 22.39 | 28.2136 | 112.8546
16.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 tecla simples | un | 1 | 48.57 | 61.2031 | 61.2031
16.4.6 | 91955 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples - paparelo | un | 2 | 27.61 | 34.7914 | 69.5827
16.4.7 | 97585 | SINAPI | Luminária 2x16W de sobrepor completa | un | 2 | 133.96 | 168.803 | 337.606
16.4.8 | 97586 | SINAPI | Luminária 2x32W de sobrepor completa | un | 10 | 184.54 | 232.5389 | 2325.3885
[6 empty] | Subtotal |  | 7106.9349
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
17.1 | 99802 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 113.96 | 0.42 | 2.5 | 284.9
[6 empty] | Subtotal |  | 284.9
18 |  |  | MURO PERIMETRAL | [5 empty] | 2417.3568
18.1 |  |  | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 94422.7417
18.1.1 | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | m | 22 | 317.66 | 400.2834 | 8806.2341
18.1.2 | 1 | COMP | Muro em alvenaria, chapiscado 2 faces(h=2.0m) | m | 95 | 327.1775 | 412.2764 | 39166.2549
18.1.3 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | un | 687.17 | 21.72 | 27.3694 | 18807.4114
18.1.4 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) e=10cm | m² | 39.27 | 99.21 | 125.0145 | 4909.3202
18.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
18.2.1 | 90822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 6 | 394.2 | 496.7314 | 2980.3885
18.2.2 | 90825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 22 | 329.38 | 415.0517 | 9131.1382
18.3 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
16.3.1 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 20.8 | 35.22 | 44.3807 | 923.119
16.3.2 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso - calçadas | m² | 70 | 17.2 | 21.6737 | 1517.1604
18.4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0
18.4.1 | 170866 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | und | 1 | 54.63 | 68.8393 | 68.8393
18.4.2 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und | 1 | 20.55 | 25.8951 | 25.8951
18.4.3 | 170938 | SEDOP | Cabo multiplex 3 x 10mm² | m | 80 | 9.96 | 12.5506 | 1004.0477
18.4.4 | 40025 | SEDOP | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | m³ | 0.384 | 513.67 | 647.2756 | 248.5538
18.4.5 | 201454 | SEDOP | Tubo FºGº 4" | m | 20 | 199.43 | 251.3017 | 5026.0349
18.4.6 | 170971 | SEDOP | Reator lâmp vapor de sódio 250W | un | 4 | 226.09 | 284.896 | 1139.584
18.4.7 | 170975 | SEDOP | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | un | 4 | 132.68 | 167.1901 | 668.7603
[6 empty] | Subtotal |  | 94422.7417
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 275481.9802
Ipixuna do Pará, 23 de fevereiro de 2022.
Anmerson da Cruz Peixoto
Eng. Civil CREA 150630033-2

## COMP 01
1 | comp | 1 | Muro em alvenaria, chapiscado 2 faces(h=2.0m) |  |  |  | 327.1775
|  |  |  | unid | quant. | coef.
1.1 | SEDOP | 10269 | Locação planimetrica de linha | m | 1 | 1.75 | 1.75
1.2 | SEDOP | 20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 0.09 | 91.02 | 8.1918
1.3 | SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | c | 0.09 | 48.06 | 4.3254
1.4 | SEDOP | 40025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | m | 0.09 | 513.67 | 46.2303
1.5 | SEDOP | 60045 | Baldrame em Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 0.25 | 89.23 | 22.3075
1.6 | SEDOP | 50729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. | m³ | 0.018 | 3045.25 | 54.8145
1.7 | SEDOP | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 2 | 65.71 | 131.42
1.8 | SEDOP | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m³ | 4.1 | 10.19 | 41.779
1.9 | SINAPI | 83693 | Caiação | m² | 4.1 | 3.99 | 16.359

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro
CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará
CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com
OBRA: CONSTRÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA
B.D.I: | 27.18%
REF. PREÇOS: SEDOP: 09/2021 - SINAPI: 12 / 2021 - DESONERADO - Localidade: Belém
Resp. Técnico: Anmerson da Cruz Peixoto - Eng. Civil CREA PA 150630033-2 - contato: 91-991045183 - eng.anmersonpeixoto@gmail.com
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | Prazo de execução: 120 dias
|  | % s/ obra | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | 4º ETAPA | Valor por item -R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.961% | 100% |  |  |  | 5360.8888
5360.8888
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 2.394% | 100% |  |  |  | 4335.3599
4335.3599
3 | FUNDAÇÕES | 10.22% | 100% |  |  |  | 18512.234
18512.234
4 | SUPERESTRUTURA | 11.27% | 25% | 75% |  |  | 20408.2447
|  |  | 5102.0612 | 15306.1835
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 9.091% |  | 100% |  |  | 16459.2168
16459.2168
6 | ESQUADRIAS | 5.955% |  |  | 100% |  | 10782.3279
10782.3279
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 15.36% |  | 100% |  |  | 27819.2453
27819.2453
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.245% | 100% |  |  |  | 2254.9966
2254.9966
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 13.02% |  | 50% | 50% |  | 23568.4442
|  |  |  | 11784.2221 | 11784.2221
10 | SISTEMAS DE PISOS | 10.6% |  |  | 100% |  | 19187.654
19187.654
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 5.65% |  |  |  | 100% | 10230.5571
10230.5571
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1.177% |  |  |  | 100% | 2130.7787
2130.7787
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 3.233% |  |  | 25% | 75% | 5853.9269
[5 empty] | 1463.4817 | 4390.4451
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 3.017% |  |  |  | 100% | 5461.7321
5461.7321
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0.719% |  |  |  | 100% | 1301.7967
1301.7967
16 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 3.925% |  |  | 100% |  | 7106.9349
7106.9349
17 | SERVIÇOS FINAIS | 0.1574% |  |  |  | 100% | 284.9
284.9
TOTAL GERAL |  | 100% | 35569.7905 | 71372.1177 | 50328.3706 | 23805.9597 | 181059.2385
% executado por etapa |  |  | 19.65% | 39.42% | 27.8% | 13.15%
| Valor acumulado por etapa |  | 35569.7905 | 106941.9082 | 157270.2788 | 181076.2385
% Acumulado |  |  | 19.65% | 59.06% | 86.86% | 100%
Ipixuna do Pará, 20 de fevereiro de 2022.
Anmerson da Cruz Peixoto
Eng. Civil CREA 150630033-2