## Plan_Ginasio_Irineu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFACIO S/N BAIRRO CENTRO
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA M. E. I. IRINEU DE FARIAS
REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/22 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO 2022. BDI( % ): 27,42
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FILIPE CREA 150154034-3 Contato: (94) 988046497 e-mail: eng_freitasmadaleno@outlook.com
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | Ref. | UND | Quant. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNIT. c/ BDI R$ | PREÇO TOTAL R$ | 1.2628
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 4.5 | 225 | 284.13 | 1278.585
1278.585
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 021531 | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | SEDOP | M2 | 107.26 | 39.42 | 49.7796 | 5339.3573
2.2 | 020677 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | SEDOP | M2 | 668.17 | 5.8 | 7.3242 | 4893.8374
2.3 | 020021 | Retirada de revestimento cerâmico | SEDOP | M2 | 0.17 | 5.77 | 7.2864 | 1.2387
2.4 | 020842 | Retirada de calha em chapa galvanizada | SEDOP | M | 77 | 9.37 | 11.8324 | 911.0976
2.5 | 020855 | Retirada de luminárias | SEDOP | UN | 12 | 15.45 | 19.5103 | 234.1231
11379.6541
3 | BANHEIRO
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 2.34 | 67.6 | 85.3653 | 199.7548
3.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 9.3 | 26.7 | 33.7168 | 313.5659
513.3206
3.2 | FUNDAÇÃO
3.2.1 | Blocos de fundação
3.2.1.1 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 0.28 | 599.14 | 756.594 | 211.8463
3.2.1.2 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 72.3 | 16.87 | 21.3034 | 1540.2384
3.2.1.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 120.68 | 13.05 | 16.4795 | 1988.7509
3.2.1.4 | 050740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 2.18 | 780.85 | 986.0574 | 2149.6051
5890.4407
3.2.2 | Viga Baldrama
3.2.2.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 16.28 | 171.55 | 216.6333 | 3526.7908
3.2.2.2 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 94.4 | 16.87 | 21.3034 | 2011.0444
3.2.2.3 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | SINAPI | KG | 140.8 | 13.48 | 17.0225 | 2396.7742
3.2.2.4 | 050260 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e | SEDOP | M3 | 2.94 | 736.52 | 930.0775 | 2734.4277
10669.037
16559.4778
3.3 | ESTRUTURAS
3.3.1 | Concreto Armado - Pilares
3.3.1.1 | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 12.3 | 226.26 | 285.7211 | 3514.3699
3.3.1.2 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 57.69 | 12.46 | 15.7345 | 907.7226
3.3.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 50.4 | 14.46 | 18.2601 | 920.3084
3.3.1.4 | 050260 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e | SEDOP | M3 | 1.35 | 736.52 | 930.0775 | 1255.6046
6598.0055
3.3.2 | Concreto Armado - Vigas
3.3.2.1 | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 13.25 | 226.26 | 285.7211 | 3785.8049
3.3.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 56 | 14.46 | 18.2601 | 1022.5649
3.3.2.3 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 98.25 | 13.94 | 17.6034 | 1729.5372
3.3.2.4 | 050260 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e | SEDOP | M3 | 2.5 | 736.52 | 930.0775 | 2325.1936
8863.1007
15461.1062
3.4 | PAREDE E PAINEL
3.4.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 78.93 | 67.89 | 85.7315 | 6766.7867
6766.7867
3.5 | Cobertura
3.5.1 | 070047 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | SEDOP | M2 | 72.8 | 77.63 | 98.0312 | 7136.6687
3.5.2 | D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 2.5 | 152 | 191.9456 | 479.864
3.5.3 | 070308 | Encaibramento e ripamento | SEDOP | M2 | 72.8 | 52.1 | 65.7919 | 4789.6489
12406.1816
3.6 | PINTURAS
3.6.1 | 150586 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | SEDOP | M2 | 56.25 | 21.36 | 26.9734 | 1517.2542
3.6.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 45.6 | 13.57 | 17.1362 | 781.4105
3.6.3 | 150377 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | SEDOP | M2 | 40.26 | 24.81 | 31.3301 | 1261.3485
3560.0133
3.7 | ESQUADRIAS
3.7.1 | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8 | 653.88 | 825.7197 | 6605.7573
3.7.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 893.97 | 1128.9053 | 4515.6213
3.7.3 | 061088 | Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm | SEDOP | M2 | 2 | 150.9 | 190.5565 | 381.113
11502.4916
3.8 | Forro
3.8.1 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | SEDOP | M2 | 46.15 | 51.66 | 65.2362 | 3010.6528
3.8.2 | 141336 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M2 | 46.15 | 42.24 | 53.3407 | 2461.672
3.9 | PISO | [6 empty] | 5472.3249
3.9.1 | 130112 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | SEDOP | M2 | 46.15 | 63.93 | 80.7308 | 3725.7266
3.9.2 | 130119 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | SEDOP | M2 | 46.15 | 91.05 | 114.9779 | 5306.2319
9031.9585
3.10 | REVESTIMENTOS
3.10.1 | 110762 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 112.35 | 37.47 | 47.3171 | 5316.078
3.10.2 | 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | M2 | 112.35 | 82.33 | 103.9663 | 11680.6165
16996.6945
3.11 | Instalações hidro sanitária
3.11.1 | Tubulações e conexões de PVC
3.11.1.1 | 180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | SEDOP | Pt | 14 | 469.4 | 592.7583 | 8298.6165
3.11.1.2 | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | SEDOP | Pt | 18 | 391.72 | 494.664 | 8903.9523
17202.5688
3.11.2 | Registro e Outros
3.11.2.1 | 190090 | Bacia sifonada de louça c/ assento | SEDOP | UN | 2 | 420.62 | 531.1589 | 1062.3179
3.11.2.2 | 190303 | Bacia sifonada - PCD | SEDOP | UN | 2 | 1826.45 | 2306.4411 | 4612.8821
3.11.2.3 | 190218 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 6 | 32.65 | 41.2304 | 247.3825
3.11.2.4 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 | 35.03 | 44.2359 | 309.6512
3.11.2.5 | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 340.19 | 429.5919 | 1718.3677
3.11.2.6 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 619.69 | 782.5445 | 1565.0891
3.11.2.7 | 180485 | Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas | SEDOP | UN | 1 | 4726.76 | 5968.9525 | 5968.9525
3.11.2.8 | H00062 | Sumidouro cap=10 pessoas | SEDOP | UN | 1 | 845 | 1067.066 | 1067.066
16551.709
33754.2778
3.12 | Istalações Eletrica
3.12.1 | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | SEDOP | Pt | 6 | 230.8 | 291.4542 | 1748.7254
3.12.2 | 170701 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | SEDOP | Pt | 4 | 492.4 | 621.8027 | 2487.2109
3.12.3 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 6 | 40.73 | 51.4338 | 308.6031
3.12.4 | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 6 | 25.52 | 32.2267 | 193.3599
4737.8993
136762.5327
4 | GINASIO
4.1 | COBERTURA
4.1.1 | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | SINAPI | KG | 32 | 19.74 | 24.9277 | 797.6855
4.1.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 77 | 83.64 | 105.6206 | 8132.7856
4.1.3 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 42 | 69.29 | 87.4994 | 3674.9753
12605.4464
4.2 | ESQUADRIAS
4.2.1 | 090623 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M2 | 3.64 | 438.9 | 554.2429 | 2017.4442
4.2.2 | D00255 | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | SEDOP | M2 | 24.48 | 38.37 | 48.4536 | 1186.145
3203.5892
4.3 | REVESTIMENTO
4.3.1 | 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | M2 | 1.02 | 82.33 | 103.9663 | 106.0457
106.0457
4.4 | PINTURA
4.4.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 668.17 | 13.57 | 17.1362 | 11449.8921
4.4.2 | 150302 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | SEDOP | M2 | 1090.36 | 37.24 | 47.0267 | 51276.0021
62725.8942
4.5 | Instalações eletrica
4.5.1 | 171491 | Revisão de ponto de luz | SEDOP | Pt | 20 | 92.81 | 117.2005 | 2344.0094
4.5.2 | 170975 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | SEDOP | UN | 8 | 410.04 | 517.7985 | 4142.3881 | 58402.6668
[8 empty] | 6486.3975 | 222232.37
[8 empty] | 85127.3729 | 280635.04
4.6 | DIVERSOS
4.6.1 | 260213 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | SEDOP | M | 62 | 580.91 | 733.5731 | 45481.5352
4.7.2 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | M² | 756 | 6.84 | 8.6376 | 6529.9893
52011.5245
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 286559.6693
Ipixuna do Pará, 30 de março de 2022
Madaleno Freitas Filipe
Engº Civil - Crea 150154034-3

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFACIO S/N BAIRRO CENTRO
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA M. E. I. IRINEU DE FARIAS
REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/22 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO 2022. BDI( % ): 26,28
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FILIPE CREA 150154034-3 Contato: (94) 988046497 e-mail: eng_freitasmadaleno@outlook.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Empreendimento: |  |  | Responsável Técnico/CREA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA M. E. I. IRINEU DE FARIAS |  |  | Eng°. Civil: Madaleno Freitas Filipe CREA 150154034-3
Item | Descrição | PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
|  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | Preço Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 1278.585
1278.585
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100% |  |  |  | 11379.6541
11379.6541
3 | BANHEIRO (construção) | 25% | 25% | 25% | 25% | 136762.5327
|  | 34190.6332 | 34190.6332 | 34190.6332 | 34190.6332
4 | GINÁSIO (reforma) | 20% | 30% | 30% | 20% | 85127.3729
|  | 17025.4746 | 25538.2119 | 25538.2119 | 17025.4746
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 100% | 52011.5245
|  | 0 | 0 | 0 | 52011.5245
PARCIAIS SIMPLES |  | 63874.3469 | 59728.8451 | 59728.8451 | 103227.6323
PERCENTUAL SIMPLES % |  | 22.29% | 20.84% | 20.84% | 36.02%
PARCIAIS ACUMULADAS |  | 63874.3469 | 123603.1919 | 183332.037 | 286559.6693
PERCENTUAL ACUMULADO % |  | 22.29% | 43.13% | 63.98% | 100%
TOTAL | [5 empty] | 286559.6693
Ipixuna do Pará, 30 de março de 2022
Madaleno Freitas Filipe
Engº Civil - Crea 150154034-3

## BDI
Proponente |  |  |  |  | Assunto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ |  |  |  |  | CÁLCULO DO BDI
Empreendimento: |  |  |  |  | Responsável Técnico/CREA
Reforma e Ampliação do Ginásio da Escola IRINEU RODRIGUES |  |  |  |  | Engº Civil: Madaleno Freitas CREA: 150154034-3
Referência de preços:
Planilha orçamentária SEDOP 02/2022 SINAPI 02/2022 |  |  |  |  | BDI: 26,28%
COMPOSIÇÃO DO BDI
1) DESPESAS FINANCEIRAS
0.51%
[7 empty] | 1 | 1.071
2) SEGUROS E RISCOS | [6 empty] | 2 | 1.0051
[7 empty] | 3 | 1.0482
| 0.4% | [5 empty] | 4 | 0.8935
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL
4.7%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO
4.82%
5) ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CONSUMOS /TRANSPORTES/ LIMPEZA -
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
1%
6) TAXAS, EMOLUMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
1%
7) Impostos -
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2.5%
| CPRB | 4.5%
| BDI= |  | 26.28%
Note on G40: perguntar o % em Sant. Isabel

## Encarg_Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
CEP: 68637-000 - Ipixuna do Pará
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA M. E. I. IRINEU DE FARIAS
REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/22 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO 2022.
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.16 | NÃO INSIDE
B2 | Feriados | 4.16 | NÃO INSIDE
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93 | 0.69
B4 | 13º Salário | 11.21 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.09 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.75 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.87 | NÃO INSIDE
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 12.55 | 9.33
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 50.88 | 19.08
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.32 | 6.18
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.2 | 0.15
C3 | Férias Indenizadas | 1.87 | 1.39
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.41 | 4.02
C5 | Indenização Adicional | 0.7 | 0.52
| TOTAL | 16.5 | 12.26
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.55 | 3.21
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.7 | 0.52
| TOTAL | 9.25 | 3.73
TOTAL(A+B+C+D) |  | 93.43 | 51.87

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFACIO S/N BAIRRO CENTRO
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA M. E. F. IRINEU RODRIGUES DE FARIAS
REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/22 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO 2022. BDI( % ): 26,28
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FILIPE CREA 150154034-3 Contato: (94) 988046497 e-mail: eng_freitasmadaleno@outlook.com
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO
1.1. 00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 225
2.1. 021531 - Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00454 | Conjunto de equipamento para remoção de estrutura metálica | SEDOP | UN | 0.02 | 15.96 | 0.32
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.32
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 17.09 | 17.09
280027 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 22.01 | 22.01
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 39.1
|  |  |  | VALOR: |  | 39.42
2.2. 020677 - Retirada de pintura (c/ escova de aço) (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.03 | 22.38 | 0.67
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.09 | 5.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.8
|  |  |  | VALOR: |  | 5.8
2.4. 020021 - Retirada de revestimento cerâmico (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.03 | 21.31 | 0.64
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.09 | 5.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.77
|  |  |  | VALOR: |  | 5.77
2.5. 020842 - Retirada de calha em chapa galvanizada (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280025 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 21.19 | 4.24
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.09 | 5.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 9.37
|  |  |  | VALOR: |  | 9.37
2.6. 020855 - Retirada de luminárias (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 21.52 | 8.61
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.09 | 6.84
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.45
|  |  |  | VALOR: |  | 15.45
3.1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.956 | 17.09 | 67.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 67.6
|  |  |  | VALOR: |  | 67.6
3.1.2. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.65 | 17.09 | 11.1
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.274 | 29.6 | 8.11
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.254 | 21.71 | 5.51
95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | SINAPI | M3 | 1 | 1.98 | 1.98
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.7
|  |  |  | VALOR: |  | 26.7
3.2.1.1. 96616 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.212 | 21.31 | 132.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.694 | 17.09 | 28.95
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.13 | 387.46 | 437.82
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 599.14
|  |  |  | VALOR: |  | 599.14
3.2.1.2. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.9665 | 0.22 | 0.43
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.09 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.98
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0635 | 17.1 | 1.08
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1945 | 21.19 | 4.12
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 10.69 | 10.69
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.89
|  |  |  | VALOR: |  | 16.87
3.2.1.3. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.4655 | 0.22 | 0.1
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.09 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.65
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 17.1 | 0.49
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 21.19 | 1.88
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 10.03 | 10.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 12.4
|  |  |  | VALOR: |  | 13.05
3.2.1.4. 050740 - Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | H | 0.72 | 4.07 | 2.93
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.93
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.91 | 65.38 | 59.5
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 7.33 | 44.5 | 326.19
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.84 | 146.54 | 123.09
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 508.78
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 17.13 | 137.04
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 17.03 | 25.55
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 21.31 | 106.55
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 269.14
|  |  |  | VALOR: |  | 780.85
3.2.2.1. 92266 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | SINAPI | M2 | 1.146 | 99.96 | 114.55
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.166 | 9.49 | 1.57
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 6.952 | 3.32 | 23.08
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.159 | 20.24 | 3.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 142.41
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.202 | 17.41 | 3.51
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.012 | 21.07 | 21.32
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.05 | 22.54 | 1.12
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.152 | 20.99 | 3.19
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 29.14
|  |  |  | VALOR: |  | 171.55
3.2.2.2. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.9665 | 0.22 | 0.43
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.09 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.98
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0635 | 17.1 | 1.08
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1945 | 21.19 | 4.12
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 10.69 | 10.69
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.89
|  |  |  | VALOR: |  | 16.87
3.2.2.3. 100343 - ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.09 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.71
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0906 | 21.19 | 1.91
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 10.86 | 10.86
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 12.77
|  |  |  | VALOR: |  | 13.48
3.2.2.4. 050260 - Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | H | 0.72 | 4.07 | 2.93
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.93
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.84 | 146.54 | 123.09
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.87 | 65.38 | 56.88
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 6.4 | 44.5 | 284.8
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 464.77
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 17.03 | 25.55
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 21.31 | 106.55
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 17.09 | 136.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 268.82
|  |  |  | VALOR: |  | 736.52
3.3.1.1. 92264 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | SINAPI | M2 | 1.336 | 99.96 | 133.54
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.308 | 9.49 | 21.9
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 9.237 | 3.32 | 30.66
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.208 | 20.24 | 4.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 190.3
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 17.41 | 4.35
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.248 | 21.07 | 26.29
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.063 | 22.54 | 1.42
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.186 | 20.99 | 3.9
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 35.96
|  |  |  | VALOR: |  | 226.26
3.3.1.2. 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.09 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.66
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0121 | 17.1 | 0.2
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0743 | 21.19 | 1.57
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 10.03 | 10.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.8
|  |  |  | VALOR: |  | 12.46
3.3.1.3. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.09 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.81
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0203 | 17.1 | 0.34
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1241 | 21.19 | 2.62
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 10.69 | 10.69
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.65
|  |  |  | VALOR: |  | 14.46
3.3.1.4. 050260 - Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | H | 0.72 | 4.07 | 2.93
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.93
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.84 | 146.54 | 123.09
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.87 | 65.38 | 56.88
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 6.4 | 44.5 | 284.8
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 464.77
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 17.03 | 25.55
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 21.31 | 106.55
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 17.09 | 136.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 268.82
|  |  |  | VALOR: |  | 736.52
3.3.2.1. 92264 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | SINAPI | M2 | 1.336 | 99.96 | 133.54
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.308 | 9.49 | 21.9
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 9.237 | 3.32 | 30.66
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.208 | 20.24 | 4.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 190.3
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 17.41 | 4.35
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.248 | 21.07 | 26.29
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.063 | 22.54 | 1.42
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.186 | 20.99 | 3.9
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 35.96
|  |  |  | VALOR: |  | 226.26
3.3.2.2. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.09 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.81
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0203 | 17.1 | 0.34
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1241 | 21.19 | 2.62
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 10.69 | 10.69
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.65
|  |  |  | VALOR: |  | 14.46
3.3.2.3. 92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.09 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.71
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0162 | 17.1 | 0.27
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0993 | 21.19 | 2.1
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 10.86 | 10.86
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.23
|  |  |  | VALOR: |  | 13.94
3.3.2.4. 050260 - Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | H | 0.72 | 4.07 | 2.93
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.93
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.84 | 146.54 | 123.09
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.87 | 65.38 | 56.88
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 6.4 | 44.5 | 284.8
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 464.77
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 17.03 | 25.55
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 21.31 | 106.55
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 17.09 | 136.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 268.82
|  |  |  | VALOR: |  | 736.52
3.4.1. 060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | UN | 34 | 0.87 | 29.58
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 29.58
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.02 | 422.37 | 8.45
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 21.31 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.09 | 8.55
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.31
|  |  |  | VALOR: |  | 67.89
3.5.1. 070047 - Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | SEDOP | UN | 1.4 | 1.43 | 2
D00209 | Gancho chato p/ telha fibrocimento | SEDOP | UN | 1.4 | 2.32 | 3.25
D00048 | Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm | SEDOP | UN | 0.56 | 93.49 | 52.35
D00002 | Massa de vedação | SEDOP | KG | 0.01 | 12.5 | 0.13
D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | SEDOP | UN | 1.4 | 0.65 | 0.91
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 58.64
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.09 | 8.55
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.88 | 10.44
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 18.99
|  |  |  | VALOR: |  | 77.63
3.5.2. D00281 - Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca (Dz)
|  |  |  | VALOR: |  | 152
3.5.3. 070308 - Encaibramento e ripamento (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00083 | Prego 3"x9 | SEDOP | KG | 0.04 | 16.72 | 0.67
D00013 | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. | SEDOP | Dz | 0.12 | 114.3 | 13.72
D00010 | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte | SEDOP | Dz | 0.042 | 285 | 11.97
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.05 | 16.83 | 0.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 27.2
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.41 | 8.71
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 20.24 | 16.19
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 24.9
|  |  |  | VALOR: |  | 52.1
3.6.1. 150586 - Emassamento de parede c/ massa acrilica (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UN | 0.5 | 1 | 0.5
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | GL | 0.15 | 47 | 7.05
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.55
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 22.38 | 7.83
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 17.09 | 5.98
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.81
|  |  |  | VALOR: |  | 21.36
3.6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.33 | 24.92 | 8.22
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.22
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.187 | 22.38 | 4.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069 | 17.09 | 1.17
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.35
|  |  |  | VALOR: |  | 13.57
3.6.3. 150377 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.04 | 106.9 | 4.28
P00030 | Liquido selador p/madeira | SEDOP | GL | 0.04 | 117.75 | 4.71
P00014 | Lixa para madeira | SEDOP | UN | 0.4 | 1 | 0.4
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 49.48 | 0.49
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.88
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 22.38 | 8.95
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 17.09 | 5.98
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.93
|  |  |  | VALOR: |  | 24.81
3.7.1. 90847 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | SINAPI | UN | 1 | 286.85 | 286.85
90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 294.46 | 294.46
100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 9.6 | 7.56 | 72.57
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 653.88
|  |  |  | VALOR: |  | 653.88
3.7.2. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | SINAPI | UN | 1 | 286.85 | 286.85
90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 379.69 | 379.69
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 150.32 | 150.32
100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 10.2 | 7.56 | 77.11
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 893.97
|  |  |  | VALOR: |  | 893.97
3.7.3. 061088 - Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00385 | Elemento vazado Pré-moldado 40x40x7cm | SEDOP | UN | 7 | 17.2 | 120.4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.4
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M3 | 0.015 | 495.22 | 7.43
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17.13 | 10.28
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 21.31 | 12.79
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 30.5
|  |  |  | VALOR: |  | 150.9
3.8.1. 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | Dz | 0.1 | 144 | 14.4
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.2 | 16.83 | 3.37
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 17.77
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 17.41 | 15.67
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 20.24 | 18.22
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 33.89
|  |  |  | VALOR: |  | 51.66
3.8.2. 141336 - Forro em lambri de PVC (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00024 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M2 | 1 | 30.95 | 30.95
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 30.95
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.41 | 5.22
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 20.24 | 6.07
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.29
|  |  |  | VALOR: |  | 42.24
3.9.1. 130112 - Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.04 | 65.38 | 2.62
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.35 | 44.5 | 15.58
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.05 | 146.54 | 7.33
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.53
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 21.31 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 17.09 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.4
|  |  |  | VALOR: |  | 63.93
3.9.2. 130119 - Lajota ceramica - (Padrão Médio) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.75 | 3.75
A00055 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | SEDOP | M2 | 1.05 | 43.9 | 46.1
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 4.48 | 5.38
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 55.23
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 21.31 | 25.57
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17.09 | 10.25
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 35.82
|  |  |  | VALOR: |  | 91.05
3.10.1. 110762 - Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 422.37 | 10.56
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 17.13 | 11.99
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 21.31 | 14.92
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 37.47
|  |  |  | VALOR: |  | 37.47
3.10.2. 110644 - Revestimento Cerâmico Padrão Médio (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.75 | 3.75
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 4.48 | 5.38
A00056 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | M2 | 1.05 | 35.6 | 37.38
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 46.51
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 21.31 | 25.57
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17.09 | 10.25
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 35.82
|  |  |  | VALOR: |  | 82.33
3.11.1.1. 180299 - Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) (Pt)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | M | 9 | 8.98 | 80.82
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 1 | 2 | 2
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | M | 3 | 37.29 | 111.87
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | UN | 0.75 | 4.75 | 3.56
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 2 | 3.45 | 6.9
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 0.75 | 5.5 | 4.13
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 209.28
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 16.99 | 135.92
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6 | 20.7 | 124.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 260.12
|  |  |  | VALOR: |  | 469.4
3.11.1.2. 180214 - Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) (Pt)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | SEDOP | UN | 0.25 | 26.3 | 6.58
H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | SEDOP | M | 1.5 | 12.3 | 18.45
H00089 | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | SEDOP | UN | 0.25 | 12.78 | 3.2
H00004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | SEDOP | M | 4 | 8.11 | 32.44
H00088 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | SEDOP | UN | 0.5 | 5.9 | 2.95
H00086 | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | SEDOP | UN | 0.25 | 11.2 | 2.8
H00084 | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | SEDOP | UN | 0.25 | 24.7 | 6.18
H00085 | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | SEDOP | UN | 0.5 | 35.2 | 17.6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 90.2
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 16.99 | 135.92
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 20.7 | 165.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 301.52
|  |  |  | VALOR: |  | 391.72
3.11.2.1. 190090 - Bacia sifonada de louça c/ assento (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | SEDOP | UN | 1 | 37.07 | 37.07
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | SEDOP | UN | 1 | 7.5 | 7.5
H00021 | Bacia sanitaria de louca | SEDOP | UN | 1 | 195 | 195
H00022 | Assento plastico | SEDOP | UN | 1 | 38.3 | 38.3
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.009 | 9 | 0.08
H00024 | Anel de borracha de 1" | SEDOP | UN | 1 | 3.2 | 3.2
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 49.9 | 0.01
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | SEDOP | UN | 4 | 3.77 | 15.08
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 296.24
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.3 | 16.99 | 56.07
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.3 | 20.7 | 68.31
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 124.38
|  |  |  | VALOR: |  | 420.62
3.11.2.2. 190303 - Bacia sifonada - PCD (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.009 | 9 | 0.08
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | SEDOP | UN | 1 | 37.07 | 37.07
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | SEDOP | UN | 1 | 7.5 | 7.5
H00392 | Assento sanitário p/ PCD | SEDOP | UN | 1 | 838.5 | 838.5
H00391 | Bacia sanitária p/PCD | SEDOP | UN | 1 | 799.8 | 799.8
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 49.9 | 0.01
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | SEDOP | UN | 4 | 3.77 | 15.08
H00024 | Anel de borracha de 1" | SEDOP | UN | 1 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1701.24
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.3 | 16.99 | 56.07
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.34 | 20.7 | 69.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 125.21
|  |  |  | VALOR: |  | 1826.45
3.11.2.3. 190218 - Chuveiro em PVC (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.28 | 11.08 | 3.1
H00043 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 1 | 10.7 | 10.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.8
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 16.99 | 8.5
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.7 | 10.35
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 18.85
|  |  |  | VALOR: |  | 32.65
3.11.2.4. 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0365 | 3.6 | 0.13
00011831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | SINAPI | UN | 1 | 30.93 | 30.93
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.06
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1525 | 20.7 | 3.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0481 | 17.09 | 0.82
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.97
|  |  |  | VALOR: |  | 35.03
3.11.2.5. 86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 20.18 | 20.18
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 11.75 | 11.75
86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 246.86 | 246.86
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 61.4 | 61.4
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 340.19
|  |  |  | VALOR: |  | 340.19
3.11.2.6. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 9 | 19.02 | 171.18
00036209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 411.4 | 411.4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 582.58
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4228 | 20.7 | 29.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4483 | 17.09 | 7.66
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 37.11
|  |  |  | VALOR: |  | 619.69
3.11.2.7. 180485 - Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00072 | Tampa de fo fo d = 0,50m | SEDOP | UN | 1 | 481.21 | 481.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 481.21
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 8.8 | 92.09 | 810.39
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 5.5 | 51.27 | 281.99
050729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.83 | 3193.19 | 2650.35
180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | SEDOP | M | 0.5 | 37.09 | 18.55
180508 | Tubo em PVC - 150mm (LS) | SEDOP | M | 4 | 77.82 | 311.28
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.5 | 17.13 | 77.09
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.5 | 21.31 | 95.9
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4245.55
|  |  |  | VALOR: |  | 4726.76
3.11.2.8. H00062 - Sumidouro cap=10 pessoas (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 845
3.12.1. 170081 - Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (Pt)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00034 | Arruela de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.59 | 1.18
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | SEDOP | M | 3 | 2.71 | 8.13
E00033 | Bucha de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.83 | 1.66
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | M | 9 | 2.8 | 25.2
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | SEDOP | UN | 1 | 1.83 | 1.83
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 38
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 17.04 | 85.2
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 21.52 | 107.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 192.8
|  |  |  | VALOR: |  | 230.8
3.12.2. 170701 - Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W (Pt)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00002 | Bucha e arruela de 1"-aluminio | SEDOP | UN | 4 | 2.41 | 9.64
E00006 | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | SEDOP | M | 9 | 6.6 | 59.4
E00015 | Eletroduto PVC Rígido de 1" | SEDOP | M | 3 | 5.3 | 15.9
E00087 | Disjuntor 3P-30A | SEDOP | UN | 1 | 57.36 | 57.36
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 142.3
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280005 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 9 | 17.38 | 156.42
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 9 | 21.52 | 193.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 350.1
|  |  |  | VALOR: |  | 492.4
3.12.3. 97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI | UN | 1 | 15.53 | 15.53
00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 1 | 9.88 | 9.88
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.41
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2231 | 17.04 | 3.8
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5355 | 21.52 | 11.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.32
|  |  |  | VALOR: |  | 40.73
3.12.4. 97612 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | SINAPI | UN | 1 | 3.07 | 3.07
00038780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI | UN | 1 | 17.72 | 17.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.79
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069 | 17.04 | 1.17
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1655 | 21.52 | 3.56
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.73
|  |  |  | VALOR: |  | 25.52
4.1.1. 100776 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | SINAPI | KG | 0.0682 | 11.29 | 0.76
00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | SINAPI | KG | 0.1698 | 10.27 | 1.74
00010966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | SINAPI | KG | 0.762 | 11.68 | 8.9
00011977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | SINAPI | UN | 0.0169 | 12.24 | 0.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.6
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0019 | 14.57 | 0.02
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0097 | 17.73 | 0.17
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0014 | 292.98 | 0.41
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0012 | 137.86 | 0.16
100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 0.2219 | 25.21 | 5.59
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | M2 | 0.2219 | 8.08 | 1.79
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.14
|  |  |  | VALOR: |  | 19.74
4.1.2. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.081 | 39.47 | 3.19
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.013 | 19.9 | 0.25
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0024 | 77.14 | 0.18
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.09 | 145.99 | 13.13
00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | SINAPI | M | 1.05 | 51.61 | 54.19
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 70.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.371 | 17.09 | 6.34
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.277 | 20.88 | 5.78
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 19.54 | 0.25
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 18.41 | 0.33
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 12.7
|  |  |  | VALOR: |  | 83.64
4.1.3. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.3684 | 65.06 | 23.96
89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0196 | 43.44 | 0.85
89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0348 | 23.81 | 0.82
89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0043 | 65.01 | 0.27
89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.6316 | 45.57 | 28.78
89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0831 | 41.94 | 3.48
89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0043 | 33.24 | 0.14
89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0863 | 22.86 | 1.97
89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0074 | 27.04 | 0.2
89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0184 | 64.06 | 1.17
89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0367 | 73.97 | 2.71
89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0021 | 77.38 | 0.16
89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0043 | 197.33 | 0.84
90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0566 | 40.15 | 2.27
90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2192 | 5.91 | 1.29
91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.0178 | 5.62 | 0.1
91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0566 | 4.96 | 0.28
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 69.29
|  |  |  | VALOR: |  | 69.29
4.2.2. 090623 - Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00235 | Portão tubo fo go tela arame galv. c/ ferr.-(incl.pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M2 | 1 | 357.31 | 357.31
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 357.31
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | SEDOP | M3 | 0.05 | 432.1 | 21.61
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 17.13 | 20.56
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.85 | 21.31 | 39.42
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 81.59
|  |  |  | VALOR: |  | 438.9
4.2.3. D00255 - Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" (M2)
|  |  |  | VALOR: |  | 38.37
4.4.1. 110644 - Revestimento Cerâmico Padrão Médio (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.75 | 3.75
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 4.48 | 5.38
A00056 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | M2 | 1.05 | 35.6 | 37.38
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 46.51
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 21.31 | 25.57
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17.09 | 10.25
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 35.82
|  |  |  | VALOR: |  | 82.33
4.5.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.33 | 24.92 | 8.22
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.22
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.187 | 22.38 | 4.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069 | 17.09 | 1.17
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.35
|  |  |  | VALOR: |  | 13.57
4.5.2. 150302 - Esmalte s/ ferro (superf. lisa) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.04 | 106.9 | 4.28
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 49.48 | 0.49
D00141 | Lixa p/ ferro | SEDOP | UN | 0.3 | 2.99 | 0.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.67
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 22.38 | 17.9
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 17.09 | 13.67
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.57
|  |  |  | VALOR: |  | 37.24
4.6.1. 171491 - Revisão de ponto de luz (Pt)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00020 | Fita isolante | SEDOP | M | 0.4 | 1.26 | 0.5
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | SEDOP | UN | 0.4 | 1.83 | 0.73
E00034 | Arruela de 1/2" | SEDOP | UN | 0.8 | 0.59 | 0.47
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | SEDOP | M | 1.2 | 2.71 | 3.25
E00033 | Bucha de 1/2" | SEDOP | UN | 0.8 | 0.83 | 0.66
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | M | 3.6 | 2.8 | 10.08
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.69
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 17.04 | 34.08
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 21.52 | 43.04
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 77.12
|  |  |  | VALOR: |  | 92.81
4.6.2. 170975 - Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00653 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | SEDOP | UN | 1 | 380 | 380
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 380
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.04 | 8.52
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 21.52 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 30.04
|  |  |  | VALOR: |  | 410.04
4.7.1. 260213 - Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
010269 | Locação planimetrica de linha | SEDOP | M | 1 | 1.82 | 1.82
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.09 | 92.09 | 8.29
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.09 | 51.27 | 4.61
040025 | Fundação corrida com seixo | SEDOP | M3 | 0.09 | 614.06 | 55.27
040026 | Baldrame em concreto | SEDOP | M3 | 0.023 | 1376.13 | 31.65
050729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.018 | 3193.19 | 57.48
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 2 | 67.89 | 135.78
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 4.1 | 10.83 | 44.4
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 4.1 | 44 | 180.4
150125 | PVA externa sem superf. preparada | SEDOP | M2 | 4.1 | 14.93 | 61.21
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 580.91
|  |  |  | VALOR: |  | 580.91
4.7.2. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.09 | 6.84
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.84
|  |  |  | VALOR: |  | 6.84