## Planilha Padrão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro
CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará
CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com
DATA: 20/02/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA COM ALOJAMENTO - MONTE SIÃO
B.D.I: | 26.4%
REF. PREÇOS: SEDOP:02/2022 - SINAPI: 05/2022 - DESONERADO - Localidade: Belém
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL ALICE C. OLIVEIRA DE MORAIS / CREA 151.686.693-2 / Contato: (91) 98468-1798 / e-mail: alicemorais.co@gmail.com
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | 1.264
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5063.4098 |  | 5063.4098
1.1.0.1. | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | M2 | 6 | 176.27 | 222.8053 | 1336.8317
1.1.0.2. | SEDOP | 10005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | M2 | 8 | 287.22 | 363.0461 | 2904.3686
1.1.0.3. | SEDOP | 10009 | Locação da obra a trena | M2 | 113.96 | 4.87 | 6.1557 | 701.5013
1.1.0.4. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 258.1 | 0.37 | 0.46768 | 120.7082
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 7190.1716
1.2.0.1. | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | M3 | 42.11 | 105.78 | 133.7059 | 5630.3563
1.2.0.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 14.91 | 67.6 | 85.4464 | 1274.0058
1.2.0.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 8.31 | 27.21 | 34.3934 | 285.8095
1.3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 18499.7961
1.3.1. |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 7.74 | 31.12 | 39.3357 | 304.4582
1.3.1.2. | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 27.8 | 125.34 | 158.4298 | 4404.3473
1.3.1.3. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39.27 | 14.11 | 17.835 | 700.382
1.3.1.4. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 49.18 | 17.17 | 21.7029 | 1067.3476
1.3.1.5. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2 | 546.12 | 690.2957 | 1380.5914
1.3.2. |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 15.8 | 31.12 | 39.3357 | 621.5037
1.3.2.2. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 54.13 | 64.63 | 81.6923 | 4422.0053
1.3.2.3. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 124.91 | 15.68 | 19.8195 | 2475.6562
1.3.2.4. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 52 | 17.17 | 21.7029 | 1128.5498
1.3.2.5. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2.89 | 546.12 | 690.2957 | 1994.9545
1.4. |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 21663.0559
1.4.1. |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 42.83 | 41.3 | 52.2032 | 2235.8631
1.4.1.2. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 126.18 | 14.11 | 17.835 | 2250.4253
1.4.1.3. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 45.27 | 11.94 | 15.0922 | 683.2221
1.4.1.4. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 49.64 | 17.17 | 21.7029 | 1077.331
1.4.1.5. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.96 | 546.12 | 690.2957 | 1352.9795
1.4.2. |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1. | SINAPI | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 57.38 | 63.47 | 80.2261 | 4603.3725
1.4.2.2. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 107.73 | 15.68 | 19.8195 | 2135.1569
1.4.2.3. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54 | 14.11 | 17.835 | 963.0922
1.4.2.4. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59.64 | 17.17 | 21.7029 | 1294.3598
1.4.2.5. | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2.44 | 510.58 | 645.3731 | 1574.7104
1.4.3. |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE CAIXA D'ÁGUA | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.1. | SINAPI | 92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 12.8 | 37.01 | 46.7806 | 598.7922
1.4.3.2. | SINAPI | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 1.02 | 15.43 | 19.5035 | 19.8936
1.4.3.3. | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30.2 | 15.21 | 19.2254 | 580.6083
1.4.3.4. | SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.46 | 15.93 | 20.1355 | 230.7531
1.4.3.5. | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.02 | 510.58 | 645.3731 | 658.2806
1.4.4. |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4.1. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19 | 58.47 | 73.9061 | 1404.2155
1.5. |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 21318.8174
1.5.0.1. | SEDOP | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 248.58 | 67.85 | 85.7624 | 21318.8174
1.6. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 20427.7257
1.6.1. |  |  | PORTAS | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1. | CPU | 024 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 895.6 | 1132.0384 | 3396.1152
1.6.1.2. | SINAPI | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 872.61 | 1102.979 | 4411.9162
1.6.1.3. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 464.12 | 586.6477 | 985.5681
1.6.2. |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.1. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 290.25 | 366.876 | 2201.256
1.6.2.2. | CPU | 025 | CHAPA ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26 E=0,45MM (3,60 KG/M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 32.33 | 40.8651 | 245.1907
1.6.2.3. | SEDOP | 160156 | Vidro liso e=6mm | M2 | 0.22 | 252.99 | 319.7794 | 70.3515 | 4928
1.6.2.4. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 19 | 125.63 | 158.7963 | 3017.1301 | 4928
1.6.3. |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.2 | 458.14 | 579.089 | 694.9068
1.6.3.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 17.6 | 234.45 | 296.3448 | 5215.6685 | 4928
1.6.3.3. | CPU | 026 | Tela de proteção tipo mosquiteiro, fixada em esquadria metálica - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.2 | 68.19 | 86.1922 | 189.6228
1.7. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 32551.8702
1.7.0.1. | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 1215.94 | 1536.9482 | 6147.7926
1.7.0.2. | SINAPI | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 49.32 | 32.49 | 41.0674 | 2025.4422
1.7.0.3. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 190.67 | 63.06 | 79.7078 | 15197.8939
1.7.0.4. | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 190.67 | 33.77 | 42.6853 | 8138.8023
1.7.0.5. | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18.2 | 24.39 | 30.829 | 561.0871
1.7.0.6. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.3 | 88.47 | 111.8261 | 480.8521
1.8. |  |  | FORRO | - | 0 | 0 |  | 12401.507
1.8.0.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 109.82 | 89.34 | 112.9258 | 12401.507
1.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2320.1331
1.9.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 54.13 | 33.91 | 42.8622 | 2320.1331
1.10. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 24420.4662
1.10.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 479.95 | 4.01 | 5.0686 | 2432.6938
1.10.0.2. | SINAPI | 87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 81.92 | 22.87 | 28.9077 | 2368.1171
1.10.0.3. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 398.03 | 24.88 | 31.4483 | 12517.3748
1.10.0.4. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 81.92 | 68.59 | 86.6978 | 7102.2805
1.11. |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 18944.6429
1.11.1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1.1. | SINAPI | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 116.38 | 29.21 | 36.9214 | 4296.9172
1.11.1.2. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 116.38 | 59.87 | 75.6757 | 8807.1356
1.11.1.3. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 4.3 | 99.55 | 125.8312 | 541.0742
1.11.2. |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2.1. | SEDOP | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | M2 | 33.53 | 107.02 | 135.2733 | 4535.7131
1.11.2.2. | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 4.14 | 145.96 | 184.4934 | 763.8028
1.12. |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | - | 0 | 0 |  | 16994.6218
1.12.0.1. | SEDOP | 150132 | PVA externa c/massa e liq. preparador | M2 | 398.03 | 33.4 | 42.2176 | 16803.8713 | 234
1.12.0.2. | SINAPI | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 24.78 | 6.09 | 7.6978 | 190.7505
1.13. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 3070.7237
1.13.1. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25 | 7.74 | 9.7834 | 244.584
1.13.1.2. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15 | 5.79 | 7.3186 | 109.7784
1.13.1.3. | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 17.89 | 22.613 | 226.1296
1.13.1.4. | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 5.14 | 6.497 | 6.497
1.13.1.5. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 6.33 | 8.0011 | 64.009
1.13.1.6. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.57 | 9.5685 | 28.7054
1.13.1.7. | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 11.78 | 14.8899 | 104.2294
1.13.1.8. | SINAPI | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.25 | 7.9 | 7.9
1.13.1.9. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.05 | 7.6472 | 15.2944
1.13.1.10. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.8 | 23.7632 | 23.7632
1.13.2. |  |  | REGISTROS E OUTROS | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.1. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 40.19 | 50.8002 | 50.8002
1.13.2.2. | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 62.44 | 78.9242 | 78.9242
1.13.2.3. | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 107.68 | 136.1075 | 408.3226
1.13.2.4. | SINAPI | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 33.08 | 41.8131 | 41.8131
1.13.2.5. | SINAPI | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 81.25 | 102.7 | 102.7
1.13.2.6. | SINAPI | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 616.01 | 778.6366 | 1557.2733
1.14. |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 15371.4471
1.14.1. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1.1. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7.5 | 17.43 | 22.0315 | 165.2364
1.14.1.2. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7.5 | 26.34 | 33.2938 | 249.7032
1.14.1.3. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 5 | 50.71 | 64.0974 | 320.4872
1.14.1.4. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 6.42 | 8.1149 | 40.5744
1.14.1.5. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.7 | 13.5248 | 27.0496
1.14.1.6. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 9.25 | 11.692 | 35.076
1.14.1.7. | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 6.63 | 8.3803 | 25.141
1.14.1.8. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 22.95 | 29.0088 | 58.0176
1.14.1.9. | SINAPI | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 77.43 | 97.8715 | 195.743
1.14.1.10. | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.79 | 13.6386 | 13.6386
1.14.1.11. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.77 | 18.6693 | 37.3386
1.14.1.12. | SINAPI-I | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 7.43 | 9.3915 | 37.5661
1.14.2. |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.1. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 35.24 | 44.5434 | 44.5434
1.14.2.2. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 345.14 | 436.257 | 436.257
1.14.2.3. | SINAPI | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 569.08 | 719.3171 | 719.3171
1.14.2.4. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.67 | 14.7509 | 29.5018
1.14.2.5. | SINAPI | 98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3984.84 | 5036.8378 | 5036.8378
1.14.2.6. | SINAPI | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6249.54 | 7899.4186 | 7899.4186
1.15. |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 8399.2909
1.15.0.1. | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 407.74 | 515.3834 | 515.3834
1.15.0.2. | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 634.57 | 802.0965 | 1604.193
1.15.0.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 38.94 | 49.2202 | 147.6605
1.15.0.4. | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 128.56 | 162.4998 | 162.4998
1.15.0.5. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 126.79 | 160.2626 | 320.5251
1.15.0.6. | SINAPI | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 314.36 | 397.351 | 397.351
1.15.0.7. | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 117.33 | 148.3051 | 148.3051
1.15.0.8. | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 88.69 | 112.1042 | 112.1042
1.15.0.9. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 67.56 | 85.3958 | 170.7917
1.15.0.10. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 39.01 | 49.3086 | 147.9259
1.15.0.11. | CPU | 014 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 74.9 | 94.6736 | 94.6736
1.15.0.12. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 78.14 | 98.769 | 296.3069
1.15.0.13. | SEDOP | 190218 | Chuveiro em PVC | UN | 1 | 32.44 | 41.0042 | 41.0042
1.15.0.14. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 319.32 | 403.6205 | 1614.4819
1.15.0.15. | SINAPI | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 610.06 | 771.1158 | 1542.2317
1.15.0.16. | SEDOP | 110653 | Granito e=2cm | M2 | 1.98 | 433.07 | 547.4005 | 1083.853
1.16. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 806.3562
1.16.0.1. | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 230.09 | 290.8338 | 581.6675
1.16.0.2. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 30.17 | 38.1349 | 152.5395
1.16.0.3. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 2 | 15.98 | 20.1987 | 40.3974
1.16.0.4. | CPU | 017 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 18* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 12.56 | 15.8758 | 31.7517
1.17. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V |  |  |  |  | 5823.2518
1.17.1. |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.1.1. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 425.12 | 537.3517 | 537.3517
1.17.1.2. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.24 | 14.2074 | 28.4147
1.17.1.3. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.73 | 14.8267 | 14.8267
1.17.1.4. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.74 | 16.1034 | 16.1034
1.17.1.5. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20.11 | 25.419 | 25.419
1.17.1.6. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 61.35 | 77.5464 | 77.5464
1.17.2. |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.2.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55 | 8.28 | 10.4659 | 575.6256
1.17.2.2. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 11.24 | 14.2074 | 284.1472
1.17.2.3. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 178.31 | 225.3838 | 676.1515
1.17.2.4. | SEDOP | 170881 | Caixa plástica 4"x2" | UN | 10 | 3.07 | 3.8805 | 38.8048
1.17.3. |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.3.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55.33 | 4.12 | 5.2077 | 288.1409
1.17.3.2. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55.33 | 6.83 | 8.6331 | 477.6705
1.17.3.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.55 | 9.37 | 11.8437 | 124.9508
1.17.3.4. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.12 | 15.55 | 19.6552 | 277.5314
1.17.4. |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.4.1. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 27.03 | 34.1659 | 683.3184
1.17.4.2. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 29.23 | 36.9467 | 73.8934
1.17.4.3. | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 37.49 | 47.3874 | 94.7747
1.17.4.4. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 22.83 | 28.8571 | 173.1427
1.17.4.5. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 49.59 | 62.6818 | 62.6818
1.17.4.6. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 28.17 | 35.6069 | 71.2138
1.17.4.7. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 15 | 37.38 | 47.2483 | 708.7248
1.17.5. |  |  | ATERRAMENTO DO QUADRO | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.5.1. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 80.45 | 101.6888 | 101.6888
1.17.5.2. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 5 | 55.9 | 70.6576 | 353.288
1.17.5.3. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 45.76 | 57.8406 | 57.8406
1.18. |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 242.7221
1.18.0.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 116.38 | 1.65 | 2.0856 | 242.7221
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 235510.0094 | 912.4758
[6 empty] | Ipixuna do Pará, | 2022-07-05
Alice Catarina Oliveira de Morais
Eng. Civil CREA 151.686.693-2
131095.95
104414.0594

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro
CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará
CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA COM ALOJAMENTO - MONTE SIÃO
B.D.I: | 26.4%
REF. PREÇOS: SEDOP:02/2022 - SINAPI: 05/2022 - DESONERADO - Localidade: Belém
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL ALICE C. OLIVEIRA DE MORAIS / CREA 151.686.693-2 / Contato: (91) 98468-1798 / e-mail: alicemorais.co@gmail.com
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | Prazo de execução: 120 dias
|  | % s/ obra | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | 4º ETAPA | Valor por item -R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.15% | 100% |  |  |  | 5063.4098
5063.4098
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 3.053% | 100% |  |  |  | 7190.1716
7190.1716
3 | FUNDAÇÕES | 7.855% | 100% |  |  |  | 18499.7961
18499.7961
4 | SUPERESTRUTURA | 9.198% | 25% | 75% |  |  | 21663.0559
|  |  | 5415.764 | 16247.2919
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 9.052% |  | 100% |  |  | 21318.8174
21318.8174
6 | ESQUADRIAS | 8.674% |  |  | 100% |  | 20427.7257
20427.7257
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 13.82% |  | 100% |  |  | 32551.8702
32551.8702
8 | FORRO | 5.266% |  |  | 100% |  | 12401.507
12401.507
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.9852% | 100% |  |  |  | 2320.1331
2320.1331
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 10.37% |  | 50% | 50% |  | 24420.4662
|  |  |  | 12210.2331 | 12210.2331
11 | SISTEMAS DE PISOS | 8.044% |  |  | 100% |  | 18944.6429
18944.6429
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 7.216% |  |  |  | 100% | 16994.6218
16994.6218
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1.304% |  |  |  | 100% | 3070.7237
3070.7237
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 6.527% |  |  | 25% | 75% | 15371.4471
[5 empty] | 3842.8618 | 11528.5853
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 3.566% |  |  |  | 100% | 8399.2909
8399.2909
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0.3424% |  |  |  | 100% | 806.3562
806.3562
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 2.473% |  |  | 100% |  | 5823.2518
5823.2518
18 | SERVIÇOS FINAIS | 0.1031% |  |  |  | 100% | 242.7221
242.7221
TOTAL GERAL |  | 100% | 38489.2745 | 82328.2127 | 73650.2223 | 41042.3 | 235510.0094
% executado por etapa |  |  | 16.34% | 34.96% | 31.27% | 17.43%
| Valor acumulado por etapa |  | 38489.2745 | 120817.4872 | 194467.7094 | 235510.0094
% Acumulado |  |  | 16.34% | 51.3% | 82.57% | 100%
[5 empty] | Ipixuna do Pará, | 2022-07-05
Alice Catarina Oliveira de Morais
Eng. Civil CREA 151.686.693-2

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA COM ALOJAMENTO - MONTE SIÃO
REF. PREÇOS: SEDOP:02/2022 - SINAPI: 05/2022 - DESONERADO - Localidade: Belém
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ALICE C. OLIVEIRA DE MORAIS / CREA 151.686.693-2 Contato: (91) 98468-1798 e-mail: alicemorais.co@gmail.com
Proponente |  |  | Assunto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ |  |  | COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Empreendimento: |  |  | Responsável Técnico/CREA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA COM ALOJAMENTO - MONTE SIÃO |  |  | ENG. CIVIL ALICE MORAIS |  |  | CREA 151.686.693-2
CPU | 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5.82 | 5.82
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.49 | 37.96
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 315 | 315
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.9 | 2.63
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.07 | 21.07
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.09 | 34.18
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 409.42 | 4.09
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 420.74
CPU | 013 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 72.77 | 72.77
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.31 | 2.13
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 74.9
CPU | 014 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 72.77 | 72.77
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.31 | 2.13
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 74.9
CPU | 015 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 1 | 106.21 | 106.21
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.7 | 2.07
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 108.28
CPU | 016 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *15 X 15* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1.15 | 9.86 | 11.34
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.09 | 1.71
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 13.03
CPU | 017 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 18* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1.102 | 9.86 | 10.87
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.09 | 1.71
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 12.56
CPU | 018 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M ASSENTADO | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 | 790 | 790
SINAPI | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 907.32 | 907.32
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 1697.32
CPU | 019 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA. FONTE: Coeficientes tem como base ORSE JULHO/2021 - Código: 06096/ORSE | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 454 | 454
SINAPI-I | 12774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | 1 | 133.47 | 133.47
SINAPI-I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1 | 26.46 | 26.46
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0189 | 82.5 | 1.56
SINAPI-I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 25 | 15.74 | 393.5
SINAPI-I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 30 | 0.72 | 21.6
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.99 | 67.96
SINAPI-I | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 8 | 14.62 | 116.96
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 20.7 | 165.6
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.31 | 170.48
SINAPI-I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 8.12 | 10.59 | 85.99
SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 4.9 | 147
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 1784.57
CPU | 020 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 83.57 | 8.36
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 30 | 0.98 | 29.4
SINAPI-I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05 | 115.14 | 5.76
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.02 | 23.49 | 0.47
SINAPI-I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.3 | 22.09 | 6.63
SINAPI-I | 7271 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 62.5 | 0.84 | 52.5
SINAPI-I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 10 | 15.82 | 158.2
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.4 | 9.69 | 13.57
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.05 | 23.5 | 1.18
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 20.7 | 207
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 17.09 | 170.9
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 653.95
CPU | 023 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 83 | 0.72 | 59.76
SINAPI | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 0.00456 | 667.56 | 3.04
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 21.31 | 19.18
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9344 | 17.09 | 15.97
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 97.94
CPU | 024 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 1 | 288.42 | 288.42
SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 375.88 | 375.88
SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 153.88 | 153.88
SINAPI | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.2 | 7.59 | 77.42
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 895.6
CPU | 025 | CHAPA ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26 E=0,45MM (3,60 KG/M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 1.62 | 11.59 | 18.78
SINAPI-I | 4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 4 | 2.33 | 9.32
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.19 | 4.24
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 32.33
CPU | 026 | Tela de proteção tipo mosquiteiro, fixada em esquadria metálica - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1 | 2.95 | 2.95
SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 2 | 17.69 | 35.38
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 20.24 | 16.19
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 17.09 | 13.67
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 68.19
CPU | 027 | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 540.95 | 540.95
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.24 | 4.05
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.09 | 3.42
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 548.41
CPU | 028 | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede - largura 10 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 1 | 30.74 | 30.74
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 30.74
CPU | 029 | Piso tátil em placas de borracha 30x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 1.02 | 210.06 | 214.26
SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.12 | 31.49 | 3.78
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.23 | 10.62
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.09 | 8.55
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 237.17
CPU | 031 | Cabo coaxial rg-6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
ORSE-I | 11750 | Cabo coaxial rg-6 | m | 1 | 1.02 | 1.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 17.75 | 1.95
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 21.52 | 2.37
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 5.32
CPU | 032 | Vergalhão CA - 25 # 10 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.617 | 11 | 6.79
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 17.75 | 3.02
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 21.52 | 3.66
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 13.46
CPU | 033 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
ORSE-I | 9326 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio) | un | 1 | 283.31 | 283.31
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.75 | 5.33
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.52 | 6.46
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 295.1
CPU | 034 | Bancada, roda bancada e prateleiras em granito cinza andorinha, espessura 2cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1.05 | 713.71 | 749.4
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 749.39
CPU | 037 | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 1.4 | 80.8 | 113.12
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 113.12
CPU | 038 | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Und.
SINAPI-I | 10933 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | 1 | 28.55 | 28.55
SINAPI-I | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 0.6 | 10.19 | 6.11
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 17.5 | 14
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 21.19 | 16.95
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA | [5 empty] | 65.61
| Ipixuna do Pará, | 2022-07-05
TÉCNICO RESPONSÁVEL:
ENG. CIVIL ALICE MORAIS
CREA 151.686.693-2

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA COM ALOJAMENTO - MONTE SIÃO
REFERÊNCIA: SINAPI DEZEMBRO/2021 - DESONERADO / SEDOP SETEMBRO 2021 / ORSE JULHO/2021
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ALICE C. OLIVEIRA DE MORAIS / CREA 151.686.693-2 Contato: (91) 98468-1798 e-mail: alicemorais.co@gmail.com
Proponente |  |  | Assunto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
Empreendimento: |  |  | Responsável Técnico/CREA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA COM ALOJAMENTO - MONTE SIÃO |  |  | ENG. CIVIL ALICE MORAIS |  | CREA 151.686.693-2
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 |  | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 |  | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 |  | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 |  | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 |  | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 |  | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 |  | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 |  | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 |  | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A |  | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 |  | Repouso Semanal Remunerado | 18.12% | Não incide | 18.12% | Não incide
B2 |  | Feriados | 4.15% | Não incide | 4.15% | Não incide
B3 |  | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 |  | 13º Salário | 11.11% | 8.33% | 11.11% | 8.33%
B5 |  | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 |  | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 |  | Dias de Chuvas | 2.72% | Não incide | 2.72% | Não incide
B8 |  | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 |  | Férias Gozadas | 11.24% | 8.43% | 11.24% | 8.43%
B10 |  | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B |  | Total | 49.16% | 18.14% | 49.16% | 18.14%
GRUPO C
C1 |  | Aviso Prévio Indenizado | 5.75% | 4.32% | 5.75% | 4.32%
C2 |  | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
C3 |  | Férias Indenizadas | 3.1% | 2.32% | 3.1% | 2.32%
C4 |  | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31% | 2.49% | 3.31% | 2.49%
C5 |  | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.36%
C |  | Total | 12.78% | 9.59% | 12.78% | 9.59%
GRUPO D
D1 |  | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26% | 3.05% | 18.09% | 6.68%
D2 |  | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48% | 0.36% | 0.51% | 0.38%
D |  | Total | 8.74% | 3.41% | 18.6% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 87.48% | 47.94% | 117.3% | 71.59%
| Ipixuna do Pará, | 2022-07-05
TÉCNICO RESPONSÁVEL:
ENG. CIVIL ALICE MORAIS
CREA 151.686.693-2

## BDI
PASSO A PASSO: 1- Selecionar o Tipo de BDI 2- Selecionar o Tipo de Obra 3- Preencher as células em amarelo
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA COM ALOJAMENTO - MONTE SIÃO
|  |  | Nº DOC: |  | REVISÃO: | DATA: | 2022-07-05
|  |  | TIPO DE BDI: | DESONERADO
|  |  | TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇO
| ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | % |  | TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | 3% | CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$) | [7 empty] | 1000000
[8 empty] | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | TAXA (%) | OBS. | SITUAÇÃO DO INTERVALO | PARCELAS DO BDI (%) |  |  | SIGLA | TEXTO
| 2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  | 1.23% | [6 empty] | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
[8 empty] | 1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 30000 | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5% | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| 3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO |  |  |  |  | 1.77% | 2 | SG - SEGUROS e GARANTIA | 8000 | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1% | SG | SEGUROS e GARANTIA
| 3.1 | Seguro de Risco de Engenharia |  |  |  |  | 0.4% | 3 | R - RISCOS | 9700 | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R | RISCOS
| 3.2 | Garantia |  |  |  |  | 0.4% | 4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 5900 | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| 3.3 | Riscos |  |  |  |  | 0.97% | 5 | L - LUCRO BRUTO | 61600 | 6.16% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | LUCRO BRUTO
[8 empty] | 6 | I - IMPOSTOS | 106500 | 10.65% | [5 empty] | I | IMPOSTOS
| 4.0 | LUCRO BRUTO |  |  |  |  | 6.49% | 6.1 | PIS |  | 0.65%
[8 empty] | 6.2 | COFINS |  | 3%
| 5.0 | TRIBUTOS |  |  |  |  | 10.65% | 6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  | 2.5%
| 5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade) |  |  |  |  | 2.5% | 6.4 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |  | 4.5% |  | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
| 5.2 | PIS |  |  |  |  | 0.65% | TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | 252155.0376 | Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário |  |  |  | I | IMPOSTOS
| 5.3 | COFINS |  |  |  |  | 3% | PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | 1252155.0376 | SEM CPRB | 20.34% | 22.12% | 25%
| 5.4 | CPRB |  |  |  |  | 4.5% | BDI (%) |  |  | 25.22% | AJUSTAR | COM CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89%
| BDI = | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 |  |  |  |  | 26.4%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração.
6 - A alíquota do ISS aplicada no município é de 5%, porém, a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 2,5%.
TÉCNICO RESPONSÁVEL:
ENG. CIVIL ALICE MORAIS
CREA 151.686.693-2

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro
CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará
CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com
DATA: 20/02/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA COM ALOJAMENTO
B.D.I: | 26.4%
REF. PREÇOS: SEDOP:02/2022 - SINAPI: 05/2022 - DESONERADO - Localidade: Belém
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL ALICE C. OLIVEIRA DE MORAIS / CREA 151.686.693-2 / Contato: (91) 98468-1798 / e-mail: alicemorais.co@gmail.com
PLANILHA DE RESUMO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | 1.264
1.1 |  |  | ESCOLA 01 SALA C/ ALOJAMENTO - MONTE SIÃO | UN. | 1 | 235510.0094 | 235510.01 |  | #REF!
1.2 |  |  | ESCOLA 01 SALA C/ ALOJAMENTO - VALE VERDE | UN. | 1 | 235510.0094 | 235510.01
1.3 |  |  | ESCOLA 01 SALA C/ ALOJAMENTO - IDELFONSO MACHADO | UN. | 1 | 235510.0094 | 235510.01
[7 empty] | 706530.03 | #REF!
| Ipixuna do Pará, | 2022-07-05
Alice Catarina Oliveira de Morais
Eng. Civil CREA 151.686.693-2
131095.95
575434.08