## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: RUA AV. PRESIDENTE VARGAS S/N BAIRRO CENTRO
OBJETO: REFORMA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. E. F. PR GETÚLIO VARGAS
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/22 - DESONERADO / SEDOP MAIO 2022. BDI( % ): 25,00
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FILIPE CREA 150154034-3 Contato: (94) 988046497 e-mail: eng_freitasmadaleno@outlook.com
COMPOSIÇÃO DO BDI
1) DESPESAS FINANCEIRAS
0.51%
[7 empty] | 1 | 1.0709
2) SEGUROS E RISCOS | [6 empty] | 2 | 1.0051
[7 empty] | 3 | 1.0376
| 0.4% | [5 empty] | 4 | 0.8935
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL
4.69%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO
3.76%
5) ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CONSUMOS /TRANSPORTES/ LIMPEZA -
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
1%
6) TAXAS, EMOLUMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
1%
7) Impostos -
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2.5%
| CPRB | 4.5%
| BDI= |  | 25%
Note on G39: perguntar o % em Sant. Isabel

## ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. PR. GETÚLIO VARGAS E ESCOLA M.E.F. SÃO VICENTE, REFORMA DA ESCOLA M.E.F. NOVA ALIANÇA E ESCOLA M.E.F. SÃO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2022-0017-TP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0017/2022-TP
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA M. E. F. SÃO VICENTE
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/22 - DESONERADO / SEDOP MAIO 2022. |  |  |  |  | BDI( % ): | 25%
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | [8 empty] | ORIGINAL |  |  |  | ANÁLISE
ITEM | Cód. | DESCRIÇÃO | Ref. | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | QUANT. | PREÇO UNIT. R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | QUANT. | PREÇO UNIT. R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI |  |  | SEM BDI | COM BDI |  |  | SEM BDI | COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2773.53 |  |  |  | 2799 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 99.09%
1.1 | 010004 | Placa da obra em chapa galvanizada | SEDOP | M2 | 4.5 | 493.07 | 616.34 | 2773.53 | 4.5 | 497,60 | 622 | 2799 | 0 | 4.53 | 5.66 | 25.47 | 99.09%
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA | [5 empty] | 12709.82 |  |  |  | 12774.592 | 0 | 0 | 0 | 64.772 | 99.49%
2.1 | 020677 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | SEDOP | M2 | 530.34 | 5.77 | 7.21 | 3823.75 | 530.34 | 5,80 | 7.25 | 3844.965 | 0 | 0.03 | 0.04 | 21.215 | 99.45%
2.2 | 020862 | Retirada de pilar de madeira | SEDOP | UN | 14 | 43.3 | 54.13 | 757.82 | 14 | 43,53 | 54.41 | 761.74 | 0 | 0.23 | 0.28 | 3.92 | 99.49%
2.3 | 020018 | Demolição manual de concreto simples | SEDOP | M3 | 0.3 | 248.56 | 310.7 | 93.21 | 0.3 | 249,87 | 312.34 | 93.702 | 0 | 1.31 | 1.64 | 0.492 | 99.47%
2.4 | 020235 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | SEDOP | M2 | 194 | 7.65 | 9.56 | 1854.64 | 194 | 7,69 | 9.61 | 1864.34 | 0 | 0.04 | 0.05 | 9.7 | 99.48%
2.5 | 020307 | Retirada de telhas de barro | SEDOP | M2 | 260.7 | 9.54 | 11.93 | 3110.15 | 260.7 | 9,59 | 11.99 | 3125.793 | 0 | 0.05 | 0.06 | 15.643 | 99.5%
2.6 | 020020 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | SEDOP | M2 | 260.7 | 6.58 | 8.23 | 2145.56 | 260.7 | 6,61 | 8.26 | 2153.382 | 0 | 0.03 | 0.03 | 7.822 | 99.64%
2.7 | 020014 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | SEDOP | M2 | 2.94 | 5.41 | 6.76 | 19.87 | 2.94 | 5,44 | 6.8 | 19.992 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.122 | 99.39%
2.8 | 021534 | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | SEDOP | M2 | 24.02 | 5.57 | 6.96 | 167.18 | 24.02 | 5,60 | 7 | 168.14 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.96 | 99.43%
2.9 | 021530 | Retirada de rodapé cerâmico | SEDOP | M | 119.35 | 3.4 | 4.25 | 507.24 | 119.35 | 3,42 | 4.28 | 510.818
2.10 | 020857 | Retirada de ponto elétrico | SEDOP | Pt | 12 | 15.36 | 19.2 | 230.4 | 12 | 15,45 | 19.31 | 231.72 | 0 | 0.09 | 0.11 | 1.32 | 99.43%
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 242.93 |  |  |  | 245.3806 | 0 | 0 | 0 | 2.4506 | 99%
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 1.79 | 67.25 | 84.06 | 150.47 | 1.79 | 67,60 | 84.5 | 151.255 | 0 | 0.35 | 0.44 | 0.785 | 99.48%
3.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 1.02 | 72.52 | 90.65 | 92.46 | 1.02 | 73,82 | 92.28 | 94.1256 | 0 | 1.3 | 1.63 | 1.6656 | 98.23%
4 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 40061.17 |  |  |  | 40766.0414 | 0 | 0 | 0 | 704.8714 | 98.27%
4.1 | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 72.8 | 173.27 | 216.59 | 15767.75 | 72.8 | 175,98 | 219.98 | 16014.544 | 0 | 2.71 | 3.39 | 246.794 | 98.46%
4.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 282.36 | 14.41 | 18.01 | 5085.3 | 282.36 | 14,62 | 18.28 | 5161.5408 | 0 | 0.21 | 0.27 | 76.2408 | 98.52%
4.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 72.04 | 18.11 | 22.64 | 1630.99 | 72.04 | 18,37 | 22.96 | 1654.0384 | 0 | 0.26 | 0.32 | 23.0484 | 98.61%
4.4 | 050267 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 4.43 | 3174.2 | 3967.75 | 17577.13 | 4.43 | 3.238,99 | 4048.74 | 17935.9182 | 0 | 64.79 | 80.99 | 358.7882 | 98%
5 |  | COBERTURA | [5 empty] | 45273.57 |  |  |  | 45855.4824 | 0 | 0 | 0 | 581.9124 | 98.73%
5.1 | 070308 | Encaibramento e ripamento | SEDOP | M2 | 269.7 | 51.42 | 64.28 | 17336.32 | 269.7 | 52,10 | 65.13 | 17565.561 | 0 | 0.68 | 0.85 | 229.241 | 98.69%
5.2 | 070058 | Cobertura - telha plan | SEDOP | M2 | 269.7 | 80.78 | 100.98 | 27234.31 | 269.7 | 81,80 | 102.25 | 27576.825 | 0 | 1.02 | 1.27 | 342.515 | 98.76%
5.3 | 070287 | Cumeeira de barro | SEDOP | M | 30.79 | 18.26 | 22.83 | 702.94 | 30.79 | 18,53 | 23.16 | 713.0964
6 |  | FORRO | [5 empty] | 3639.47 |  |  |  | 3686.9058 | 0 | 0 | 0 | 47.4358 | 98.71%
6.1 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | SEDOP | M2 | 31.41 | 51.13 | 63.91 | 2007.41 | 31.41 | 51,66 | 64.58 | 2028.4578 | 0 | 0.53 | 0.67 | 21.0478 | 98.96%
6.2 | 141336 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M2 | 31.41 | 41.57 | 51.96 | 1632.06 | 31.41 | 42,24 | 52.8 | 1658.448 | 0 | 0.67 | 0.84 | 26.388 | 98.41%
7 |  | PISO | [5 empty] | 33086.06 |  |  |  | 33514.8569 | 0 | 0 | 0 | 428.7969 | 98.72%
7.1 | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | SEDOP | M2 | 194.11 | 35.85 | 44.81 | 8698.07 | 194.11 | 36,18 | 45.23 | 8779.5953 | 0 | 0.33 | 0.42 | 81.5253 | 99.07%
7.2 | 130119 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | SEDOP | M2 | 194.11 | 89.78 | 112.23 | 21784.97 | 194.11 | 91,05 | 113.81 | 22091.6591 | 0 | 1.27 | 1.58 | 306.6891 | 98.61%
7.3 | 120164 | Rodape ceramico h=8cm | SEDOP | M | 119.35 | 17.45 | 21.81 | 2603.02 | 119.35 | 17,72 | 22.15 | 2643.6025 | 0 | 0.27 | 0.34 | 40.5825 | 98.46%
8 |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 568.57 |  |  |  | 574.345 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 98.99%
8.1 | 020737 | Apicoamento de reboco ou cimentado | SEDOP | M2 | 8.5 | 3.4 | 4.25 | 36.13 | 8.5 | 3,42 | 4.28 | 36.38 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 99.31%
8.2 | 110249 | Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi | SEDOP | M2 | 8.5 | 50.11 | 62.64 | 532.44 | 8.5 | 50,63 | 63.29 | 537.965 | 0 | 0.52 | 0.65 | 5.525 | 98.97%
9 |  | PINTURA | [5 empty] | 39167.46 |  |  |  | 39659.5812 | 0 | 0 | 0 | 492.1212 | 98.76%
9.1 | 150586 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | SEDOP | M2 | 530.34 | 21.14 | 26.43 | 14016.89 | 530.34 | 21,36 | 26.7 | 14160.078 | 0 | 0.22 | 0.27 | 143.188 | 98.99%
9.2 | 150180 | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - | SEDOP | M2 | 530.34 | 23.81 | 29.76 | 15782.92 | 530.34 | 24,18 | 30.23 | 16032.1782 | 0 | 0.37 | 0.47 | 249.2582 | 98.45%
9.3 | 150377 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | SEDOP | M2 | 260.7 | 24.54 | 30.68 | 7998.28 | 260.7 | 24,81 | 31.01 | 8084.307
9.4 | 150134 | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | SEDOP | M2 | 27.3 | 40.13 | 50.16 | 1369.37 | 27.3 | 40,53 | 50.66 | 1383.018 | 0 | 0.4 | 0.5 | 13.648 | 99.01%
10 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 7335.4 |  |  |  | 7480.7 | 0 | 0 | 0 | 145.3 | 98.06%
10.1 | 91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 634.47 | 793.09 | 3172.36 | 4 | 647,44 | 809.3 | 3237.2 | 0 | 12.97 | 16.21 | 64.84 | 98%
10.2 | 91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 654.74 | 818.43 | 1636.86 | 2 | 668,09 | 835.11 | 1670.22 | 0 | 13.35 | 16.68 | 33.36 | 98%
10.3 | 090805 | Alizar em madeira de lei | SEDOP | M | 49.2 | 11.96 | 14.95 | 735.54 | 49.2 | 12,20 | 15.25 | 750.3 | 0 | 0.24 | 0.3 | 14.76 | 98.03%
10.4 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 133.01 | 166.26 | 332.52 | 2 | 135,38 | 169.23 | 338.46
10.5 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 151.24 | 189.05 | 378.1 | 2 | 153,88 | 192.35 | 384.7
10.6 | 090623 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M2 | 2 | 432.01 | 540.01 | 1080.02 | 2 | 439,93 | 549.91 | 1099.82
11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 11831.3 |  |  |  | 11962.62 | 0 | 0 | 0 | 131.32 | 98.9%
11.1 | 170072 | Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) | SEDOP | UN | 1 | 329.83 | 412.29 | 412.29 | 1 | 334,15 | 417.69 | 417.69 | 0 | 4.32 | 5.4 | 5.4 | 98.71%
11.2 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 76.25 | 95.31 | 95.31 | 1 | 77,59 | 96.99 | 96.99 | 0 | 1.34 | 1.68 | 1.68 | 98.27%
11.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 11.04 | 13.8 | 55.2 | 4 | 11,24 | 14.05 | 56.2 | 0 | 0.2 | 0.25 | 1 | 98.22%
11.4 | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 979.67 | 1224.59 | 1224.59 | 1 | 998,85 | 1248.56 | 1248.56 | 0 | 19.18 | 23.97 | 23.97 | 98.08%
11.5 | 00043102 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | SINAPI | UN | 1 | 143.27 | 179.09 | 179.09 | 1 | 146,19 | 182.74 | 182.74 | 0 | 2.92 | 3.65 | 3.65 | 98%
11.6 | 170701 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | SEDOP | Pt | 8 | 487.75 | 609.69 | 4877.52 | 8 | 492,40 | 615.5 | 4924 | 0 | 4.65 | 5.81 | 46.48 | 99.06%
11.7 | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | SEDOP | Pt | 11 | 232.56 | 290.7 | 3197.7 | 11 | 234,35 | 292.94 | 3222.34 | 0 | 1.79 | 2.24 | 24.64 | 99.24%
11.8 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 22 | 40.06 | 50.08 | 1101.76 | 22 | 40,63 | 50.79 | 1117.38 | 0 | 0.57 | 0.71 | 15.62 | 98.6%
11.9 | 170964 | Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) | SEDOP | UN | 4 | 41.05 | 51.31 | 205.24 | 4 | 41,57 | 51.96 | 207.84 | 0 | 0.52 | 0.65 | 2.6 | 98.75%
11.10 | 170337 | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 2 | 27.89 | 34.86 | 69.72 | 2 | 28,24 | 35.3 | 70.6 | 0 | 0.35 | 0.44 | 0.88 | 98.75%
11.11 | 170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 2 | 15.75 | 19.69 | 39.38 | 2 | 15,94 | 19.93 | 39.86 | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.48 | 98.8%
11.12 | 170339 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 10 | 24.95 | 31.19 | 311.9 | 10 | 25,29 | 31.61 | 316.1 | 0 | 0.34 | 0.42 | 4.2 | 98.67%
11.13 | 171523 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 2 | 24.64 | 30.8 | 61.6 | 2 | 24,93 | 31.16 | 62.32 | 0 | 0.29 | 0.36 | 0.72 | 98.84%
12 |  | iNSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | [5 empty] | 4236.78 |  |  |  | 4319.9 | 0 | 0 | 0 | 83.12 | 98.08%
12.1 | 180845 | Revisão de ponto de esgoto | SEDOP | Pt | 10 | 153.56 | 191.95 | 1919.5 | 10 | 156,69 | 195.86 | 1958.6 | 0 | 3.13 | 3.91 | 39.1 | 98%
12.2 | 180844 | Revisão de ponto de água | SEDOP | Pt | 10 | 138 | 172.5 | 1725 | 10 | 140,82 | 176.03 | 1760.3 | 0 | 2.82 | 3.53 | 35.3 | 97.99%
12.3 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 36.82 | 46.03 | 138.09 | 3 | 36,82 | 46.03 | 138.09
12.4 | H00432 | Torneira com alavanca | SEDOP | UN | 1 | 208.25 | 260.31 | 260.31 | 1 | 212,50 | 265.63 | 265.63
12.5 | H00014 | Torneira de tanque/pia cromada de 1/2" | SEDOP | UN | 1 | 78.3 | 97.88 | 97.88 | 1 | 79,90 | 99.88 | 99.88
12.6 | 191374 | Sifão plástico flexível | SEDOP | UN | 4 | 19.2 | 24 | 96 | 4 | 19,48 | 24.35 | 97.4
13 |  | DIVERSOS | [5 empty] | 156860.66 |  |  |  | 159976.48 | 0 | 0 | 0 | 3115.82 | 98.05%
13.1 | 260213 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | SEDOP | M | 114 | 580.17 | 725.21 | 82673.94 | 114 | 592,04 | 740.05 | 84365.7 | 0 | 11.87 | 14.84 | 1691.76 | 97.99%
13.2 | 260651 | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | SEDOP | M | 50 | 346.54 | 433.18 | 21659 | 50 | 353,62 | 442.03 | 22101.5 | 0 | 7.08 | 8.85 | 442.5 | 98%
13.3 | 250582 | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) | SEDOP | M2 | 50 | 385.34 | 481.68 | 24084 | 50 | 391,75 | 489.69 | 24484.5
13.4 | 250717 | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") | SEDOP | M | 17 | 1338.53 | 1673.16 | 28443.72 | 17 | 1.365,87 | 1707.34 | 29024.78
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3026 |  |  |  | 3043.8 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 99.42%
14.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | M2 | 356 | 6.8 | 8.5 | 3026 | 356 | 6,84 | 8.55 | 3043.8 | 0 | 0.04 | 0.05 | 17.8 | 99.42%
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 360812.72 | VALOR TOTAL: |  |  | 366659.6853 |  |  |  | 5846.9653 | 98.41%

## CRONOGRAMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. PR. GETÚLIO VARGAS E ESCOLA M.E.F. SÃO VICENTE, REFORMA DA ESCOLA M.E.F. NOVA ALIANÇA E ESCOLA M.E.F. SÃO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2022-0017-TP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0017/2022-TP
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA M. E. F. SÃO VICENTE
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/22 - DESONERADO / SEDOP MAIO 2022. |  |  | BDI( % ): | 25%
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
|  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | Preço Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 2773.53
2773.53
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100% |  |  | 12709.82
12709.82
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  | 242.93
|  | 242.93 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO ESTRUTURA | 100% |  |  | 40061.17
|  | 40061.17 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 100% |  |  | 45273.57
|  | 45273.57 | 0 | 0
6 | FORRO |  | 100% |  | 3639.47
|  | 0 | 3639.47 | 0
7 | PISO |  | 100% |  | 33086.06
|  | 0 | 33086.06 | 0
8 | REVESTIMENTO |  | 100% |  | 568.57
|  | 0 | 568.57 | 0
9 | PINTURAS |  | 75% | 25% | 39167.46
|  | 0 | 29375.595 | 9791.865
10 | ESQUADRIAS |  | 75% | 25% | 7335.4
|  | 0 | 5501.55 | 1833.85
11 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  | 80% | 20% | 11831.3
|  | 0 | 9465.04 | 2366.26
12 | INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA |  |  | 100% | 4236.78
|  | 0 | 0 | 4236.78
13 | DIVERSOS | 10% | 40% | 50% | 156860.66
|  | 15686.066 | 62744.264 | 78430.33
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 100% | 3026
|  | 0 | 0 | 3026
PARCIAIS SIMPLES |  | 116747.086 | 144380.549 | 99685.085
PERCENTUAL SIMPLES % |  | 32.36% | 40.02% | 27.63%
PARCIAIS ACUMULADAS |  | 116747.086 | 261127.635 | 360812.72
PERCENTUAL ACUMULADO % |  | 32.36% | 72.37% | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 360812.72

## BDI (2)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. PR. GETÚLIO VARGAS E ESCOLA M.E.F. SÃO VICENTE, REFORMA DA ESCOLA M.E.F. NOVA ALIANÇA E ESCOLA M.E.F. SÃO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | [16 empty] | OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA COM ALOJAMENTO - MONTE SIÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2022-0017-TP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0017/2022-TP
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA M. E. F. SÃO VICENTE | [16 empty] | Nº DOC: |  | REVISÃO: | DATA: | 2022-08-17
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/22 - DESONERADO / SEDOP MAIO 2022. |  |  | BDI( % ): | 25% | [12 empty] | TIPO DE BDI: | DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94% | [16 empty] | TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇO
| ITENS | DESCRIÇÃO |  |  | % |  | TIPO DE OBRA: | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 3% | CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$) | [7 empty] | 1000000
[6 empty] | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | TAXA (%) | OBS. | SITUAÇÃO DO INTERVALO | PARCELAS DO BDI (%) |  |  | SIGLA | TEXTO
| 2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 0.59% | [6 empty] | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
[6 empty] | 1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 30000 | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5% | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| 3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO |  |  | 1.75% | 2 | SG - SEGUROS e GARANTIA | 8000 | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1% | SG | SEGUROS e GARANTIA
| 3.1 | Seguro de Risco de Engenharia |  |  | 0.4% | 3 | R - RISCOS | 9700 | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R | RISCOS
| 3.2 | Garantia |  |  | 0.4% | 4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 5900 | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| 3.3 | Riscos |  |  | 0.95% | 5 | L - LUCRO BRUTO | 61600 | 6.16% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | LUCRO BRUTO
[6 empty] | 6 | I - IMPOSTOS | 106500 | 10.65% | [5 empty] | I | IMPOSTOS
| 4.0 | LUCRO BRUTO |  |  | 6% | 6.1 | PIS |  | 0.65%
[6 empty] | 6.2 | COFINS |  | 3%
| 5.0 | TRIBUTOS |  |  | 10.65% | 6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  | 2.5%
| 5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade) |  |  | 2.5% | 6.4 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |  | 4.5% |  | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
| 5.2 | PIS |  |  | 0.65% | TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | 252155.0376 | Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário |  |  |  | I | IMPOSTOS
| 5.3 | COFINS |  |  | 3% | PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | 1252155.0376 | SEM CPRB | 20.34% | 22.12% | 25%
| 5.4 | CPRB |  |  | 4.5% | BDI (%) |  |  | 25.22% | AJUSTAR | COM CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89%
| BDI = | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 |  |  | 25%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração.
6 - A alíquota do ISS aplicada no município é de 5%, porém, a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 2,5%.

## ENCARGOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. PR. GETÚLIO VARGAS E ESCOLA M.E.F. SÃO VICENTE, REFORMA DA ESCOLA M.E.F. NOVA ALIANÇA E ESCOLA M.E.F. SÃO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2022-0017-TP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0017/2022-TP
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA M. E. F. SÃO VICENTE
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/22 - DESONERADO / SEDOP MAIO 2022. |  |  | BDI( % ): | 25%
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12% | Não incide | 18.12% | Não incide
B2 | Feriados | 4.15% | Não incide | 4.15% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 11.11% | 8.33% | 11.11% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.72% | Não incide | 2.72% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.24% | 8.43% | 11.24% | 8.43%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 49.16% | 18.14% | 49.16% | 18.14%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75% | 4.32% | 5.75% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 3.1% | 2.32% | 3.1% | 2.32%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31% | 2.49% | 3.31% | 2.49%
C5 | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.36%
C | Total | 12.78% | 9.59% | 12.78% | 9.59%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26% | 3.05% | 18.09% | 6.68%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48% | 0.36% | 0.51% | 0.38%
D | Total | 8.74% | 3.41% | 18.6% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 87.48% | 47.94% | 117.3% | 71.59%

## COMPOSIÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. PR. GETÚLIO VARGAS E ESCOLA M.E.F. SÃO VICENTE, REFORMA DA ESCOLA M.E.F. NOVA ALIANÇA E ESCOLA M.E.F. SÃO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2022-0017-TP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0017/2022-TP
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA M. E. F. SÃO VICENTE
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/22 - DESONERADO / SEDOP MAIO 2022. |  | BDI( % ): | 25%
ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%
[7 empty] | INSUMO | MÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO | [6 empty] | 98% | 99.5% | 98% | 99.5%
1.2. 00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.16 | 148.96 | 23.83 | 152
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0.1 | 18.03 | 1.8 | 18.4
D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar. | SEDOP | Dz | 0.17 | 246.96 | 41.98 | 252
D00034 | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | SEDOP | Ch | 0.5 | 103.92 | 51.96 | 106.04
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.066 | 104.76 | 6.91 | 106.9
P00017 | Tinta anti-ferruginosa | SEDOP | GL | 0.033 | 141.86 | 4.68 | 144.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 131.16
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 20.14 | 60.42 | 20.24
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8.958 | 22.27 | 199.49 | 22.38
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6 | 17 | 102 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 361.91
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 493.07
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 123.27
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 616.34
2.1.2. 020020 - Demolição da estrutura em madeira da cobertura (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 20.14 | 4.03 | 20.24
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 17 | 2.55 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 6.58
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 1.65
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 8.23
020235 - Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.04 | 21.2 | 0.85 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17 | 6.8 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 7.65
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 1.91
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 9.56
2.1.4. 020677 - Retirada de pintura (c/ escova de aço) (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.03 | 22.27 | 0.67 | 22.38
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17 | 5.1 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 5.77
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 1.44
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 7.21
2.1.5. 020307 - Retirada de telhas de barro (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17 | 8.5 | 17.09
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 20.78 | 1.04 | 20.88
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 9.54
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 2.39
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 11.93
2.1.7. 020023 - Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 21.2 | 4.24 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17 | 8.5 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 12.74
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 3.19
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 15.93
2.1.8. 021530 - Retirada de rodapé cerâmico (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 17 | 3.4 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 3.4
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 0.85
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 4.25
020862 - Retirada de pilar de madeira (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.96 | 21.2 | 20.35 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.35 | 17 | 22.95 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 43.3
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 10.83
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 54.13
020018 - Demolição manual de concreto simples (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.3 | 21.2 | 27.56 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 13 | 17 | 221 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 248.56
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 62.14
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 310.7
020014 - Retirada de esquadria sem aproveitamento (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.1 | 20.14 | 2.01 | 20.24
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 17 | 3.4 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 5.41
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 1.35
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 6.76
2.8. 021534 - Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 20.14 | 3.02 | 20.24
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 17 | 2.55 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 5.57
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 1.39
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 6.96
2.10. 020857 - Retirada de ponto elétrico (Pt)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 21.41 | 8.56 | 21.52
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17 | 6.8 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 15.36
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 3.84
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 19.2
93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.956 | 17 | 67.25 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 67.25
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 16.81
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 84.06
3.2. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.25 | 36.53 | 45.66 | 37.28
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 45.66
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.006 | 328.76 | 1.97 | 335.47
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.003 | 52.7 | 0.16 | 53.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.659 | 17 | 11.2 | 17.09
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.274 | 29.62 | 8.12 | 30.22
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.254 | 21.3 | 5.41 | 21.73
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.86
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 72.52
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 18.13
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 90.65
4.1. 96528 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 7.68 | 0.13 | 7.84
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.318 | 9.3 | 21.56 | 9.49
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.426 | 3.25 | 11.13 | 3.32
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | SINAPI | KG | 0.042 | 26.23 | 1.1 | 26.77
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.927 | 21.65 | 85.02 | 22.09
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.044 | 28.9 | 1.27 | 29.49
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.21
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.676 | 17.32 | 11.71 | 17.41
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.85 | 20.96 | 38.78 | 21.07
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.067 | 22.05 | 1.48 | 22.5
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.053 | 20.54 | 1.09 | 20.96
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 53.06
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 173.27
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 43.32
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 216.59
4.2. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12 | 0.22
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 23.03 | 0.58 | 23.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.7
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0156 | 17.01 | 0.27 | 17.1
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0956 | 21.08 | 2.02 | 21.19
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 11.42 | 11.42 | 11.65
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.71
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 14.41
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 3.6
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 18.01
4.3. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26 | 0.22
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 23.03 | 0.58 | 23.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.84
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0367 | 17.01 | 0.62 | 17.1
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2245 | 21.08 | 4.73 | 21.19
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 11.92 | 11.92 | 12.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 17.27
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 18.11
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 4.53
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 22.64
2.4.1. 050267 - Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 96.02 | 1152.24 | 97.98
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 5.03 | 60.36 | 5.13
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 14.68 | 1174.4 | 14.98
050260 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1 | 787.2 | 787.2 | 803.27
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 3174.2
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 793.55
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 3967.75
2.5.1. 070308 - Encaibramento e ripamento (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.05 | 16.49 | 0.82 | 16.83
D00083 | Prego 3"x9 | SEDOP | KG | 0.04 | 16.39 | 0.66 | 16.72
D00013 | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. | SEDOP | Dz | 0.12 | 112.01 | 13.44 | 114.3
D00010 | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte | SEDOP | Dz | 0.042 | 279.3 | 11.73 | 285
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 26.65
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.32 | 8.66 | 17.41
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 20.14 | 16.11 | 20.24
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 24.77
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 51.42
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 12.86
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 64.28
3.5.2. 070058 - Cobertura - telha plan (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00210 | Telha de barro - plan | SEDOP | UN | 27 | 1.47 | 39.69 | 1.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 39.69
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 17 | 25.5 | 17.09
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.75 | 20.78 | 15.59 | 20.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 41.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 80.78
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 20.2
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 100.98
5.3. 070287 - Cumeeira de barro (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00173 | Cumeeira de barro | SEDOP | UN | 3 | 3.23 | 9.69 | 3.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.69
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M3 | 0.002 | 504.97 | 1.01 | 515.28
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 17 | 3.4 | 17.09
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 20.78 | 4.16 | 20.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.57
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 18.26
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 4.57
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 22.83
140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | Dz | 0.1 | 141.12 | 14.11 | 144
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.2 | 16.49 | 3.3 | 16.83
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 17.41
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 17.32 | 15.59 | 17.41
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 20.14 | 18.13 | 20.24
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 33.72
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 51.13
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 12.78
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 63.91
141336 - Forro em lambri de PVC (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
A00024 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M2 | 1 | 30.33 | 30.33 | 30.95
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 30.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.32 | 5.2 | 17.41
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 20.14 | 6.04 | 20.24
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.24
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 41.57
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 10.39
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 51.96
2.6.1. 130119 - Lajota ceramica - (Padrão Médio) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 4.39 | 5.27 | 4.48
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.74 | 3.7 | 0.75
A00055 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | SEDOP | M2 | 1.05 | 43.02 | 45.17 | 43.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 54.14
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 21.2 | 25.44 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17 | 10.2 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 35.64
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 89.78
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 22.45
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 112.23
2.6.2. 130110 - Camada regularizadora no traço 1:4 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.037 | 78.21 | 2.89 | 79.81
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.15 | 44.25 | 6.64 | 45.15
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.53
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 21.2 | 12.72 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 17 | 13.6 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.32
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 35.85
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 8.96
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 44.81
10.3. 120164 - Rodape ceramico h=8cm (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 0.1 | 4.39 | 0.44 | 4.48
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 0.5 | 0.74 | 0.37 | 0.75
A00007 | Rodape ceramico h=8cm | SEDOP | M | 1.05 | 10.39 | 10.91 | 10.6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.72
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 21.2 | 3.18 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 17 | 2.55 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.73
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 17.45
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 4.36
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 21.81
9.1. 020737 - Apicoamento de reboco ou cimentado (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 17 | 3.4 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 3.4
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 0.85
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 4.25
3.6.2. 110249 - Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M3 | 0.025 | 673.87 | 16.85 | 687.62
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 17.04 | 14.82 | 17.13
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 21.2 | 18.44 | 21.31
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 50.11
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 12.53
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 62.64
9.1. 150586 - Emassamento de parede c/ massa acrilica (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UN | 0.5 | 0.98 | 0.49 | 1
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | GL | 0.15 | 46.06 | 6.91 | 47
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.4
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 22.27 | 7.79 | 22.38
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 17 | 5.95 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.74
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 21.14
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 5.29
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 26.43
9.2. 150180 - Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
P00024 | Tinta acrílica - Fosca | SEDOP | GL | 0.14 | 97.76 | 13.69 | 99.75
P00028 | Líquido selador acrilico | SEDOP | GL | 0.05 | 41.65 | 2.08 | 42.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.77
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 22.27 | 6.68 | 22.38
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.08 | 17 | 1.36 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.04
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 23.81
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 5.95
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 29.76
8.2. 150377 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.04 | 104.76 | 4.19 | 106.9
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 48.49 | 0.48 | 49.48
P00030 | Liquido selador p/madeira | SEDOP | GL | 0.04 | 115.4 | 4.62 | 117.75
P00014 | Lixa para madeira | SEDOP | UN | 0.4 | 0.98 | 0.39 | 1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 22.27 | 8.91 | 22.38
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 17 | 5.95 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.86
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 24.54
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 6.14
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 30.68
3.9.2. 150134 - Esmalte sobre madeira c/ massa e selador (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.04 | 104.76 | 4.19 | 106.9
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 48.49 | 0.48 | 49.48
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | GL | 0.06 | 46.06 | 2.76 | 47
P00030 | Liquido selador p/madeira | SEDOP | GL | 0.04 | 115.4 | 4.62 | 117.75
P00014 | Lixa para madeira | SEDOP | UN | 0.6 | 0.98 | 0.59 | 1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.64
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 22.27 | 15.59 | 22.38
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 17 | 11.9 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 27.49
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 40.13
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 10.03
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 50.16
2.7.1. 060597 - Fechamento de vão c/ tela fo go fio 10 # 2" (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00170 | Ponto de solda | SEDOP | UN | 20 | 5.44 | 108.8 | 5.55
D00254 | Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" | SEDOP | M | 3 | 93.66 | 280.98 | 95.57
D00257 | Tela alambrado arame galvanizado fio 10 # 2" | SEDOP | M2 | 1 | 55.59 | 55.59 | 56.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 445.37
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280001 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 17.01 | 25.52 | 17.1
280006 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 21.08 | 31.62 | 21.19
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 57.14
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 502.51
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 125.63
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 628.14
10.1. 91333 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 234.45 | 234.45 | 239.23
91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 347.32 | 347.32 | 354.41
100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 10 | 5.27 | 52.7 | 5.38
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 634.47
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 158.62
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 793.09
10.2. 91328 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 282.65 | 282.65 | 288.42
91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 300.67 | 300.67 | 306.81
100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 9.6 | 7.44 | 71.42 | 7.59
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 654.74
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 163.69
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 818.43
090805 - Alizar em madeira de lei (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00097 | Alizar em madeira de lei | SEDOP | M | 1 | 11.76 | 11.76 | 12
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.76
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.01 | 20.14 | 0.2 | 20.24
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.2
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 11.96
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 2.99
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 14.95
10.4. 90831 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00003099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | SINAPI | CJ | 1 | 111.03 | 111.03 | 113.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 111.03
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.767 | 20.14 | 15.45 | 20.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.384 | 17 | 6.53 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 21.98
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 133.01
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 33.25
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 166.26
7.4. 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00003081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | SINAPI | CJ | 1 | 122.54 | 122.54 | 125.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 122.54
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.002 | 20.14 | 20.18 | 20.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 17 | 8.52 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 28.7
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 151.24
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 37.81
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 189.05
10.6. 090623 - Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00235 | Portão tubo fo go tela arame galv. c/ ferr.-(incl.pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M2 | 1 | 350.16 | 350.16 | 357.31
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 350.16
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | SEDOP | M3 | 0.05 | 443.67 | 22.18 | 452.72
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 17.04 | 20.45 | 17.13
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.85 | 21.2 | 39.22 | 21.31
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 81.85
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 432.01
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 108
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 540.01
11.1. 170072 - Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
E00266 | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | SEDOP | M | 3 | 7.18 | 21.54 | 7.33
E00301 | Curva 90º p/elet. FºGº 3/4" (IE) | SEDOP | UN | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.9
E00303 | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | SEDOP | UN | 1 | 3.52 | 3.52 | 3.59
E00006 | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | SEDOP | M | 6 | 6.47 | 38.82 | 6.6
E00003 | Bucha e arruela de 3/4"-aluminio | SEDOP | UN | 3 | 1.65 | 4.95 | 1.68
E00056 | Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRÃO DIN | SEDOP | UN | 1 | 26.18 | 26.18 | 26.71
E00298 | Quadro p/ medição monofásico - padrão CELPA | SEDOP | UN | 1 | 73.74 | 73.74 | 75.24
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 173.55
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 17.66 | 70.64 | 17.75
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 21.41 | 85.64 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 156.28
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 329.83
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 82.46
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 412.29
11.2. 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00039795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | SINAPI | UN | 1 | 60.16 | 60.16 | 61.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 60.16
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0044 | 761.53 | 3.35 | 777.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3259 | 17.66 | 5.76 | 17.75
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3259 | 21.41 | 6.98 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 16.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 76.25
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 19.06
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 95.31
11.3. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.92
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8.77 | 8.77 | 8.95
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.67
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 17.66 | 0.62 | 17.75
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 21.41 | 0.75 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.37
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 11.04
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 2.76
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 13.8
11.4. 101897 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00001581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 3 | 10.5 | 31.5 | 10.71
00002393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | SINAPI | UN | 1 | 896.47 | 896.47 | 914.77
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 927.97
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 17.66 | 23.37 | 17.75
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 21.41 | 28.33 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 51.7
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 979.67
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 244.92
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 1224.59
11.5. 00043102 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
43102 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM (UN) | SINAPI | UN | 1 | 143.27 | 143.27 | 146.19
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 143.27
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 35.82
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 179.09
3.10.1. 170081 - Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (Pt)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
E00034 | Arruela de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.58 | 1.16 | 0.59
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | SEDOP | M | 3 | 2.66 | 7.98 | 2.71
E00033 | Bucha de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.81 | 1.62 | 0.83
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | M | 9 | 2.74 | 24.66 | 2.8
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | SEDOP | UN | 1 | 1.79 | 1.79 | 1.83
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 37.21
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 17.66 | 88.3 | 17.75
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 21.41 | 107.05 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 195.35
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 232.56
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 58.14
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 290.7
3.10.2. 170701 - Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W (Pt)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
E00002 | Bucha e arruela de 1"-aluminio | SEDOP | UN | 4 | 2.36 | 9.44 | 2.41
E00006 | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | SEDOP | M | 9 | 6.47 | 58.23 | 6.6
E00015 | Eletroduto PVC Rígido de 1" | SEDOP | M | 3 | 5.19 | 15.57 | 5.3
E00087 | Disjuntor 3P-30A | SEDOP | UN | 1 | 56.21 | 56.21 | 57.36
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 139.45
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280005 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 9 | 17.29 | 155.61 | 17.38
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 9 | 21.41 | 192.69 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 348.3
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 487.75
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 121.94
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 609.69
2.9.2. 97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00038191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI | UN | 1 | 14.83 | 14.83 | 15.13
00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 1 | 9.82 | 9.82 | 10.02
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 24.65
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2231 | 17.66 | 3.94 | 17.75
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5355 | 21.41 | 11.47 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.41
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 40.06
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 10.02
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 50.08
2.9.3. 170964 - Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
E00564 | Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) | SEDOP | UN | 1 | 20.34 | 20.34 | 20.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.34
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.53 | 17.66 | 9.36 | 17.75
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.53 | 21.41 | 11.35 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 20.71
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 41.05
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 10.26
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 51.31
2.9.4. 170337 - Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
E00063 | Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V | SEDOP | UN | 1 | 13.44 | 13.44 | 13.71
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.44
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.37 | 17.66 | 6.53 | 17.75
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.37 | 21.41 | 7.92 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.45
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 27.89
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 6.97
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 34.86
11.11. 170332 - Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
E00023 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 1 | 7.54 | 7.54 | 7.69
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.54
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.21 | 17.66 | 3.71 | 17.75
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.21 | 21.41 | 4.5 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.21
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 15.75
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 3.94
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 19.69
2.9.5. 170339 - Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
E00065 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 1 | 13.62 | 13.62 | 13.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.62
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.29 | 17.66 | 5.12 | 17.75
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.29 | 21.41 | 6.21 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.33
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 24.95
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 6.24 |  |  | PREÇO UNITÁRIO
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 31.19 |  |  | 10.4
11.13. 171523 - Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO
E00768 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | SEDOP | UN | 1 | 10.19 | 10.19 | 10.4 |  | 17.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.19 |  |  | 21.52
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.37 | 17.66 | 6.53 | 17.75
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.37 | 21.41 | 7.92 | 21.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.45
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 24.64
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 6.16 |  |  | PREÇO UNITÁRIO
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 30.8 |  |  | 10.4
2.10.1. 180844 - Revisão de ponto de água (Pt)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | SEDOP | Pt | 0.3 | 460.01 | 138 | 469.4
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 138
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 34.5
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 172.5
2.10.2. 180845 - Revisão de ponto de esgoto (Pt)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | SEDOP | Pt | 0.4 | 383.89 | 153.56 | 391.72
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 153.56
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 38.39
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 191.95
12.3. 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0365 | 3.43 | 0.12 | 3.5
00011831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | SINAPI | UN | 1 | 32.08 | 32.73 | 32.73
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 32.85
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1525 | 20.6 | 3.15 | 20.7
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0481 | 17 | 0.82 | 17.09
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.97
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 36.82
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 9.21
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 46.03
12.4. H00432 - Torneira com alavanca (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
H00432 | Torneira com alavanca (UN) | SINAPI | UN | 1 | 208.25 | 208.25 | 212.5
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 208.25 |  |  |  |  | 208.25
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 52.06
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 260.31
12.5. H00014 - Torneira de tanque/pia cromada de 1/2" (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
H00014 | Torneira de tanque/pia cromada de 1/2" (UN) | SINAPI | UN | 1 | 78.3 | 78.3 | 79.9
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 78.3 |  |  |  |  | 78.3
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 19.58
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 97.88
12.6. 191374 - Sifão plástico flexível (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
H00390 | Sifão Plástico flexível | SEDOP | UN | 1 | 11.66 | 11.66 | 11.9
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.2 | 0.21 | 0.04 | 0.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.7
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 16.91 | 3.38 | 16.99
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 20.6 | 4.12 | 20.7
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 7.5
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 19.2
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 4.8
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 24
13.1. 260213 - Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
010269 | Locação planimetrica de linha | SEDOP | M | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.82
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.09 | 90.25 | 8.12 | 92.09
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.09 | 50.24 | 4.52 | 51.27
040025 | Fundação corrida com seixo | SEDOP | M3 | 0.09 | 660.23 | 59.42 | 673.7
040026 | Baldrame em concreto | SEDOP | M3 | 0.023 | 1416.74 | 32.59 | 1445.65
050729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.018 | 3197.46 | 57.55 | 3262.71
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 2 | 66.89 | 133.78 | 68.26
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 4.1 | 10.67 | 43.75 | 10.89
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 4.1 | 43.58 | 178.68 | 44.47
150125 | PVA externa sem superf. preparada | SEDOP | M2 | 4.1 | 14.63 | 59.98 | 14.93
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 580.17
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 145.04
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 725.21
13.2. 260651 - Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
010269 | Locação planimetrica de linha | SEDOP | M | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.82
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.09 | 90.25 | 8.12 | 92.09
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.09 | 50.24 | 4.52 | 51.27
040025 | Fundação corrida com seixo | SEDOP | M3 | 0.09 | 660.23 | 59.42 | 673.7
040026 | Baldrame em concreto | SEDOP | M3 | 0.023 | 1416.74 | 32.59 | 1445.65
050267 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.009 | 3174.21 | 28.57 | 3238.99
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 1 | 66.89 | 66.89 | 68.26
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 2.1 | 10.67 | 22.41 | 10.89
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 2.1 | 43.58 | 91.52 | 44.47
150125 | PVA externa sem superf. preparada | SEDOP | M2 | 2.1 | 14.63 | 30.72 | 14.93
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 346.54
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 86.64
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 433.18
13.3. 250582 - Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00255 | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | SEDOP | M2 | 1 | 37.6 | 37.6 | 38.37
D00170 | Ponto de solda | SEDOP | UN | 20 | 5.44 | 108.8 | 5.55
D00254 | Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" | SEDOP | M | 1.5 | 93.66 | 140.49 | 95.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 286.89
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M3 | 0.006 | 504.97 | 3.03 | 515.28
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2.5 | 17.04 | 42.6 | 17.13
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 21.2 | 21.2 | 21.31
280025 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 21.08 | 31.62 | 21.19
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 98.45
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 385.34
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 96.34
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 481.68
15.1. 250717 - Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | SEDOP | UN | 0.9 | 125.69 | 113.12 | 128.25
D00306 | Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. | SEDOP | UN | 1.61 | 104.74 | 168.63 | 106.88
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 281.75
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.24 | 50.24 | 12.06 | 51.27
030011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | SEDOP | M3 | 0.42 | 103.72 | 43.56 | 105.84
040025 | Fundação corrida com seixo | SEDOP | M3 | 0.24 | 660.23 | 158.46 | 673.7
040026 | Baldrame em concreto | SEDOP | M3 | 0.049 | 1416.74 | 69.42 | 1445.65
070058 | Cobertura - telha plan | SEDOP | M2 | 3 | 80.16 | 240.48 | 81.8
070308 | Encaibramento e ripamento | SEDOP | M2 | 3 | 51.06 | 153.18 | 52.1
130208 | Cimentado liso c/junta de madeira | SEDOP | M2 | 2 | 59.25 | 118.5 | 60.46
130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | SEDOP | M2 | 2 | 67.14 | 134.28 | 68.51
150210 | Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado | SEDOP | M2 | 4 | 31.71 | 126.84 | 32.36
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1056.78
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 1338.53
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 334.63
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 1673.16
4.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17 | 6.8 | 17.09
TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 87,48% / MENSALISTA 47,94%: | [5 empty] | 6.8
BDI: 25,00%: | [5 empty] | 1.7
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 8.5