## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ: 83.268.011/0001-84
PROPOSTA DE CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO DO PARA - SETRAN
OBRA: “RECUPERAÇÃO DE 11,00KM DE ESTRADAS VICINAIS DO KM 96, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ”.
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 150630033-2 - FONE: 91-99104-5183 /E-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com
Ref: | SINAPI - 09/2021 - Pará - Não Desonerado - SEDOP - 09/2021 - Pará | [6 empty] | BDI: | 20.09% | 1.2009
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Ref. | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total (R$) | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8088.9021 | 1.066%
1.1 | 010004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 6 | 469.92 | 564.3269 | 3385.9616 | 0.446%
1.3 | COMP 01 MOB | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS | UNID | 1 | 3916.18 | 4702.9406 | 4702.9406 | 0.6195%
2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 522022.9438 | 68.77%
2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 544690 | 0.09 | 0.10808 | 58870.6399 | 7.755%
2.2 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 21450 | 1.66 | 1.9935 | 42760.4463 | 5.633%
2.3 | 93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M3XKM | 107250 | 1.85 | 2.2217 | 238273.5713 | 31.39%
2.4 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA | m³ | 21450 | 7.07 | 8.4904 | 182118.2864 | 23.99%
3 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 229000.2215 | 30.17%
3.1 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 21450 | 8.89 | 10.676 | 229000.2215 | 30.17% |  | 759112.0674 | 27604.0752
valor total da obra | [7 empty] | 759112.0674 | 100%
645245.2573
[5 empty] | Total sem BDI |  | 606606.453
[5 empty] | Total do BDI |  | 152505.6143
[5 empty] | Total Geral |  | 759112.0674 |  |  |  | 27604.0752
Ipixuna do Pará, 16 de agosto de 2022.
2304361.81
304361.81
76090.4525
304000

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ: 05.196.530/0001-70
OBRA: “RECUPERAÇÃO DE 11,00KM DE ESTRADAS VICINAIS DO KM 96, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ”.
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 150630033-2 - FONE: 91-99104-5183 /E-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO
Item | Descrição | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | Preço Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 8088.9021
8088.9021
2 | TERRAPLENAGEM | 40% | 30% | 30% | 522022.9438
|  | 208809.1775 | 156606.8831 | 156606.8831
3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | 50% | 50% | 229000.2215
|  |  | 114500.1107 | 114500.1107
PARCIAIS SIMPLES |  | 216898.0796 | 271106.9939 | 271106.9939
PERCENTUAL SIMPLES % |  | 28.57% | 35.71% | 35.71%
PARCIAIS ACUMULADAS |  | 216898.0796 | 488005.0735 | 759112.0674
PERCENTUAL ACUMULADO % |  | 28.57% | 64.29% | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 759112.0674
Ipixuna do Pará, 18 de agosto de 2022.

## memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ: 83.268.011/0001-84
PROPOSTA DE CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO DO PARA - SETRAN
OBRA: “RECUPERAÇÃO DE 11,00KM DE ESTRADAS VICINAIS DO KM 96, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ”.
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 150630033-2 - FONE: 91-99104-5183 /E-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com
Ref: | SINAPI - 02/2021 - Pará - Não Desonerado - SEDOP - 03/2021 - Pará
MEMORIA DE CÁLCULO
Item | Cod. SINAPI/ SEDOP | Descrição dos Itens | Unidade | Calculo |  | Quantidade |  |  |  |  | KM | ATÉ A
[9 empty] | ENALCO | 18576.88
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | NH A SP | 23020 | KM | 8630
1.1 | 010004 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | AREA = BASE X ALTURA | (=2X3=6,00M²) | 6 | 11000 |  | BACABAL | 28.2 | KM | 3777
2 |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | ENALCO | NH A SÃO PEDO | BACABAL |  | 1388 | ATEA 13
2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | (=DISTANCIA trecho X largura faixa dominio) | A=11000x10 | 110000 |  | 230200 | 232000 |  | 18576.88 | 13795
2.2 | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M³ | (=DIST X LARG. FAIXA ROLAMENTO X ESPESSURA X COEF EMPOLAMENTO) | V=11000x6X0,20X1,3 | 21450
2.3 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M3XKM | (=DIST X LARG. FAIXA X ESPESSURA X COEF EMPOLAMENTO) X DIS JAZIDA | V=(11000x6X0,2X1,3)X5 | 107250
2.4 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA | M³ | (=DIST X LARG. FAIXA ROLAMENTO X ESPESSURA X COEF EMPOLAMENTO) | V=11000x6X0,20X1,3 | 21450
3 |  | REVESTIMENTO PRIMARIO | [6 empty] | gleba 13 |  | 27000
| 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | (=DIST X LARG. FAIXA X ESPESSURA X COEF EMPOLAMENTO) | V=11000x6X0,2X1,3 | 21450

## MOBILIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ: 83.268.011/0001-84
PROPOSTA DE CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO DO PARA - SETRAN
OBRA: “RECUPERAÇÃO DE 11,00KM DE ESTRADAS VICINAIS DO KM 96, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ”.
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 150630033-2 - FONE: 91-99104-5183 /E-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com
Ref: | SINAPI - 02/2021 - Pará - Não Desonerado - SEDOP - 03/2021 - Pará
ITEM | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1.1.3 | COMP 01 MOB | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | UNID | 1 | 3916.18 | 3916.18
| 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 203.48 | 406.96
| 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 157.06 | 314.12
| 96028 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 130.29 | 260.58
| 5855 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 444.5 | 889
| 5944 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 142.86 | 285.72
| 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 97.48 | 194.96
| 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 173.58 | 347.16
| 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 138.19 | 276.38
| 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 133.61 | 267.22
| 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 121.86 | 243.72
Insumo | E9665 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | Equipamento |  | UN | 2 | 215.1811 | 430.36
|  |  |  | MO sem LS => | 137.558 | LS => | 164.6 | MO com LS => | 302.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 915.6 |  | Valor com BDI => |  | 4831.78

## TRECHOS VICINAIS
TR
ITEM | TRECHO | COORDENADA INICIAL |  | COORDENADA FINAL |  | KM |  |  | DESCRIÇÃO | LOCAL | COORDENADA
1 |  | S 2°23’49” | W 47º32’46” | S 2°25’39” | W 47º35’21” | 3.7 |  | 9.34 | JAZIDA 01 | TREVO 4 BOCAS | S 2°23’16” | W 47º38’08”
2 |  | S 2°25’39” | W 47º35’21” | S 2°22’38” | W 47º38’40” | 6.5 |  | 6.47 | JAZIDA 02 | MASSARANDUBA | S 2°23'35” | W 47º38’16”
3 |  | S 2°22’38” | W 47º38’40” | S 2°24’27” | W0 47º40’10” | 4 |  | 6.11 | JAZIDA 03 | CANDIRU | S 2°23'43” | W 47º37’27”
4 | ANT JOSÉ | S 2°23’11” | W 47º40’02” | S 2°23'42" | W 47°44'29" | 2.6 |  | 9.4 | JAZIDA 04 | SANTO ANTONIO | S 2°26'25” | W 47º39’32”
5 |  | S 2°24’27” | W0 47º40’10” | S 2°26’20” | W047º39’45” | 5.4 |  | 5.62 | JAZIDA 05 | ENALCO | S 2°35'26.13" | W 47°27'46.87"
6 |  | S 2°24’27” | W0 47º40’10” | S 2°24’18” | W 47º37’06” | 1.1 | 22.2
7 | BR 010 ATÉ O ENALCO | S 2°34'38" | W 47°29'26" | S 2°38'01" | W 47°22'19" | 3.7 |  | 18.57
QUANTIDADE TOTAL | [5 empty] | 27 |  | 0
[9 empty] | DESCRIÇÃO | LOCAL | COORDENADA
[9 empty] | JAZIDA 01 |  | S 2°33’20.6” | W047º39’59.1”
[9 empty] | JAZIDA 02 |  | S 2°32’11.0” | W047º39’25.6”
[9 empty] | JAZIDA 03 |  | S 2°30’22.8” | W047º40’08.7”
[9 empty] | JAZIDA 04 |  | S 2°30’58.8” | W047º43’01.0”
[9 empty] | JAZIDA 05 |  | S 2°30’17.1” | W047º37’02.0”
0
ITEM | TRECHO | COORDENADA INICIAL |  | COORDENADA FINAL |  | KM
1 | NOVO HORIZONTE ATÉ A CANDIRÚ |  |  |  |  | 9.34
2 | CANDIRÚ 21 ATÉ A MASSARANDUBA |  |  |  |  | 6.47
3 | MASSARANDUBA ATÉ SÃO PEDRO |  |  |  |  | 6.11
4 | TREVO 4 BOCAS ATÉ CIPOTEUA MIRIN |  |  |  |  | 9.4
5 | SÃO PEDRO ATÉ SANTO ANTONIO |  |  |  |  | 5.62
6 | SÃO PEDRO ATÉ A VICINAL CANDIRU |  |  |  |  | 5.03
7 | BR 010 ATÉ O ENALCO |  |  |  |  | 18.57
JAZIDA 01
JAZIDA 02
JAZIDA 03
JAZIDA 04
JAZIDA 05
QUANTIDADE TOTAL | [5 empty] | 60.54

## trechos
[9 empty] | de | para | km
[9 empty] | C | beira rio | 4.944 | 4.94
[9 empty] | trav 21 | balança | 5.345 | 5.35
[9 empty] | balança | ribeira | 6.5 | 6.5
cand mirim
[9 empty] | balança | pantoja | 3.55 | 3.55
[9 empty] | pantoja | n. para | 4 | 4
[9 empty] | pantoja | minas para | 7.6 | 7.6
[9 empty] | minas para | sto antonio
[9 empty] | minas para | São vicente | 5.83 | 5.83
[9 empty] | São vicente | gleba 8 | 4.38 | 4.38
[9 empty] | gleba 8 | gleba 10 | 3.93 | 3.93
[10 empty] | gleba 10 | 2.3 | 2.3
[9 empty] | gleba 8 | gleba 5 | 6.09 | 6.09
[11 empty] | 54.469 | 54.47
ITEM | TRECHO | COMUNIDADE | COORDENADA INICIAL |  | COMUNIDADE | COORDENADA FINAL |  | KM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|  |  | 2°35'34,23" S | 47°23'22,01" W |  | 2°35'34,23" S | 47°23'22,01" W | 54.47
ITEM | TRECHO | COMUNIDADE | COORDENADA INICIAL |  | COMUNIDADE | COORDENADA FINAL |  | KM
1 | GLEBA 13 ATÉ A BEIRA RIO | GLEBA 13 | 502º32’03.5” | W047º38’16.6” | BEIRA RIO | 502º33’37.6” | W047º39’52.4”
2 | TRAVESSA 21 ATÉ A BALANÇA | TRAVESSA 21 | 502º30’46.3” | W047º39’58.6” | BALANÇA | 502º30’09.3” | W047º40’55.6”
3 | BALANÇA ATÉ A RIBEIRA | BALANÇA | 502º30’09.3” | W047º40’55,6” | RIBEIRA | 502º31’15.3” | W047º43’55.2”
4 | BALANÇA ATÉ O PANTOJA | BALANÇA | 502º30’09.3” | W047º40’55.6” | PANTOJA | 502º29’03.8” | W047º39’32.6”
5 | PANTOJA ATÉ NOVO PARA | PANTOJA | 502º29’03.8” | W047º39’32.6” | NOVO PARÁ | 502º28’09.7” | W047º40’42.9”
6 | PANTOJA ATÉ O MINAS PARÁ | PANTOJA | 502º29’03.8” | W047º39’32.6” | MINAS PARÁ | 502º26’42.2” | W047º38’14.1”
7 | MINAS PARÁ ATÉ A SÃO VICENTE | MINAS PARÁ | 502º26’42.2” | W047º38’14.1” | SÃO VICENTE | 502º27’28.1” | W047º35’06.2”
8 | SÃO VICENTE ATÉ A GLEBA 8 | SÃO VICENTE | 502º27’28.1” | W047º35’06.2” | GLEBA 8 | 502º29’12.1” | W047º36’34.7”
9 | GLEBA 8 ATÉ A GLEBA 10 | GLEBA 8 | 502º29’12.1” | W047º36’34.7” | GLEBA10 | 502º30’54.8” | W047º36’07.8”
10 | GLEBA 10 ATÉ A TRECHO GLEBA 8 | GLEBA 10 | 502º30’54.8” | W047º36’07.8” | GLEBA 8 | 502º29’12.1” | W047º36’34.7”
11 | GLEBA 8 ATÉ A GLEBA 5 | GLEBA 8 | 502º29’12.1” | W047º36’34.7” | GLEBA 5 | 502º31’56.8” | W047º37’27.0”
12 | JAZIDA 01 | BEIRA RIO | 502º33’20.6” | W047º39’59.1” | JAZIDA PANTOJA | 502º28’36.4” | W047º39’02.1”
13 | JAZIDA 02 | TRAVESSA 21 | 502º32’11.0” | W047º39’25.6” | PANTOJA MINAS PARÁ | 502º27’37.6” | W047º37’40.5”
14 | JAZIDA 03 | TRAVESSA 21 | 502º30’22.8” | W047º40’08.7” | MINAS PARÁ SÃO VICENTE | 502º26’42.0” | W047º37’49.9”
15 | JAZIDA 04 | RIBEIRA | 502º30’58.8” | W047º43’01.0” | MINAS PARA SÃO VICENTE | 502º26’45.5” | W047º36’37.9”
16 | JAZIDA 05 | GLEBA 08 A GLEBA 10 | 502º30’17.1” | W047º37’02.0”