## RES
LICITANTE: | TENDÊNCIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: | 24.444.203/0001-35
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
LICITAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022-TP
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E MUROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO
LOCAL OBRA: | IPIXUNA DO PARÁ / PA
VALOR DA OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR GLOBAL - COM BDI (R$) | %
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E MUROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO | 108743.75 | 100%
| TOTAL DA OBRA | 108743.75 | 100%
Importa o presente orçamento em R$ 108.743,75
(Cento e oito mil, setecentos e quarenta e três re)
(ais e setenta e cinco centavos****************)
Ipixuna do Pará (PA), 25 de outubro de 2022
PANILHA RESUMO
ITEM | ETAPAS | TOTAL SERVIÇOS C/ BDI - R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4837.5 | 4.449%
2 | MURO PERIMETRAL | 103906.25 | 95.55%
,
| TOTAL DA OBRA | 108743.75 | 100%
Importa o presente orçamento em R$ 108.743,75
(Cento e oito mil, setecentos e quarenta e três re)
(ais e setenta e cinco centavos****************)
Ipixuna do Pará (PA), 25 de outubro de 2022

## PLAN
LICITANTE: | TENDÊNCIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: | 24.444.203/0001-35
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | [5 empty] | Leis Sociais - H | 78.82%
LICITAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022-TP | [5 empty] | Leis Sociais - M | 41.08%
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E MUROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO | [5 empty] | BDI: | 26.01%
LOCAL OBRA: | IPIXUNA DO PARÁ / PA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Quantidade | Preço Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Quantidade | Preço Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
|  |  | ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO |  |  |  |  | 108743.75
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4837.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -4837.5 | #DIV/0!
1.1 | 11340 | SEDOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | m² | 6 | 107.65 | 135.65 | 813.9 | 6 | 107.65 | 135.6498 | 813.8986 | 0 | 0 | -0.000235 | -0.00141 | 100%
1.2 | 10005 | SEDOP | BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO | m² | 10 | 287.2 | 361.9 | 3619 | 10 | 287.22 | 361.9259 | 3619.2592 | 0 | 0.02 | 0.025922 | 0.25922 | 99.99%
1.3 | 10009 | SEDOP | LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO) | m² | 70 | 4.59 | 5.78 | 404.6 | 70 | 4.87 | 6.1367 | 429.5681 | 0 | 0.28 | 0.35669 | 24.9681 | 94.25%
2 |  |  | MURO PERIMETRAL |  |  |  |  | 103906.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -103906.25 | #DIV/0!
2.1 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 76110.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -76110.72 | #DIV/0!
2.1.1 | 260651 | SEDOP | MURETA EM ALVENARIA,REBOCADA E PINTADA 2 FACES(H=1.0M) | M | 20 | 332.35 | 418.79 | 8375.8 | 20 | 353.87 | 445.9116 | 8918.2317 | 0 | 21.52 | 27.1216 | 542.4317 | 93.92%
2.1.2 | TEN-PMI022 | Próprio | MURO EM ALVENARIA, CHAPISCADO 2 FACES(H=2.2M) | M | 117 | 347.48 | 437.86 | 51229.62 | 117 | 350.363 | 441.4924 | 51654.6098 | 0 | 2.883 | 3.6324 | 424.9898 | 99.18%
2.1.3 | 110763 | SEDOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 42 | 41.23 | 51.95 | 2181.9 | 42 | 44.46 | 56.024 | 2353.0099 | 0 | 3.23 | 4.074 | 171.1099 | 92.74%
2.1.4 | 260168 | SEDOP | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) | m² | 200 | 22.34 | 28.15 | 5630 | 200 | 22.35 | 28.1632 | 5632.647 | 0 | 0.01 | 0.013235 | 2.647 | 99.96%
2.1.5 | 130492 | SEDOP | CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) E=10CM | m² | 60 | 114.98 | 144.89 | 8693.4 | 60 | 116.65 | 146.9907 | 8819.4399 | 0 | 1.67 | 2.1007 | 126.0399 | 98.57%
2.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 12193.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -12193.86 | #DIV/0!
2.2.1 | 90822 | SEDOP | PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) | m² | 6 | 383.27 | 482.96 | 2897.76 | 6 | 401.12 | 505.4513 | 3032.7079 | 0 | 17.85 | 22.4913 | 134.9479 | 95.55%
2.2.2 | 90825 | SEDOP | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) | m² | 22 | 335.33 | 422.55 | 9296.1 | 22 | 335.38 | 422.6123 | 9297.4714 | 0 | 0.05 | 0.062338 | 1.3714 | 99.99%
2.3 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 6377.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -6377.12 | #DIV/0!
2.3.1 | 150302 | SEDOP | ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) | m² | 20.8 | 37.18 | 46.85 | 974.48 | 20.8 | 37.23 | 46.9135 | 975.8013 | 0 | 0.05 | 0.063523 | 1.3213 | 99.87%
2.3.2 | 150207 | SEDOP | ACRÍLICA PARA PISO - CALÇADAS | m² | 60 | 18.34 | 23.11 | 1386.6 | 60 | 18.35 | 23.1228 | 1387.3701 | 0 | 0.01 | 0.012835 | 0.7701 | 99.95%
2.3.3 | 150253 | SEDOP | ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS | m² | 84 | 37.94 | 47.81 | 4016.04 | 84 | 40.83 | 51.4499 | 4321.7902 | 0 | 2.89 | 3.6399 | 305.7502 | 92.92%
2.4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 9224.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -9224.55 | #DIV/0!
2.4.1 | 170866 | SEDOP | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) | UN | 1 | 49.37 | 62.21 | 62.21 | 1 | 52.68 | 66.3821 | 66.3821 | 0 | 3.31 | 4.1721 | 4.1721 | 93.72%
2.4.2 | 170326 | SEDOP | DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 20.98 | 26.44 | 26.44 | 1 | 22.45 | 28.2892 | 28.2892 | 0 | 1.47 | 1.8492 | 1.8492 | 93.45%
2.4.3 | 170938 | SEDOP | CABO MULTIPLEX 3 X 10MM² | M | 80 | 8.62 | 10.86 | 868.8 | 80 | 9.07 | 11.4291 | 914.3286 | 0 | 0.45 | 0.56911 | 45.5286 | 95.04%
2.4.4 | 40025 | SEDOP | FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRAÇO 1:8 | m³ | 0.384 | 673.34 | 848.48 | 325.82 | 0.384 | 673.37 | 848.5135 | 325.8292 | 0 | 0.03 | 0.033537 | 0.0091982 | 100%
2.4.5 | 201454 | SEDOP | TUBO FºGº 4" | M | 20 | 199.41 | 251.28 | 5025.6 | 20 | 199.43 | 251.3017 | 5026.0349 | 0 | 0.02 | 0.021743 | 0.43486 | 99.99%
2.4.6 | 170971 | SEDOP | REATOR LÂMP VAPOR DE SÓDIO 250W | UN | 4 | 168.29 | 212.06 | 848.24 | 4 | 174.75 | 220.2025 | 880.8099 | 0 | 6.46 | 8.1425 | 32.5699 | 96.3%
2.4.7 | 170975 | SEDOP | REFLETOR ALUMINIO C/ LÂMP MISTA 250W E-27 | UN | 4 | 410.17 | 516.86 | 2067.44 | 4 | 410.18 | 516.8678 | 2067.4713 | 0 | 0.01 | 0.007818 | 0.031272 | 100%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - R$ | [7 empty] | 108743.75
Importa o presente orçamento em R$ 108.743,75
(Cento e oito mil, setecentos e quarenta e três re)
(ais e setenta e cinco centavos****************)
Ipixuna do Pará (PA), 25 de outubro de 2022
110564.95
98.35%

## CFF
LICITANTE: | TENDÊNCIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: | 24.444.203/0001-35
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
LICITAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022-TP
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E MUROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO
LOCAL OBRA: | IPIXUNA DO PARÁ / PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL (R$)
|  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias |  | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4837.5 | 4.449% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4837.5 | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 4837.5 | 0 | 0 | 0
2 | MURO PERIMETRAL | 103906.25 | 95.55% | 25% | 25% | 25% | 25% | 103906.25 | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 25976.5625 | 25976.5625 | 25976.5625 | 25976.5625
| TOTAL DO MÊS |  |  | 30814.0625 | 25976.5625 | 25976.5625 | 25976.5625 | 108743.75
| PERCENTUAL SIMPLES (%) |  | 100% | 28.34% | 23.89% | 23.89% | 23.89% | 100%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) |  |  | 30814.0625 | 56790.625 | 82767.1875 | 108743.75
| PERCENTUAL ACUMULADO | 108743.75 |  | 28.34% | 52.22% | 76.11% | 100%
* Cronograma com evolução física, conforme modelo fornecido
Ipixuna do Pará (PA), 25 de outubro de 2022

## CPU
LICITANTE: | TENDÊNCIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: | 24.444.203/0001-35
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | [6 empty] | B.D.I. SERV.: | 26.01%
LICITAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022-TP | [6 empty] | LEIS SOC. HOR. | 78.82%
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E MUROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO | [6 empty] | LEIS SOC. MÊS. | 41.08%
LOCAL OBRA: | IPIXUNA DO PARÁ / PA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em chapa zincada, instalada |  |  | m² | 1 | 107.65 | 107.65
CPU Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.20137 | 21.79 | 4.39
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.20137 | 17.58 | 3.54
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 37.11 | 37.11
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 146.68 | 60.14
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.1 | 24.74 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 3.06 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.9998 |  | Valor com BDI => |  | 135.65
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010005 | SEDOP | Barracão provisório para deposito |  |  | m² | 1 | 287.2 | 287.2
CPU Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.9361 | 21.79 | 63.98
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.8721 | 17.58 | 103.23
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 0.5 | 0.63 | 0.32
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 243.18 | 12.16
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.04 | 1.38 | 0.06
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | UN | 0.02 | 19.3 | 0.39
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.5 | 21.72 | 10.86
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | UN | 0.19 | 14.14 | 2.69
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 173.7 | 24.32
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 146.68 | 24.94
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | UN | 0.02 | 48.49 | 0.97
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | UN | 0.02 | 5.87 | 0.12
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 82.03 | 31.17
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | UN | 0.82 | 14 | 11.48
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.042 | 12.07 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 63.53 | LS => | 50.07 | MO com LS => | 113.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.7007 |  | Valor com BDI => |  | 361.9
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010009 | SEDOP | Locação da obra (execução de gabarito) |  |  | m² | 1 | 4.59 | 4.59
CPU Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.061339 | 21.79 | 1.34
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.043813 | 17.58 | 0.77
Insumo | D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material |  | Rl | 0.01 | 8.15 | 0.08
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.003 | 21.72 | 0.07
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.01 | 146.68 | 1.47
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.002 | 20 | 0.04
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 82.03 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0.82 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1939 |  | Valor com BDI => |  | 5.78
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) |  |  | M | 1 | 332.35 | 332.35
CPU Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 |  |  | m³ | 0.09 | 673.34 | 60.6
CPU Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca |  |  | m³ | 0.009 | 3053.26 | 27.48
CPU Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 0.09 | 89.96 | 8.1
CPU Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 64.36 | 64.36
CPU Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma |  |  | m³ | 0.023 | 1178.33 | 27.1
CPU Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.09 | 46.6 | 4.19
CPU Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha |  |  | M | 1 | 1.23 | 1.23
CPU Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 2.1 | 10.04 | 21.08
CPU Auxiliar | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada |  |  | m² | 2.1 | 15.06 | 31.63
CPU Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 2.1 | 41.23 | 86.58
|  |  |  | MO sem LS => | 79.11 | LS => | 62.39 | MO com LS => | 141.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.4442 |  | Valor com BDI => |  | 418.79
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TEN-PMI022 | Próprio | Muro em alvenaria, chapiscado 2 faces(h=2.2m) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 347.48 | 347.48
CPU Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha |  |  | M | 1 | 1.23 | 1.23
CPU Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 0.09 | 89.96 | 8.1
CPU Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.09 | 46.6 | 4.19
CPU Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 |  |  | m³ | 0.09 | 673.34 | 60.6
CPU Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 0.2 | 87.59 | 17.52
CPU Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca |  |  | m³ | 0.02 | 3076.46 | 61.53
CPU Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 2 | 64.36 | 128.72
CPU Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 4.1 | 10.04 | 41.16
CPU Auxiliar | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 4.12 | 5.93 | 24.43
|  |  |  | MO sem LS => | 72.11 | LS => | 56.89 | MO com LS => | 129
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.3795 |  | Valor com BDI => |  | 437.86
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 41.23 | 41.23
CPU Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.025 | 453.46 | 11.34
CPU Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75403 | 17.66 | 13.32
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75403 | 21.98 | 16.57
|  |  |  | MO sem LS => | 12.76 | LS => | 10.06 | MO com LS => | 22.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.7239 |  | Valor com BDI => |  | 51.95
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) |  |  | m² | 1 | 22.34 | 22.34
CPU Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.27343 | 21.77 | 5.95
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.27343 | 17.58 | 4.81
Insumo | U00003 | SEDOP | Grama em placa | Material |  | m² | 1.05 | 8.21 | 8.62
Insumo | J00008 | SEDOP | Terra preta vegetal | Material |  | m³ | 0.05 | 59.11 | 2.96
|  |  |  | MO sem LS => | 4.13 | LS => | 3.26 | MO com LS => | 7.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8106 |  | Valor com BDI => |  | 28.15
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) e=10cm |  |  | m² | 1 | 114.98 | 114.98
CPU Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 |  |  | m³ | 0.02 | 673.34 | 13.47
CPU Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma |  |  | m³ | 0.007 | 1178.33 | 8.25
CPU Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.02 | 46.6 | 0.93
CPU Auxiliar | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm |  |  | m² | 1 | 92.33 | 92.33
|  |  |  | MO sem LS => | 19.6 | LS => | 15.45 | MO com LS => | 35.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.9063 |  | Valor com BDI => |  | 144.89
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) |  |  | m² | 1 | 383.27 | 383.27
CPU Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.05 | 528.17 | 26.41
CPU Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7358 | 17.66 | 30.65
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7358 | 21.98 | 38.15
Insumo | D00087 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) | Material |  | m² | 1 | 288.06 | 288.06
|  |  |  | MO sem LS => | 29 | LS => | 22.85 | MO com LS => | 51.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.6885 |  | Valor com BDI => |  | 482.96
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) |  |  | m² | 1 | 335.33 | 335.33
CPU Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.05 | 466.08 | 23.3
CPU Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1288 | 17.66 | 19.93
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3922 | 21.98 | 30.6
Insumo | D00354 | SEDOP | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | Material |  | M² | 1 | 261.5 | 261.5
|  |  |  | MO sem LS => | 22.07 | LS => | 17.4 | MO com LS => | 39.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 87.2193 |  | Valor com BDI => |  | 422.55
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) |  |  | m² | 1 | 37.18 | 37.18
CPU Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.781 | 23.02 | 17.98
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.781 | 17.58 | 13.73
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 47.75 | 0.48
Insumo | D00141 | SEDOP | Lixa p/ ferro | Material |  | UN | 0.3 | 2.88 | 0.86
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.04 | 103.16 | 4.13
|  |  |  | MO sem LS => | 11.87 | LS => | 9.36 | MO com LS => | 21.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.6705 |  | Valor com BDI => |  | 46.85
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso - calçadas |  |  | m² | 1 | 18.34 | 18.34
CPU Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39213 | 23.02 | 9.03
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2941 | 17.58 | 5.17
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.015 | 47.75 | 0.72
Insumo | P00036 | SEDOP | Acrílica para piso | Material |  | GL | 0.05 | 68.41 | 3.42
|  |  |  | MO sem LS => | 5.33 | LS => | 4.2 | MO com LS => | 9.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.7702 |  | Valor com BDI => |  | 23.11
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos |  |  | m² | 1 | 37.94 | 37.94
CPU Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61651 | 23.02 | 14.19
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4844 | 17.58 | 8.52
Insumo | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material |  | GL | 0.05 | 41.02 | 2.05
Insumo | P00024 | SEDOP | Tinta acrílica - Fosca | Material |  | GL | 0.08 | 96.26 | 7.7
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.11 | 45.36 | 4.99
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.5 | 0.97 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 8.52 | LS => | 6.72 | MO com LS => | 15.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.8682 |  | Valor com BDI => |  | 47.81
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170866 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) |  |  | UN | 1 | 49.37 | 49.37
CPU Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35031 | 17.89 | 6.27
CPU Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.70061 | 22.21 | 15.56
Insumo | E00633 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores s/ barramento | Material |  | UN | 1 | 27.54 | 27.54
|  |  |  | MO sem LS => | 8.54 | LS => | 6.73 | MO com LS => | 15.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.8411 |  | Valor com BDI => |  | 62.21
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  |  | UN | 1 | 20.98 | 20.98
CPU Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26319 | 17.89 | 4.71
CPU Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26319 | 22.21 | 5.85
Insumo | E00052 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 10.42 | 10.42
|  |  |  | MO sem LS => | 4.07 | LS => | 3.2 | MO com LS => | 7.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.4569 |  | Valor com BDI => |  | 26.44
2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170938 | SEDOP | Cabo multiplex 3 x 10mm² |  |  | M | 1 | 8.62 | 8.62
CPU Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.035084 | 17.89 | 0.63
CPU Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.070167 | 22.21 | 1.56
Insumo | E00418 | SEDOP | Cabo multiplex 3x #10mm² | Material |  | M | 1 | 6.43 | 6.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.86 | LS => | 0.67 | MO com LS => | 1.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.2421 |  | Valor com BDI => |  | 10.86
2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040025 | SEDOP | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 |  |  | m³ | 1 | 673.34 | 673.34
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.9718 | 21.98 | 197.2
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13.8028 | 17.58 | 242.65
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 3.5 | 45.34 | 158.69
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.26 | 86.85 | 22.58
Insumo | J00002 | SEDOP | Pedra preta | Material |  | m³ | 0.76 | 68.71 | 52.22
|  |  |  | MO sem LS => | 167.89 | LS => | 132.33 | MO com LS => | 300.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 175.1357 |  | Valor com BDI => |  | 848.48
2.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 201454 | SEDOP | Tubo FºGº 4" |  |  | M | 1 | 199.41 | 199.41
CPU Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.91572 | 17.15 | 15.7
CPU Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.91572 | 21.4 | 19.6
Insumo | H00403 | SEDOP | Tubo FºGº 4" | Material |  | M | 1 | 163.82 | 163.82
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 1.43 | 0.2 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 13.93 | LS => | 10.98 | MO com LS => | 24.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.8665 |  | Valor com BDI => |  | 251.28
2.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170971 | SEDOP | Reator lâmp vapor de sódio 250W |  |  | UN | 1 | 168.29 | 168.29
CPU Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36826 | 17.89 | 6.59
CPU Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.73651 | 22.21 | 16.36
Insumo | E00647 | SEDOP | Reator lâmp vapor de sódio 250W | Material |  | UN | 1 | 145.34 | 145.34
|  |  |  | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 7.07 | MO com LS => | 16.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.7722 |  | Valor com BDI => |  | 212.06
2.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170975 | SEDOP | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 |  |  | UN | 1 | 410.17 | 410.17
CPU Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43782 | 17.89 | 7.83
CPU Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.87563 | 22.21 | 19.45
Insumo | E00651 | SEDOP | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | Material |  | UN | 1 | 382.89 | 382.89
|  |  |  | MO sem LS => | 10.67 | LS => | 8.41 | MO com LS => | 19.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.6852 |  | Valor com BDI => |  | 516.86
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.66 | 17.66
CPU Auxiliar | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.31 | 11.31
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4 | LS => | 5.05 | MO com LS => | 11.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5934 |  | Valor com BDI => |  | 22.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.86 | 21.86
CPU Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.75 | LS => | 6.9 | MO com LS => | 15.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.6858 |  | Valor com BDI => |  | 27.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.89 | 17.89
CPU Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.31 | 11.31
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.51 | LS => | 5.14 | MO com LS => | 11.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.6532 |  | Valor com BDI => |  | 22.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.15 | 17.15
CPU Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.31 | 11.31
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.91 | 0.91
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.42 | LS => | 5.06 | MO com LS => | 11.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.4607 |  | Valor com BDI => |  | 21.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 64.36 | 64.36
CPU Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.02 | 453.46 | 9.07
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.86869 | 21.98 | 19.09
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43435 | 17.58 | 7.64
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 34 | 0.84 | 28.56
|  |  |  | MO sem LS => | 11.48 | LS => | 9.05 | MO com LS => | 20.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.74 |  | Valor com BDI => |  | 81.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 1 | 87.59 | 87.59
CPU Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 453.46 | 13.6
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0394 | 21.98 | 22.85
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.51968 | 17.58 | 9.14
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 50 | 0.84 | 42
|  |  |  | MO sem LS => | 14.05 | LS => | 11.08 | MO com LS => | 25.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.7822 |  | Valor com BDI => |  | 110.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 1 | 528.17 | 528.17
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 17.58 | 140.64
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 6.44 | 45.34 | 291.99
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 1.1 | 86.85 | 95.54
|  |  |  | MO sem LS => | 51.45 | LS => | 40.55 | MO com LS => | 92
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.377 |  | Valor com BDI => |  | 665.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 1 | 466.08 | 466.08
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 17.58 | 140.64
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 4.86 | 45.34 | 220.35
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 1.21 | 86.85 | 105.09
|  |  |  | MO sem LS => | 51.45 | LS => | 40.55 | MO com LS => | 92
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.2274 |  | Valor com BDI => |  | 587.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 1 | 702.07 | 702.07
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 17.58 | 175.8
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 9.5 | 45.34 | 430.73
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 1.1 | 86.85 | 95.54
|  |  |  | MO sem LS => | 64.31 | LS => | 50.69 | MO com LS => | 115
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.6084 |  | Valor com BDI => |  | 884.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 1 | 453.46 | 453.46
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 17.58 | 140.64
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 4.6 | 45.34 | 208.56
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 1.1 | 86.85 | 95.54
Insumo | D00349 | SEDOP | Aditivo plastificante | Material |  | L | 0.92 | 9.48 | 8.72
|  |  |  | MO sem LS => | 51.45 | LS => | 40.55 | MO com LS => | 92
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.9449 |  | Valor com BDI => |  | 571.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 1 | 13.04 | 13.04
CPU Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.080612 | 21.86 | 1.76
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.080612 | 17.58 | 1.42
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03 | 20 | 0.6
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | KG | 1.05 | 8.82 | 9.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.22 | LS => | 0.97 | MO com LS => | 2.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3917 |  | Valor com BDI => |  | 16.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma |  |  | m³ | 1 | 1178.33 | 1178.33
CPU Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 6 | 94.12 | 564.72
CPU Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 6 | 5.27 | 31.62
CPU Auxiliar | 050196 | SEDOP | Concreto ciclópico c/ pedra preta |  |  | m³ | 1 | 581.99 | 581.99
|  |  |  | MO sem LS => | 210.88 | LS => | 166.22 | MO com LS => | 377.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 306.4836 |  | Valor com BDI => |  | 1484.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 5.93 | 5.93
CPU Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.20777 | 23.02 | 4.78
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.010389 | 17.58 | 0.18
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0.3 | 3.22 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 1.49 | MO com LS => | 3.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.5424 |  | Valor com BDI => |  | 7.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.79 | 21.79
CPU Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.22 | 1.22
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.77 | LS => | 6.92 | MO com LS => | 15.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.6676 |  | Valor com BDI => |  | 27.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 11.31 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.036414 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 15.5 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.039015 |  | Valor com BDI => |  | 0.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0302 | 11.31 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.088434 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0146 | 11.31 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.044217 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 15.5 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.049419 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.47 | 0.47
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0302 | 15.5 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12225 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0146 | 15.5 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.059823 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0041 | 15.5 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.03 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.015606 |  | Valor com BDI => |  | 0.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 15.5 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02601 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 15.5 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.070227 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 15.5 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.049419 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 11.31 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.049419 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 1 | 10.04 | 10.04
CPU Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 0.003 | 702.07 | 2.11
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.20045 | 21.98 | 4.41
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.20045 | 17.58 | 3.52
|  |  |  | MO sem LS => | 3.25 | LS => | 2.57 | MO com LS => | 5.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6114 |  | Valor com BDI => |  | 12.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca |  |  | m³ | 1 | 3053.26 | 3053.26
CPU Auxiliar | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) |  |  | m³ | 1 | 817.38 | 817.38
CPU Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 12 | 94.12 | 1129.44
CPU Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 12 | 5.27 | 63.24
CPU Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 13.04 | 1043.2
|  |  |  | MO sem LS => | 390.54 | LS => | 307.95 | MO com LS => | 698.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 794.1529 |  | Valor com BDI => |  | 3847.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca |  |  | m³ | 1 | 3076.46 | 3076.46
CPU Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 12 | 94.12 | 1129.44
CPU Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 12 | 5.27 | 63.24
CPU Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 13.04 | 1043.2
CPU Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) |  |  | m³ | 1 | 840.58 | 840.58
|  |  |  | MO sem LS => | 390.54 | LS => | 307.95 | MO com LS => | 698.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 800.1872 |  | Valor com BDI => |  | 3876.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) |  |  | m³ | 1 | 817.38 | 817.38
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 21.98 | 109.9
CPU Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 20.79 | 31.19
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 17.58 | 140.64
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.84 | 198.9 | 167.08
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | H | 0.72 | 3.93 | 2.83
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 6.4 | 45.34 | 290.18
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.87 | 86.85 | 75.56
|  |  |  | MO sem LS => | 108.63 | LS => | 85.62 | MO com LS => | 194.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 212.6005 |  | Valor com BDI => |  | 1029.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) |  |  | m³ | 1 | 840.58 | 840.58
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 21.98 | 109.9
CPU Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 20.79 | 31.19
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 17.58 | 140.64
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.89 | 198.9 | 177.02
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | H | 0.72 | 3.93 | 2.83
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 6.75 | 45.34 | 306.05
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.84 | 86.85 | 72.95
|  |  |  | MO sem LS => | 108.63 | LS => | 85.62 | MO com LS => | 194.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 218.6349 |  | Valor com BDI => |  | 1059.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm |  |  | m² | 1 | 92.33 | 92.33
CPU Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2917 | 21.79 | 6.36
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.77786 | 21.98 | 17.1
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.77786 | 17.58 | 13.67
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.1 | 198.9 | 19.89
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.41 | 45.34 | 18.59
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.12 | 86.85 | 10.42
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.04 | 138.96 | 5.56
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.03 | 24.74 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 14.42 | LS => | 11.38 | MO com LS => | 25.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.015 |  | Valor com BDI => |  | 116.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050196 | SEDOP | Concreto ciclópico c/ pedra preta |  |  | m³ | 1 | 581.99 | 581.99
CPU Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.98 | 87.92
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13 | 17.58 | 228.54
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 3 | 45.34 | 136.02
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.7 | 86.85 | 60.8
Insumo | J00002 | SEDOP | Pedra preta | Material |  | m³ | 1 | 68.71 | 68.71
|  |  |  | MO sem LS => | 118.88 | LS => | 93.7 | MO com LS => | 212.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 151.3756 |  | Valor com BDI => |  | 733.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 1 | 5.27 | 5.27
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 17.58 | 5.27
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 1.52 | MO com LS => | 3.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.3707 |  | Valor com BDI => |  | 6.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.21 | 22.21
CPU Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.47 | 0.47
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.93 | LS => | 7.04 | MO com LS => | 15.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.7768 |  | Valor com BDI => |  | 27.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.4 | 21.4
CPU Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.91 | 0.91
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8 | LS => | 6.93 | MO com LS => | 15.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.5661 |  | Valor com BDI => |  | 26.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 46.6 | 46.6
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.6509 | 17.58 | 46.6
|  |  |  | MO sem LS => | 17.05 | LS => | 13.44 | MO com LS => | 30.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.1207 |  | Valor com BDI => |  | 58.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 1 | 94.12 | 94.12
CPU Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.82578 | 21.79 | 17.99
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.95756 | 17.58 | 16.83
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.1 | 138.96 | 13.9
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.1 | 146.68 | 14.67
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03 | 20 | 0.6
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.25 | 22.09 | 5.52
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.3 | 82.03 | 24.61
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4 | LS => | 10.57 | MO com LS => | 23.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.4806 |  | Valor com BDI => |  | 118.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.77 | 21.77
CPU Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7 | LS => | 6.86 | MO com LS => | 15.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.6624 |  | Valor com BDI => |  | 27.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha |  |  | M | 1 | 1.23 | 1.23
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 17.58 | 0.53
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.004 | 146.68 | 0.59
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.005 | 22.09 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31992 |  | Valor com BDI => |  | 1.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.79 | 20.79
CPU Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.73 | 0.73
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.72 | LS => | 6.88 | MO com LS => | 15.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.4075 |  | Valor com BDI => |  | 26.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.98 | 21.98
CPU Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.82 | LS => | 6.95 | MO com LS => | 15.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.717 |  | Valor com BDI => |  | 27.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.02 | 23.02
CPU Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.45 | 1.45
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.5 | 15.5
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.77 | LS => | 6.92 | MO com LS => | 15.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.9875 |  | Valor com BDI => |  | 29.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada |  |  | m² | 1 | 15.06 | 15.06
CPU Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 23.02 | 6.91
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 17.58 | 3.52
Insumo | P00003 | SEDOP | Tinta latex exterior | Material |  | GL | 0.05 | 87.82 | 4.39
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.25 | 0.97 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 3.09 | MO com LS => | 7.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9171 |  | Valor com BDI => |  | 18.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 1 | 89.96 | 89.96
CPU Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.58 | 17.58
Insumo | D00453 | SEDOP | Caixa Coletora | Material |  | m³ | 1 | 72.38 | 72.38
|  |  |  | MO sem LS => | 6.43 | LS => | 5.07 | MO com LS => | 11.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.3986 |  | Valor com BDI => |  | 113.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.58 | 17.58
CPU Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.1 | 1.1
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.53 | 0.53
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.31 | 11.31
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 6.43 | LS => | 5.07 | MO com LS => | 11.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5726 |  | Valor com BDI => |  | 22.15
Ipixuna do Pará (PA), 25 de outubro de 2022

## BDI
LICITANTE: | TENDÊNCIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: | 24.444.203/0001-35
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
LICITAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022-TP
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E MUROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO | 0
LOCAL OBRA: | IPIXUNA DO PARÁ / PA
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.
SIGLAS | DESPESAS | TAXAS (%)
AC | Administração central | 3%
S | Seguros | 0.4%
R | Riscos | 0.97%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesa Financeira | 0.59%
T | TAXAS (IMPOSTOS) | 11.3%
C | CONFINS | 2.04%
P | PIS | 0.44%
ISS | ISS | 4.32%
CP | CPRB | 4.5%
L | LUCRO | 6.06%
L | Lucro bruto | 6.06%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
B.D.I.= | (((1 + (0,03 + 0,0097 + 0,004 + 0,004 ))*(1 + 0,0059)*(1 + 0,0606))/( 1 - 0,1130 )) -1)*100 | 26.01%
1) Composição de B.D.I. conforme Acórdão 2622-2013 - TCU Plenário
2) Empresa OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL.
Ipixuna do Pará (PA), 25 de outubro de 2022
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - EQUIPAMENTO
AC | Administração central | 3.45%
S | Seguros | 0.24%
R | Riscos | 0.85%
G | Garantia | 0.24%
DF | Despesa Financeira | 0.85%
I | IMPOSTOS | 3.65%
C | CONFINS | 3%
P | PIS | 0.65%
ISS | ISS | 0%
CPRB | CPRB (INSS) | 0%
L | LUCRO | 4.86%
L | Lucro bruto | 4.86%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
B.D.I.= | (((1+0,0345+0,0085+0,0024+0,0042))*(1+0,0085)*(1+0,0486))/(1-(0,03+0,0065))-1) | 15%
1) Composição de B.D.I. conforme Acórdão 2622-2013 - TCU Plenário.
Ipixuna do Pará (PA), 25 de outubro de 2022

## LSH
| LICITANTE: | TENDÊNCIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
| C.N.P.J.: | 24.444.203/0001-35
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
| LICITAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022-TP
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E MUROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO | 0 | 0
| LOCAL OBRA: | IPIXUNA DO PARÁ / PA
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTAS
74209/001 | A. | Encargos Sociais Básicos | % | %
011171-SEDOP | A.1 | INSS | 0
CPUCIVIL-01 | A.2 | SESI | 0
74210/001 | A.3 | SENAI | 0
Importa a presente proposta em R$ 137.886,11 | A.4 | INCRA | 0
(Cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta) | A.5 | SEBRAE | 0
(e seis reais e onze centavos ***************) | A.6 | Salário Educação | 0
73801/002 | A.7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3
| A.8 | FGTS | 8
| A.9 | SECONCI | 0 | 11
87878 | B. | Encargos Sociais que recebem as incidências de "A"
84076 | B.1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12%
| B.2 | Feriados | 4.15%
| B.3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87%
73991/003 | B.4 | 13º Salário | 11.11%
87263 | B.5 | Licença Paternidade | 0.07%
130492-SEDOP | B.6 | Faltas Justificadas | 0.74%
130728 - SEDOP | B.7 | Dias de Chuvas | 2.72%
73922/001 | B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
130507-SEDOP | B.9 | Férias Gozadas | 11.24%
73907/003 | B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 49.16
| C. | Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de "A"
| C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75%
84091 | C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14%
72201 | C.3 | Férias Indenizadas | 3.1%
73948/009 | C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31%
| C.5 | Indenização Adicional | 0.48% | 12.78
| D. | Taxas das Reincidências
74130/008 | D.1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 5.4076
74130/006 | D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4754 | 5.883
74130/004
4272 |  | TOTAL GERAL |  | 78.823
93011
Obs.1: Composição de Encargos para Mão de Obra COM DESONERAÇÃO
93016 | Obs.2: Empresa OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL. As empresas optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais nas composição de encargos sociais não incluindo os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento - Sesi, Senai, Sebrae, etc., conforme dispõe o art. 13, § 3° da referida Lei Complementar.
Obs.3: Nova Composição de Encargos publicada pela Caixa Econômica Federal, vigente a partir do Banco de Dados 10/2021. Fonte:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_4_Edicao_Digital.pdf
85367 | Ipixuna do Pará (PA), 25 de outubro de 2022
87246
73447
92992
92990
92986
92979
91926
72265
72264
72262
72259
1570
Pesquisa Preço
12040
SEDOP 170913
SEDOP 171001
SEDOP 170332
SEDOP 170334
SEDOP 170338
74104/001
20111
1
88489
73924/003
251293 - SEDOP
251321-SEDOP
73932/001
251463-SEDOP
9537

## LSM
| LICITANTE: | TENDÊNCIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
| C.N.P.J.: | 24.444.203/0001-35
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
| LICITAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022-TP
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E MUROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ITEM 007 - ESCOLA NOVA UNIÃO | 0 | 0
| LOCAL OBRA: | IPIXUNA DO PARÁ / PA
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MENSALISTAS
74209/001 | A. | Encargos Sociais Básicos | % | %
011171-SEDOP | A.1 | INSS | 0
CPUCIVIL-01 | A.2 | SESI | 0
74210/001 | A.3 | SENAI | 0
Importa a presente proposta em R$ 137.886,11 | A.4 | INCRA | 0
(Cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta) | A.5 | SEBRAE | 0
(e seis reais e onze centavos ***************) | A.6 | Salário Educação | 0
73801/002 | A.7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3
| A.8 | FGTS | 8
| A.9 | SECONCI | 0 | 11
87878 | B. | Encargos Sociais que recebem as incidências de "A"
84076 | B.1 | Repouso Semanal Remunerado | 0%
| B.2 | Feriados | 0%
| B.3 | Auxílio - Enfermidade | 0.66%
73991/003 | B.4 | 13º Salário | 8.33%
87263 | B.5 | Licença Paternidade | 0.06%
130492-SEDOP | B.6 | Faltas Justificadas | 0.56%
130728 - SEDOP | B.7 | Dias de Chuvas | 0%
73922/001 | B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.08%
130507-SEDOP | B.9 | Férias Gozadas | 8.43%
73907/003 | B.10 | Salário Maternidade | 0.02% | 18.14
| C. | Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de "A"
| C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.32
84091 | C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1
72201 | C.3 | Férias Indenizadas | 2.32
73948/009 | C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.49
| C.5 | Indenização Adicional | 0.36 | 9.59
| D. | Taxas das Reincidências
74130/008 | D.1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 1.9954
74130/006 | D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.3566 | 2.352
74130/004
4272 |  | TOTAL GERAL |  | 41.082
93011
Obs.1: Composição de Encargos para Mão de Obra COM DESONERAÇÃO
93016 | Obs.2: Empresa OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL. As empresas optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais nas composição de encargos sociais não incluindo os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento - Sesi, Senai, Sebrae, etc., conforme dispõe o art. 13, § 3° da referida Lei Complementar.
Obs.3: Nova Composição de Encargos publicada pela Caixa Econômica Federal, vigente a partir do Banco de Dados 10/2021. Fonte:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_4_Edicao_Digital.pdf
85367 | Ipixuna do Pará (PA), 25 de outubro de 2022
93011
93016
85367
87246
73447
92992
92990
92986
92979
91926
72265
72264
72262
72259
1570
Pesquisa Preço
12040
SEDOP 170913
SEDOP 171001
SEDOP 170332
SEDOP 170334
SEDOP 170338
74104/001
20111
1
88489
73924/003
251293 - SEDOP
251321-SEDOP
73932/001
251463-SEDOP
9537