## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RERVITALIZAÇÃO DO MURO DA ESCOLA ADÉLIA SODRÉ | SINAPI - 05/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará | 26,01% |  | Não Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 42,82%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 100,00% 7.581,51 | 100,00% 7.581,51
2 | PISOS E REVESTIMENTOS | 100,00% 22.171,55 | 100,00% 22.171,55
3 | PASSARELA COBERTA | 100,00% 40.091,77 |  | 60,00% 24.055,06 | 40,00% 16.036,71
4 | PORTICO DE ENTRADA | 100,00% 32.969,01 | 40,00% 13.187,60 | 40,00% 13.187,60 | 20,00% 6.593,80
5 | ESQUADRIAS e FERRAGENS | 100,00% 25.864,40 |  | 50,00% 12.932,20 | 50,00% 12.932,20
6 | PAISAGISMO | 100,00% 11.961,72 |  |  | 100,00% 11.961,72
7 | LOMBADA FAIXA | 100,00% 8.039,01 |  | 100,00% 8.039,01
8 | PINTURA | 100,00% 15.763,87 |  | 50,00% 7.881,94 | 50,00% 7.881,94
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 22.371,28 |  | 60,00% 13.422,77 | 40,00% 8.948,51
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 100,00% 16.356,58 |  | 50,00% 8.178,29 | 50,00% 8.178,29
Porcentagem |  |  | 21,14% | 43,16% | 35,7%
Custo |  |  | 42.940,66 | 87.696,87 | 72.533,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,14% | 64,3% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 42.940,66 | 130.637,53 | 203.170,70
_______________________________________________________________ ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO