## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3590.5 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 3590.5 |  |  | 3590.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES | 15973.54 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 15973.54 |  |  | 15973.54
3 | ESTRUTURA | 8414.32 | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 3365.73 | 5048.59 |  | 8414.32
4 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 38995.68 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 19497.84 | 19497.84 |  | 38995.68
5 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 11371.41 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 11371.41 | 11371.41
6 | REVESTIMENTO | 65898.63 | 20% | 80% |  | 100%
|  |  | 13179.73 | 52718.9 |  | 65898.63
7 | PAVIMENTAÇÕES | 15555.48 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 7777.74 | 7777.74 | 15555.48
8 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18530.8 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 18530.8 | 18530.8
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 10944.8 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 10944.8 |  | 10944.8
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25490.23 |  | 90% | 10% | 100%
|  |  |  | 22941.21 | 2549.02 | 25490.23
|  | 214765.39 | 55607.34 | 118929.08 | 40228.97 | 214765.39
|  |  | 55607.34 | 174536.42 | 214765.39