## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2367.41 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 2367.41 |  |  | 2367.41
2 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES | 7802.54 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 7802.54 |  |  | 7802.54
3 | ESTRUTURA | 4121.3 | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 1648.52 | 2472.78 |  | 4121.3
4 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 17397.73 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 8698.87 | 8698.86 |  | 17397.73
5 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 19361.9 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 19361.9 | 19361.9
6 | REVESTIMENTO | 29512.48 | 20% | 80% |  | 100%
|  |  | 5902.5 | 23609.98 |  | 29512.48
7 | PAVIMENTAÇÕES | 13053.45 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 6526.73 | 6526.72 | 13053.45
8 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 11474.04 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 11474.04 | 11474.04
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 10944.8 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 10944.8 |  | 10944.8
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14586.16 |  | 90% | 10% | 100%
|  |  |  | 13127.54 | 1458.62 | 14586.16
|  | 130621.81 | 26419.84 | 65380.69 | 38821.28 | 130621.81
|  |  | 26419.84 | 91800.53 | 130621.81