## Buttons
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ: 83.268.011/0001-84
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA PALHETA BATISTA
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 150630033-2 - FONE: 91-99104-5183 /E-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com
Encargos Sociais: Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 42,82%
REF: | SINAPI - 05/2022 - Pará ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará |  |  |  |  | B.D.I: | 26.01%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 29.218,56 | 100,00% 29.218,56
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 7.344,40 | 100,00% 7.344,40
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 55.221,75 | 50,00% 27.610,88 | 50,00% 27.610,88
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 486.355,54 | 15,00% 72.953,33 | 25,00% 121.588,89 | 25,00% 121.588,89 | 35,00% 170.224,44
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 35.102,42 |  |  | 25,00% 8.775,61 | 25,00% 8.775,61 | 50,00% 17.551,21
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 12.152,04 |  |  |  |  | 50,00% 6.076,02 | 50,00% 6.076,02
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 99.380,06 |  |  | 25,00% 24.845,02 | 25,00% 24.845,02 | 50,00% 49.690,03
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 8.652,93 |  | 100,00% 8.652,93
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 38.637,25 |  |  |  | 30,00% 11.591,18 | 70,00% 27.046,08
10 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 76.767,05 |  |  |  |  | 50,00% 38.383,53 | 50,00% 38.383,53
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 51.643,02 | [5 empty] | 50,00% 25.821,51 | 20,00% 10.328,60 | 30,00% 15.492,91
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 10.950,10 |  |  |  |  | 100,00% 10.950,10
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 7.172,81 | [5 empty] | 50,00% 3.586,41 | 50,00% 3.586,41
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 8.693,59 | [6 empty] | 100,00% 8.693,59
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 15.547,93 | [5 empty] | 50,00% 7.773,97 | 50,00% 7.773,97
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 870,94 | [7 empty] | 100,00% 870,94
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 100,00% 30.553,42 | [6 empty] | 50,00% 15.276,71 | 50,00% 15.276,71
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 16.674,35 | [7 empty] | 100,00% 16.674,35
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 108.466,58 | [5 empty] | 50,00% 54.233,29 | 50,00% 54.233,29
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.674,38 | [7 empty] | 100,00% 2.674,38
Porcentagem |  |  | 12,44% | 14,32% | 14,08% | 19,55% | 13,58% | 12,33% | 9,06% | 4,63%
Custo |  |  | 137.127,17 | 157.852,69 | 155.209,51 | 215.436,23 | 149.696,96 | 135.874,72 | 99.892,56 | 50.989,29
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,44% | 26,77% | 40,85% | 60,4% | 73,98% | 86,31% | 95,37% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 137.127,16 | 294.979,85 | 450.189,36 | 665.625,59 | 815.322,55 | 951.197,27 | 1.051.089,83 | 1.102.079,12