## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 610.26 | 0.80454
1.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 3 | 157.91 | 203.42 | 610.26 | 0.80454
2 | PONTE DE MADEIRA | [6 empty] | 75241.58 | 99.1955
2.1 | COMP-79283673 | SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M | 20 | 308.04 | 396.82 | 7936.4 | 10.463
2.2 | COMP-22735910 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M | 15 | 234.16 | 301.64 | 4524.6 | 5.965
2.3 | COMP-21562755 | SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M | 20 | 278.3 | 358.51 | 7170.2 | 9.4529
2.4 | COMP-78177339 | SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M | 30 | 203.43 | 262.06 | 7861.8 | 10.3647
2.5 | COMP-78332536 | SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M2 | 50 | 288.13 | 371.17 | 18558.5 | 24.4668
2.6 | COMP-61198274 | SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M2 | 12 | 288.13 | 371.17 | 4454.04 | 5.872
2.7 | COMP-97389391 | SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRAS | PRÓPRIA | M | 20 | 166.21 | 214.11 | 4282.2 | 5.6455
2.8 | COMP-78873380 | ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO | PRÓPRIA | M2 | 44 | 360.86 | 464.86 | 20453.84 | 26.9655
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 16969.91
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 58881.93
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 75851.84
Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Oitenta e Quatro centavos
CONCRETIZE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. CNPJ Nº 07.437.642/0001-00

## COMPOSICOES
1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 80 | 80
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 18.74 | 1.87
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 143.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 20.4 | 8.16
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 15.95 | 6.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.54
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 152.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 5.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 157.91
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 45.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 203.42
2.1. COMP-79283673 - SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.075 | 2139 | 160.43
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 160.43
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 20.4 | 40.8
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 15.95 | 63.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 123.29
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 263.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 44.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 308.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 88.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 396.82
2.2. COMP-22735910 - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.05 | 2139 | 106.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 106.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 20.4 | 20.4
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 15.95 | 63.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 102.89
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 197.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 37.01
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 234.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 67.48
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 301.64
2.3. COMP-21562755 - SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.075 | 2139 | 160.43
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 160.43
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 20.4 | 20.4
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 18.69 | 9.35
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 15.95 | 63.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 93.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 245.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 33.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 278.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 80.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 358.51
2.4. COMP-78177339 - SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.04 | 2139 | 85.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 85.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 20.4 | 20.4
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 18.69 | 9.35
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 15.95 | 63.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 93.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 170.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 33.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 203.43
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 58.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 262.06
2.5. COMP-78332536 - SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.08 | 2139 | 171.12
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 171.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.4 | 10.2
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 15.95 | 63.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 254.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 33.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 288.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 83.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 371.17
2.6. COMP-61198274 - SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.08 | 2139 | 171.12
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 171.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.4 | 10.2
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 15.95 | 63.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 254.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 33.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 288.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 83.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 371.17
2.7. COMP-97389391 - SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRAS (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.023 | 2139 | 49.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 49.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.4 | 10.2
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 15.95 | 63.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 132.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 33.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 166.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 47.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 214.11
2.8. COMP-78873380 - ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.114 | 2139 | 243.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 243.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.4 | 10.2
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 15.95 | 63.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 327.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 33.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 360.86
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 104
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 464.86
CONCRETIZE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. CNPJ Nº 07.437.642/0001-00

## COMPOSICOES AUXILIARES
95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.0172 | 16.36 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 0.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.36
90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.08 | 1.08
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.05
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.36 | 16.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.36
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.91
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 7.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.69
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 5.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.08
280013 - CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.5 | 1.5
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.26 | 1.26
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.45 | 0.45
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.13
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1214 | CARPINTEIRO | SEDOP | H | 1 | 16.1 | 16.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.1
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.17 | 0.17
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.17
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 5.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.28
280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.5 | 1.5
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.15 | 1.15
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.56 | 0.56
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.13
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6111 | SERVENTE | SEDOP | H | 1 | 11.64 | 11.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.18
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 5.43
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.95
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 4.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.55
CONCRETIZE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. CNPJ Nº 07.437.642/0001-00

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 610.26 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 610.26 |  |  |  | 610.26
2 | PONTE DE MADEIRA | 75241.58 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 18810.4 | 18810.4 | 18810.4 | 18810.38 | 75241.58
|  | 75851.84 | 19420.66 | 18810.4 | 18810.4 | 18810.38 | 75851.84
|  |  | 19420.66 | 38231.06 | 57041.46 | 75851.84
CONCRETIZE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. CNPJ Nº 07.437.642/0001-00

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4
| TOTAL | 4
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.22
| TOTAL | 1.22
S | SEGURO
S | SEGURO | 0.4
| TOTAL | 0.4
G | GARANTIA
G | GARANTIA | 0.4
| TOTAL | 0.4
R | RISCO
R | RISCO | 1.27
| TOTAL | 1.27
L | LUCRO
L | LUCRO | 7.21
| TOTAL | 7.21
T | TRIBUTOS
ISS | ISS | 2.5
PIS | PIS | 0.65
COFINS | CONFIS | 3
CPRB | CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.65
BDI = 28,82%
(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-T) )-1)
CONCRETIZE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. CNPJ Nº 07.437.642/0001-00

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.11 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.24 | 8.43
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 49.16 | 18.14
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.1 | 2.32
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31 | 2.49
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 12.78 | 9.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 8.74 | 3.41
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.11 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.24 | 8.43
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 49.16 | 18.14
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.1 | 2.32
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31 | 2.49
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 12.78 | 9.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 8.74 | 3.41
Horista = 87,48% Mensalista = 47,94%
A + B + C + D
CONCRETIZE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. CNPJ Nº 07.437.642/0001-00