## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 617.07 | 0.58549
1.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 3 | 159.67 | 205.69 | 617.07 | 0.58549
2 | PONTE DE MADEIRA | [6 empty] | 104777.11 | 99.4145
2.1 | Comp. própria 021.1 | SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M | 30 | 320.4 | 412.74 | 12382.2 | 11.7485
2.2 | Comp. própria 022.1 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M | 15 | 240.75 | 310.13 | 4651.95 | 4.4139
2.3 | Comp. própria 023 | SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M | 30 | 291.28 | 375.23 | 11256.9 | 10.6808
2.4 | Comp. própria 024 | SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M | 45 | 207.47 | 267.26 | 12026.7 | 11.4112
2.5 | Comp. própria 025 | SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M2 | 75 | 302.7 | 389.94 | 29245.5 | 27.7487
2.6 | Comp. própria 026 | SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA | PRÓPRIA | M2 | 18 | 302.7 | 389.94 | 7018.92 | 6.6597
2.7 | Comp. própria 027 | SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRAS | PRÓPRIA | M | 30 | 166.21 | 214.11 | 6423.3 | 6.0945
2.8 | Comp. própria 028 | ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO | PRÓPRIA | M2 | 44 | 384.11 | 494.81 | 21771.64 | 20.6573
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 23579.13
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 81815.05
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 105394.18
Cento e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Quatro reais e Dezoito centavos
ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS ENGENHEIRA CIVIL CREA 151686693-2

## COMPOSICOES
1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 80 | 80
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 18.74 | 1.87
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 143.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 22.61 | 9.04
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 18.16 | 7.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.3
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 154.5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 5.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 159.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 46.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 205.69
2.1. Comp. própria 021.1 - SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.075 | 2394.49 | 179.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 179.59
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P9808 | Carpinteiro | SICRO NOVO | h | 2 | 19.7841 | 39.57
P9824 | Servente | SICRO NOVO | h | 4 | 14.5631 | 58.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 97.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 252.99
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 67.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 320.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 92.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 412.74
2.2. Comp. própria 022.1 - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.05 | 2394.49 | 119.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 119.72
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P9808 | Carpinteiro | SICRO NOVO | h | 1 | 19.7841 | 19.78
P9824 | Servente | SICRO NOVO | h | 4 | 14.5631 | 58.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 78.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 185.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 55.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 240.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 69.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 310.13
2.3. Comp. própria 023 - SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.075 | 2394.49 | 179.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 179.59
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P9808 | Carpinteiro | SICRO NOVO | h | 1 | 19.7841 | 19.78
P9824 | Servente | SICRO NOVO | h | 4 | 14.5631 | 58.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 78.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 18.69 | 9.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 239.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 51.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 291.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 83.95
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 375.23
2.4. Comp. própria 024 - SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.04 | 2394.49 | 95.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 95.78
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P9808 | Carpinteiro | SICRO NOVO | h | 1 | 19.7841 | 19.78
P9824 | Servente | SICRO NOVO | h | 4 | 14.5631 | 58.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 78.03
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 18.69 | 9.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 155.66
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 51.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 207.47
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 59.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 267.26
2.5. Comp. própria 025 - SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.08 | 2394.49 | 191.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 191.56
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P9808 | Carpinteiro | SICRO NOVO | h | 0.5 | 19.7841 | 9.89
P9824 | Servente | SICRO NOVO | h | 4 | 14.5631 | 58.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 68.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 252.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 49.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 302.7
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 87.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 389.94
2.6. Comp. própria 026 - SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.08 | 2394.49 | 191.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 191.56
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P9808 | Carpinteiro | SICRO NOVO | h | 0.5 | 19.7841 | 9.89
P9824 | Servente | SICRO NOVO | h | 4 | 14.5631 | 58.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 68.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 252.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 49.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 302.7
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 87.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 389.94
2.7. Comp. própria 027 - SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRAS (M)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.023 | 2394.49 | 55.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 55.07
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P9808 | Carpinteiro | SICRO NOVO | h | 0.5 | 19.7841 | 9.89
P9824 | Servente | SICRO NOVO | h | 4 | 14.5631 | 58.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 68.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 116.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 49.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 166.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 47.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 214.11
2.8. Comp. própria 028 - ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E9585 | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | SICRO NOVO | UN | 1 | 24.32 | 24.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 24.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 0.114 | 2394.49 | 272.97
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 272.97
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P9808 | Carpinteiro | SICRO NOVO | h | 0.5 | 19.7841 | 9.89
P9824 | Servente | SICRO NOVO | h | 4 | 14.5631 | 58.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 68.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18.69 | 18.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 334.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 49.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 384.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 110.7
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 494.81
ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS ENGENHEIRA CIVIL CREA 151686693-2

## COMPOSICOES AUXILIARES
280013 - CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 2.83 | 2.83
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.26 | 1.26
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.45 | 0.45
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1214 | CARPINTEIRO | SEDOP | H | 1 | 16.1045 | 16.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.1
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.19 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.61
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 6.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.13
280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 2.83 | 2.83
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.15 | 1.15
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.56 | 0.56
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6111 | SERVENTE | SEDOP | H | 1 | 11.6425 | 11.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 5.43
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 5.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.39
95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.0172 | 16.36 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 0.13
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.36
90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.08 | 1.08
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.1 | 0.1
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.05
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.36 | 16.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.36
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.28 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 7.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.69
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 5.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.08
ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS ENGENHEIRA CIVIL CREA 151686693-2

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 617.07 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 617.07 |  |  |  | 617.07
2 | PONTE DE MADEIRA | 104777.11 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 26194.28 | 26194.28 | 26194.28 | 26194.27 | 104777.11
|  | 105394.18 | 26811.35 | 26194.28 | 26194.28 | 26194.27 | 105394.18
|  |  | 26811.35 | 53005.63 | 79199.91 | 105394.18
ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS ENGENHEIRA CIVIL CREA 151686693-2

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4
| TOTAL | 4
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.22
| TOTAL | 1.22
S | SEGURO
S | SEGURO | 0.4
| TOTAL | 0.4
G | GARANTIA
G | GARANTIA | 0.4
| TOTAL | 0.4
R | RISCO
R | RISCO | 1.27
| TOTAL | 1.27
L | LUCRO
L | LUCRO | 7.21
| TOTAL | 7.21
T | TRIBUTOS
ISS | ISS | 2.5
PIS | PIS | 0.65
COFINS | CONFIS | 3
CPRB | CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.65
BDI = 28,82%
(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-T) )-1)
ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS ENGENHEIRA CIVIL CREA 151686693-2

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.11 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.24 | 8.43
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 49.16 | 18.14
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.1 | 2.32
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31 | 2.49
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 12.78 | 9.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 8.74 | 3.41
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.11 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.24 | 8.43
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 49.16 | 18.14
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.1 | 2.32
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31 | 2.49
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 12.78 | 9.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 8.74 | 3.41
Horista = 87,48% Mensalista = 47,94%
A + B + C + D
ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS ENGENHEIRA CIVIL CREA 151686693-2