## Buttons
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, ÁGUA E URBANISMO
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS PLANALTO
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 150630033-2 / Contato: (91) 991045183 e-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com
| Obra | Bancos | [5 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS PLANALTO | SINAPI - 12/2021 - Pará - ORSE - 12/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA - 026 - Ceará - SIURB - 07/2021 - São Paulo - SIURB INFRA - 07/2021 - São Paulo - FDE - 10/2021 - São Paulo - | [5 empty] | 26,01% |  |  | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 104.552,03 | 104552.03 | [11 empty] | 104552.03 | 104552.03
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 68.286,06 | 34143.03 | 34143.03 | [10 empty] | 68286.06 | 68286.06
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 408.183,94 | 81636.79 | 244910.36 | 81636.79 | [9 empty] | 408183.94 | 408183.94
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 571.020,91 |  | 171306.273 | 228408.364 | 171306.273 | [8 empty] | 571020.91 | 571020.91
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 191.737,48 |  |  |  | 57521.24 | 134216.24 | [7 empty] | 191737.48 | 191737.48
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 285.822,98 | [7 empty] | 142911.49 | 142911.49 |  |  |  | 285822.98 | 285822.98
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 710.711,37 |  |  |  |  | 213213.41 | 497497.96 | [6 empty] | 710711.37 | 710711.37
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.197,47 |  | 12197.47 | [10 empty] | 12197.47 | 12197.47
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 543585,53 | [5 empty] | 163075.66 | 380509.87 | [5 empty] | 543585.53 | 543585.53
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 922302,22 |  |  |  |  | 276690.66 | 368920.89 | 276690.66 | [5 empty] | 922302.21 | 922302.22
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 129.567,75 | [10 empty] | 64783.88 | 64783.88 | 129567.76 | 129567.75
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 80.407,20 | [6 empty] | 16081.44 | 16081.44 | 32162.88 | 16081.44 |  |  | 80407.2 | 80407.2
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 191.914,20 | [8 empty] | 57574.26 | 134339.94 |  |  | 191914.2 | 191914.2
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 44.716,99 | [10 empty] | 22358.5 | 22358.5 | 44717 | 44716.99
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 3.498,08 | [11 empty] | 3498.08 | 3498.08 | 3498.08
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 100,00% 4.677,56 | [11 empty] | 4677.56 | 4677.56 | 4677.56
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | 100,00% 289.960,35 | [8 empty] | 57992.07 | 115984.14 | 115984.14 |  | 289960.35 | 289960.35
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 146.726,91 |  | 14672.69 | [5 empty] | 132054.22 |  |  |  |  | 146726.91 | 146726.91
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 90.660,85 | [8 empty] | 27198.26 | 27198.26 |  | 36264.34 | 90660.86 | 90660.85
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 7.056,58 | [11 empty] | 7056.58 | 7056.58 | 7056.58
21 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.508,72 | 6508.72 | [11 empty] | 6508.72 | 6508.72
22 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 13.055,33 | 13055.33 | [11 empty] | 13055.33 | 13055.33
23 | FUNDAÇÕES | 100,00% 52.395,20 | 26197.6 | 26197.6 | [10 empty] | 52395.2 | 52395.2
24 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 112.834,27 |  | 56417.14 | 56417.14 | [9 empty] | 112834.28 | 112834.27
25 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 66.953,38 |  |  | 33476.69 | 33476.69 | [8 empty] | 66953.38 | 66953.38
26 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 88.936,98 |  |  |  |  | 88936.98 | [7 empty] | 88936.98 | 88936.98
27 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 1.838,41 |  | 1838.41 | [10 empty] | 1838.41 | 1838.41
28 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 51.509,32 |  |  |  |  | 25754.66 | 25754.66 | [6 empty] | 51509.32 | 51509.32
29 | PINTURA | 100,00% 44.047,05 | [6 empty] | 22023.53 | 22023.53 |  |  |  |  | 44047.06 | 44047.05
30 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | 100,00% 14.043,94 | [6 empty] | 7021.97 | 7021.97 |  |  |  |  | 14043.94 | 14043.94
31 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 22.924,80 | [6 empty] | 22924.8 | [5 empty] | 22924.8 | 22924.8
32 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 11.727,98 | [6 empty] | 3518.39 | 8209.59 |  |  |  |  | 11727.98 | 11727.98
33 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.041,37 | [7 empty] | 2041.37 |  |  |  |  | 2041.37 | 2041.37
Porcentagem |  |  | 5,2% | 9,87% | 8,94% | 5,13% | 13,37% | 19,2% | 13,18% | 6,46% | 6,22% | 5,74% | 3,97% | 2,71%
Custo |  |  | 266093.5 | 561682.973 | 399938.984 | 262304.203 | 738811.95 | 1055249.17 | 728770.66 | 330343.61 | 317838.96 | 293603.78 | 203126.52 | 138638.94
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,2% | 15,07% | 24,01% | 29,14% | 42,52% | 61,72% | 74,89% | 81,36% | 87,57% | 93,32% | 97,29% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 266093.5 | 827776.473 | 1227715.457 | 1490019.66 | 2228831.61 | 3284080.78 | 4012851.44 | 4343195.05 | 4661034.01 | 4954637.79 | 5157764.31 | 5296403.21
5296403.21
5296403.25
5296403.25