## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 20279.2 | 8.7473
1.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 6 | 159.67 | 204.81 | 1228.86 | 0.53006
1.2 | 010000 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | SEDOP | CJ | 1 | 12656.07 | 16233.94 | 16233.94 | 7.0024
1.3 | 011450 | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | SEDOP | M²/Mê | 120 | 18.3 | 23.47 | 2816.4 | 1.2148
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 19999.35 | 8.6266
2.1 | COMP-73956532 | Administração local | PRÓPRIA | CJ | 1 | 15591.6 | 19999.35 | 19999.35 | 8.6266
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 16322.04 | 7.0404
3.1 | 021531 | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | SEDOP | M2 | 270 | 42.01 | 53.89 | 14550.3 | 6.2762
3.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 270 | 2.86 | 3.67 | 990.9 | 0.42742
3.3 | 020842 | Retirada de calha em chapa galvanizada | SEDOP | M | 60 | 9.99 | 12.81 | 768.6 | 0.33153
3.4 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M | 24 | 0.4 | 0.51 | 12.24 | 0.0052796
4 | COBERTURA | [6 empty] | 54807.4 | 23.6408
4.1 | 071360 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | SEDOP | KG | 800 | 26.09 | 33.47 | 26776 | 11.5496
4.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 270 | 80.94 | 103.82 | 28031.4 | 12.0912
5 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 15780.12 | 6.8066
5.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 60 | 173.64 | 222.73 | 13363.8 | 5.7644
5.2 | 91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 24 | 78.49 | 100.68 | 2416.32 | 1.0423
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS | [6 empty] | 51502.5 | 22.2153
6.1 | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 270 | 148.71 | 190.75 | 51502.5 | 22.2153
7 | PINTURA | [6 empty] | 27357 | 11.8003
7.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 300 | 13.89 | 17.82 | 5346 | 2.306
7.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1100 | 15.6 | 20.01 | 22011 | 9.4943
8 | PISOS | [6 empty] | 23272.6 | 10.0385
8.1 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 20 | 907.17 | 1163.63 | 23272.6 | 10.0385
9 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 2513.7 | 1.0843
9.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | M2 | 270 | 7.26 | 9.31 | 2513.7 | 1.0843
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 51098.06
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 180735.85
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 231833.91
Duzentos e Trinta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Três reais e Noventa e Um centavos
DESTRAVA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.105.719/0001-05

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20279.2 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 20279.2 |  |  | 20279.2
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 19999.35 | 24% | 39% | 37% | 100%
|  |  | 4799.84 | 7799.75 | 7399.76 | 19999.35
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 16322.04 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 16322.04 |  |  | 16322.04
4 | COBERTURA | 54807.4 | 40% | 50% | 10% | 100%
|  |  | 21922.96 | 27403.7 | 5480.74 | 54807.4
5 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 15780.12 |  | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | 11046.08 | 4734.04 | 15780.12
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS | 51502.5 |  | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | 30901.5 | 20601 | 51502.5
7 | PINTURA | 27357 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 27357 | 27357
8 | PISOS | 23272.6 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 9309.04 | 13963.56 | 23272.6
9 | SERVIÇOS FINAIS | 2513.7 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 2513.7 | 2513.7
|  | 231833.91 | 63324.04 | 86460.07 | 82049.8 | 231833.91
|  |  | 63324.04 | 149784.11 | 231833.91
DESTRAVA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.105.719/0001-05

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4
| TOTAL | 4
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23
| TOTAL | 1.23
S | SEGURO
S | SEGURO | 0.4
| TOTAL | 0.4
G | GARANTIA
G | GARANTIA | 0.4
| TOTAL | 0.4
R | RISCO
R | RISCO | 1.27
| TOTAL | 1.27
L | LUCRO
L | LUCRO | 6.74
| TOTAL | 6.74
T | TRIBUTOS
ISS | ISS | 2.5
PIS | PIS | 0.65
COFINS | CONFIS | 3
CPRB | CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.65
BDI = 28,27%
(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-T) )-1)
DESTRAVA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.105.719/0001-05

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.11 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.24 | 8.43
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 49.16 | 18.14
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.1 | 2.32
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31 | 2.49
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 12.78 | 9.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 8.74 | 3.41
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.11 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.24 | 8.43
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 49.16 | 18.14
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.1 | 2.32
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31 | 2.49
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 12.78 | 9.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 8.74 | 3.41
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.11 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.24 | 8.43
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 49.16 | 18.14
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.1 | 2.32
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31 | 2.49
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 12.78 | 9.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
| TOTAL | 8.74 | 3.41
Horista = 87,48% Mensalista = 47,94%
A + B + C + D
DESTRAVA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.105.719/0001-05

## COMPOSICOES
1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 80 | 80
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 18.74 | 1.87
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 143.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 22.61 | 9.04
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 18.16 | 7.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.3
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 154.5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 5.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 159.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 45.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 204.81
1.2. 010000 - Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) (CJ)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00321 | Ligação provisoria - agua/esgoto | SEDOP | UN | 1 | 455 | 455
D00322 | Ligação provisória - luz | SEDOP | UN | 1 | 215.53 | 215.53
D00343 | Taxa de Incêndio | SEDOP | UN | 1 | 1136.43 | 1136.43
D00323 | Taxa do CREA (I) | SEDOP | UN | 1 | 967.26 | 967.26
D00342 | Taxas da PMB (I) | SEDOP | CJ | 1 | 9881.85 | 9881.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12656.07
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12656.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12656.07
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 3577.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16233.94
1.3. 011450 - Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) (M²/Mê)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00492 | Aluguel de andaime modular fachadeiro | SEDOP | M2 | 1 | 11.93 | 11.93
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.93
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280020 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.16 | 21.63 | 3.46
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.16 | 18.16 | 2.91
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.37
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.23
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 2.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.17
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.47
2.1. COMP-73956532 - Administração local (CJ)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 360 | 20.38 | 7336.8
100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 90 | 91.72 | 8254.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15591.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8742.6
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 6849
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15591.6
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 4407.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19999.35
3.1. 021531 - Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00454 | Conjunto de equipamento para remoção de estrutura metálica | SEDOP | UN | 0.02 | 16.81 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.34
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 18.16 | 18.16
280027 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 23.51 | 23.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 41.67
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 29.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 12.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 11.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.89
3.2. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0971 | 18.16 | 1.76
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0494 | 22.4 | 1.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.86
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.95
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.91
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.86
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.81
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.67
3.3. 020842 - Retirada de calha em chapa galvanizada (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280025 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 22.69 | 4.54
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 18.16 | 5.45
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.99
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.86
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 3.13
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.99
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 2.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.81
3.4. 97662 - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0071 | 22.33 | 0.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014 | 18.16 | 0.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.13
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.51
4.1. 071360 - Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00414 | Perfil aço estrutural em "U" | SEDOP | KG | 1.05 | 12.75 | 13.39
D00482 | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | SEDOP | M | 0.01 | 133.86 | 1.34
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280009 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.25 | 18.19 | 4.55
280025 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 22.69 | 6.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.36
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 22.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 3.62
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 7.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.47
4.2. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0013 | 19.9 | 0.02
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 21.06 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.03
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | SINAPI | CJ | 4.15 | 2.11 | 8.75
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 1.166 | 58.64 | 68.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 77.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097 | 18.16 | 1.76
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.091 | 22.4 | 2.03
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.79
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 79.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 1.23
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 80.94
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 22.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 103.82
5.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 19.9 | 0.36
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 21.06 | 0.27
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.63
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | SINAPI | M | 1.05 | 86.43 | 90.75
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.025 | 23.18 | 0.57
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0049 | 67.52 | 0.33
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.161 | 39.71 | 6.39
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.18 | 285.66 | 51.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 149.45
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.633 | 18.16 | 11.49
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.539 | 22.4 | 12.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.56
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 165.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 7.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 173.64
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 49.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 222.73
5.2. 91791 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.0443 | 5.96 | 0.26
90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0021 | 43.28 | 0.09
89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 0.0051 | 136.75 | 0.69
89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 0.0041 | 140.15 | 0.57
89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 0.0626 | 79.37 | 4.96
89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 1 | 71.92 | 71.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 78.49
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 76.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 2.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 78.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 22.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 100.68
6.1. 98553 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | SINAPI | KG | 2 | 68.87 | 137.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 137.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.096 | 18.49 | 1.77
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.476 | 19.33 | 9.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.97
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 145.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 3.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 148.71
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 42.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 190.75
7.1. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.1 | 0.9 | 0.09
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 1.555 | 2.67 | 4.15
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.24
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.312 | 24.3 | 7.58
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.114 | 18.16 | 2.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.65
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 3.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.89
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 3.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.82
7.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.33 | 29.73 | 9.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.81
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.187 | 24.3 | 4.54
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069 | 18.16 | 1.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.79
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 1.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.6
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 4.41
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.01
8.1. 94991 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.2315 | 650 | 800.47
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0213 | 7.96 | 0.16
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.2994 | 23.58 | 7.05
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.125 | 5.52 | 17.25
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.5 | 3.8 | 9.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 834.43
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6268 | 22.61 | 36.78
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.156 | 23.06 | 3.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.7828 | 18.16 | 32.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 72.74
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 883.72
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 23.45
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 907.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 256.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1163.63
9.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 18.16 | 7.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.26
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 2.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.26
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 2.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.31
DESTRAVA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.105.719/0001-05

## COMPOSICOES AUXILIARES
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.32 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.94
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.09 | 16.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.09
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.68
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 7.65
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.33
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 6.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.64
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.68 | 1.68
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.68 | 1.68
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.97
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.09 | 16.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.09
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.24 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.68
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 7.62
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 6.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.17
88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.1 | 1.1
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.56 | 0.56
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.27
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.08
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.14 | 0.14
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.78
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 5.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.72
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.1 | 1.1
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.56 | 0.56
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.27
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1 | 11.64 | 11.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 5.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.29
95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 16.09 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.45
95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 15.89 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.24
93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 5695.18 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.05
88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.44
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 1 | 13.83 | 13.83
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.83
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.23 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.93
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 6.57
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.5
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.01
280020 - MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 2.83 | 2.83
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.76 | 0.76
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.01 | 0.01
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.38
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
25957 | MONTADOR | SEDOP | H | 1 | 16.1 | 16.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.1
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.63
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 6.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 27.74
95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 17.84 | 0.39
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.5
95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0.01718 | 13.83 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.3
93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 5695.18 | 0.36
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.36
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.36
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.36
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.46
90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.11 | 0.11
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.15
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 17.84 | 17.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.84
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.39 | 0.39
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 8.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.38
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.76
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.14
95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 12.44 | 0.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.13
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.35
93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 19.5 | 19.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.36 | 0.36
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.34 | 0.34
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.82 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.56
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 6.57
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.95
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 27.01
280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 2.83 | 2.83
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.1 | 1.1
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.56 | 0.56
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.27
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6111 | SERVENTE | SEDOP | H | 1 | 11.64 | 11.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 5.43
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.29
91187 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 0.759 | 0.71 | 0.53
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.005 | 55.49 | 0.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.8
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 18.22 | 0.52
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.208 | 22.33 | 4.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.16
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 1.75
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 1.68
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.64
89677 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0306 | 61.17 | 1.87
00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 16.56 | 16.56
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.088 | 1.67 | 0.14
00020171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 42.41 | 42.41
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0875 | 25.24 | 2.2
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.05 | 69.3 | 3.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 66.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3142 | 18.22 | 5.72
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3142 | 22.33 | 7.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.73
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 75.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 4.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.37
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 22.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 101.81
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.62
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.09 | 16.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.09
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.35 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 7.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 6.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.58
100296 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | SINAPI | H | 0.01211 | 89.06 | 1.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.07
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.07
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.3
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.37
89590 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 16.56 | 33.12
00020158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 83.52 | 83.52
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.175 | 25.24 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 121.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4713 | 18.22 | 8.58
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4713 | 22.33 | 10.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.1
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 133.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 6.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 140.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 39.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 179.77
89580 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.073 | 1.67 | 0.12
00009840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0353 | 64.24 | 66.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 66.62
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1309 | 18.22 | 2.38
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1309 | 22.33 | 2.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.3
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 70.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 1.75
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 71.92
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 20.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 92.25
88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.26 | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.45 | 0.45
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 15.89 | 15.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.89
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.19 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 6.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.73
100305 - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.71 | 0.71
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.59
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | SINAPI | H | 1 | 89.06 | 89.06
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 89.06
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.07
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 49.66
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 42.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 91.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 25.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 117.65
88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.32 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.94
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 12.06 | 12.06
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.06
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.22 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 5.73
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.15
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.37
88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.17 | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.84 | 0.84
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.62
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 12.44 | 12.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.44
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.27 | 0.27
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 5.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.33
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.79
95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01549 | 16.09 | 0.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.24
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.31
95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 16.1 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.24
93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6e-05 | 5695.18 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.44
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.83 | 2.83
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.26 | 1.26
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.81 | 0.81
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.45 | 0.45
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.1 | 16.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.1
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.19 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 7.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.61
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 6.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29
95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.02225 | 11.64 | 0.25
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.25
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.32
95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01887 | 16.09 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.38
95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01211 | 12.08 | 0.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.18
280013 - CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 2.83 | 2.83
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.26 | 1.26
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.45 | 0.45
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.32
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1214 | CARPINTEIRO | SEDOP | H | 1 | 16.1 | 16.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.1
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.19 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.61
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 6.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29
93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 19.5 | 19.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.36 | 0.36
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 6.57
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.9
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.53
95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01887 | 12.06 | 0.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 0.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.28
280025 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 2.83 | 2.83
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.09 | 1.09
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.74 | 0.74
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.44
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6110 | SERRALHEIRO | SEDOP | H | 1 | 16.1 | 16.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.1
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.69
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 6.41
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.1
280027 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 2.83 | 2.83
43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.58 | 1.58
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.07 | 1.07
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.26
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6160 | SOLDADOR | SEDOP | H | 1 | 16.1 | 16.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.1
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 6.65
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.16
93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 0.78 | 1.06 | 0.82
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 0.82
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.82
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 0.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.05
280009 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 2.83 | 2.83
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 1.09 | 1.09
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.81 | 0.81
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.74 | 0.74
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.06 | 0.06
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.44
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | SEDOP | H | 1 | 11.64 | 11.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (87.48%): |  | 5.43
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.19
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 5.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.33
90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.269 | 18.22 | 4.9
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.719 | 22.33 | 38.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 43.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 28.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 14.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 12.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 55.52
89591 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 16.56 | 33.12
00020152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 80.12 | 80.12
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.175 | 25.24 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 117.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4713 | 18.22 | 8.58
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4713 | 22.33 | 10.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.1
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 130.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.37%): |  | 6.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 136.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.27%): |  | 38.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 175.41
DESTRAVA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.105.719/0001-05